桃園國際機場股份有限公司110年度營業決算評估報告目錄
頁次
桃園國際機場股份有限公司110年度營業決算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)110年度決算營業收入103億6,497萬7千元、營業成本120億4,803萬6千元、營業費用15億7,690萬5千元、營業外收入1億1,863萬8千元、營業外費用2,080萬7千元，本期淨損31億6,213萬3千元。謹就110年度決算相關問題研析如下：
一、機場公司110年底累積虧損達50.61億元，且流動性不足，又未來建設資金需求龐鉅，允待積極開源節流，並妥作財務規劃
機場公司110年度決算本期淨損31.62億元，加計(期初)累積虧損19億元，扣除撥用盈餘0.01億元填補後[1]，待填補之虧損50.61億元(詳表1)。
[1] 資料來源：機場公司110年度附屬單位決算「盈虧撥補表」。
表1 107至110年度機場公司財務概況 單位：新臺幣千元
科目	107年度	108年度	109年度	110年度
損益表科目
淨利(淨損)	7,266,928	8,078,174	-1,908,266	-3,162,133
資產負債表科目
資產	49,290,161	51,463,564	47,633,771	49,542,456
流動資產	11,874,927	13,392,495	7,501,893	6,952,634
負債	10,025,919	9,374,358	7,444,528	12,513,795
流動負債	8,960,010	8,353,339	6,438,904	11,360,583
短期借款	0	0	0	6,900,000
權益	39,264,242	42,089,206	40,189,243	37,028,661
資本	24,832,463	24,832,463	24,832,463	24,832,463
保留盈餘	14,431,779	17,256,742	15,356,780	12,196,198
已指撥保留盈餘	14,431,779	17,256,742	17,256,742	17,256,742
累積虧損	-	-	1,899,962	5,060,545
營運資金	2,914,917	5,039,156	1,062,989	-4,407,949
總資產報酬率	15.49%	16.04%	-3.85%	-6.51%

說 明：1.本表為審定決算數；資產負債表科目為當年底金額。
2.已指撥保留盈餘=法定公積+特別公積；營運資金=流動資產-流動負債；總資產報酬率本期淨利/平均資產總額。
資料來源：機場公司107至110年度決算書；本中心製表。

依據機場公司決算說明，因疫情衝擊及邊境管制措施等，桃園機場客運量大幅下降，該公司自109年度起由盈轉虧，至110年底累積虧損已攀升至50.61億元，總資產報酬率-6.51%，日常營運需透過借款融通因應。110年底該公司因新增短期借款69億元，致營運資金為-44.08億元(詳表1)，顯示流動資產已不敷支應流動負債，為財務之警訊。復依據臺灣桃園國際機場園區綱要計畫(第2版)規劃，該公司未來尚有眾多重大建設待辦理(詳表2)，允宜嚴加管控各建設項目之財務可行性，並確實檢討與掌握各計畫之辦理進度及資金需求，妥謀財源因應，俾維機場永續經營。
表2 臺灣桃園國際機場園區綱要計畫(第2版)規劃重大建設概況
單位：新臺幣億元
項目	名稱	年期	資金需求
主要 / 建設 / 項目	第3航站區建設	2015-2026	957.0
	西衛星廊廳區與機坪建設	2028-2035	900.0
	新貨運站機坪工程	2022-2031	22.0
	NP滑行道東延與機坪工程	2033-2034	11.7
	勤務道路工程	2026-2031	1.5
	北跑道下方東側APM隧道與勤務道路工程	2033-2035	24.0
	第3跑道與相關滑行道	2025-2030	305.0
	北側場面整地排水基礎工程	2025-2029	44.0
	聯外道路建設	2021-2027	636.0
	第2油庫	2027-2029	6.8
民間 / 參與	新貨運站工程	2022-2034	268.0
	自由貿易港區廠房工程	2021-2032	273.0
	多功能大樓商場及旅館棟	2030-2033	36.0
	西北維修區機棚工程	2026-2029	92.0
	A3南側用地機棚工程	2024-2027	25.0

資料來源：摘自臺灣桃園國際機場園區綱要計畫(第2版)摘要報告書核定本。
綜上，受疫情影響，機場公司110年度虧損加劇，致需仰賴借款融通因應日常業務之資金需求，允待積極開源節流，改善財務結構及填補資金短缺，並持續檢討各項建設計畫之財務可行性，妥謀相應之財源，俾利後續重大建設推動及機場永續經營。

二、110年度部分購建固定資產計畫之執行嚴重落後，允宜加強管控，俾儘早達成預期之建設效益
機場公司110年度「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)預算數24.04億元，加計以前年度保留數55.39億元及奉准先行辦理數1.44億元，合計可用預算數80.87億元，實際執行結果決算數53.51億元，可用預算執行率(以下簡稱執行率)僅66.17%(詳表1)。
表1 110年度機場公司購建固定資產執行概況表 單位：新臺幣千元
項目	可用預算數				決算數		保留數
	本年度	以前年度保留數	奉准先行辦理數	合計數	金額	比率	金額	比率
專案計畫	200,000	5,366,345	144,400	5,710,745	3,536,294	61.92%	1,910,674	33.46%
一般建築及設備計畫	2,203,801	172,418	0	2,376,219	1,815,083	76.39%	478,940	20.16%
合計	2,403,801	5,538,763	144,400	8,086,964	5,351,377	66.17%	2,389,614	29.55%

資料來源：整理自機場公司110年度決算書、預算保留數額表(核定本)；本中心製表。
依據審計部查核結果，該公司110年度購建固定資產執行率未達80%之個案計畫(不含已完工或停辦之計畫)計有8項(詳表2)，執行率偏低之主要原因包括：配合第三航站區主體航廈發包進度落後而延後發包、廠商未申領預付款、受疫情影響工程進度、多次流標，或受關聯性工程進度影響等。考量部分計畫預算執行嚴重落後，甚至有5項計畫未達2%，允待妥慎控管各項工程計畫執行進度，以提升預算執行績效。
表2 110年度機場公司購建固定資產執行率未達80%項目一覽表
項目	執行率
1.南側共同管道機電工程	78.44%
2.臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	62.39%
3.桃園國際機場空側設施全面強化工程	58.14%
4.建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫	1.24%
5.第二航廈擴建工程	0.77%
6.西側自來水儲水加壓站工程	0.28%
7.新消防西站新建工程	0.15%
8.新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程	0.01%

說 明：本表不含已完工或停辦之計畫。
資料來源：部分摘自110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告 營業部分，乙-288至乙-289頁。
綜上，為提升機場設施服務品質，機場公司每年均投入資源辦理園區發展相關建設計畫，惟該公司110年度購建固定資產計畫執行率僅66.17%，且部分計畫執行嚴重落後，允待積極檢討原因，妥謀改善措施，並積極辦理，以期儘早如質完工。

三、110年度有3項購建固定資產計畫停辦，部分計畫之推動容欠周妥，允宜檢討改善
機場公司110年度購建固定資產可用預算數80.87億元，實際執行結果決算數53.51億元，保留數23.9億元，節餘數(含停止執行數)3.46億元。經查：
(一)110年度停辦購建固定資產計畫之原因
依據機場公司提供資料，110年度購建固定資產有3項計畫停辦，截至110年度可用預算數1.93億元，累計決算數0.23億元，當年度無執行數(詳表1)，其停辦原因分述如下：
1.T1(第一航廈)至T2(第二航廈)之PMS(旅客自動電車運送系統)與T3(第三航廈)系統整合工程：經評估第三航廈未來營運模式，旅客運輸系統需再檢討[2]及參酌自動化運具技術之迅速發展等因素，考量建設效益而停辦。
[2] 依據機場公司說明，主要係為適當調整配置方式及機位調度，大幅降低轉機旅客數量及步行距離等所致。
2.多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案：配合第三航站區計畫主體航廈建設期程停辦。
3.建置桃園機場跑道遠距監控系統：我國因疫情實施邊境管制，而本計畫規劃採購之設備多為國外廠商，因聯繫不便，致影響廠商辦理意願等，爰予以停辦。
表1 110年度機場公司停辦之購建固定資產計畫 單位：新臺幣千元
計畫名稱	總經費	期程	可用預算數		決算數
			110年度	截至110年度累計數	110年度	截至110年度累計數
1.T1至T2之PMS與T3系統整合工程	1,869,624	108.01~ / 112.12	80,549	103,535	0	22,986
2.多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案	832,293	109.01~ / 114.12	16,824	16,824	0	0
3.建置桃園機場跑道遠距監控系統	76,340	109.01~ / 110.12	72,340	72,340	0	0
合計			169,713	192,699	0	22,986

資料來源：機場公司提供。
(二)部分停辦計畫之評估推動作業未臻周妥
前述停辦之3項計畫，原訂於108至109年度開始辦理，計畫期程2至6年，均屬多年期計畫，允應經先期評估作業及縝密規劃始予以推動，惟部分停辦之計畫係受其他已辦理多年之計畫影響(如第三航站區建設計畫自101年度即已開始辦理)，顯示相關計畫之規劃與推動，容欠周妥，允宜檢討改進。
綜上，110年度機場公司有3項購建固定資產計畫因停辦而無執行數，究其停辦之原因，部分影響計畫執行因素係屬規劃階段應加強評估事項，允宜引以為鑑，強化個案計畫與相關建設之整體可行性評估作業，並核實編列預算，俾順利推動相關建設。
 (分機：1937 叢宏安)