國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金112年度預算評估報告
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱台大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）112年度預算案共編列業務收入664億7,338萬9千元，業務成本與費用657億6,209萬5千元，業務外收入24億8,462萬元，業務外費用6億2,552萬9千元，收支相抵後賸餘25億7,038萬5千元，較111年度預算案賸餘27億4,430萬1千元減少1億7,391萬6千元（減幅6.34%）。謹就台大醫院、成大醫院及陽大醫院112年度預算案評估如下：
三、台大醫院新竹生醫園區分院新建工程興建進度未如預期，另虎尾醫院新建工程尚未發包即調增總經費，允宜妥適規劃加強推動並確實管控工程進度，俾如期完工啟用
台大醫院112年度預算案固定資產建設、改良、擴充計編列43億7,620萬元，其中專案計畫部分編列19億1,725萬1千元，包括健康大樓新建工程7億6,000萬元、新竹生醫園區分院新建工程5億5,725萬1千元、東址外牆更新工程3億元、雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫3億元；惟部分工程進度未如預期，經查：
(一)新竹生醫園區分院新建工程多次流標，第2期工程經費及期程調整業已完成修正，允宜儘速辦理後續招標作業
1.新竹生醫園區分院新建工程係配合政府五加二產業創新計畫，預計設置急性一般病床475床、急性精神病床25床、特殊病床228床，共728床，第1期先開設380床。該工程分2期施工，第1期係興建地下2層、地上8層總樓地板面積逾7.6萬平方公尺之醫療大樓，工程期間102至109年度[1]，已於109年1月1日正式營運；第2期係興建地下2層、地上9層總樓地板面積逾3.7萬平方公尺之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)，預計115年底完工驗收。
[1] 原工程期間為102年11月至107年4月。
2.該工程總經費原列54.98億餘元，108年度修正增為66.96億餘元，111年度6月再修正增加總經費為81億3,414萬4千元，其中衛生福利部及教育部分別補助14億元及28億5,521萬2千元，其餘經費由總院及新竹台大分院分別支應19億9,454萬4千元及18億8,438萬8千元；而第2期經費亦由26.65億元增為41.03億元，均係增加工程經費(詳表1)，而計畫期限則由112年度延至115年度。111年度所辦計畫修正未有重大變動，惟受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲影響多次招標無廠商投標，總經費增加14.38億餘元，增幅達21.48%。
3.自102年度辦理新竹生醫園區分院新建工程以來，已多次調增經費及展延工期，其中第1期工程原預計於107年4月啟用，惟實際營運延至109年1月，而第2期工程原預計112年完工驗收，亦因原物料及工資上漲而多次流標，工期將再延至115年，且總經費亦再增為81.34億元。鑒於該工程涉及新竹地區急重症照護能量之提升，且涉及臨床轉譯研究及產學合作等效益之落實，允宜儘速辦理第2期工程招標作業，俾如期如質啟用。
表1 新竹生醫園區分院新建工程總經費修正概況表 單位：新臺幣千元
項目及期別		111年度修正版	108年度修正版	差異數
工程經費	第1期	2,624,373	2,624,373	-
	第2期	3,234,671	1,796,595	1,438,076
	小計	5,859,044	4,420,968	1,438,076
儀器設備	第1期	1,406,700	1,406,700	-
	第2期	868,400	868,400	-
	小計	2,275,100	2,275,100	-
工程及儀器設備總經費	第1期	4,031,073	4,031,073	-
	第2期	4,103,071	2,664,995	1,438,076
	小計	8,134,144	6,696,068	1,438,076

資料來源：111年6月新竹生物醫學園區計畫(核定本)第64頁摘錄。
(二)虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫尚未發包即修正調增總經費，允宜完成計畫修正後儘速辦理後續招標作業及確實管控工程進度
1.為提升雲林地區醫療服務品質，減少民眾跨區就醫，滿足在地醫療需求，行政院110年6月核定「虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫」，主要係興建虎尾醫院醫療大樓1棟、綜合大樓1棟、醫護宿舍6棟及購置醫療儀器設備。該計畫期程自110至113年度，總經費76.48億元，包括工程經費65億元及醫療儀器設備費11.48億元，而工程經費中由教育部補助19.5億元，其餘45.5億元由台大醫院自籌，且若能於113年以前完工啟用，醫療儀器設備購置費11.48億元由公共建設經費全額補助(詳表2)。
表2 雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫辦理情形及經費需求概況表 單位：新臺幣千元
項目	辦理概況	經費來源	110年	111年	112年	以後年度	合計
醫療 / 大樓	地上10層、地下3層，約78,000平方公尺	自籌	63,806	1,877,034	300,000	1,354,941	3,595,781
		政府補助	-	-	-	1,950,000	1,950,000
		小計	63,806	1,877,034	300,000	3,304,941	5,545,781
綜合 / 大樓	地上2層、地下1層，約4,500平方公尺	自籌	-	73,218	-	143,109	216,327
		政府補助	-	-	-	-	-
		小計	-	73,218	-	143,109	216,327
醫護 / 宿舍	地上5層、地下1層，約20,000平方公尺	自籌	-	249,748	-	488,144	737,892
		政府補助	-	-	-	-	-
		小計	-	249,748	-	488,144	737,892
醫療 / 儀器		自籌	-	-	-	-	-
		政府補助	-	-	-	1,148,000	1,148,000
		小計	-	-	-	1,148,000	1,148,000
總計		自籌	63,806	2,200,000	300,000	1,986,194	4,550,000
		政府補助				3,098,000	3,098,000
		小計	63,806	2,200,000	300,000	5,084,194	7,648,000

說 明：110年度以補辧預算方式辦理，其餘年度編列年度預算。
資料來源：台大醫院提供。
2.台大醫院112年度預算案賡續編列3億元辦理虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫，惟據該院提供資料顯示，迄111年8月該工程之基本設計規劃書尚未完成審查，致111年度編列之22億元預算均未執行；且據112年度預算書列示，為因應虎尾醫院功能擴充，已於111年6月函報行政院修正計畫，該工程將再增加建築量體，並考量疫情及建築原物料價格等因素，工程經費由65億元增為99.6億元，總經費則調增為111.08億元，惟尚未發包總經費即調增34.6億元、增幅45.24%，恐係原計畫項目未盡周延所致。鑒於該工程涉及雲林地區急重症照護能量之提升，允宜完成修正計畫後儘速辦理後續招標作業並審慎管控工程進度，俾如期如質完工。
綜上，新竹生醫園區分院第2期工程經費及期程調整業已完成修正，鑒於其涉及新竹地區急重症照護能量之提升，允宜儘速辦理後續招標作業；另虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫未發包即修正調增總經費，鑒於其亦攸關雲林地區醫療水準之提升，允宜完成計畫修正後儘速辦理後續招標作業及確實管控工程進度，俾如期完工啟用。