國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金112年度預算評估報告
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱台大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）112年度預算案共編列業務收入664億7,338萬9千元，業務成本與費用657億6,209萬5千元，業務外收入24億8,462萬元，業務外費用6億2,552萬9千元，收支相抵後賸餘25億7,038萬5千元，較111年度預算案賸餘27億4,430萬1千元減少1億7,391萬6千元（減幅6.34%）。謹就台大醫院、成大醫院及陽大醫院112年度預算案評估如下：
五、陽大醫院醫事人員契僱比率近九成，第2期擴建計畫進度亦未如預期，允宜研謀善策並積極檢討辦理
陽大醫院112年度預算案編列預算員額167人、預計進用契僱人力1,210人；而固定資產建設、改良、擴充編列3億666萬8千元，其中專案計畫部分編列2億元，用以辦理陽大醫院第2期擴建計畫。經查：
(一)正職醫事人員空缺率逾1成，契僱比率卻近九成，恐影響持續性醫療服務提供之穩定程度
1.陽大醫院112年度預算案編列預算員額167人、預計進用契僱人力1,210人，2者合計共編列用人費14億7,898萬1千元。而據陽大醫院提供108年度至111年8月底醫事人員進用情形，該院醫事人員以契僱方式進用之比率甚高且呈增加趨勢，迄111年8月底契僱比率88.01%，接近九成，惟正職醫事人員空缺率歷年均逾一成，111年迄8月底達13.67%(詳表1)。復據審計部調查，陽大醫院正職醫師進用人員由108年之47人減少至110年之44人，而契僱醫師則由108年之57人增加至110年之69人，且110年度契僱醫師離職率8.7%，高於正職醫師2.27%[1]。
[1] 詳審計部110年度中央政總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)乙-114頁。
2.關於醫事人員空缺率據陽大醫院表示，該院係宜蘭之區域及教學醫院，部分醫療科別醫師職缺因醫院位置及薪資緣故，徵才較為不易，而其餘如藥師等醫事人員，因就業機會多元，民間職場環境彈性較高，招聘亦不易；該院將於第2期擴建計畫職務宿舍完工後，優先配住外縣市醫事人員，以提高招聘誘因。鑒於第2期擴建計畫職務宿舍預計於115年度完工，而迄111年8月該院正職醫事人員空缺率及醫事人員契僱比率均係近年以來最高，恐影響持續性醫療服務提供之穩定程度，允宜積極檢討研謀善策。
表1 陽大醫院108至111年度醫事人員進用概況表 單位：人；%
年度	正職人員		契僱人力 / 進用人數	醫事人員
	進用人數	空缺率		合計人數	契僱比率
108	124	12.90	862	986	87.42
109	122	13.66	886	1,008	87.90
110	122	12.23	889	1,011	87.93
111	120	13.67	881	1,001	88.01

說 明：1.111年度迄8月底。
2.醫事人員合計人數係職員及契僱人力進用人數之合計數。
3.契僱比率係契僱人力進用人數/醫事人員合計人數。
資料來源：陽大醫院提供。
(二)第2期擴建計畫業已辦理修正，惟迄111年8月底累計執行比率56.18%，進度未如預期，允宜儘速辦理
1.第2期擴建計畫預計興建醫療大樓1棟、總樓地板面積4.36萬平方公尺，職務宿舍1棟、總樓地板面積1.18萬平方公尺，及第1期醫療大樓整修、整修面積0.24萬平方公尺；該工程總經費原列30億元，由該院支應2.03億元，其餘由國庫補助，計畫期程109年至117年1月。惟為因應環境變遷及原物料、工資上漲影響，111年6月修正增加總經費至41億8,559萬5千元，國庫負擔部分增為38.83億元，其他挹注1億元，該院仍維持支應2.03億元，計畫期程則提前至115年2月完工。
2.據陽大醫院提供第2期擴建計畫執行情形，迄111年8月仍在辦理細部設計且尚未核定，累計執行數5,300餘萬元，占累計可支用數9,400餘萬元之比率56.18%，執行進度未如預期。鑒於該工程涉及蘭陽地區醫療照護網之完整建構，且增加之總經費多由國庫負擔，並與該院醫事人員之招募亦有關聯，允宜儘速完成細部設計之核定事宜並據以辦理後續招標作業，俾如期於115年度啟用。
綜上，111年迄8月陽大醫院正職醫事人員空缺率及醫事人員契僱比率均係自108年以來最高，恐影響持續性醫療服務提供之穩定程度，允宜積極檢討研謀善策；另第2期擴建計畫業已辦理修正，惟執行進度未如預期，鑒於該工程涉及蘭陽地區醫療照護網之完整建構，與醫事人員之招募亦有關聯，允宜儘速完成細部設計之核定事宜並據以辦理後續招標作業，俾如期啟用。