近年中央政府推動科技發展計畫概況及管考機制之探討目錄 頁次

近年中央政府推動科技發展計畫概況及管考機制之探討
壹、前言
科技創新係經濟發展之主要關鍵，為協助產業轉型與升級，各國無不積極投入創新研發。依據科學技術統計要覽(2022年版)最新統計，我國研發經費由98年度3,670.53億元增至110年度8,206.32億元，增幅123.57%，而110年度研發經費之15.7%來自政府部門及高等教育部門，顯示近年政府投入科技經費龐鉅，且政府與民間企業愈加重視研發投資。
國家科技政策攸關科技能量蘊育、積累、創新及資源之有效配置，而我國科技預算之投入範疇極為廣泛，包含基礎研究、應用及技術開發、產業輔導、商品化發展等上中下游之科技研發，以及人才培育、環境建構等項目，因此探究科技發展計畫(以下稱科技計畫)執行情形及追蹤其成效有其必要。本文謹就近年中央政府推動科技計畫概況、執行情形及管考機制進行分析與探討，並提出相關問題，作為政府施政之參考。

貳、近年我國科技計畫經費編列及研發成果概況
一、近年全國研發經費投入概況
依科學技術基本法第3條[1]規定，政府應致力推動全國研究發展經費逐年成長，使其占國內生產毛額至適當之比例。中央政府科技預算(含中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算科技發展類，以下稱前瞻特別預算)由98年度910.3億元逐年增至112年度1,327.37億元，增幅45.82%，中央政府研發經費占國內生產毛額比率亦由98年度2.84%，逐年成長至110年度3.77%(詳表1-1）。比較2020年我國與OECD及其他主要國家研發經費占國內生產毛額比重，我國為3.63%，低於以色列（5.43%）及韓國（4.81%），高於瑞典(3.48%)、美國(3.45%)及日本(3.2%)等國(詳圖1-1）。
[1] 科學技術基本法第3條規定：「政府應於國家財政能力之範圍內，持續充實科學技術發展計畫所需經費。政府應致力推動全國研究發展經費逐年成長，使其占國內生產毛額至適當之比例。」
 表1-1 98至112年度中央政府科技預算與全國研發經費一覽表
        單位：新臺幣億元；%
年度	年度科技預算(不含國庫撥補)	前瞻特別預算 / (科技發展類)	合計	全國研發經費	全國研發經費/GDP
98	910.30	-	910.30	3,670.53	2.84
99	923.93	-	923.93	3,958.79	2.82
100	907.03	-	907.03	4,153.57	2.91
101	927.22	-	927.22	4,339.97	2.96
102	910.71	-	910.71	4,584.33	3.00
103	938.21	-	938.21	4,845.41	2.98
104	984.32	-	984.32	5,116.18	3.00
105	1,021.48	-	1,021.48	5,417.57	3.09
106	1,027.90	22.76	1,050.66	5,745.02	3.19
107	932.08	174.18	1,106.26	6,159.86	3.35
108	946.51	181.69	1,128.20	6,605.11	3.49
109	951.74	176.85	1,128.59	7,187.91	3.61
110	924.55	199.29	1,123.84	8,206.32	3.77
111	1,014.53	200.55	1,215.08	-	-
112	1,116.09	211.28	1,327.37	-	-

說 明：本表科技預算不含國防科技經費及科發基金以外之營業與非營業特種基金；110及111年度特別預算(科技發展類)不含補助5G網路建設計畫110億元。
資料來源：科學技術統計要覽(2022年版)，2023年2月出版；及國科會提供資料。
圖1-1 2020年我國與OCED及其他主要國家研發經費占GDP比重圖

資料來源：OECD網站資料庫，2022年9月調查結果。
101至110年度我國研發經費主要來自企業部門，占全國研發經費介於7成至8成間，投入金額及占比概呈成長趨勢，顯示企業日漸重視研發投入；至於政府部門、高等教育部門及私人非營利投入金額各年度雖有增減，惟占比多呈下降趨勢，如政府部門投入金額由101年度602.07億元增至110年度718.55億元，惟占比由13.9%降至8.8%(詳表1-2）。
表1-2 101至110年度我國全國研發經費來源 單位：新臺幣百萬元
年度	總計		企業部門		政府部門		高等教育部門		私人非營利
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
101	433,997	100.0	322,111	74.2	60,207	13.9	50,358	11.6	1,321	0.3
102	458,433	100.0	346,206	75.5	59,877	13.1	50,895	11.1	1,455	0.3
103	484,541	100.0	373,019	77.0	59,606	12.3	50,308	10.4	1,608	0.3
104	511,618	100.0	397,163	77.7	62,125	12.1	50,761	9.9	1,569	0.3
105	541,757	100.0	419,989	77.5	69,252	12.8	50,904	9.4	1,612	0.3
106	574,502	100.0	454,116	79.1	67,420	11.7	51,560	9.0	1,406	0.2
107	615,986	100.0	494,706	80.3	65,740	10.7	54,758	8.9	782	0.1
108	660,511	100.0	534,586	80.9	69,754	10.6	55,302	8.4	869	0.1
109	718,791	100.0	593,355	82.5	68,692	9.6	55,830	7.8	914	0.1
110	820,632	100.0	691,589	84.2	71,855	8.8	56,339	6.9	849	0.1

資料來源：科學技術統計要覽(2022年版)，2023年2月出版。

二、近年全國總體研發成果
謹就我國近年論文發表篇數、專利核准數及技術貿易等科技研發成果說明如下：
(一)108至110年度我國SCIE論文發表數逐年成長，惟專利核准數皆維持在5萬餘件，未呈明顯趨勢
我國SCIE論文[2]發表數由101年度2萬7,622篇降至107年度2萬5,521篇最低點，之後逐年增加，至110年度達3萬7,382篇，為近10年最高；惟專利核准數由101年度5萬6,608件增至104年度7萬8,087件後即反轉向下，108至110年度維持在5萬7千餘件至5萬9千餘件間，未呈現明顯趨勢(詳圖2-1)。
[2] SCIE論文係指論文發表於科學引用索引(Science Citation Index Expanded)資料庫。該資料庫常用之統計指標，包括論文篇數、被引用次數及平均每篇論文被引用次數等，其中論文篇數可呈現學術成果之產量。
圖2-1 101至110年度我國SCIE論文發表數及專利核准數圖

  資料來源：科學技術統計要覽(2022年版)，(七)科技成果，2023年2月出版。
(二)我國技術貿易逆差情形持續改善
依據經濟部工廠校正暨營運調查報告統計(詳表2-1)，我國技術貿易逆差由101年度1,259.05億元攀升至103年度1,319.75億元，再減至109年度168.29億元，技術貿易逆差已見縮減；其中技術輸入金額由101年度1,576.46億元增至103年度1,708.24億元，106年度起因2大國際公司權利金訴訟[3]，部分廠商不需再支付授權金，技術輸入金額大幅減少，109年度則因部分廠商產品組合不同、營收縮減及公司改組等原因，技術輸入金額略增至715.42億元，惟同年度貿易輸出金額為近年最高，達547.13億元。
[3] 蘋果與高通兩大科技公司自2017年提起權利金訴訟，主因為高通向裝置製造商收取零售價約5%授權費，遭蘋果認為濫用市場力量，受波及之台灣供應鏈製造商暫停支付授權金。該訴訟於2019年4月和解落幕，雙方達成為期6年之全球專利許可協議，並撤銷全球所有進行中之專利訴訟。
表2-1 我國101至109年度技術貿易情形表 單位：新臺幣億元
年度	技術輸出金額(A)	技術輸入金額(B)	淨技術貿易額(A-B)
101	317.41	1,576.46	-1,259.05
102	345.60	1,571.71	-1,226.11
103	388.49	1,708.24	-1,319.75
104	417.81	1,661.23	-1,243.42
106	491.20	902.77	-411.57
107	537.75	692.83	-155.08
108	519.34	633.32	-113.98
109	547.13	715.42	-168.29

說 明：經濟部逢0、5年無工廠校正資料，故105及110年度無資料。
資料來源：彙總經濟部工廠校正暨營運調查報告(表12-1)。

參、科技計畫之審議、管考機制及績效評估
依據行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第3點[4]之規定，科技計畫係依據國家重大政策，所研擬科學技術與產業發展所需要之計畫。復依政府科技計畫先期作業實施要點第2點規定，科技計畫之範圍包含：1.依據行政院施政方針所擬訂之科技計畫； 2.依據國家科學技術發展計畫及中華民國科學技術白皮書各項研 究發展課題所擬訂之科技計畫；3.國家科學及技術委員會(以下稱國科會)綜合規劃之科技計畫；4.行政院函核示及行政院相關會議決議之科技計畫，及5.中央政府各主管機關依據施政計畫擬訂之科技計畫。
[4] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第3點規定：「中長程個案計畫之類別如下：（一）社會發展計畫：…。（二）公共建設計畫：…。（三）科技發展計畫：依據國家重大政策，所研擬科學技術與產業發展需要之計畫。」
有關科技計畫之推動，可分為先期審議作業、個案計畫管制評核作業及個案計畫總結評估作業。謹說明如下：
(一)先期審議作業：依據政府科技計畫先期作業實施要點之規定[5]，各主管機關研提之科技發展綱要計畫書，應依國科會「政府科技發展計畫概算編製暨審議作業手冊」規定，逐案送國科會會同財政部、行政院主計總處(以下稱主計總處)等相關機關審議。上述審議結果經行政院科技會報會議或國科會委員會議[6]決議後，由該會彙編函報行政院，並副知主計總處及國家發展委員會(以下稱國發會)。主計總處於彙整提報行政院同意後，由國科會函知各主管機關，據以修正計畫書，及擬具回應審議意見之說明。
[5] 依政府科技計畫先期作業實施要點規定第4點至第7點第1項規定。
[6] 政府科技發展計畫先期作業實施要點於112年3月23日及5月9日修正前係由行政院科技會報會議決議，修正後改由國科會委員會議決議。
(二)個案計畫管制評核作業：科技計畫之管制評核，係依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點之規定辦理分級管制。據國科會統計112年度科技計畫管制總項數共394項，包含行政院管制13項、部會管制219項及自行管制162項。此外，針對重點政策額度計畫[7]以指定管制計畫方式管考，主要以群組專家參與及輔導計畫執行，採每季；異常(例外管理)、期中/末等查核點檢視各計畫執行情況，協助滾動調整執行策略，112年度計有78項計畫以指定管制計畫方式辦理管考。
[7] 109年起我國政府科技預算依基礎科學研究計畫、一般計畫(各部會署之延續型計畫)及重點政策額度計畫(主要為行政院重大政策，如106至109年度推動之5+2產業創新計畫及110至113年度推動之6大核心產業計畫)等類型編列相關預算。
(三)個案計畫總結評估作業
1.依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第13點第2項及第4項規定[8]，中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作成總結評估報告，送核定機關備查，並作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考。
[8] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第13點第2項規定：「中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作成總結評估報告，送核定機關備查…。」同點第4項規定：「前二項之評估結果，應作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考；國發會並得視計畫之重要性，擇案適時辦理各項評估之複評作業，作為後續制度檢討修正之參考。」
2.依國科會「行政院所屬各機關中長程個案計畫總結評估報告作業流程－科技發展計畫」第5點規定，執行完成之中長程個案計畫由行政院核定者，由行政院交由國科會辦理複評作業，惟國科會執行之計畫，由行政院辦理複評。至於由各機關自行核定者，國科會得視計畫之重要性或執行期間之狀況，如輿情關注、具重大成果效益或計畫執行曾有相當落差等篩選原則，擇案複評；擇選為複評計畫者，由主辦機關提送報告予計畫主管部會初評，主管部會於次年度6月30日前將總結評估報告併初評意見函報行政院，國科會則於次年度9月30日前，彙整總結評估報告複評結果簽報行政院備查。又各機關須於次年度12月20日前將備查之完整報告上傳至政府科技計畫資訊網(GSTP）(流程圖詳附錄)。

肆、問題探討
一、科技會報跨部會署科發基金計畫係推動行政院層級重大政策且具時效性之科技研發項目，允宜強化補助計畫之審查及追蹤，期使資源發揮最大效益
科技會報跨部會署科發基金計畫(以下稱跨部會署科發基金計畫)係考量科技發展具變化快速之特性，為彈性調整經費配置，支應各部會署具時效性及重要性之研發計畫，而執行單位未及於其年度預算編列支應者；又計畫補助期程以1年為原則，計畫後續經費，由主管部會自行納入年度科技預算編列。據國科會統計107至112年度跨部會署科發基金計畫預算數介於14.16億元至18.31億元間，決算數則介於9.32億元至13.49億元間，執行率由107年度77.51%略降至111年度68.22%(詳表4-1）。經查：
(一)部分跨部會署科發基金計畫執行結果未符預期目標，或未進行跨域整合，允宜研謀改進
國科會為妥善辦理科技計畫補助作業之評核作業，訂有行政院國家科學技術發展基金管理會補助計畫評核作業規範(以下稱科發基金管理會補助計畫評核作業規範)，其中第2點及第3點規定：「本規範適用對象為行政院國家科學技術發展基金(以下簡稱本基金)補助之研發成果收入運用計畫及政府循預算程序撥款之跨部會署科技計畫經費。」、「主管/資助機關或預算規劃單位應善盡監督管理之責，並分期中及結案兩階段辦理本基金補助計畫之考評作業…。(二)結案考評：1.主管/資助機關應於計畫執行期滿 3 個月內完成結案事宜。於計畫執行期滿 4 個月內完成初評並函送本會。2.複評作業：計畫金額達1千萬元以上者應辦理複評，以書面審查方式辦理為原則。(1)研發成果收入運用計畫部分由本會辦理，複評結果並提報本會工作小組會議及管理會議。…。(2)跨部會署科技計畫由預算規劃單位辦理複評，複評結果並提報本會管理會議。…。」
據國科會統計，107至110年度跨部會署科發基金計畫及研發成果收入運用計畫金額達1千萬元以上，且完成複評之項數分別為81項及127項，其中有5項跨部會署科發基金計畫，金額合計2.32億元(詳表4-2)，經複評結果未達80分[9]。細究上述計畫，如經濟部107年之「建立大型汽車鈑金模具試模中心計畫」及行政院原住民族委員會(以下稱原委會)109年之「建構原住民族智慧治理先期計畫」，前者因未能瞭解環評作業及設備配合廠房建置時程延宕，致執行落後；後者則因未確實導入雲端與智慧科技運用，計畫實際執行結果未達預期目標(詳表4-3)，允宜研謀改進。
[9] 國科會表示倘複核分數低於80分，將排入科發基金管理會議檢討說明。

表4-1 107至112年度跨部會署科發基金計畫預決算情形表
  單位：新臺幣千元；%；項
年度	107	108	109	110	111	112
預算數	1,740,019	1,831,000	1,665,000	1,579,701	1,531,514	1,416,000
決算數	1,348,722	1,256,892	931,506	1,081,333	1,044,737	-
決算數 / /預算數	77.51	68.65	55.95	68.45	68.22	-
補助項數	24	24	24	15	13	(受理中)

資料來源：國科會提供。

表4-2 107至110年度科發基金管理會辦理補助計畫考核情形表
單位：項；新臺幣千元
計畫名稱	跨部會署科發基金計畫				研發成果收入運用計畫
計畫項目	金額計達1,000萬元以上，且完成複評之計畫		複評分數未達80 分		金額計達1,000萬元以上，且完成複評之計畫		複評分數未達80 分
年度	項數	總經費	項數	總經費	項數	總經費	項數	總經費
107	25	1,496,670	1	85,000	38	1,024,362	0	0
108	25	1,538,580	2	78,768	33	1,011,331	0	0
109	21	1,339,619	2	68,232	28	870,803	0	0
110	10	675,807	0	0	28	751,621	0	0
合計	81	5,050,676	5	232,000	127	3,658,117	0	0

說 明：111年度計畫在執行中，爰無資料。
資料來源：國科會提供。
表4-3 107至109年度跨部會署科發基金計畫複評分數未達80分情形表 單位：新臺幣千元
年度	計畫名稱	主管機關	計畫期間	計畫總經費	複評未達80分之原因
107	建立大型汽車鈑金模具試模中心計畫	經濟部	107/2/1 / ~108/12/31	85,000	1.因高雄科技大學先前三校合併，整體空間規劃有異動；復未能瞭解環評作業，致未能通過環評。 / 2.本計畫因與原核定目標有落差，且計畫執行落後，設備建置亦配合廠房建置時程延宕。
108	小客車租賃業數位轉型發展計畫(1/1)	交通部	108/10/1 / ~110/12/31	42,736	1.本案整體計畫包含兩大分項，分項一為「智慧租車平台系統與應用開發」，由經濟部主責資訊系統與APP之開發，分項二「智慧租車服務營運規劃與推動實務」，為交通部執行業務推廣與未來之營運服務。 / 2.交通部擔任本計畫專案管理之工作，負責協調兩分項計畫間之分工合作與協調，惟交通部之執行機關(運輸研究所)多次申請計畫經費流用與期程展延，受委託廠商亦因延遲履約採以減價驗收併加計違約金方式結案。 / 3.有關「建立可永續經營之服務機制，輔導衍生營運團隊提供營運服務」等，未確定是否已有公會願意承接平台，似不符合市場服務需求。
108	設計驅動跨域整合創新先期計畫	文化部	108/8/1~ / 109/12/31	36,032	1.議題缺乏明確立論基礎，以open call方式難以處理具有長期性與結構性之公共政策問題，缺乏地方產業振興之策略與實質成效評估。 / 2.計畫推動雖有些成效，惟較無法看到生態系之形塑；未明確評估各項民眾有感之指標；又部分推動事項係與經濟部工業局合力推動，未提供綜整成效之論述。 / 3.計畫三個分項未進行整合，為三個不同單位執行、拼湊之提案，提案單位未能跨域整合。
109	沙崙智慧綠能科學城技術整合及營運計畫-綠能智慧新創技術整合平台建置及推動計畫	經濟部	109/7/1~ / 110/6/30	37,157	1.計畫執行期間因受新冠肺炎疫情影響，經費執行率僅34.47%。 / 2.原目標所擬設置之沙崙智慧綠能科學城辦公室，雖有初步運作與掛牌，惟未正式成立，其運作協調功能與營運完整度應該仍在初期階段，須精進提升。整體而言，本計畫僅能算勉強達成原目標。
109	建構原住民族智慧治理先期計畫	原民會	109/6/1~ / 110/9/30	31,075	1.計畫除需求與資料盤整外，關鍵在「串聯」跨部會原住民族數據進行循證式智慧治理決策模式，此部分未見規劃與說明。 / 2.未確實導入雲端與智慧科技運用，難以落實計畫循證智慧治理之政策目標。 / 3.本計畫實際執行效益與預期有所落差，包含：(1)分散式資料彙整、串接處理；(2)對智慧治理、數位科技運用之理解，及(3)建立循證式智慧治理決策模式。

資料來源：國科會提供，本報告彙整。
(二)允宜加強結案補助計畫之查核作業，並持續追蹤後續辦理情形，期使資源發揮最大效益
參據行政院國家科學技術發展基金管理會補助作業規範第8點[10]規定略以，科發基金管理會每年應辦理補助計畫之實地查核作業，實地查核之抽查計畫補助金額應達當年度總補助金額之5%以上，並對缺失較多之執行機關加強查核。
[10] 行政院國家科學技術發展基金管理會補助作業規範第8點規定「(一)本會補助計畫之各項支用單據，應依政府支出憑證處理要點規定辦理，並按補助項目，整理審核裝訂成冊，依有關規定妥善存管備查，本會得派員或陪同審計人員前往實地查核…。(二)主管機關或資助機關委託或補助其他機構執行之合約書，應於計畫執行期間函送本會一份備查。(三)本會每年應辦理本會補助計畫之實地查核作業，實地查核之抽查計畫補助金額應達當年度總補助金額之百分之五以上，說明如下：1.對缺失較多之執行機關應加強查核。2.抽查計畫之支用單據由主管機關或資助機關所補助或委託機構保管者，請主管機關或資助機關規劃赴全部或部分之上述機構實地查核，並函知本會派員共同查核。3.餘以比照國家科學及技術委員會補助經費支用單據查核實施要點辦理為原則。」
依國科會提供資料顯示，107至111年度科發基金補助計畫介於76項至101項間，金額介20.99億元至43.37億元間，科發基金管理會辦理實地查核之計畫補助金額雖已達當年度總補助金額5%(詳表4-4)，惟截至112年6月底，尚有110年度補助件數4件、計畫總經費共計1.5億元尚未完成查核(詳表4-5)。鑒於科發基金近年補助計畫項數及金額不低，允宜加強辦理案件查核作業，俾考核計畫經費運用狀況。

表4-4 107至111年度科發基金管理會補助計畫及實際查核情形表
 單位：項；新臺幣千元；%
補助年度	計畫項目	研發成果收入運用計畫		跨部會署科發基金計畫		合計
		核定(A)	抽查(C)	核定(B)	抽查(D)	核定 / E=(A+B)	抽查 / F=(C+D)	抽查比率(F/E)
107	項數	59	1	27	4	86	5	5.81
	金額	1,056,274	1,314	1,492,675	198,911	2,548,949	200,225	7.86
108	項數	75	4	26	3	101	7	6.93
	金額	1,080,266	26,756	1,546,854	109,254	2,627,120	136,010	5.18
109	項數	54	1	25	3	79	4	5.06
	金額	919,468	1,171	1,400,606	115,754	2,320,074	116,925	5.04
110	項數	60	3	16	2	76	5	6.58
	金額	950,709	35,200	1,148,040	121,849	2,098,749	157,049	7.48
111	項數	61	未結案	27	未結案	88	未結案
	金額	1,025,982		3,310,666		4,336,648

資料來源：國科會提供。
表4-5 截至112年6月底科發基金管理會尚未完成補助計畫查核計畫清單表 單位：新臺幣千元
編號	補助年度	主管機關	計畫類型	計畫名稱	計畫總經費
1	110	衛福部	研發成果收入運用計畫	抗蛇毒血清生物製劑檢驗技術開發、智財布局及產業應用加值計畫	3,200
2	110	數發部資安署	跨部會署科技計畫	數位國家資通安全聯防暨國家資安防護前導計畫	91,849
3	110	經濟部	研發成果收入運用計畫	精準復健動作偵測服飾開發與臨床前驗證計畫(1/1)	25,000
4	110	交通部	跨部會署科技計畫	大型車輛裝設主動預警輔助系統	30,000
合計					150,049

說 明：國科會表示本表所列計畫俟該會主計室回應可陪同日期後積極辦理。
資料來源：國科會提供。

二、近年各部會提報中長程個案計畫項數偏低，為提升科技計畫績效評估成效，允宜落實中長程個案計畫監督控管機制，並強化重大落後計畫之預警與輔導
有關科技計畫之績效評估，參據行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第13條第2項規定[11]，中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作為總結評估報告，送核定機關備查。復依「行政院所屬各機關中長程個案計畫總結評估報告作業流程-科技發展計畫」規定[12]，國科會於進行複評作業後並函報行政院，復經行政院同意後，由國科會函轉各機關同意備查並公布於政府科技計畫資訊網(GSTP)。
[11] 同註8。
[12] 行政院所屬各機關中長程個案計畫總結評估作業流程-科技發展類計畫第5點第2項第1款規定：「行政院核定者，由行政院交議國科會辦理複評作業，但國科會執行之計畫，由行政院辦理複評。由各機關自行核定者，國科會得視計畫之 重要性或執行期間之狀況，如輿情關注、具重大成果效益或計畫執行曾有相當落差等篩選原則，擇案複評。」
另為提升各項基礎建設水準，政府自106年起推動前瞻基礎建設計畫，並首次納入科技計畫。其計畫之管考，依前瞻基礎建設計畫特別條例第2條第1項及第10條第1項規定[13]，由國發會專案列管及考核計畫之執行；復依國發會「前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則」之規定[14]，科技發展個案計畫由國科會管考，並負責彙整各年度執行進度檢討報告後，函送國發會彙整陳報行政院核定。經查：
[13] 前瞻基礎建設計畫特別條例第2條第1項規定：「本條例之主管機關為國家發展委員會。」同條例第10條第1項規定：「主管機關專案列管及考核本條例所列計畫之執行。」
[14] 前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則第2點第2項規定：「前瞻基礎建設計畫績效管考…(二)管考分工 各項個案計畫由各中央執行機關係據分工負責推動辦理…；並按公共建設計畫及科技發展計畫，分由行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)及科技部管考…。(五)年度總績效檢討 1.中央執行機關 依據特別條例第9條『中央執行機關應將執行進度及績效，每年向立法院提出書面報告』，爰請各計畫主管部會研擬年度績效報告…，應於次年1月底前報送立法院備查，並副知科技部與工程會等管考機關。」
(一)107至118年度各部會中長程個案計畫屆期項數共計15項，平均每年約1至2項，相較於112年度科技計畫394項，項數偏低
據國科會統計，107至111年度共計辦理6項中長程個案計畫屆期評估及複評作業(含2項計畫辦理中，詳表4-6)[15]；另據該會統計112至118年度共有9項中長程個案計畫屆期(詳表4-7)，平均每年約1至2項，相較於112年度科技計畫394項，項數偏低，顯示多數部會未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點之規定，將計畫提報行政院核定[16]。
[15] 國科會表示111年度屆期之2項計畫刻正辦理總結評估作業中。該2項計畫分別為內政部「地價查估技術精進與實價登錄資料應用發展計畫」(106-111年度)，計畫總經費1億8,607萬元，及原委會「推動原鄉環境友善林產業多態模式計畫」(108-111年度)，計畫總經費5,451萬5千元。
[16] 審計部110年度總決算審核報告指出，110年度科技計畫共計303項，預算數為941億餘元，其中2年期以上計畫286項(預算金額506億餘元)，僅國發會、原委會、教育部、交通部、內政部及國科會辦理「服務型智慧政府2.0推動計畫」等8項計畫(預算金額39億餘元)，於105至109年間研提中長程個案計畫陳報行政院核定，其餘高達279項計畫（占2年期以上計畫項數之97.55%），皆未研提陳報行政院核定，或由各機關自行核定，且當中涉及重大政策及跨機關性質者達33項(預算金額87億餘元)，與行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定未合。
由於近年各部會提報中長程個案計畫之項數偏低，主計總處於112年3月23日修正政府科技發展計畫先期作業實施要點第3點規定，於第2項增訂重大科技計畫應報行政院核定[17]。鑒於各部會對於提報行政院核定計畫之意願不高，國科會於科技計畫審議階段，允宜要求各部會判斷所提科技計畫是否符合重大科技計畫之條件，並列入管制評核項目，以落實中長程個案計畫監督控管機制。
[17] 政府科技發展計畫先期作業實施要點第3點第2項規定：「前項科技計畫經費符合下列條件之一者為重大科技計畫，應報行政院核定：「(一)2年期以上之新興議題(非屬經常性或延續性辦理者)，總經費達20億元以上或任一年度經費達5億元以上，且為跨部會合提之政策計畫。（二）其他經認定屬配合行政院政策，且為跨部會合提之重大政策計畫。」
(二)部分中長程個案計畫預算保留數較高，或未及編列相關經費致計畫進度落後，允宜加強計畫進度控管
參據國科會提供107至111年度中長程個案計畫複評結果顯示，經濟部「亞洲矽谷試驗場域計畫」及內政部「戶役政綠色便民及資安強化計畫」，核有預算執行欠佳，以及分項計畫未及編列相關經費致計畫延展等情事，允宜加強計畫進度控管(詳表4-8)。
表4-6 107至112年度國科會辦理科技計畫績效管考情形表 單位：項
辦理年度	屆期年度	中長程個案計畫		前瞻基礎建設計畫
		屆期項數	國科會複評項數	國科會評估項數
107	106	0	0	28
108	107	0	0
109	108	4	4	30
110	109	0	0
111	110	0	0	66
112	111	2	辦理中
合計		6	4	124

說 明：1.111年度屆期2項之中長程個案計畫總結評估作業預計112年9月底前完成。
        2.前瞻基礎建設計畫2年為1期。
資料來源：國科會提供，本報告整理。
表4-7 112至118年度屆期中長程個案計畫明細表 單位：新臺幣億元
項次	計畫名稱	主管機關	計畫期間	計畫總經費	預算來源
1	提升國境安全資訊建置計畫	內政部	109-112年度	114,000	公務預算
2	建構原住民族智慧治理中長程計畫	原委會	110-113年度	250,000	公務預算
3	服務型智慧政府2.0推動計畫	數發部(原國發會)	110-114年度	11,077,212	公務預算
4	智慧海象環境災防服務計畫	交通部	110-115年度	2,444,170	公務預算
5	國家海域放射性物質擴散預警及安全評估應對計畫	原能會 / (註2)	110-114年度	511,092	公務預算
6	關鍵基礎設施電磁脈衝防護計畫	海委會	110-118年度(含試辦驗證期程)	1,747,900	公務預算
7	國家中子與質子科學應用研究—70 MeV中型迴旋加速器建置計畫	原能會(註2)	112-115年度	1,655,900	公務預算
8	淨零排放路徑中長程個案計畫	環保署 / (註2)	112-115年度	74,303,800	公務預算、相關基金預算及地方配合款
9	海洋基礎資料調查船興建計畫	海委會	112-115年度	3,100,000	公務預算

說 明：1.本表因計畫相關執行內容繁多，僅摘錄重要內容。
2.原能會配合核能安全委員會組織法於112年6月21日制定公布，施行日期由行政院定之，爰尚未更名；環保署配合環境部組織法於112年8月22日更名為環境部。
資料來源：國科會提供。
表4-8 國科會辦理中長程計畫屆期複評發現相關問題一覽表
      單位：新臺幣千元
辦理年度	計畫名稱	主管機關	計畫期間	計畫總經費	相關問題
109	亞洲矽谷試驗場域計畫(106年為公共建設預算)	經濟部	106-109年度	1,983,901	本計畫分項計畫「重要議題創新應用及場域試驗」及「國際創業聚落示範」因受新冠肺炎疫情影響部分活動之進行，經費保留1億174萬餘元，致預算執行率為94.08%。
	戶役政綠色便民及資安強化計畫	內政部	106-109年度	553,530	本計畫原計畫期間為106年6月至108年12月，惟分項計畫「護照跨機關一站式服務」因外交部領事局未於年度經費編列系統開發經費，及內政部資料中心辦理「內政部資料中心設置整體計畫」因雲端資料機房建置延期等原因，計畫展延至109年9月30日。
	服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子化政府計畫	國發會	106-109年度	6,261,766	本計畫係為跨機關資料串接與資料流通運用，建議未來應針對資料治理法制面之突破與跨機關資料服務可行範圍之釐清有相關規劃。
	離岸風電海下工程技術研發計畫	交通部	106-109年度	118,751	本計畫之成果應強調量化估算效益及降低多少風險，另應比較分析計畫執行前後相關利害關係人之評估回饋。

說 明：本表因計畫內容繁多，僅摘錄重要內容。
資料來源：國科會提供。
(三)科技預算自106年起因前瞻特別預算挹注而大幅增加，惟部分計畫執行進度及辦理績效未如預期，允宜加強重大落後計畫之預警及輔導機制
科技發展為促進產業升級之重要原動力。為厚植我國科技基礎建設能量，政府自106年起推動前瞻特別預算，其中科技發展類預算由第1期(106及107年度)197億元增至第4期(112及113年度)422億元，增幅114.21%(詳表4-9)。依各建設類別之執行數占當期執行數比重排序(詳表4-10)，第1期至第3期比重最高者分別為綠能建設(36.74%)、人才培育促進就業之建設(49.08%)及數位建設(40.04%)。
依據國科會提供前瞻基礎建設計畫第1期至第3期執行情形(詳表4-11)，各期計畫落後項數分別為6項、7項及8 項計畫(占當期計畫項數28項、30項及66項之21.43%、23.33%及12.12%)，其中國科會「科學城低碳智慧環境基礎建置-科技計畫部分」及國發會「建構公教體系綠能雲端資料中心計畫」，前者因科學城變更建築物棟數及用途，後者因配合內政部未來戶役政資訊系統之移轉及相關網路資安環境規劃所需時程等因素，連續2期執行落後。
至於計畫效益達成方面，則分別有9項、5項及4項計畫(占當期計畫項數28項、30項及66項之32.14%、16.67%及6.06%)，未達成工作指標或效益指標效益，如國科會「建構民生公共物聯網」及教育部「建置校園智慧網路計畫」、「高中職學術連網全面優化頻寬提升」等計畫，分別因前置規劃作業未臻周延及國中小校園網路建設不足等因素，連續2期未達效益指標，顯示重大落後計畫之預警及輔導機制仍有待強化，俾利各項計畫如期如質完成。
表4-9 前瞻基礎建設計畫第1期至第 4 期特別預算科技發展類計畫經費編列及執行情形表 單位：項；個；新臺幣億元；%
期別	計畫項數	主管機關數	預算數 / (A)	執行數 / (B)	執行率(B/A)
第1期(106-107年度)	28	8	197	197	100.00
第2期(108-109年度)	30	9	359	357	99.44
第3期(110-111年度)	66	15	400	502 / (詳說明3)	125.50
第4期(112-113年度)	71	13	422	-	-

說 明：1.本表執行數為實現數+已執行應付未付數+節餘款及預付數。
        2.計畫經費達成率計算方式依國發會定義，取自行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)之數據。
        3.通傳會「補助5G網路建設計畫」110億元，因包含科技發展及公共建設經費，因國科會以計畫整體列管，爰計畫項數及經費歸屬於科技發展類。
資料來源：國科會提供。
表4-10 前瞻基礎建設計畫第1期至第 3 期特別預算科技發展類計畫經費執行及占比表 單位：新臺幣億元；%
建設類別	數位建設		綠能建設		人才培育促進就業之建設		合計
期別	執行數 / (A)	占比 / (A/D)	執行數 / (B)	占比 / (B/D)	執行數 / (C)	占比 / (C/D)	執行數 / D=(A+B+C)	占比
第1期(106-107年度)	158.95	29.49	198.00	36.74	182.00	33.77	538.95	100.00
第2期(108-109年度)	270.70	23.89	306.25	27.03	556.07	49.08	1,133.02	100.00
第3期(110-111年度)	436.69	40.04	324.14	29.73	329.70	30.23	1,090.53	100.00

說 明：本表執行數為實現數+已執行應付未付數+節餘款及預付數。
資料來源：國科會提供。
表4-11 國科會辦理前瞻基礎建設計畫管考發現相關問題一覽表
辦理年度	屆期評估發現	編號	主管機關	計畫名稱
第1期 / (106- / 107年度)	1.計畫執行進度落後	1	國科會	科學城低碳智慧環境基礎建置-科技計畫部分
		2	經濟部	再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫
		3	國發會	建構公教體系綠能雲端資料中心計畫
		4	文化部	國家文化記憶庫及數位加值應用計畫
		5	國科會	建構民生公共物聯網計畫
		6	國科會	年輕學者養成計畫
	2.未達計畫規劃目標	1	經濟部	再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫
	3.計畫效益未如預期	1	經濟部	綠能科技產業化技術驗證平台計畫
		2	國科會	科學城低碳智慧環境基礎建置-科技計畫部分
		3	衛福部	提升偏鄉衛生室及巡迴醫療點網路品質計畫
		4	通傳會	普及偏鄉寬頻接取環境計畫
		5	經濟部	普及國民寬頻上網環境計畫
		6	國科會	建構民生公共物聯網計畫
		7	教育部	建置校園智慧網路計畫
		8	教育部	強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫
		9	教育部	高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫
第2期 / (108- / 109年度)	1.計畫執行進度落後	1	國科會	科學城低碳智慧環境基礎建置-科技計畫部分
		2	經濟部	沙崙綠能科學城-綠能科技產業化技術驗證平台計畫
		3	國發會	建構公教體系綠能雲端資料中心計畫
		4	數發部資安處	強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫
		5	數發部資安處	強化國家資安基礎建設計畫
		6	教育部	建置校園智慧網路計畫
		7	教育部	強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫
	2.未達成工作指標或效益指標	1	中研院	中研院南部院區鋰電池儲能系統開發與新世代全固態電池材料研發計畫(工作及效益指標)
		2	通傳會	強化防救災行動通訊基礎建置計畫(工作及效益指標)
		3	國科會	建構民生公共物聯網計畫(工作及效益指標)
		4	教育部	建置校園智慧網路計畫(工作及效益指標)
		5	教育部	高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫(工作指標)
第3期 / (110- / 111年度)	1.計畫執行進度落後	1	中研院	建置分散式儲能規模之大型儲能系統，推動綠能產業發展計畫
		2	經濟部	國家綠能標準檢測驗證計畫
		3	經濟部	加速全面性地熱資源探查及資訊供應計畫
		4	內政部	消防5G場域計畫
		5	內政部	警消微波網路系統移頻計畫
		6	國科會	海纜及5G雲端聯網中心建置計畫
		7	數發部	改善山區行動通訊品質計畫
		8	數發部	5G及物聯網資安防護-健全電信資安防護設備建置計畫
	2.未達成效益指標	1	交通部	台灣光纜通道計畫(效益指標)
		2	經濟部	加速全面性地熱資源探查及資訊供應計畫(效益指標)
		3	內政部	警消微波網路系統移頻計畫(效益指標)
		4	通傳會	強化消防救災行動通訊基礎建置計畫(效益指標)

說 明：本表因計畫內容繁多，僅摘錄重要內容。
資料來源：國科會提供。

三、為增進科技計畫運作效益及產出良好研究成果，允宜建立科技計畫中長期績效評估之追蹤管考機制，俾透過績效評估回饋政策檢討改進
為妥善運用科技預算推動科技政策，國科會依據政府科技計畫先期作業實施要點規定，每年擬定次一年度政府科技計畫概算編製暨審議作業手冊，其中亦包含上一年度計畫績效評估，如各計畫申請機關提報113年科技計畫，須依循國科會「113年度政府科技計畫概算編製暨審議作業手冊(含111年度計畫績效評估)」之規範及流程，進行申報作業，以利國科會進行計畫審議。經查：
(一)現行科技計畫之審議著重於每年目標達成情形及執行情況，欠缺計畫結束後之效益追蹤
國科會為審議計畫所需，將科技計畫分為中程個案計畫[18]及年度綱要計畫2類。以綱要計畫層級而言，各機關須針對個別綱要計畫撰寫上一年度績效報告書提交給國科會進行書面審查，復依國科會先期審議作業流程，各主管機關於研提科技發展網要計畫書時，須針對未來執行內容、過去績效及經費編列辦理自評[19]，交由國科會進行計畫審議且上述審議機制已運作多年。
[18] 中程個案計畫於112年度起以網要計畫格式進行填報及審議。
[19] 為提升政府財政效能，國科會要求各部會規劃其整體科技施政之配置結果，應檢討舊有已完成、不合時宜或不經濟支出之工作項目。
惟據財團法人國家實驗研究院科技政策與資訊中心所出版「我國科技計畫中長期效益追蹤評估機制研析」報告指出，國科會在綱要計畫審議階段，對科技計畫績效評估機制著重於單一計畫每年目標達成度與執行情況；至於計畫結束後之效益，國科會並無追蹤機制，且大多數部會亦無辦理計畫效益追蹤[20]。
[20] 資料來源，羅愛雁、李宜憲，我國科技計畫中長程效益追蹤評估機制研析，國家實驗研究院科技政策與資料中心，109年6月。又該報告指出，據其調查國科會、經濟部、衛福部及農委會科技計畫執行結果，僅有經濟部辦理計畫效益追蹤。
(二)107至112年度屆期未延續辦理之科技計畫共計112項，計畫總經費491.7億元，金額龐鉅，為使績效評估回饋政策檢討改進，允宜建立中長期效益追蹤機制
為瞭解近年科技計畫屆期後續辦理情形，洽請國科會提供107至112年度屆期未延續辦理科技計畫(以下稱未延續計畫)清單，統計該期間未延續計畫共計112項，總經費合計491億7,023萬2千元。經查：
  1.逾5成未延續計畫係因完成階段性目標，屆期退場：依計畫結案方式及項數區分：(一)計畫完成階段性目標，屆期退場[21]項數計62項，占計畫總項數(以下稱總項數)55.36%；(二)計畫屆期退場，後續併入相關計畫或納入公務預算執行項數計47項，占總項數41.96%，及(三)計畫因故中止執行項數計3項，占總項數2.68%(詳表4-12)。
[21] 依國科會統計分類，屆期退場之計畫包含提前退場。
2.未延續計畫以4年期計畫居多，其中經濟部及國科會辦理之計畫多為重要政策計畫
(1)依計畫辦理期間區分，1年期計畫僅20項，占總項數17.86%，多年期計畫共計92項，占總項數82.14%(詳表4-13)。其中多年期計畫以4年期計畫最多，共計70項，占總項數62.5%；另5年期及6年期各為1項，分別為國科會「能源國家型科技計畫-能源主軸與產業需求科技研究」(第2期能源國家型科技計畫)(103-107年度)及中研院「國家生技研究園區開發計畫」(103-108年度)。
(2)上述4年期計畫中，以經濟部21項為最多，其次為國科會19項計畫，且多數計畫為重要政策計畫，如國科會19項計畫中有10項為5+2產業創新計畫(詳表4-14)，占總項數(112項)8.93%。
(3)多數計畫可依規劃期間執行至屆期，僅有少數計畫因故中止執行，例如經濟部「開源應用技術研發人才培育計畫」、教育部「2020東京奧運暨2022杭州亞運菁英及潛力奪牌選手之運科支援計畫」，及經濟部「推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫」分別因未獲國科會核定及政策改變暫停兩岸交流事務，計畫中止執行；亦有部分計畫係配合政策或產業需求，縮短計畫期限或改列其他計畫執行(詳表4-15)。
3.部分未延續計畫已達階段性目標屆期退場，惟其研發成果未接續進行技術開發或產業應用，亦未建立效益追蹤機制，亟待檢討持續辦理：檢視部分計畫雖已結案，惟依審計部近年查核結果發現部分計畫亟待檢討持續辦理，謹列舉如下：
(1)參據審計部109年度審核報告，國科會辦理「循環材料之高值化計畫」(106至109年度)，計畫總經費4億4,482萬8千元，於109年度屆期結束，惟循環材料之高值化計畫部分已結案案件技術尚在驗證中，或未達原訂綠色績效指標，兼以產業面臨問題仍待解決，亟待檢討持續辦理，並介接政府相關計畫。
(2)依據審計部110年度審核報告，國科會辦理「智慧科技於農業生產之應用計畫」(107至110年度)，計畫總經費15億2,054萬6千元，於110年度屆期結束。據該會推估該計畫產出之研發成果倘發展至115年度，可提升技術成熟度至商用、量產階段，惟該會未規劃辦理後續計畫，又俟後鼓勵各計畫研究團隊接續相關補助計畫，亦未有結果，顯示國科會補助學研機構執行科技計畫，研發成果未接續進行技術開發或產業應用，亦未建立效益追蹤機制，不利科研成果之延續發展，亟待研議檢討。
按科技計畫績效評估之目的旨在提升計畫運作效率，並產出良好研究成果，同時擴大經濟及社會效益，現有科技計畫績效評估作業運作多年，尚稱穩定，惟國科會未建立計畫結束之中長期效益追蹤機制，難以知悉計畫績效成效是否與預期相符。為使績效評估回饋政策檢討改進，允宜建立科技計畫中長期績效估之追蹤管考機制，以提升計畫辦理成效。
表4-12 107至112年度科技計畫屆期各部會未延續辦理之計畫項數及金額情形表 單位：新臺幣千元；項
序號	部會名稱	計畫總經費	項數 / 合計(A+B+C)	計畫完成階段性目標，屆期退場(A)	計畫屆期退場，後續併入相關計畫或納入公務預算執行(B)	計畫因故中止執行(C)
1	工程會	5,600	1	0	1	0
2	中研院	2,719,924	6	0	6	0
3	內政部	325,508	2	0	2	0
4	文化部	2,391,882	18	0	18	0
5	交通部	10,713	1	1	0	0
6	法務部	17,404	1	0	1	0
7	保訓會	10,559	1	1	0	0
8	原民會	54,515	1	1	0	0
9	海委會	335,000	3	2	1	0
10	財政部	215,871	2	2	0	0
11	國科會	20,365,035	25	19	6	0
12	教育部	216,000	2	0	1	1
13	通傳會	21,466	1	1	0	0
14	勞動部	325,035	2	2	0	0
15	經濟部	20,505,339	32	28	2	2
16	農委會(註2)	131,609	1	1	0	0
17	數發部	33,000	1	1	0	0
18	衛福部	783,109	3	3	0	0
19	環保署(註2)	702,663	9	0	9	0
	合計	49,170,232	112	62	47	3
	項數占比		100.00	55.36	41.96	2.68

說 明：1.本表統計期程由計畫起始年至結束年(含計畫中止)，調查截止日為112年3月底。
        2.農委會配合農業部組織法於112年8月1日更名為農業部；環保署配合環境部組織法於112年8月22日更名為環境部。
資料來源：彙整自國科會提供資料。
表4-13 107至112年度科技計畫屆期各部會未延續辦理之計畫項數及金額統計表 單位：項；新臺幣千元；%
辦理年限	1年	2年	3年	4年	5年	6年	合計
項數	20	9	11	70	1	1	112
占比	17.86	8.04	9.82	62.50	0.89	0.89	100.00
金額	2,869,331	695,818	1,506,574	35,201,392	6,903,434	1,993,683	49,170,232
占比	5.84	1.42	3.06	71.59	14.04	4.05	100.00

說 明：本表統計期程由計畫起始年至結束年(含計畫中止)，調查截止日為112年3月底。
資料來源：彙整自國科會提供資料。
表4-14 107至112年度國科會未延續辦理之科技計畫屬5+2產業創新計畫明細表 單位：新臺幣千元
項次	計畫名稱	計畫期間	計畫總經費	5+2產業創新計畫方案類型
1	5G/B5G無線通訊網路技術研發計畫	107-109年度	342,651	數位經濟
2	生醫研發加值計畫	106-109年度	704,947	生醫產業
3	全方位災害防救資訊蒐整與研判技術提升旗艦計畫	106-109年度	153,399	數位經濟
4	創新醫療器材計畫	106-109年度	533,089	生醫產業
5	智慧製造關鍵技術之創新科技研發與應用計畫	106-109年度	987,448	智慧機械
6	智慧積層製造(3D列印)跨領域研究計畫	106-109年度	395,861	智慧機械
7	新世代農業生物保護劑之開發	106-109年度	157,302	新農業
8	跨虛實科技人文計算平台	106-109年度	349,904	文化科技創新
9	數位經濟技術創新研發與應用	106-109年度	700,435	數位經濟
10	智慧科技於農業生產之應用	107-110年度	1,520,546	新農業

說 明：本表統計期程由計畫起始年至結束年(含計畫中止)，調查截止日為112年3月底。
資料來源：彙整自國科會提供資料。
表4-15 107至112年度部分未延續辦理之科技計畫中止執行或縮短計畫期限表 單位：新臺幣千元
類型	主管機關	計畫名稱	計畫期間	計畫總經費
未獲國科會同意，計畫中止執行	經濟部	開源應用技術研發人才培育計畫	106-107年度	127,699
	教育部	2020東京奧運暨2022杭州亞運菁英及潛力奪牌選手之運科支援計畫	108年度	13,000
因政策改變，暫停兩岸交流事務，計畫中止執行	經濟部	推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫	107年度	5,701
配合政策調整，縮短計畫期程	經濟部	高值化體驗服務與產業科技整合研發綱要計畫	111年度	54,146
	教育部	大學學習生態系統創新計畫	105-107年度	203,000
	環保署(註2)	綠色產品衡量指標擬訂與提升計畫	108-113年度	19,813
	交通部	臺灣綠色能源智慧環境監測技術研發	110年度	10,713
為符產業需求，改列其他計畫執行	國科會	科學工業園區研發精進產學合作計畫	107年度	96,945

說 明：1.本表統計期程由計畫起始年至結束年(含計畫中止)，調查截止日為112年3月底。
        2.環保署配合環境部組織法於112年8月22日更名為環境部。
資料來源：彙整自國科會提供資料。

伍、結論
我國中央政府科技經費近年在政府財政拮据狀況下仍持續成長，為使政府有限資源及研發能量聚焦於關鍵議題，以發揮引領我國科技發展之角色功能，允宜提升科技計畫之執行成效及落實績效管考，謹說明如下：
一、跨部會署科發基金計畫係支應各部會具時效性及重要性之科技研發項目，允宜強化跨部會計畫之審核與追蹤，確保規劃目標之達成。
二、鑒於近年各部會提報中長程個案計畫項數偏低，為提升科技計畫績效評估成效，允宜落實中長程個案計畫監督控管機制，並持續精進落後計畫之預警與輔導。
三、我國科技計畫績效評估作業運作多年，惟尚欠缺計畫結束後之效益追蹤，允宜建立中長程績效評估之追蹤管考機制，俾透過成效評估回饋政策檢討改進。
 (分機：1931 何殷如)
陸、附錄

資料來源：國科會提供。