近年中央政府有關公共建設計畫預算執行及其管控機制之探討
四、工程會列管閒置設施逐年減少，惟閒置及低度利用房地、設施等數量及金額仍高，允宜賡續清查及推動活化措施，以維公共設施有效管理使用
(一)工程會列管閒置設施逐年減少，截至111年底止工程會列管尚待活化之閒置設施計3件
行政院為協助各機關積極活化閒置設施，由工程會自94年8月起組成「行政院活化閒置公共設施專案小組」推動閒置設施之清查、管理與活化業務，109年1月並研訂「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」規範之。截至111年底止工程會列管尚待活化之閒置設施計3件(詳表3-4-1)，其中以環保署主管「花蓮縣環保科技園區」列管逾9年歷時最久，總建造費9億1,887萬3千元最高。
工程會考量其列管之公共設施大部分已經活化，閒置案件逐年減少(107年底列管尚有72件，至111年底僅餘3件，詳表3-4-2)，需從源頭管理防止閒置公共設施產生，後續應由各機關透過主動清查及有效管理使用等方式以避免閒置情形，經主動清查盤點發現有閒置之虞者，工程會掌握追蹤，並由主管機關督導設施管理機關辦理活化作業，若確有困難問題，可提報工程會協處，爰將「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」修正為「公共設施有效管理使用作業要點」，報經行政院核定後於111年12月14日施行，其控管機制（清查、管理及活化）說明如下：
1.清查機制：設施管理機關對於轄管之公共設施(含解除列管案件)應有效管理，每年至少辦理1次主動清查使用情形，作成紀錄，倘有閒置情形，應辦理活化作業。
2.管理機制：(1)主管機關每年應督導主動清查作業，並定期或不定期辦理抽查，以查證公共設施是否有效管理使用，倘有閒置情形，應予以管控至解除列管或結案。(2)工程會每半年召開督導會議，並針對活化作業有困難、閒置公共設施跨機關或通案性問題協調解決。另亦抽查主管機關督導作為，並輔以選案抽查公共設施是否如實有效管理使用。
3.活化機制：(1)公共設施經清查、其他機關(構)或民眾發現有閒置情形者，設施管理機關應研提活化計畫據以辦理活化作業。相關主管機關應予督導列管，辦理活化計畫審核、定期檢討執行情形、協助解決困難問題及解除列管或結案等作業，檢討方式得依個案性質，以開會、公文處理或其他適當方式辦理。(2)主管機關督導設施管理機關辦理公共設施活化作業，如確有困難，可提報工程會協助處理。
表3-4-1 截至111年底工程會列管之閒置設施表 單位：新臺幣千元
序號	目的事業 / 主管機關	公共設施名稱	設施管理機關	總建造費	累計已投入活化經費	列管日期
1	行政院環境保護署	花蓮縣環保科技園區	花蓮縣環境保護局	918,873	設施管理機關統計中	102.12.23
2	原住民族委員會	東埔活動中心	原住民族委員會	8,419	26,761	106.07.27
3	內政部	高雄市立社會教育館童軍中心	高雄市政府警察局	4,075	21,082	110.09.01

資料來源：工程會提供資料。
表3-4-2 近年各主管機關被列管閒置設施件數一覽表 單位：件
目的事業 / 主管部會	閒置設施列管件數
	107年底	108年底	109年底	110年底	111年底
交通部	18	3	3	1	0
教育部	13	4	3	1	0
經濟部	11	4	2	1	0
農委會	7	1	1	1	0
內政部	2	1	1	1	1
科技部	4	1	1	0	0
環保署	6	2	2	1	1
衛福部	3	2	1	1	0
國防部	0	0	0	0	0
原民會	4	2	2	1	1
文化部	2	0	0	0	0
客委會	1	1	0	0	0
法務部	1	0	0	0	0
合計	72	21	16	8	3

資料來源：工程會歷年「各機關辦理活化閒置公共設施作業推動情形」。
(二)允宜賡續檢討強化清查及抽查作業，透過源頭管理方式，以確實掌控各項資產使用狀況
依據工程會提供資料，111年各機關公共設施主動清查案件達2萬7,564件，其中未正常使用案件75件，占比0.27%(詳表3-4-3)，清查案件數以新北市政府6,341件最多，未正常使用案件以教育部10件最多；以未正常使用案件類型觀之，主要類型以整修31件最多，占比41.33%，其次為報廢中10件，占比13.33% (詳表3-4-4)。
工程會第2次公共設施有效管理使用督導會議(112年3月15日召開)，請各機關針對各設施管理機關111年度之清查填報結果依「公共設施有效管理使用作業要點」第7點規定[1]辦理抽查，於112年7月前完成，並將相關抽查結果登載於工程會資訊系統。為有效防制公共設施閒置情形，允宜賡續檢討強化清查及抽查作業，以確實掌控各項資產使用狀況。
[1] 公共設施有效管理使用作業要點第7點規定：「為查證設施管理機關經管之公共設施是否有效管理使用，主管機關應定期或不定期辦理抽查；工程會必要時得辦理抽查。」
表3-4-3　111年公共設施主動清查結果一覽表
管理機關	清查案件數	未正常使用案件 (件數)
內政部	269	0
外交部	1	0
國防部	2	0
財政部	116	0
教育部	4,975	10
法務部	146	0
經濟部	164	0
交通部	119	2
文化部	33	0
僑務委員會	1	0
主計總處	4	0
人事行政總處	3	0
衛福部	162	0
國發會	10	0
輔導會	268	0
故宮	15	0
原能會	107	0
國科會	14	0
農委會	96	6
中央銀行	36	4
中央選舉委員會	22	0
勞動部	134	2
環保署	13	0
大陸委員會	1	0
公平交易委員會	2	0
原民會	69	0
海洋委員會	7	0
客家委員會	8	0
金融監督管理委員會	9	0
國家通訊傳播委員會	13	0
臺北市政府	1,415	7
新北市政府	6,341	0
桃園市政府	1,247	0
臺中市政府	1,874	7
臺南市政府	568	6
高雄市政府	2,404	7
宜蘭縣政府	856	1
新竹縣政府	57	0
苗栗縣政府	576	2
彰化縣政府	1,892	6
南投縣政府	187	0
雲林縣政府	774	1
嘉義縣政府	349	0
屏東縣政府	287	1
花蓮縣政府	205	1
臺東縣政府	368	1
澎湖縣政府	313	1
基隆市政府	573	6
新竹市政府	204	3
嘉義市政府	74	0
金門縣政府	131	1
連江縣政府	50	0
合計	27,564	75

資料來源：工程會提供資料。
表3-4-4　111年公共設施主動清查未正常使用案件類型一覽表
類型	未正常使用案件(件數)	百分比(%)
報廢中	10	13.33
拆除重建	9	12
整修	31	41.33
暫停使用之危老或受損建物	5	6.67
標租中	3	4
待徵收	4	5.33
補辦使用執照	1	1.33
轉社會住宅	1	1.33
轉非公用	2	2.67
轉型規劃	9	12
合計	75	100

資料來源：工程會提供資料。
(三)111年底閒置或低度利用房地、設施數量及金額偏高，允宜妥為規劃活化措施，增進資產運用效能
經查交通部、經濟部等11個主管機關111年底閒置或低度利用房地、設施與相關設備，其中7個機關111年底建物房舍10萬3,238坪(帳面價值15億7,469萬7千元)、土地1,890萬9,449平方公尺(帳面價值1,287億1,801萬9千元)及設施與設備101項(興建或購置成本30億7,428萬4千元)，處於閒置或低度利用狀態（詳表3-4-5），數量及金額均高。
其中閒置或低度利用設施與設備101項，部分成本超過1億元以上之設施與設備閒置已久，如花蓮教師會館85年7月建造完成，建造成本3億1,995萬5千元，惟自100年12月起閒置，閒置原因為受限土地都市計畫使用分區屬公教會館用地，需先辦理都市計畫變更後始能活化使用，至111年6月27日學產基金管理委員會第95次會議，同意花蓮教師會館朝拆除原建物重建方式，各管理機關對於閒置或低度利用之房地、設施之控管及活化作業，仍待檢討加強，以增進資產運用效能。
表3-4-5 111年底交通部等7個主管機關閒置或低度利用房地、設施(備)統計表 單位：新臺幣千元
主管機關 / 名稱	閒置或低度利用房地(校舍)					閒置或低度利用 / 設施(備)
	名稱	建坪		土地		項數	取得(興建) / 成本
		坪數	帳面價值	平方公尺	帳面價值
交通部	鐵道局閒置土地187筆	-	-	23,724	29,916	-	-
	公路總局閒置土地162筆及低度利用土地196筆	-	-	500,668	4,104,136	-	-
	中央氣象局低度地用土地196筆			7,428	42,340
	航港局閒置土地101筆	-	-	87,656	138,076	-	-
	高速公路局閒置土地273筆	-	-	28,844	289,494	-	-
	臺灣鐵路管理局閒置土地57筆、低度利用土地104筆	-	-	663,069	37,053,126	-	-
	台灣港務公司閒置建物4筆、閒置土地86筆及低度利用土地7筆	1,310	10,152	99,346	1,023,266	-	-
	中華郵政公司閒置土地7筆及低度利用土地81筆	13,708	10,433	35,264	6,724,825	-	-
	中央氣象局、民用航空局及觀光局東部海岸國家風景區管理處低度利用土地各1筆	-	-	10,285	50,389	-	-
	小計	15,018	20,585	1,456,284	49,455,568	-	-
經濟部	標準檢驗局及所屬之台北市濟南路辦公廳、新北市汐止區155號辦公廳、基隆市仙洞物理檢驗實驗室房地、台中市南區辦公房地、彰化縣員林市辦公房地、高雄市苓雅區海邊路辦公房地、花蓮市忠義二街辦公處、花蓮市海岸路辦公處	12,312	200,547	52,397	871,759	-	-
	台電公司閒置土地、澎湖電廠土地、電力修護處、	9,916	548,577	127,788	3,417,601	-	-
	中油公司台北市中山區長安段二小段576地號、新北市淡水區關渡段657地號及676-2地號、桃園市大園區沙崙段沙崙小段、新竹市成功段22地號、嘉義市車店段511-4地號、高雄市前鎮區獅甲段518地號、高雄市仁武區澄清段91-4地號、高雄市小港區港和段893地號等共62筆土地	-	-	147,040	4,447,494	-	-
	台糖公司閒置土地、埔里副產加工廠、北港糖廠、南靖糖廠、新營副產加工廠	10,742	2,423	15,212,041	45,632,558	21	135,312
	台水公司基隆市中正區調和段配水池部分基地、嘉義嘉工新村宿舍南側基地、高雄苓雅區五福路宿舍基地、臺南原三合里加壓站配水池、臺南永康區埔園段加壓站基地	-	-	22,469	291,352	-	-
	小計	32,970	751,547	15,561,735	54,660,764	21	135,312
教育部	國立臺灣大學中正區南海段、河堤段與臨沂段、大安區龍泉段、懷生段與金華段、士林區芝山段與福林段、中山區正義段等地號共38筆宿舍、空地、畸零地與市定古蹟	1,196	618	23,969	2,602,067	38	1,545,369
	國立臺南大學七股校區公共設施工程-汙水處理廠工程標、垃圾處理場工程標、七股校區機電中心及自來水塔工程標及七股校區東校區之特定目的事業用地	415	49,261	270,027	89,109	32	85,733
	國立宜蘭大學民權日式眷舍、國立臺灣體育運動大學中興堂	3,551	3,828	3,209	23,438
	國立中興大學南投分部綜合大樓、學生宿舍、體育館、游泳池	6,875	68,130	37,820	118,251
	教育部花蓮教師會館	4,477	128,240	4,951	170,314	1	319,955
	國立彰化高級中學南郭段南郭小段154-24地號及南郭小段154-1072地號	-	-	4,796	3,717	-	-
	國立臺灣圖書館宿舍2間	51	18	-	-	2	239
	國立臺中科技大學婦產中心、民生校區原首長宿舍	117	0	926	5,000
	小計	16,682	250,095	345,697	3,011,896	73	1,951,296
農委會	林務局新竹林區管理處宿舍、三光分站、玉山駐在所、八五山駐在所、柿山駐在所、水田駐在所、錦屏駐在所、宿舍5筆、花蓮林區管理處花蓮市五權街7巷3號及4號建物	217	25	313	1,627	-	-
衛福部	疾病管制署低度利用土地	-	-	24,045	55,305	-	-
	健保署閒置土地及辦公房屋	3,466	181,642	2,571	51,695	-	-
	臺北醫院閒置土地	-	-	2,453	210,467	-	-
	彰化醫院職務宿舍	854	169	-	-	-	-
	新營醫院閒置土地	-	-	463	566	-	-
	臺東醫院康復之家	265	2,553
	玉里醫院閒置土地	-	-	1,223,384	28,063
	北區老人之家頤苑院區	2,572	67,422	1,845	11,608	3	3,553
	東區老人之家舊養護院區	2,931	51,078	7,793	10,240	-	-
	彰化老人養護中心	367	2,139	400	112
	小計	10,455	305,003	1,262,954	368,056	3	3,553
國防部	軍備局北北西停車場、三官營區、興德里營區、憲兵202指揮部台北憲兵隊、空軍通航聯隊台北大隊通信大隊、海軍陸戰隊防空警衛群精誠營區二、海軍左營後勤支援指揮部北廍後段營地、海軍司令部自立北營區、海軍司令部政戰室自立南營區、資通電軍網路戰聯隊基信營區、陸軍專校龍關營區外零散地、陸軍二一砲指部龍岡文藝活動中心與龍岡加油站等、陸軍步兵109旅太平里營區、憲兵205指揮部義一營區與基隆憲兵隊、陸軍關渡指揮部外木山庫房外零散地等閒置或低地利用房地	15,014	231,076	103,607	20,674,430	4	984,123
國發會	宿舍(632戶)	12,882	16,366	178,859	545,678	-	-
合計		103,238	1,574,697	18,909,449	128,718,019	101	3,074,284

說 明：內政部、國科會、文化部及環保署表示無相關閒置、低度利用房地及設施。
資料來源：各機關提供。