近年中央政府有關公共建設計畫預算執行及其管控機制之探討
頁次

近年中央政府有關公共建設計畫預算執行及其管控機制之探討
壹、前言
為帶動內需市場及活絡產業發展，促進經濟穩定成長，提升國民生活質量，政府推動公共建設計畫投資，包含交通建設、環境資源、經濟建設、都巿及區域發展等類別，其執行績效與經濟發展息息相關，尤以近年來受新冠肺炎疫情及烏俄戰爭等影響，我國公共建設之執行面臨原物料上漲及營建業缺工等衝擊，執行進度之控管更顯重要；現行重大公共建設計畫主要由行政院國家發展委員會(以下稱國發會)負責整體計畫審議，考量計畫重要性及迫切性排列計畫優先順序，並於106年12月函頒「公共建設計畫審議、預警及退場機制」等；行政院公共工程委員會(以下稱工程會)則列管計畫經費5千萬元以上公共建設計畫，成立「公共建設督導會報」等以協助解決跨部會問題。本文主要就近年中央政府公務預算部分有關公共建設計畫執行情形、物價膨脹之影響、管控機制及閒置或低度利用房地、設施管理等相關問題進行探討。

貳、近年中央政府有關公共建設計畫執行及其管控機制概況
一、我國公務預算有關公共建設計畫執行及管控機制之相關規範
(一)公共建設計畫類別及編審作業相關規範
公共建設計畫係指政府各機關所推動之各項實質建設計畫，主要包含交通建設、環境資源、經濟建設、都巿及區域發展、文化設施、教育設施、農業建設、衛生福利設施等8大類別，113年度規劃新增「數位基礎建設」類別，作為因應未來國家數位轉型建設需求[1]，前開公共建設計畫若符合下列條件(詳表2-1-1)，即為重大公共建設計畫。
[1] 依據政府公共建設計畫先期作業實施要點第2點(112年7月18日修正)。
表2-1-1 重大公共建設計畫範圍一覽表
經費來源	條件
公共建設計畫額度支應或由特種基金支應	1.建設計畫當年度經費需求涉及中央政府公務預算增撥，且計畫總經費在10億元以上。 / 2.但屬數位基礎建設類別者，其計畫總經費在3億元以上。
特種基金支應	1.由營業基金支應之新興計畫，總投資金額在100億元以上。 / 2.已奉核定之營業基金計畫，因計畫內容變更，或因外在因素，致投資總額增加超過20億元且超過原投資總額20%。 / 3.計畫總經費中由非營業特種基金支應之經費在10億元以上。
其他	經費額度未符上列條件，但經認定屬配合政府施政之重大公共建設計畫： / 1.行政院核定或經行政院會議、行政院年度計畫及預算審核通過。 / 2.其他屬國家重大政策、國家重要綱要計畫，經先期作業複審、會審、委員會議通過。

資料來源:政府公共建設計畫先期作業實施要點第2點。
公共建設計畫個案計畫編審作業主要係依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」及「政府公共建設計畫先期作業實施要點」等規定，辦理公共建設計畫個案計畫編擬及報行政院審議與核定之程序；公共建設計畫奉行政院核定辦理時雖已核定總經費及各年度經費需求，惟每年度所需經費仍需循年度預算先期作業程序報奉行政院核定，納入總預算案，依規定中長程個案計畫應於年度預算先期作業審定3個月前，完成報院核定程序，但因應緊急重大政策需要者不受限制，其作業程序之關聯性詳表2-1-2。
表2-1-2 中長程個案計畫編審作業與年度預算先期作業之關聯性
項目	中長程個案計畫編審作業	年度預算先期作業
辦理目的	中長程個案計畫函報行政院核定	中長程個案計畫奉行政院核定後，編製年度預算
辦理時機	新興、修正或終止計畫時	編製年度預算時
辦理時間	逐案依實際需求隨時函報	依年度預算編製期程辦理
期程重點	計畫全期程	預算年度
報核程序	計畫主辦機關→主管機關→行政院→國發會(行政院交議)→行政院	計畫主辦機關→主管機關→國發會→行政院
編擬及審議重點	計畫需求、目標、執行策略及方法、期程、經費來源及需求、預期效果及影響等	計畫進度及經費執行情形、年度經費需求及工作事項
相關限制	個案計畫應於年度預算先期作業審定3個月前，奉行政院核定，始得納編年度預算

資料來源：政府重大公共建設計畫113年度預算先期作業編擬手冊。
(二)公共建設計畫績效評估相關規範
1.公共建設計畫之管理依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」規定，將各機關年度個案計畫區分為行政院管制（以下稱院管制）、部會管制及部會所屬機關自行管制等3級列管。院管制計畫由國發會管考，執行情形按月管考、按季報院，並辦理實地查證，年終由主辦機關自評、主管機關初核，再由行政院以召開審查會議等方式複核後公告，並辦理獎懲；部會管制計畫及自行管制計畫分由各部會及其所屬機關管考，由部會自訂管考週期更新執行進度，年終由主管機關或主辦機關評核及公告。
2.為促進各部會提高執行力,有效管控各項公共建設計畫如期如質執行，行政院106年12月7日核定「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，並自107年1月1日起施行。預警機制係以公共建設計畫全生命週期概念，從強化審議開始，並透過預警作為協助落實計畫執行，再將預警結果同時回饋至計畫審議功能之提升、先期作業之資源重排序、計畫退場及防範閒置公共設施等方面，以進一步強化落實公共建設預算執行，預警機制之風險判斷原則及協助措施詳表2-1-3。檢視108至111年度整體公共建設計畫及預警計畫之資料，預警計畫於整體公共建設計畫之經費比重逐年增加，111年度占比達57.45%，已超過整體公共建設計畫之5成(詳表2-1-4)。
表2-1-3　預警機制風險判斷原則及協助措施
風險程度	風險綜合判斷原則	預警重點計畫之協助
高風險(紅燈)	(1)年底預算達成率預估無法達90%者。 / (2)年底預算達成率預估可達90%以上，惟需克服一定困難才可支用金額超過10億元，或確定無法執行經費金額較高者。	部會列入專案督導；採個案協助、逐項排除困難；彈性運用預算；加速估驗等。
中風險(黃燈)	(1)年底預算達成率預估可達90%以上，惟需克服一定困難才可支用金額超過5億元者 / (2)因不可抗力等風險，致年底預算達成率可能未達90%者。	提升管考頻率；里程碑控管；實地查證等
低風險(綠燈)	年底預算達成率預估達90%以上，且風險較低者。	自行管理；降低管考頻率等

資料來源：「公共建設計畫審議、預警及退場機制」(106年12月核定)。
表2-1-4 108至111年度預警計畫項目及經費占整體公共建設計畫比重表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：項；新臺幣億元；%
項目	108年度		109年度		110年度		111年度
	計畫 項數	年計畫 / 經費	計畫 項數	年計畫 / 經費	計畫 項數	年計畫 / 經費	計畫 項數	年計畫 / 經費
整體公共建設計畫	378	4,416.25	388	5,045.64	407	5,667.46	385	5,265.22
預警計畫	60	1,681.14	67	2,275.80	70	3,115.88	80	3,025.08
預警占比	15.87	38.07	17.27	45.10	17.20	54.98	20.78	57.45

資料來源：國發會108至111年度「行政院列管重要計畫推動情形」。
3.工程會為加強列管公共建設之執行績效，依其組織條例第2條規定，工程會對於中央政府或省(市)政府辦理執行行政院列管之公共工程，有指示、監督之權，並依109年6月19日訂定之「行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點」，成立「公共建設督導會報」，每月召開會議，採取全生命週期管控，針對公共建設進行整體性之全面向管考，列管追蹤公共建設案件，定期檢討執行狀況，辦理各項重大公共工程協調會議、實地訪查等；並由相關部會成立公共建設推動會報，每月檢討所屬公共建設計畫執行情形，及時協調解決困難問題等。

二、近年中央政府公務預算之公共建設計畫預算編列及執行概況
(一)近20年公共建設計畫預算編列及分配情形
檢視93至112年度中央政府公共建設規模(詳表2-2-1)，年度平均值約為4,100億元，112年度公共建設規模達5,853億元，高於平均值甚多，且為近20年最高，其中營業基金編列預算金額2,463億元亦較111年度大幅提升，增幅達78.6%，其他各年度編列情形說明如下，100年以前因分別辦理擴大公共建設計畫特別預算(93至97年度)及振興經濟擴大公共建設特別預算(98至100年度)，該期間公共建設規模多逾4,000億元；101至105年度因特別預算編列公共建設計畫預算金額較少，整體公共建設規模下降；106年開始辦理前瞻基礎建設計畫特別預算(106至113年，共4期)，及營業基金自109年編列公共建設預算金額大幅提升，公共建設整體規模自106年起大致呈逐年上升趨勢，至112年為最高點。
依據行政院主計總處（以下稱主計總處）提供之108至112年度公共建設計畫分配情形(詳表2-2-2)，近5年投入經費以「經濟建設」及「交通建設」為主，分別占33.13%及31.83%，「經濟建設」主要由營業基金編列，基金分配之比率達8成，「交通建設」則多分布於總預算、特別預算及非營業基金辦理，個別分配之比率約4成，另「環境資源」主要由總預算、特別預算編列，「農業設施」則由總預算編列為主。
表2-2-1 93至112年度中央政府公共建設計畫預算編列情形
單位：新臺幣億元；%
年度	公共建設規模	總預算		特別預算 / 及追加預算		營業基金		非營業基金
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
93	3,417	1,403	41.06	536	15.69	1,131	33.10	347	10.15
94	4,291	1,447	33.72	950	22.14	1,392	32.44	502	11.70
95	4,072	1,243	30.52	1,143	28.07	1,193	29.30	493	12.11
96	3,800	1,242	32.68	983	25.87	1,180	31.05	395	10.40
97	4,424	1,263	28.55	1,510	34.13	1,247	28.19	404	9.13
98	5,024	1,804	35.91	1,696	33.76	1,247	24.82	277	5.51
99	5,002	1,040	20.79	2,111	42.20	1,408	28.15	443	8.86
100	4,735	1,001	21.14	1,816	38.35	1,100	23.23	818	17.28
101	3,709	1,813	48.88	146	3.94	1,162	31.33	588	15.85
102	3,629	1,750	48.23	85	2.34	1,120	30.86	674	18.57
103	3,360	1,779	52.95	33	0.98	1,154	34.34	394	11.73
104	3,179	1,791	56.34	93	2.92	947	29.79	348	10.95
105	3,363	1,811	53.85	141	4.19	954	28.37	457	13.58
106	3,239	1,776	54.82	295	9.11	856	26.43	312	9.64
107	3,547	1,511	42.60	881	24.84	831	23.43	324	9.13
108	3,650	1,604	43.95	954	26.12	781	21.39	311	8.54
109	4,378	1,575	35.98	1,005	22.96	1,325	30.25	473	10.81
110	5,012	1,236	24.66	1,041	20.77	1,149	22.93	1,586	31.64
111	4,318	1,380	31.96	857	19.85	1,379	31.93	702	16.26
112	5,853	1,630	27.85	832	14.21	2,463	42.09	928	15.85
平均	4,100	1,505	36.71	855	20.86	1,201	29.29	539	13.14

說 明：1.102年營業及非營業基金為預算案數，其餘年度為法定預算數。
2.公共建設規模=總預算+特別預算及追加預算+國營事業及非營業基金之公共建設計畫金額；比率為各種預算占當年公共建設整體規模之比率。
資料來源：行政院主計總處提供資料。

表2-2-2 108至112年度中央政府公共建設計畫各建設別分配情形
單位：新臺幣億元；%
項目 / 類別 / /年度		總預算		特別預算		營業基金		非營業基金		合計
		預算	比率	預算	比率	預算	比率	預算	比率	預算	比率
交通 / 建設	108	659	41.08	288	30.19	67	8.58	169	54.34	1,183	32.41
	109	616	39.11	372	37.01	66	4.98	285	60.25	1,339	30.58
	110	618	50.00	379	36.41	24	2.09	883	55.67	1,904	37.99
	111	650	47.10	402	46.91	113	8.20	227	32.34	1,392	32.24
	112	830	50.92	390	46.88	70	2.84	281	30.28	1,571	26.84
	小計	3,373	45.43	1,831	39.05	340	4.79	1,845	46.13	7,389	31.83
環境 / 資源	108	292	18.20	314	32.91	87	11.14	18	5.79	711	19.48
	109	326	20.70	334	33.23	95	7.17	23	4.86	778	17.77
	110	292	23.62	261	25.07	90	7.83	30	1.89	673	13.43
	111	326	23.62	263	30.69	121	8.71	22	3.13	732	16.95
	112	360	22.09	255	30.65	133	5.40	23	2.48	771	13.17
	小計	1,596	21.49	1,427	30.43	526	7.41	116	2.90	3,665	15.79
經濟 / 建設	108	16	1.00	98	10.27	614	78.62	31	9.97	759	20.79
	109	22	1.40	71	7.06	1,110	83.77	91	19.24	1,294	29.56
	110	38	3.07	61	5.86	1,034	89.99	441	27.81	1,574	31.40
	111	26	1.88	35	4.08	1,145	83.09	199	28.35	1,405	32.54
	112	17	1.04	53	6.37	2,216	89.97	371	39.98	2,657	45.40
	小計	119	1.6	318	6.78	6,119	86.22	1,133	28.33	7,689	33.13
都市及區域發展	108	26	1.62	49	5.14	0	0.00	30	9.65	105	2.88
	109	31	1.97	67	6.67	0	0.00	32	6.77	130	2.97
	110	17	1.38	28	2.69	0	0.00	26	1.64	71	1.42
	111	24	1.74	33	3.85	0	0.00	84	11.97	141	3.27
	112	38	2.33	36	4.33	0	0.00	49	5.28	123	2.10
	小計	136	1.83	213	4.54	0	0.00	221	5.53	570	2.46
文化 / 設施	108	85	5.30	70	7.34	0	0.00	1	0.32	156	4.27
	109	62	3.94	79	7.86	0	0.00	0	0.00	141	3.22
	110	46	3.72	30	2.88	0	0.00	0	0.00	76	1.52
	111	50	3.62	41	4.78	0	0.00	0	0.00	91	2.11
	112	68	4.17	29	3.49	0	0.00	1	0.11	98	1.67
	小計	311	4.19	249	5.31	0	0.00	2	0.05	562	2.42
教育 / 設施	108	82	5.11	78	8.18	0	0.00	16	5.14	176	4.82
	109	45	2.86	51	5.07	0	0.00	16	3.38	112	2.56
	110	25	2.02	265	25.46	0	0.00	22	1.39	312	6.23
	111	35	2.54	52	6.07	0	0.00	12	1.71	99	2.29
	112	45	2.76	52	6.25	0	0.00	11	1.19	108	1.85
	小計	232	3.12	498	10.62	0	0.00	77	1.93	807	3.48
農業 / 建設	108	425	26.50	22	2.31	13	1.66	12	3.86	472	12.93
	109	455	28.89	0	0.00	54	4.08	6	1.27	515	11.76
	110	166	13.43	0	0.00	1	0.09	120	7.57	287	5.73
	111	223	16.16	0	0.00	0	0.00	96	13.67	319	7.39
	112	230	14.11	0	0	44	1.79	140	15.09	414	7.07
	小計	1,499	20.19	22	0.47	112	1.58	374	9.35	2,007	8.65
衛生福利設施	108	19	1.18	35	3.67	0	0.00	34	10.93	88	2.41
	109	18	1.14	31	3.08	0	0.00	20	4.23	69	1.58
	110	34	2.75	17	1.63	0	0.00	64	4.04	115	2.29
	111	46	3.33	31	3.62	0	0.00	62	8.83	139	3.22
	112	42	2.58	17	2.04	0	0.00	52	5.60	111	1.90
	小計	159	2.14	131	2.79	0	0.00	232	5.80	522	2.25
各類別合計	108	1,604	100.00	954	100.00	781	100.00	311	100.00	3,650	100.00
	109	1,575	100.00	1,005	100.00	1,325	100.00	473	100.00	4,378	100.00
	110	1,236	100.00	1,041	100.00	1,149	100.00	1,586	100.00	5,012	100.00
	111	1,380	100.00	857	100.00	1,379	100.00	702	100.00	4,318	100.00
	112	1,630	100.00	832	100.00	2,463	100.00	928	100.00	5,853	100.00
	總計	7,425	100.00	4,689	100.00	7,097	100.00	4,000	100.00	23,211	100.00

說 明：非營業特種基金部分計畫於112年度預算納入公共建設計畫，爰111年度配合增列該等計畫及修正總經費為702億元。
資料來源：行政院主計總處提供資料。
(二)近年工程會列管一般公共建設計畫執行情形
依據工程會網站資料，108至111年度該會列管之一般公共建設計畫分別為223項、240項、215項及208項(詳表2-2-3)，預算執行率介於94.23%至97.28%間，均達9成以上，按工程會提供之列管計畫細項資料，近年以109年度計75項計畫未達到預定進度目標最多(占全部計畫31.25%)，其次為110年度60項計畫(占全部計畫27.91%)，111年度45項(占全部計畫21.63%)較109、110年度下降。
表2-2-3 108至111年度工程會列管一般公共建設計畫執行情形表
單位：項；新臺幣千元；%
年度	計畫項數	列管經費	預算執行率	未達成預定進度數	預算執行率未達80%數
108	223	311,657,478	94.23	30	18
109	240	339,203,221	97.28	75	17
110	215	361,387,435	96.90	60	9
111	208	333,183,461	97.10	45	9

資料來源：工程會網站「工程會列管一般公共建設計畫執行情形」。
參、近年中央政府有關公共建設計畫執行及其管控機制之探討
一、部分公共建設計畫執行進度落後或預算執行未臻理想，允宜審慎檢討，加強計畫執行控管，並精進相關協助或監督措施
(一)部分工程會列管公共建設計畫執行進度落後或預算執行率未如預期
依據工程會提供111年度及112年迄4月底資料，並說明如下：
1.111年度工程會列管之一般公共建設計畫共208項(詳表3-1-1)，由經濟部、交通部及內政部等19個主管機關辦理，平均預算執行率97.10%，其中執行率未達8成之主管機關為國防部及財政部，國防部主要係因「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」執行率僅16.05%，落後原因為廠商財務問題，出工人數不足，致影響工程施作，財政部則因「公共服務據點整備—公有危險建築補強重建(中央自辦)(公務)—財政部所屬」多次流標致執行率未達8成；111年未達成預定進度目標之計畫共45項，占全部計畫21.63%，預算執行率未達80%之計畫共9項，占全部計畫4.33%。
2.112年度工程會列管之一般公共建設計畫計210項(詳表3-1-2)，由經濟部、交通部及國家科學及技術委員會(以下稱國科會)等19個主管機關辦理，截至4月底平均預算執行率(占分配預算)為119.29%，較111年度同期執行率114.85%提升，未達成預定進度目標之計畫共48項，占全部計畫22.86%。
表3-1-1 工程會列管公共建設計畫各主管機關111年執行情形表
單位：項；新臺幣千元；%
主管 / 機關	計畫項數	年度可支用 / 預算數	截至年底 / 執行數	預算執行率	未達成預定進度數	預算執行率未達80%數
經濟部	57	131,724,690	125,515,478	95.29	6	2
交通部	46	94,840,371	94,405,211	99.54	9	0
內政部	9	33,765,095	33,680,890	99.75	0	0
農委會	17	21,200,114	20,196,792	95.27	7	2
國科會	5	19,983,383	19,694,799	98.56	1	0
教育部	22	7,676,400	7,649,219	99.65	3	0
輔導會	8	5,626,748	5,548,330	98.61	3	0
文化部	12	4,098,727	3,865,862	94.32	7	1
國防部	8	4,030,590	2,920,874	72.47	2	2
環保署	4	3,814,093	3,780,722	99.13	0	0
衛福部	6	1,209,490	1,183,152	97.82	2	0
原民會	4	1,132,056	1,057,408	93.41	2	1
客委會	2	1,115,928	1,115,928	100.00	1	0
法務部	2	894,985	894,274	99.92	0	0
海委會	2	759,300	759,300	100.00	0	0
故宮	1	610,056	587,914	96.37	1	0
國發會	1	583,952	583,952	100.00	0	0
財政部	1	94,319	58,889	62.44	1	1
勞動部	1	23,164	23,164	100.00	0	0
合計	208	333,183,461	323,522,158	97.10	45	9

說 明：1.「未達成預定進度」係指工程會列管計畫之總累計實際進度低於計畫總累計預定進度者。
2.農業委員會簡稱農委會[2]、國軍退除役官兵輔導委員會簡稱輔導會、環境保護署簡稱環保署、衛生福利部簡稱衛福部、原住民族委員會簡稱原民會、客家委員會簡稱客委會、海洋委員會簡稱海委會，國立故宮博物院簡稱故宮，以下各表同。
[2] 農委會預計112年8月1日改制為農業部，農業部組織法於112年5月31日總統華總一義字第11200045461號令制定公布，並經行政院院授人組字第 11220012671號令發布定112年8月1日施行。
資料來源：工程會提供資料。

表3-1-2 工程會列管公共建設計畫各主管機關112年4月底執行情形表 單位：項；新臺幣千元；%
主管 / 機關	計畫項數	年度可支用 / 預算數	截至112年 / 4月底執行數	預算執行率 (占分配預算)	未達成預定進度數	111年度同期預算執行率
經濟部	55	158,804,322	44,101,905	126.22	7	118.91
交通部	45	93,200,668	24,143,591	118.85	7	118.16
國科會	6	37,998,470	3,610,534	102.01	3	118.76
內政部	10	36,933,938	10,206,646	102.90	0	99.45
農委會	18	25,667,716	5,219,701	112.08	6	113.50
教育部	18	10,318,533	3,503,952	179.37	4	161.87
國防部	9	5,724,507	815,421	107.87	1	93.32
文化部	11	5,297,397	1,309,166	103.75	7	102.56
環保署	6	4,148,153	312,532	97.89	0	92.50
輔導會	6	3,549,554	1,189,526	113.61	3	160.16
衛福部	8	3,308,534	481,714	106.80	6	99.23
客委會	2	1,677,490	667,214	99.70	1	98.12
海委會	5	1,499,055	474,190	131.28	0	263.26
原民會	3	1,377,578	270,874	110.18	1	117.63
國發會	2	1,224,473	583,113	99.97	0	100.00
法務部	2	1,213,450	525,813	99.05	0	88.78
故宮	1	968,857	358,213	86.92	1	101.15
財政部	2	109,355	30,687	115.44	1	99.56
原能會	1	55,550	1,459	97.27	0	-
合計	210	393,077,600	97,806,251	119.29	48	114.85

說 明：1.「未達成預定進度」係指工程會列管計畫之總累計實際進度低於計畫總累計預定進度者。
2.原子能委員會會簡稱原能會，以下各表同。
資料來源：工程會提供資料。
(二)近年部分院管制計畫年支用比低於8成，仍有待精進之處
依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第5點第1項規定：「個案計畫符合下列情形之一者，應列為本院管制計畫：（一）報本院核定之專案計畫，經本院指定為本院管制計畫。（二）重要中長程個案計畫須列為本院管制計畫。（三）屬當前重大政策。（四）跨部會執行之重要計畫。（五）其他經本院選定之重要計畫。」統計近年院管制計畫公共建設類別經費編列與支用情形(詳表3-1-3)，108及110年支用比未達8成，108年之年支用比低於8成計畫有7項，占比達43.75%，其中「台灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」年累計進度落後31.54個百分點，且年支用比僅1.70%，落後原因包含主體航廈標案3度招標未決及工區安全監測系統警戒值異常而暫時停工；110年之年支用比低於8成計畫有7項，占比53.85%，其中「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」年累計進度落後2.15個百分點，且年支用比55.67%未達6成，落後原因為支線客車採購未能決標及蘇伊士運河堵塞致交車進度落後等；111年支用比高達93.06%，惟仍有「離岸風力發電第二期計畫」及「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」年支用比低於8成，允宜檢討落後原因，精進相關協助或監督措施。
表3-1-3 行政院管制計畫公共建設類別經費編列與支用一覽表
單位：項；億元；%
年度	計畫項數	年支用比低於8成計畫項數	年計畫經費	年累計實現數	支用比
108	16	7	680.46	537.20	78.95
109	13	1	636.84	581.67	91.34
110	13	7	702.84	537.12	76.42
111	14	2	769.27	715.89	93.06

資料來源：整理自國發會108至111年度「行政院列管重要計畫推動情形」。
(三)部分公共建設預警計畫風險程度未改善，允宜檢討問題癥結及加強計畫執行控管
依據預警機制規定，預警系統風險程度則分為三等級，採每季滾動檢討，其綜合判斷原則如下：1.高風險(紅燈)為年底預算達成率預估無法達百分之九十者等情形。2.中風險(黃燈)為年底預算達成率預估可達百分之九十以上，惟需克服一定困難才可支用金額超過5億元者等情形。3.低風險(綠燈)為年底預算達成率預估達百分之九十以上，且風險較低者(風險判斷原則及協助措施詳表2-1-3)。
惟檢視111年度列入預警機制之公共建設計畫改善情形（詳表3-1-4），其中13項計畫當年度之風險程度不降反增或未降低，占比16.25%(111年度有80項預警計畫)，尤如文化部「『跨藝匯流‧傳統入心』-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫」、及「文化生活圈建設計畫」前3季均屬低風險，至第4季卻惡化轉為高風險，及客委會「客庄369幸福計畫」前2季屬低風險，至第3及第4季卻轉為高風險及中風險；另「整建長照衛福據點計畫」自107年起連5年評為高風險計畫，「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」自109年起連3年皆為高風險計畫，兩項計畫已多年被評為高風險計畫，亟待檢討問題癥結並研謀具體改善措施，以利計畫推動。
表3-1-4 111年度公共建設預警計畫未改善者各季風險變化一覽表
計畫名稱	主管機關	第1季	第2季	第3季	第4季
「跨藝匯流‧傳統入心」-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	文化部	低風險	低風險	低風險	高風險
文化生活圈建設計畫	文化部	低風險	低風險	低風險	高風險
整建長照衛福據點計畫	衛福部	中風險	中風險	高風險	高風險
前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫	衛福部	中風險	高風險	高風險	高風險
客庄369幸福計畫	客委會	低風險	低風險	高風險	中風險
科學城公共建設計畫-科技部	國科會	低風險	中風險	中風險	中風險
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	交通部	低風險	中風險	中風險	中風險
高雄海洋科技產業創新專區	經濟部	中風險	中風險	中風險	中風險
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發	交通部	高風險	高風險	高風險	中風險
城鎮風貌及創生環境營造計畫（110至115年）	內政部	低風險	低風險	低風險	中風險
前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106—114年）	內政部	中風險	中風險	中風險	中風險
開發在地型產業園區	經濟部	低風險	低風險	低風險	中風險
前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫	教育部	低風險	低風險	低風險	中風險

資料來源：111年度行政院列管重要計畫推動情形。

二、部分公共建設計畫修正頻仍，或有計畫進度大幅落後，卻未納入實地查核之情形，允宜加強計畫先期規劃作業並強化查核措施
(一)110年至112年4月合共93項重大公共建設計畫修正，允宜加強計畫先期規劃作業，並強化進度控管
依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第12點第1項第1款規定：「有下列情形之一者，得申請調整作業計畫：1.機關（單位）任務變更、編併或裁撤，影響計畫執行。2.制度或法規變更，影響計畫執行。3.年度計畫預算（資源）增減，影響計畫執行。4.遭遇不可抗力之特殊因素，嚴重影響計畫執行。」檢視110年至112年4月底曾辦理修正計畫之重大公共建設計畫(計畫總經費在10億元以上者)，共辦理修正計畫共93項，其中計畫修正1次占總修正計畫數53.76%最多，另修正4次以上之計畫共6項，占總修正計畫數6.45%(詳表3-2-1，計畫明細詳附錄1、2)。
前揭辦理修正之公共建設計畫，調整期程66項，修正經費85項，僅少數計畫為縮短計畫期程或降低計畫經費，其中延後計畫期間5年以上者共12項，以「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計劃」延遲完工期限12年最久(據說明該計畫調增經費逾兩倍，土建、機電尾款無法如期撥付，嗣後辦理計畫展期及調整分年經費)，計畫經費調增幅度逾40%者共34項(占比36.56%)，以衛生福利部屏東醫院「新醫療大樓興建計畫」增幅達4.39倍為最多(主要係因營建物價上漲及重新規畫使用空間、床位數及防疫動線等)，顯示部分公共建設計畫先期規劃未臻周妥，未能審慎評估計畫所需工項及經費，或受物價上漲影響，或都市設計審議時程延宕，或未能有效溝通協調可能發生之民眾抗爭，或於計畫辦理期間未確實控管工程進度等，導致須修正調整計畫，允宜加強計畫先期規劃作業，並強化進度控管。
表3-2-1 各主管機關110年至112年4月底曾辦理修正計畫之重大公共建設計畫(計畫總經費在10億元以上者)明細表
單位：項數
主管 / 機關	修正計畫 / 項數	修正次數
		1次	2次	3次	4次以上
內政部	2	-	1	1	-
國防部	4	4	-	-	-
交通部	18	9	5	3	1
經濟部	23	13	6	2	2
教育部	8	4	2	1	1
文化部	1	-	1	-	-
法務部	2	1	1	-	-
國科會	6	2	3		1
農委會	6	3	2	1
故宮	1	-	-	1	-
衛福部	6	5	1	-	-
環保署	4	2	2	-	-
國發會	1	-	1	-	-
海委會	3	3	-	-	-
中央研究院	2	1	-	1	-
輔導會	6	3	1	1	1
合計	93	50	26	11	6

資料來源：整理自國發會提供資料。
(二)6項計畫因原物料及工資上漲、缺工等問題修正計畫逾4次
前項公共建設計畫，包含教育部「國立臺灣大學醫學院附設醫院健康大樓新建工程計畫」及經濟部「通霄電廠更新擴建計畫」等6計畫辦理修正次數逾4次(詳表3-2-2)，均延展辦理期限，並以「新竹生物醫學園區計畫」延後10年最久，另計畫經費部分，除「高雄海洋科技產業創新專區」計畫及「通霄電廠更新擴建計畫」經費降低，其餘4項計畫均調增經費，其中「新竹生物醫學園區計畫」經費增加約2.63倍，主要係因原物料、工資上漲及缺工等問題致多次流標，該計畫並經監察院就主管機關未善盡職責糾正在案[3]。
[3] 依據監察院107年4月13日第107內正0006號糾正案文略以，國科會於92年新竹生物醫學園區計畫核定起，即為園區計畫主管機關，恣由園區醫院之主辦機關、定位、規模屢次發生重大變革，致令預訂啟用期程一再遲延，甚至時而發生暫緩規劃或執行情事，而肇生生醫園區醫院原訂95年8月營運，遲至106年始動工興建等重大延宕，國科會卻未為積極督導與協助解決相關問題等作為，顯未確實擔負推動本計畫主管機關職責等。
表3-2-2 近年教育部等機關辦理修正公共建設計畫次數逾4次一覽表
單位：次；新臺幣千元
主管 / 機關	計畫名稱	修正次數	原核定計畫		修正後計畫
			計畫期程	計畫經費	計畫期程	計畫經費
教育部	國立臺灣大學醫學院附設醫院健康大樓新建工程計畫	5	100-104	4,209,412	100-113	6,875,000
經濟部	通霄電廠更新擴建計畫	4	100~108	91,600,000	100~114	79,600,000
	「高雄海洋科技產業創新專區」計畫	5	106~109	5,500,000	106-113	5,149,000
交通部	金門大橋建設計畫	4	99-104	5,705,000	99-112	9,662,000
國科會	新竹生物醫學園區計畫	6	92~95	8,433,000	92~115	22,170,969
輔導會	臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	4	104-109	2,550,394	104-112	2,963,806

資料來源：整理自國發會提供資料。
(三)部分計畫總累計實際進度未及預計進度6成，惟並未納入實地查核(查證)計畫，允宜檢討強化
依工程會提供資料，111年至112年4月底訪查計畫(工程)17案，共計辦理22次實地查核(查證)作業(詳表3-2-3)，其中8次主要係瞭解計畫辦理執行情形，5次係因進度落後，另有釐清火車事故發生原因、瞭解花蓮玉興橋預力樑傾倒損壞原因等；依工程會提供111年至112年4月底列管之公共建設計畫，有4項計畫總累計實際進度未及預計進度6成，惟並未列入辦理實地查核計畫，包含「公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—農委會林業試驗所」、「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫」、「財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程計畫」及「衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫」，允宜持續檢討強化公共工程計畫之查核機制，以提高計畫執行效率。
表3-2-3 工程會111年度至112年4月底辦理實地查核(查證)計畫明細表 單位：新臺幣千元
年度	主管 / 機關	計畫名稱	計畫總經費	計畫期程 起迄年月	查核(查證) / 日期	查核(查證) / 原因
111	農委會	前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度）	80.07億元	110/1/1~ / 113/12/31	111/2/18	計畫項下工程皆已發包並同時執行，瞭解計畫辦理情形。
	經濟部	鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	3.18億元	106/7/1~ / 111/12/31	111/7/4	瞭解目前小水力發電整體推動現況(含饋線問題等)及計畫辦理情形
	客委會	火車頭園區建置計畫	9.9億元	109/1/1~ / 113/12/31	111/5/13 111/11/9	工程進度落後
	交通部	國際商港未來發展及建設計畫（111～115年）	490.2億元	111/01/01~ / 115/12/31	111/3/22 / 111/6/29 / 111/10/12	訪查「基隆港軍用碼頭及威海營區西遷工程」推動情形
	交通部	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	807.3億元	104/01/01~ / 115/12/31	111/3/15	為瞭解計畫階段性執行情形及工程進度
	交通部	桃園航空城機場園區用地取得計畫	1,415.7億元	99/01/01~ / 118/12/31	111/3/15	為瞭解計畫階段性執行情形及工程進度
	交通部	臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫	371.9億元	110/04/15~ / 120/12/31	111/3/15	為瞭解計畫階段性執行情形及工程進度
	交通部	嘉義市區鐵路高架化計畫	239.0億元	106/9/6~ / 115/9/30	111/2/18	計畫進度落後
	交通部	臺南市區鐵路地下化計畫	336.7億元	98/9/9~ / 15/11/30	111/5/25	計畫進度落後
	交通部	鐵路行車安全改善計畫	275.2億元	104/1/1~ / 13/12/31	111/6/21	釐清鳴日號列車行駛上下跳動發生原因
	交通部	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	15.4億元	106/1/1~ / 111/12/31	111/1/24	釐清火車擦撞追分站月台事故發生原因
	交通部	淡江大橋及其聯絡道路	211.9億元	103/1/1~ / 113/12/31	111/4/25	P130主橋墩漏水
	交通部	臺灣國際商港未來發展及建設計畫106-110年-基隆港、臺北港、蘇澳港實質建設辦理部分	118.6億元	106/1/01~ / 110/12/31	111/9/26	為瞭解「南方澳跨港大橋重建工程」執行情形
	交通部	台9 線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	151.2億元	106/01/01~ / 116/12/31	111/3/26	為瞭解「台9縣花蓮玉興橋拓寬工程」預力樑傾倒損壞原因
112	農委會	彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫	15.26億元	104/1/1~ / 113/12/31	112/3/15	海上暫置沉箱影響運維船舶航道通行
	經濟部	農業循環猪場改建投資計畫	107.40億元	107/10/19~ / 112/12/31	112/4/26	工程進度落後
	交通部	嘉義市區鐵路高架化計畫	239.0億元	106/09/06~ / 115/09/30	112/1/10	計畫進度落後
	交通部	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫-萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫	575.1億元	99/02/12~ / 116/12/31	112/3/21	為瞭解捷運萬大線第一期計畫及臺北港公共工程賸餘土石方收容執行情形
	交通部	國際商港未來發展及建設計畫（111～115年）	490.2億元	111/01/01~ / 115/12/31	112/3/21	為瞭解臺北港公共工程賸餘土石方收容執行情形

資料來源：工程會提供。

三、營造工程物價指數近年大幅攀升，部分計畫受影響而有發包困難及多次流標等狀況，允宜妥為研謀對策，俾利各項計畫順利完成
(一)營造工程物價指數近年大幅攀升，惟112年升幅已有趨緩跡象
近年營造工程物價受原物料價格上漲影響，呈現大幅攀升情形，依主計總處統計資料顯示，107年營造工程物價指數86.95，111年及112年1至6月再分別升至107.36及109.13，而110及111年之年增率達到10.94%及7.36%，其中材料類年增率升幅更高，110及111年分別為13.74%及8.51%(詳表3-3-1)。檢視近年營造工程材料類各個中類指數，年增率最高者為110年金屬製品類28.82%，惟自111年下半年起升幅已趨緩，而近期年增率較高者為瀝青及其製品類，111年及112年1至6月之年增率分別為13.19%及10.89%，其次為水泥及其製品類，111年及112年1至6月之年增率分別為12.91%及10.32%；其餘營造工程材料升幅已有趨緩跡象。
表3-3-1　107年至112年6月營造工程物價指數表
類別	總指數	年增率(%)	材料類		勞務類
			指數	年增率(%)	指數	年增率(%)
107年	86.95	3.35	84.87	5.05	90.59	0.57
108年	88.88	2.22	87.24	2.79	91.73	1.26
109年	90.14	1.42	87.92	0.78	94.02	2.50
110年	100.00	10.94	100.00	13.74	100.00	6.36
111年	107.36	7.36	108.51	8.51	105.36	5.36
112年1至6月	109.13	2.00	110.02	1.48	107.55	2.95

說 明：1.總指數分為「材料」及「勞務」兩個大類,材料為十個中類:勞務類分為兩個中類,共十二個中類。
2.本表營造工程物價指數之基期為110年。
資料來源：行政院主計總處物價統計資料庫。
表3-3-2　107年至112年6月營造工程物價指數各分類年增率一覽表
單位：%
序號	分類	107年	108年	109年	110年	111年	112年 / 1至6月
一	材料類	5.05	2.79	0.78	13.74	8.51	1.48
1	水泥及其製品類	3.11	14.08	8.35	4.20	12.91	10.32
2	砂石及級配類	0.44	4.21	1.15	-1.18	3.32	2.50
3	磚瓦瓷類	-1.12	-0.09	0.80	1.49	5.43	4.28
4	金屬製品類	10.60	-2.28	-3.84	28.82	5.69	-6.16
5	木材及其製品類	6.20	1.34	-0.64	11.28	10.46	1.20
6	塑膠製品類	2.90	1.28	2.13	14.64	2.49	-3.38
7	油漆塗裝類	1.29	0.63	0.09	1.84	4.48	2.89
8	機電設備類	2.98	-0.20	-0.40	12.23	10.22	2.75
9	瀝青及其製品類	0.78	3.22	-2.53	2.31	13.19	10.89
10	雜項類	1.40	1.37	1.00	3.08	7.81	5.37
二	勞務類	0.57	1.26	2.50	6.36	5.36	2.95
1	工資類	0.66	1.28	3.09	6.54	4.79	2.54
2	機具設備租金類	0.37	1.25	1.24	5.99	6.56	3.83

資料來源：行政院主計總處物價統計資料庫。

(二)近年國內工程採購流標情形概呈上升趨勢，且部分計畫受物價上漲影響而有發包困難及多次流標等狀況
1.近年各機關查核金額以上工程第3次以上招標始決標之比率概呈上升趨勢，112年截至4月底止內政部、國防部及農委會之比率均達5成以上
根據工程會提供資料，106年至112年4月全國各機關查核金額以上[4]工程採購案件(5千萬元以上)，第1次招標即決標之案件數占各該年度查核金額以上工程採購案件決標件數之比率，110年27.44%及111年21.96%均較106至109年為低(29.72%至39.87%間)；第3次以上招標始決標之案件數占總決標件數之比率，則由106年之15.71%逐年上升至111年之26.32%，增加10.61個百分點，亦為106年以來最高，112年1至4月略下降仍達23.65%(詳表3-3-3)。
[4] 依據政府採購法第12條第3項、第13條第3項及第47條第3項規定，訂定查核金額、公告金額及中央機關小額採購金額如下：一、查核金額：工程及財物採購為新臺幣5,000萬元；勞務採購為新臺幣1,000萬元。二、公告金額：工程、財物及勞務採購為新臺幣150萬元。三、中央機關小額採購金額：為新臺幣15萬元以下(公告金額及中央機關小額採購金額係新修正，自112年1月1日生效)。
經調查108年至112年4月內政部等6個主要辦理公共工程計畫主管機關之決標情形，除農委會外，其他機關第3次以上招標始決標之比率概呈上升趨勢，且112年截至4月底止，內政部、國防部及農委會第3次以上招標始決標之比率分別為50.00%、55.56%及62.50%，均達5成以上，逾半查核金額以上已決標之工程採購案件至少流標2次(詳表3-3-4)。

表3-3-3 106年至112年4月全國各機關查核金額以上之工程採購案件招決標情形 單位：新臺幣千元；件；%
年度	總決標件數	總決標金額	第1次招標決標		第2次招標決標		第3次以上招標決標
			件數	比率	件數	比率	件數	比率
106年	923	269,753,403	368	39.87	410	44.42	145	15.71
107年	1,090	425,244,448	324	29.72	563	51.65	203	18.62
108年	1,103	359,919,331	339	30.73	546	49.50	218	19.76
109年	1,116	421,128,171	347	31.09	536	48.03	233	20.88
110年	1,075	470,609,379	295	27.44	546	50.79	234	21.77
111年	1,307	613,982,595	287	21.96	676	51.72	344	26.32
112年1-4月	389	196,919,196	101	25.96	196	50.39	92	23.65

資料來源：工程會提供。
表3-3-4 108年至112年4月中央政府部分機關查核金額以上之工程採購案件招決標情形 單位：件
年度	項目	內政部	交通部	國防部	教育部	經濟部	農委會
108年	總決標件數	15	130	21	21	255	5
	第3次以上招標決標件數及占比	4 (26.67%)	25 (19.23%)	11 (52.38%)	5 (23.81%)	21 (8.24%)	0 (0%)
109年	總決標件數	37	133	33	25	261	4
	第3次以上招標決標件數及占比	12 (32.43%)	24 (18.05%)	18 (54.55%)	9 (36.00%)	38 (14.56%)	1 (25.00%)
110年	總決標件數	15	120	35	25	278	9
	第3次以上招標決標件數及占比	4 (26.67%)	18 (15.00%)	21 (60.00%)	6 (24.00%)	44 (15.83%)	2 (22.22%)
111年	總決標件數	25	146	82	22	316	18
	第3次以上招標決標件數及占比	11 (44.00%)	30 (20.55%)	60 (73.17%)	10 (45.45%)	53 (16.77%)	2 (11.11%)
112年1至4月	總決標件數	8	45	9	12	114	8
	第3次以上招標決標件數及占比	4 (50.00%)	12 (26.67%)	5 (55.56%)	5 (41.67%)	11 (9.65%)	5 (62.50%)

資料來源：工程會提供。
2.部分計畫受原物料價格上漲等影響而有發包困難、流廢標情形
經調查經濟部及交通部等6個主管機關，111年至112年4月受原物料價格上漲等影響而有發包困難、流廢標情形，總經費在50億元以上計有22項計畫(詳附錄1)，其中16項計畫需依所受影響配合辦理修正作業[5]，另6項計畫則由原計畫經費調整支應；如經濟部主管「大安大甲溪聯通管工程計畫」及交通部主管「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」等計畫已流標多次，故辦理計畫修正調增經費需求；另交通部主管「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」、「臺南市區鐵路地下化計畫」等計畫雖短期內不須修正計畫、增加計畫經費，但後續將全面就環境變遷、營建物價波動及計畫需求重新檢討評估後研擬提報修正計畫。
[5] 依國發會及工程會提供資料，其中11項已完成核定作業(截至112年4月底)。
(三)近年物價調整款大幅增加，部分標案物價調整款逾1億元以上
依據工程會提供機關刊登物價調整資料，物價調整公告日自107年至112年4月之政府標案，計有634案共調整物價35億1,953萬4千元，其中以111年物價調整(補貼)款15億1,309萬3千元為最高，112年1至4月亦已達8億1,943萬5千元(詳表3-3-5)；物價調整款逾5,000萬以上者計有10案，其中逾1億元以上6案，最高為交通部「桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程」之6億3,557萬4千元，其次為經濟部「水湳國際會展中心新建工程」之2億6,203萬元(詳表3-3-6)。
表3-3-5 107年至112年4月物價調整款統計表(依物價調整公告日)
        單位：新臺幣千元
物價調整公告期間	案數	物價調整(補貼)款
107年	71	135,553
108年	51	436,709
109年	59	147,732
110年	138	467,012
111年	228	1,513,093
112年1至4月	87	819,435
合計	634	3,519,534

說 明：本表物價調整款可能涵蓋107年以前之年度。
資料來源：整理自工程會提供資料。
表3-3-6 物價調整款逾5千萬元之政府標案一覽表 單位：新臺幣千元
序號	標案名稱	物價調整款之結束日期	累計物價調整 (補貼)款
1	桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程	112/02/28	635,574
2	水湳國際會展中心新建工程	111/12/31	262,030
3	桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程	111/09/30	220,226
4	「大林電廠更新改建計畫」筒式煤倉系統統包工程採購案	111/04/25	134,427
5	臺南市安平再生水廠新建工程統包計畫案	111/04/30	126,384
6	公館校區學生宿舍大樓新建工程(統包工程)第1次契約變更	111/11/30	115,544
7	高雄園區標準廠房暨聯合辦公大樓興建統包工程	111/01/31	75,395
8	臺中綠美圖新建工程	111/02/28	64,065
9	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程	110/10/31	62,077
10	臺北藝術中心接續工程（第二標）-變更	110/08/02	55,595

資料來源：整理自工程會提供資料。
(四)110至112年4月部分重大公共建設受物價上漲影響辦理修正計畫，允宜妥為籌謀因應對策，俾利各項計畫順利完成
依國發會提供資料，110至112年4月辦理修正之重大公共建設計畫（總經費10億元以上）共計93項(詳附錄2)，檢視其計畫修正原因，其中因營建物價及工資調漲、按市場行情調整經費者達36項，計畫修正次數介於1至6次(詳表3-3-7），其中交通部高速公路局辦理「金門大橋建設計畫」於99年3月經行政院核定，總經費57億500萬元，歷經4次修正計畫，因多次流標、重新發包，及施工期間遭遇政策、天候、地質與疫情等影響施工進度，營建物價亦大幅上升，陸續於107、110及111年辦理第2次至第4次修正計畫，歷次修正共展延工期7年6個月，總經費調增至96億6,200萬元。爰此，近期營建工程原物料價格上漲，影響公共建設計畫執行情形，允宜妥為籌謀因應對策，俾利各項計畫順利完成。
表3-3-7 110至112年4月因物價、工資調漲與按市場行情調增計畫經費之重大公共建設計畫明細表 單位：新臺幣千元；%
項次	計畫名稱	主管 / 機關	主辦 / 機關	原核定（第一次核定）		最新修正		計畫修正次數
				期程	經費	期程	經費
1	L10901天然氣事業部台中廠三期投資計畫	經濟部	中油公司	109/1~ / 115/12	17,536,027	109/1~ / 115/12	34,609,426	1
2	新竹生物醫學園區計畫	國科會	國科會經濟部教育部	92/1~ / 95/12	8,433,000	92/1~ / 115/12	22,170,969	6
3	財團法人國家衛生研究院新建生物製劑廠及戰略平台資源庫計畫書	衛生福利部	國家衛生研究院	109/7~ / 115/12	4,952,000	109/7~ / 115/12	7,834,000	1
4	前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度）	農委會	農委會漁業署	110/1~ / 113/12	6,000,000	110/1~ / 113/12	8,137,000	2
5	建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫	農委會	農委會家畜衛生試驗所	109/1~ / 112/12	1,865,030	109/1~ / 115/12	1,927,745	1
6	國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	交通部	高速公路局	109-114	2,038,000	109-116	3,682,000	2
7	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程建設計畫	交通部	高速公路局	104-114	33,717,000	104-117	49,862,500	1
8	高雄國際機場新航廈工程計畫－第一期建設計畫	交通部	民用航空局	111-121	37,344,000	111-121	43,464,000	1
9	金門大橋建設計畫	交通部	高速公路局	99-104	5,705,000	99-112	9,662,000	4
10	東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程	交通部	公路總局	106-114	13,990,000	106-115	19,553,000	1
11	西濱快速公路曾文溪橋新建工程	交通部	公路總局	109-115	6,636,000	109-117	9,652,000	1
12	淡江大橋及其連絡道路建設計畫	交通部	公路總局	103-109	15,430,000	103-115	23,038,000	2
13	台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	交通部	公路總局	106-113	9,470,000	106-116	15,180,000	1
14	國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	交通部	高速公路局	108-113	4,609,000	108-113	6,214,000	2
15	國立歷史博物館升級發展計畫	文化部	文化部	104-109	1,004,000	104-114	1,270,351	2
16	新故宮─故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	國立故宮博物院	國立故宮博物院	107-112	10,100,000	107-116	10,747,000	3
17	國家檔案典藏及服務建設計畫	國發會	國發會檔管局	107-112	2,504,975	107-114	2,919,216	2
18	國立社教機構環境優化˙服務躍升計畫	教育部	教育部	110-113	1,533,000	110-114	1,699,380	2
19	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	教育部	教育部	107-110	4,282,070	107-114	5,715,210	2
20	桃園會展中心	經濟部		108-114	4,114,110	108-114	4,659,541	1
21	中央研究院南部院區綜合規劃	中央研究院	中央研究院	105-110	5,545,000	105-113	5,791,000	3
22	南部院區發展量子科技及興建實驗大樓規劃	中央研究院	中央研究院	111-115	1,788,000	111-116	2,061,000	1
23	新竹科學園區（X基地）籌設計畫	國科會	竹科管理局	108-114	18,236,000	108-116	25,673,000	1
24	海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫	海洋 / 委員會	海洋 / 委員會	101-115	789,500	101-115	1,174,000	1
25	法務部調查局中和調查園區新建辦公大樓中長程計畫	法務部	法務部調局	107-114	1,419,606	107-113	1,561,133	1
26	臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫	法務部	臺灣彰化地方檢察署	105-112	1,571,923	105-114	1,981,037	2
27	曾文淨水場擴建工程計畫	國科會	自來水公司	107-113	1,418,000	107-114	1,538,000	1
28	南科臺南園區外永久滯洪池興建作業計畫	國科會	自來水公司	107-110	1,045,950	107-111	1,191,220	2
29	大安大甲溪聯通管工程計畫	經濟部	水利署	110-115	11,400,000	110-115	15,218,000	1
30	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	經濟部	水利署	104-113	19,900,000	104-112	21,950,000	2
31	曾文南化聯通管工程計畫	經濟部	水利署	108-113	12,000,000	108-113	12,700,000	1
32	備援調度幹管工程計畫	經濟部	水利署自來水公司	110-114	14,500,000	110-115	19,950,000	1
33	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	經濟部	經濟部水利署自來水公司	108-112	2,500,000	108-114	2,800,000	1
34	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	經濟部	水利署	104-109	4,627,200	104-113	7,146,200	2
35	衛生福利部屏東醫院「新醫療大樓興建計畫」	衛福部	屏東醫院	111-115	660,000	112-117	3,560,000	1
36	衛生福利部「苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫」	衛福部	苗栗醫院	111~115	844,939	111~115	1,225,752	1

說 明：本表所列重大公共建設計畫係計畫總經費在10億元以上，且於111年底仍在執行之公共建設計畫
資料來源：國發會提供。

四、工程會列管閒置設施逐年減少，惟閒置及低度利用房地、設施等數量及金額仍高，允宜賡續清查及推動活化措施，以維公共設施有效管理使用
(一)工程會列管閒置設施逐年減少，截至111年底止工程會列管尚待活化之閒置設施計3件
行政院為協助各機關積極活化閒置設施，由工程會自94年8月起組成「行政院活化閒置公共設施專案小組」推動閒置設施之清查、管理與活化業務，109年1月並研訂「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」規範之。截至111年底止工程會列管尚待活化之閒置設施計3件(詳表3-4-1)，其中以環保署主管「花蓮縣環保科技園區」列管逾9年歷時最久，總建造費9億1,887萬3千元最高。
工程會考量其列管之公共設施大部分已經活化，閒置案件逐年減少(107年底列管尚有72件，至111年底僅餘3件，詳表3-4-2)，需從源頭管理防止閒置公共設施產生，後續應由各機關透過主動清查及有效管理使用等方式以避免閒置情形，經主動清查盤點發現有閒置之虞者，工程會掌握追蹤，並由主管機關督導設施管理機關辦理活化作業，若確有困難問題，可提報工程會協處，爰將「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」修正為「公共設施有效管理使用作業要點」，報經行政院核定後於111年12月14日施行，其控管機制（清查、管理及活化）說明如下：
1.清查機制：設施管理機關對於轄管之公共設施(含解除列管案件)應有效管理，每年至少辦理1次主動清查使用情形，作成紀錄，倘有閒置情形，應辦理活化作業。
2.管理機制：(1)主管機關每年應督導主動清查作業，並定期或不定期辦理抽查，以查證公共設施是否有效管理使用，倘有閒置情形，應予以管控至解除列管或結案。(2)工程會每半年召開督導會議，並針對活化作業有困難、閒置公共設施跨機關或通案性問題協調解決。另亦抽查主管機關督導作為，並輔以選案抽查公共設施是否如實有效管理使用。
3.活化機制：(1)公共設施經清查、其他機關(構)或民眾發現有閒置情形者，設施管理機關應研提活化計畫據以辦理活化作業。相關主管機關應予督導列管，辦理活化計畫審核、定期檢討執行情形、協助解決困難問題及解除列管或結案等作業，檢討方式得依個案性質，以開會、公文處理或其他適當方式辦理。(2)主管機關督導設施管理機關辦理公共設施活化作業，如確有困難，可提報工程會協助處理。
表3-4-1 截至111年底工程會列管之閒置設施表 單位：新臺幣千元
序號	目的事業 / 主管機關	公共設施名稱	設施管理機關	總建造費	累計已投入活化經費	列管日期
1	行政院環境保護署	花蓮縣環保科技園區	花蓮縣環境保護局	918,873	設施管理機關統計中	102.12.23
2	原住民族委員會	東埔活動中心	原住民族委員會	8,419	26,761	106.07.27
3	內政部	高雄市立社會教育館童軍中心	高雄市政府警察局	4,075	21,082	110.09.01

資料來源：工程會提供資料。
表3-4-2 近年各主管機關被列管閒置設施件數一覽表 單位：件
目的事業 / 主管部會	閒置設施列管件數
	107年底	108年底	109年底	110年底	111年底
交通部	18	3	3	1	0
教育部	13	4	3	1	0
經濟部	11	4	2	1	0
農委會	7	1	1	1	0
內政部	2	1	1	1	1
科技部	4	1	1	0	0
環保署	6	2	2	1	1
衛福部	3	2	1	1	0
國防部	0	0	0	0	0
原民會	4	2	2	1	1
文化部	2	0	0	0	0
客委會	1	1	0	0	0
法務部	1	0	0	0	0
合計	72	21	16	8	3

資料來源：工程會歷年「各機關辦理活化閒置公共設施作業推動情形」。
(二)允宜賡續檢討強化清查及抽查作業，透過源頭管理方式，以確實掌控各項資產使用狀況
依據工程會提供資料，111年各機關公共設施主動清查案件達2萬7,564件，其中未正常使用案件75件，占比0.27%(詳表3-4-3)，清查案件數以新北市政府6,341件最多，未正常使用案件以教育部10件最多；以未正常使用案件類型觀之，主要類型以整修31件最多，占比41.33%，其次為報廢中10件，占比13.33% (詳表3-4-4)。
工程會第2次公共設施有效管理使用督導會議(112年3月15日召開)，請各機關針對各設施管理機關111年度之清查填報結果依「公共設施有效管理使用作業要點」第7點規定[6]辦理抽查，於112年7月前完成，並將相關抽查結果登載於工程會資訊系統。為有效防制公共設施閒置情形，允宜賡續檢討強化清查及抽查作業，以確實掌控各項資產使用狀況。
[6] 公共設施有效管理使用作業要點第7點規定：「為查證設施管理機關經管之公共設施是否有效管理使用，主管機關應定期或不定期辦理抽查；工程會必要時得辦理抽查。」
表3-4-3　111年公共設施主動清查結果一覽表
管理機關	清查案件數	未正常使用案件 (件數)
內政部	269	0
外交部	1	0
國防部	2	0
財政部	116	0
教育部	4,975	10
法務部	146	0
經濟部	164	0
交通部	119	2
文化部	33	0
僑務委員會	1	0
主計總處	4	0
人事行政總處	3	0
衛福部	162	0
國發會	10	0
輔導會	268	0
故宮	15	0
原能會	107	0
國科會	14	0
農委會	96	6
中央銀行	36	4
中央選舉委員會	22	0
勞動部	134	2
環保署	13	0
大陸委員會	1	0
公平交易委員會	2	0
原民會	69	0
海洋委員會	7	0
客家委員會	8	0
金融監督管理委員會	9	0
國家通訊傳播委員會	13	0
臺北市政府	1,415	7
新北市政府	6,341	0
桃園市政府	1,247	0
臺中市政府	1,874	7
臺南市政府	568	6
高雄市政府	2,404	7
宜蘭縣政府	856	1
新竹縣政府	57	0
苗栗縣政府	576	2
彰化縣政府	1,892	6
南投縣政府	187	0
雲林縣政府	774	1
嘉義縣政府	349	0
屏東縣政府	287	1
花蓮縣政府	205	1
臺東縣政府	368	1
澎湖縣政府	313	1
基隆市政府	573	6
新竹市政府	204	3
嘉義市政府	74	0
金門縣政府	131	1
連江縣政府	50	0
合計	27,564	75

資料來源：工程會提供資料。
表3-4-4　111年公共設施主動清查未正常使用案件類型一覽表
類型	未正常使用案件(件數)	百分比(%)
報廢中	10	13.33
拆除重建	9	12
整修	31	41.33
暫停使用之危老或受損建物	5	6.67
標租中	3	4
待徵收	4	5.33
補辦使用執照	1	1.33
轉社會住宅	1	1.33
轉非公用	2	2.67
轉型規劃	9	12
合計	75	100

資料來源：工程會提供資料。
(三)111年底閒置或低度利用房地、設施數量及金額偏高，允宜妥為規劃活化措施，增進資產運用效能
經查交通部、經濟部等11個主管機關111年底閒置或低度利用房地、設施與相關設備，其中7個機關111年底建物房舍10萬3,238坪(帳面價值15億7,469萬7千元)、土地1,890萬9,449平方公尺(帳面價值1,287億1,801萬9千元)及設施與設備101項(興建或購置成本30億7,428萬4千元)，處於閒置或低度利用狀態（詳表3-4-5），數量及金額均高。
其中閒置或低度利用設施與設備101項，部分成本超過1億元以上之設施與設備閒置已久，如花蓮教師會館85年7月建造完成，建造成本3億1,995萬5千元，惟自100年12月起閒置，閒置原因為受限土地都市計畫使用分區屬公教會館用地，需先辦理都市計畫變更後始能活化使用，至111年6月27日學產基金管理委員會第95次會議，同意花蓮教師會館朝拆除原建物重建方式，各管理機關對於閒置或低度利用之房地、設施之控管及活化作業，仍待檢討加強，以增進資產運用效能。
表3-4-5 111年底交通部等7個主管機關閒置或低度利用房地、設施(備)統計表 單位：新臺幣千元
主管機關 / 名稱	閒置或低度利用房地(校舍)					閒置或低度利用 / 設施(備)
	名稱	建坪		土地		項數	取得(興建) / 成本
		坪數	帳面價值	平方公尺	帳面價值
交通部	鐵道局閒置土地187筆	-	-	23,724	29,916	-	-
	公路總局閒置土地162筆及低度利用土地196筆	-	-	500,668	4,104,136	-	-
	中央氣象局低度地用土地196筆			7,428	42,340
	航港局閒置土地101筆	-	-	87,656	138,076	-	-
	高速公路局閒置土地273筆	-	-	28,844	289,494	-	-
	臺灣鐵路管理局閒置土地57筆、低度利用土地104筆	-	-	663,069	37,053,126	-	-
	台灣港務公司閒置建物4筆、閒置土地86筆及低度利用土地7筆	1,310	10,152	99,346	1,023,266	-	-
	中華郵政公司閒置土地7筆及低度利用土地81筆	13,708	10,433	35,264	6,724,825	-	-
	中央氣象局、民用航空局及觀光局東部海岸國家風景區管理處低度利用土地各1筆	-	-	10,285	50,389	-	-
	小計	15,018	20,585	1,456,284	49,455,568	-	-
經濟部	標準檢驗局及所屬之台北市濟南路辦公廳、新北市汐止區155號辦公廳、基隆市仙洞物理檢驗實驗室房地、台中市南區辦公房地、彰化縣員林市辦公房地、高雄市苓雅區海邊路辦公房地、花蓮市忠義二街辦公處、花蓮市海岸路辦公處	12,312	200,547	52,397	871,759	-	-
	台電公司閒置土地、澎湖電廠土地、電力修護處、	9,916	548,577	127,788	3,417,601	-	-
	中油公司台北市中山區長安段二小段576地號、新北市淡水區關渡段657地號及676-2地號、桃園市大園區沙崙段沙崙小段、新竹市成功段22地號、嘉義市車店段511-4地號、高雄市前鎮區獅甲段518地號、高雄市仁武區澄清段91-4地號、高雄市小港區港和段893地號等共62筆土地	-	-	147,040	4,447,494	-	-
	台糖公司閒置土地、埔里副產加工廠、北港糖廠、南靖糖廠、新營副產加工廠	10,742	2,423	15,212,041	45,632,558	21	135,312
	台水公司基隆市中正區調和段配水池部分基地、嘉義嘉工新村宿舍南側基地、高雄苓雅區五福路宿舍基地、臺南原三合里加壓站配水池、臺南永康區埔園段加壓站基地	-	-	22,469	291,352	-	-
	小計	32,970	751,547	15,561,735	54,660,764	21	135,312
教育部	國立臺灣大學中正區南海段、河堤段與臨沂段、大安區龍泉段、懷生段與金華段、士林區芝山段與福林段、中山區正義段等地號共38筆宿舍、空地、畸零地與市定古蹟	1,196	618	23,969	2,602,067	38	1,545,369
	國立臺南大學七股校區公共設施工程-汙水處理廠工程標、垃圾處理場工程標、七股校區機電中心及自來水塔工程標及七股校區東校區之特定目的事業用地	415	49,261	270,027	89,109	32	85,733
	國立宜蘭大學民權日式眷舍、國立臺灣體育運動大學中興堂	3,551	3,828	3,209	23,438
	國立中興大學南投分部綜合大樓、學生宿舍、體育館、游泳池	6,875	68,130	37,820	118,251
	教育部花蓮教師會館	4,477	128,240	4,951	170,314	1	319,955
	國立彰化高級中學南郭段南郭小段154-24地號及南郭小段154-1072地號	-	-	4,796	3,717	-	-
	國立臺灣圖書館宿舍2間	51	18	-	-	2	239
	國立臺中科技大學婦產中心、民生校區原首長宿舍	117	0	926	5,000
	小計	16,682	250,095	345,697	3,011,896	73	1,951,296
農委會	林務局新竹林區管理處宿舍、三光分站、玉山駐在所、八五山駐在所、柿山駐在所、水田駐在所、錦屏駐在所、宿舍5筆、花蓮林區管理處花蓮市五權街7巷3號及4號建物	217	25	313	1,627	-	-
衛福部	疾病管制署低度利用土地	-	-	24,045	55,305	-	-
	健保署閒置土地及辦公房屋	3,466	181,642	2,571	51,695	-	-
	臺北醫院閒置土地	-	-	2,453	210,467	-	-
	彰化醫院職務宿舍	854	169	-	-	-	-
	新營醫院閒置土地	-	-	463	566	-	-
	臺東醫院康復之家	265	2,553
	玉里醫院閒置土地	-	-	1,223,384	28,063
	北區老人之家頤苑院區	2,572	67,422	1,845	11,608	3	3,553
	東區老人之家舊養護院區	2,931	51,078	7,793	10,240	-	-
	彰化老人養護中心	367	2,139	400	112
	小計	10,455	305,003	1,262,954	368,056	3	3,553
國防部	軍備局北北西停車場、三官營區、興德里營區、憲兵202指揮部台北憲兵隊、空軍通航聯隊台北大隊通信大隊、海軍陸戰隊防空警衛群精誠營區二、海軍左營後勤支援指揮部北廍後段營地、海軍司令部自立北營區、海軍司令部政戰室自立南營區、資通電軍網路戰聯隊基信營區、陸軍專校龍關營區外零散地、陸軍二一砲指部龍岡文藝活動中心與龍岡加油站等、陸軍步兵109旅太平里營區、憲兵205指揮部義一營區與基隆憲兵隊、陸軍關渡指揮部外木山庫房外零散地等閒置或低地利用房地	15,014	231,076	103,607	20,674,430	4	984,123
國發會	宿舍(632戶)	12,882	16,366	178,859	545,678	-	-
合計		103,238	1,574,697	18,909,449	128,718,019	101	3,074,284

說 明：內政部、國科會、文化部及環保署表示無相關閒置、低度利用房地及設施。
資料來源：各機關提供。

肆、結論
鑑於公共建設計畫執行績效與國家經濟發展息息相關，精進公共建設執行控管有其重要性，經探究我國公共建設計畫預算執行與相關管控機制設計，尚有待精進之處，如部分公共建設計畫執行進度落後或預算執行未臻理想；部分公共建設計畫修正頻仍，或有計畫進度大幅落後，惟未納入實地查核之情形；營造工程物價指數近年大幅攀升，部分計畫受影響而有發包困難及多次流標等狀況；工程會列管閒置設施逐年減少，惟閒置及低度利用房地、設施等數量及金額仍高等問題。
準此，進度落後之公共建設計畫允宜審慎檢討，加強計畫執行控管，並精進相關協助或監督措施；計畫先期規劃作業之審議、預警查核措施之落實、物價上調影響之因應、閒置或低度利用設施之清查及活化等，允宜賡續檢討並研謀強化，俾使公共建設計畫如期如質完成。
 (分機：8652 廖怡絜)

伍、附錄
附錄1 111年至112年4月中央政府部分機關總經費50億元以上且受物價上漲影響之工程採購案件一覽表 單位：新臺幣千元
主管 機關	計畫名稱	總經費	計畫 / 年度	發包困難/ / 流廢標情形	影響	是否須修正計畫
						是	否(原計畫調整支應)
經濟部	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	106-115	物價上漲造成「重機械維修房及修理工廠新建工程」標案流標2次。	該標案流標2次造成相關建物完工時程延後，後續大潭電廠8、9號機組進行歲修時若本標案廠房仍未完工，則須另覓場地歲修，惟並不影響本計畫主發電設備工程進度。		V
經濟部	A10601高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	76,831,334	106-117	項下案件發包困難。	已於111年完成計畫修正，增加預算及展延計畫期程，項下案件現已陸續決標。	V
經濟部	L10801天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	28,934,761	108-116	永安廠增建地下式LNG儲槽統包工程110年流標兩次。	無法決標，改推動儲槽替代方案。	V
經濟部	E11001示範級軟碳製程工場新建投資計畫	7,987,529	110-114	發包困難：預算不足，廠商無意願投標。	須辦理修正計畫，增加預算及展延計畫期程。	V
經濟部	M11001大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫	7,018,596	110-114	共兩標案，第1標案已決標待開工，第2標案因預算不足辦理計畫修正中，待核准後始辦理發包。	須辦理修正計畫，增加預算及展延計畫期程。	V
經濟部	鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	12,360,000	108-115	有2標工程(A2-1、B5-1送水管工程)經4次流廢標，提高預算後始決標。	計畫經費從98億2,36萬提高至123億6000萬元。	V
經濟部	南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	5,749,340	108-114	有1標工程(管二)經4次流廢標，提高預算後始決標。	計畫經費從4,270,253千元提高至5,749,340千元。	V
經濟部	大安大甲溪聯通管工程計畫	原預算11,400,000修正至15,218,000	110-115	大甲溪輸水管工程第1標流標3次、第2標流標3次、第3標流標2次、鯉魚潭水庫第二原水管工程標流標5次等	因應物價上漲趨勢，本計畫項下個案工程於預算編列時依物價指數檢討條調整工項單價，及時辦理計畫修正調增經費，以避免影響發包期程	V
交通部	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	104,793,113	109-119	1.CJ02標內壢段及中原段臨時軌第一階段工程自111年3月公告招標，流標4次，111年10月 28日決標。 / 2.CJ03標中壢臨時前站新建工程自111年1月公告招標，流標1次，111年3月14日決標。 / 3.CJ04標桃園段及桃園醫院段臨時軌工程自111年5月公告招標，流標5次，112年2月28日決標。 / 4.CJ11標桃園至鳳鳴段地下化工程自111年5月公告招標，流標3次，已將臨時軌要徑作業已改於CJ04標招標施作，後續視國內營造市場情形，參酌廠商訪談意見檢討，再行辦理CJ11標招標事宜。 / 5.CJ18標平鎮段地下化工程自111年4月公告招標，流標2次，111年10月27日決標。 / 6.SJ01標臨時軌電子聯鎖系統工程自111年2月公告招標，流標8次，112年1月16日決標。 / 7.EJ03標臨時軌光傳輸網路工程自112年4月公告招標，流標2次，已於112年5月辦理廠商說明會，目前持續辦理招標作業。	因計畫執行期程較長，為確實掌握計畫所需經費，詳實檢討受原物料上漲、缺工及工期延長等影響並核實估算調整標案經費需求。		V(目前尚由原計畫調整支應，後續將全面就環境變遷、營建物價波動及計畫需求重新檢討評估後研擬提報修正計畫。)
交通部	臺南市區鐵路地下化計畫	33,670,787	98-115	1.S203標永久軌號誌工程自110年9月公告招標，流標7次，111年7月20日決標。 / 2.E202Z標永久軌主體電訊隧道通風中央監控系統工程111年5月公告招標，流標3次，111年10月6日決標。	因計畫執行期程較長，為確實掌握計畫所需經費，詳實檢討受原物料上漲、缺工及工期延長等影響並核實估算調整標案經費需求。		V(目前尚由原計畫調整支應，後續將全面就環境變遷、營建物價波動及計畫需求重新檢討評估後研擬提報修正計畫。)
交通部	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360	109-117	1.CB02標(光復~瑞穗土建及軌道)：112年1月18日及3月7日辦理2次公告，均無廠商投標致流標，檢討後將預定 6月底辦理第3次公告。 / 2.CB04標(東里~關山)及CB05 標(關山~玉里)土建及軌道工程：112/4/14第2次流標，檢討後預定6月15日前再次招標公告。 / 3.RB01標(知本至臺東軌道工程)：112年4月14日第1次開標：流標，4月27日第二次開標，2家廠商投標且資格皆符合，5月17日決標。 / 4.SB02標(臺東~知本)號誌電子連鎖：112年2月9日及2年14日議價流標，經檢討調整及溝通，於5/22決標。	因應物價調整，本計畫各標案經細部設計後，預算皆上漲，致本計畫尚有標案因經費不足無法發包。後續將配合「花蓮至干城鐵路立體化」納入本計畫施作等因素，提報修正計畫。	V
交通部	高雄新市鎮1-1、1-2及1-3號道路穿越高速公路工程	5,105,780	111-115	受民間建設及公共工程持續大量推動，營造業界能量飽和產生排擠效應，加上疫情嚴峻影響移工引進及國際原物料運輸，導致技術工缺乏與營建物價大漲。又本工程施工範圍係屬已通車路段，施工空間有限且風險性較高及施工階段須維持既有交通通行致施工效率低。以上原因致本工程歷經4次招標均無廠商投標。	於原建設計畫核定總經費下，採先挪移間接費用及物價調整費等至發包工程費以支應工程招標，刻辦理第5次招標中。		V
交通部	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程建設計畫	49,862,500	104-117	1.計畫內「國道1號土庫排水橋耐洪及耐震改善工程」共流標2次。 / 2.計畫內「國道1號248K+673石龜溪橋耐洪耐震補強改善工程」共流標6次。	依市場行情檢討並調整預算及工期： / 1.「國道1號土庫排水橋耐洪及耐震改善工程」刻辦理第3次招標中。 / 2.「國道1號248K+673石龜溪橋耐洪耐震補強改善工程」刻辦理第7次招標中。	V
交通部	東西向快速公路台76線(原漢寶草屯線)台19線以西路段改線工程	修正前：13,990,000 / 修正後： / 19,553,200	115年底完工。	營建工程數量大增以及109年起因冠狀病毒影響致人力短缺，因此物價變動於109-110年漲幅更劇烈，故需增加預算，配合修正計畫經費，以因應工程順利推動及發包。	1.物價劇烈變動及人力短缺致預算及計畫經費增加。 / 2.期程修正至115年。	V
交通部	西濱快速公路曾文溪橋段新建工程	6,636,215	109-115	歷經5次流標後始於111年11月份決標。	因無法順利決標影響111年度工程預算經費執行約45,517,000。	V
交通部	國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程	12,864,442	110-115	里港至美濃段(0K+000~9k+860)工程已歷經4次流標，將續辦招標。	無法順利決標影響112年度工程預算經費執行約338,92,000元。	V
農委會	漁業永續經營基礎建設計畫	5,227,500	110-113	計畫項下補助宜蘭縣政府執行「大溪漁港東防波堤延長第二期工程」(385,310千元)辦理招標二次流標，宜蘭縣政府預計於112年6月8日召開流標後設計修正檢討會議，確認修正內容及經費。	延後本案工程開工日期。		V
國科會	科學城公共建設計畫－國家科學及技術委員會	6,662,844	106-113	第二期大樓興建期間受新冠疫情、國際戰事，物價上漲、缺工、缺料，導致沙崙綠能科學城核心區-C區開發工程(第二期)流標2次，沙崙綠能科學城核心區-C區開發工程(第二期)接續工程流標2次	第二期大樓興建期間因新冠疫情及國際戰事影響因國內外營建原物料持續上漲、民間建案搶工導致缺工，經費預算不符合市場行情，致兩次申請公建計畫請增。致110、111年度辦理預算保留，期程延至113年底完工。	V
教育部	國立臺灣大學醫學院附設醫院健康大樓新建工程	6,875,000	100-113	1.裝修第2標：流標2次，已於112年3月22日決標。 / 2.裝修第3標：流標1次，112年6月9日第2次開標，計有2家廠商投標。	預算不足及期程落後，裝修第3標先於原計畫調整支應，後續須辦理修正計畫，刻正製作修正計畫中	V
教育部	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生物醫學園區計畫台大新竹生醫園區分院	8,134,144	102-115	招標9次皆流標	本案因原物料、工資等上漲及缺工等問題，辦理預算上修，第6次修正計畫，仍積極辦理發包作業。	V
教育部	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	5,715,208	107-114	新建工程案自110年5月起招標時適逢營建物料上漲、鋼料取得不易加上疫情及國際情勢影響等不可抗力因素，致招標多次調增工程預算及總工期始於111年7月6日決標。	1.因應物價調整修正計畫總經費。 / 2.配合工程招標及施工時程等原因修正計畫調整期程及總經費。	V
文化部	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	8,890,430	106-115	工程招標階段適逢國內缺工缺料、原物料價格高漲，而致多次流標。為使發包順利，衡酌市場行情編列採購預算及調整發包項目，方順利完成發包。	透過將資源集中於鐵道博物館核心區域，暫由原核定計畫總經費額度內調整支應。		V

資料來源：各機關提供。

附錄2 國發會審議110至112年4月底修正之重大公共建設計畫一覽表 單位：年；新臺幣千元；次
項次	計畫名稱	主管 / 機關	主辦 / 機關	原核定（第一次核定）		最新修正		計畫修正次數
				期程	經費	期程	經費
1	L10502天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	經濟部	中油公司	105~114	60,080,000	105~118	96,562,000	3
2	L10801天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	經濟部	中油公司	108~115	24,646,957	108~116	28,995,036	1
3	L10901天然氣事業部台中廠三期投資計畫	經濟部	中油公司	109~115	17,536,027	109~115	34,609,426	1
4	L10101天然氣事業部台中廠二期投資計畫	經濟部	中油公司	101~107	18,481,796	101~112	20,907,314	3
5	A10601高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	經濟部	中油公司	106~113	53,623,210	101~117	76,819,326	1
6	第七輸變電計畫	經濟部	台電公司	99~104	238,900,000	99~114	236,900,000	2
7	通霄電廠更新擴建計畫	經濟部	台電公司	100~108	91,600,000	100~114	79,600,000	4
8	興達電廠燃氣機組更新改建計畫	經濟部	台電公司	107~117	116,870,000	107-117	116,870,000	1
9	台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	經濟部	台電公司	106~114	14,040,000	106-114	16,110,000	1
10	台中電廠新建燃氣機組計畫	經濟部	台電公司	107~116	118,060,000	107~121	118,060,000	1
11	離岸風力發電第一期計畫	經濟部	台電公司	104~109	19,536,000	104~111	25,950,000	2
12	「高雄海洋科技產業創新專區」計畫	經濟部	能源局	106~109	5,500,000	106~113	5,149,000	5
13	桃園會展中心	經濟部		108-114	4,114,110	108-114	4,659,541	1
14	加強平地人工湖及伏流水推動計畫	經濟部	水利署、自來水公司、金門縣政府、農委會農水署新竹管理處	110-114	1,330,000	110-114	1,872,000	1
15	離島地區供水改善計畫第二期	經濟部	自來水公司、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府	108-113	1,450,000	108-113	1,943,000	2
16	無自來水地區供水改善計畫第四期	經濟部	水利署	110-114	5,776,000	110-113	5,776,000	1
17	大安大甲溪聯通管工程計畫	經濟部	水利署	110-115	11,400,000	110-115	15,218,000	1
18	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	經濟部	水利署	104-113	19,900,000	104-112	21,950,000	2
19	曾文南化聯通管工程計畫	經濟部	水利署	108-113	12,000,000	108-113	12,700,000	1
20	備援調度幹管工程計畫	經濟部	水利署自來水公司	110-114	14,500,000	110-115	19,950,000	1
21	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	經濟部	水利署自來水公司	108-112	2,500,000	108-114	2,800,000	1
22	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	經濟部	水利署	104-109	4,627,200	104-113	7,146,200	2
23	縣市管河川及區域排水整體改善計畫」	經濟部	經濟部	106-113	72,000,000	106-114	100,400,000	2
24	購建新臺馬輪綜合規劃	交通部	連江縣政府	108-111	1,140,000	108-112	1,140,000	1
25	國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)	交通部	臺灣港務股份有限公司	111-115	38,166,000	111-115	49,523,000	1
26	國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	交通部	高速公路局	109-114	2,038,000	109-116	3,682,000	2
27	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程建設計畫	交通部	高速公路局	104-114	33,717,000	104-117	49,862,500	1
28	我國智慧航安服務建置暨發展計畫	交通部	航港局	109-112	1,877,000	109-113	1,872,000	2
29	高雄國際機場新航廈工程計畫－第一期建設計畫	交通部	民用航空局	111-121	37,344,000	111-121	43,464,000	1
30	金門大橋建設計畫	交通部	高速公路局	99 -104	5,705,000	99-112	9,662,000	4
31	東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程	交通部	公路總局	106-114	13,990,000	106-115	19,553,200	1
32	西濱快速公路曾文溪橋新建工程	交通部	公路總局	109-115	6,636,000	109-117	9,652,000	1
33	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	交通部	台中市政府	93-100	28,735,000	93-112	59,337,000	3
34	淡江大橋及其連絡道路建設計畫	交通部	交通部公路總局	103-109	15,430,000	103-115	23,038,000	2
35	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫	交通部	公路總局	109-112	1,600,000	109-113	2,800,000	1
36	台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	交通部	公路總局	106-113	9,470,000	106-116	15,180,000	1
37	國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	交通部	高速公路局	108-113	4,609,000	108-113	6,214,000	2
38	省道改善計畫	交通部	公路總局	108-113	36,000,000	108-113	51,172,000	1
39	鐵路行車安全改善計畫	交通部	臺鐵局	104-109	27,522,000	104-113	27,522,000	2
40	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	交通部	鐵道局	95-107	99,869,000	95-114	99,869,000	3
41	郵政物流園區( 機場捷運A7站)建置計畫	交通部	交通部	103-109	22,078,000	103-113	25,846,000	3
42	東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫	海洋 / 委員會	海巡署	109-112	299,000	109-114	1,150,000	1
43	國家船模實驗室多功能水槽建置計畫	海洋 / 委員會	國家海洋研究院	111-114	3,137,000	111-116	4,546,000	1
44	海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫	海洋 / 委員會	海洋 / 委員會	101-115	789,500	101-115	1,174,000	1
45	國家生技研究園區聯外道路興建計畫書	內政部	台北市政府	109~113	1,215,000	109~114	1,667,000	2
46	前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(106-114年)	內政部	各相關部會	106-110	13,572,000	106-114	23,757,000	3
47	新竹生物醫學園區計畫	國科會	國科會經濟部教育部	92~95	8,433,000	92~115	22,170,969	6
48	新竹科學園區（X基地）籌設計畫	國科會	竹科管理局	108-114	18,236,000	108-116	25,673,000	1
49	新竹科學工業園區(寶山用地)擴建計畫	國科會	竹科管理局	107-110	7,442,000	107-113	8,132,000	2
50	新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫	國科會	竹科管理局	108-112	29,370,000	108-115	39,223,000	2
51	曾文淨水場擴建工程計畫	國科會	自來水公司	107-113	1,418,000	107-114	1,538,000	1
52	南科臺南園區外永久滯洪池興建作業計畫	國科會	自來水公司	107-110	1,045,950	107-111	1,191,220	2
53	財團法人國家衛生研究院新建生物製劑廠及戰略平台資源庫計畫書	衛福部	國家衛生研究院	109~115	4,952,000	109~115	7,834,000	1
54	衛生福利部防疫中心興建工程計畫	衛福部	疾管署	110-116	4,068,000	110-116	6,735,459	1
55	衛生福利部臺北醫院「急重症大樓擴建工程計畫」	衛福部	臺北醫院	107-113	2,735,507	107-116	4,126,868	2
56	衛生福利部屏東醫院「新醫療大樓興建計畫」	衛福部	屏東醫院	111-115	660,000	112-117	3,560,000	1
57	衛生福利部「苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫」	衛福部	苗栗醫院	111~115	844,939	111~115	1,225,752	1
58	財團法人國家衛生研究院新建生物製劑廠及戰略平台資源庫計畫	衛福部	國衛院	110-115	4,952,000	110-115	7,833,809	1
59	前鎮漁港建設專案中長程計畫（110至113年度）	農委會	農委會漁業署	110~113	6,000,000	110~113	8,137,000	2
60	阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫	農委會	農委會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處	108~112	2,071,400	108~113	3,773,400	1
61	改善政府動物管制收容設施計畫	農委會	農委會畜牧處	103~107	1,580,100	103~113	2,549,800	3
62	建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫	農委會	農委會家畜衛生試驗所	109~112	1,865,030	109~115	1,927,745	1
63	漁業公務船汰建中長程計畫	農委會	農委會漁業署	108~112	1,368,790	108~113	1,327,481	1
64	農村再生第三期實施計畫(109至112年度)	農委會	農委會	109-112	40,380,000	109-112	54,393,000	2
65	國立歷史博物館升級發展計畫	文化部	文化部	104-109	1,004,000	104-114	1,270,351	2
66	新故宮─故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	國立故宮博物院	國立故宮博物院	107-112	10,100,000	107-116	10,747,000	3
67	國家檔案典藏及服務建設計畫	國發會	國發會檔管局	107-112	2,504,975	107-114	2,919,216	2
68	國立社教機構環境優化˙服務躍升計畫	教育部	教育部	110-113	1,533,000	110-114	1,699,380	2
69	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	教育部	教育部	107-110	4,282,070	107-114	5,715,210	2
70	臺北科學藝術園區整體發展計畫	教育部		107-112	1,037,100	107-112	942,070	1
71	國立臺灣大學醫學院附設醫院健康大樓新建工程計畫	教育部	國立臺灣大學	100-104	4,209,412	100-113	6,875,000	5
72	老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心計畫	教育部		107-113	3,150,000	107-115	4,507,686	3
73	國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫	教育部		109-117	3,000,000	109-117	4,185,595	1
74	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院「虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓(含污水處理廠)及醫護宿舍新建工程計畫」	教育部	國立臺灣大學	110-113	7,648,000	110-117	11,108,000	1
75	國家運動園區整體興設與人才培育計畫（第三期）	教育部		109-113	6,362,341	109-115	8,693,341	1
76	中央研究院南部院區綜合規劃	中央研究院	中央研究院	105-110	5,545,000	105-113	5,791,000	3
77	南部院區發展量子科技及興建實驗大樓規劃	中央研究院	中央研究院	111-115	1,788,000	111-116	2,061,000	1
78	法務部調查局中和調查園區新建辦公大樓中長程計畫	法務部	法務部調局	107-114	1,419,606	107-113	1,561,133	1
79	臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫	法務部	臺灣彰化地方檢察署	105-112	1,571,923	105-114	1,981,037	2
80	優質公廁及美質環境推動計畫	環保署	環保署	108-113	7,810,000	108-113	7,810,000	2
81	建構安全化學物質環境計畫	環保署	環保署、內政部	109-112	4,293,900	109-113	4,326,400	1
82	強化全國環境檢測智慧轉型計畫	環保署	環保署	111-116	689,760	111-116	540,251	1
83	向海致敬-海岸清潔維護計畫	環保署	權責單位	109-112	6,557,000	109-112	6,343,000	2
84	三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫	國防部	三軍總醫院	107-111	1,798,857	107-112	1,989,441	1
85	國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	國防部	國軍臺中總醫院	108-113	1,757,000	108-115	2,420,210	1
86	三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	國防部	三軍總醫院	109-117	2,703,902	109-115	3,483,754	1
87	國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	國防部	國軍桃園總醫院	108-113	1,453,627	108-113	1,748,627	1
88	提升失智照顧量能長照忘我園區(109-112年)中程計畫	輔導會		109-112	1,019,243	109-114	1,684,840	1
89	臺南及雲林榮家家區設施環境總體營造中程計畫	輔導會		103-106	1,105,177	103-113	2,371,859	3
90	臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	輔導會	臺北榮民總醫院	104-109	2,550,394	104-112	2,963,806	4
91	臺北榮民總醫院重粒子癌症治療中心	輔導會	臺北榮民總醫院	106-111	4,200,000	106-113	4,200,000	1
92	臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	輔導會	臺中榮民總醫院	107-119	5,800,000	107-119	8,500,000	2
93	高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫（屏東榮民總醫院）	輔導會	屏東榮民總醫院	106-112	9,463,104	106-112	9,769,658	1

資料來源：國發會提供資料。