從財務面探討台電公司之營運挑戰及電力供應相關問題
四、部分投資計畫預期無法收回或收回年期久遠仍予推動，或投資效益未如預期，允宜研謀提升效益之配套方案，以利財務健全與永續經營
由於電力設施具鄰避效應，相關計畫執行過程常遭遇民眾阻抗，或因環評審議程序耗時冗長，而滯延建置期程，且相關計畫投資規模龐鉅，回收年限較長，相對增加投資風險。復因台電公司肩負穩定供電任務，投資計畫尚無法單純以財務效益分析結果為計畫可行性之考量，致部分計畫雖事前評估現值報酬率為負值，預期相關投資無法回收，仍予推動，或完工運轉後，實際效益未如預期，允宜研謀相關配套方案，以免加劇財務困境並利公司永續經營。謹臚陳如下：
(一)部分投資計畫執行過程不順，迭有變更期程或修正投資總額，不利重大計畫財務評估與規劃
電源開發及電力設施等相關計畫因預算規模龐鉅，多數資金以融資方式支應，爰計畫效益評估與期程規劃允宜妥慎周延，俾如期如質完成計畫並達預期效益，避免增加財務負擔。惟因電力相關專案計畫多數辦理期程冗長，且因設施鄰避效應，推動過程常遭遇阻抗而滯延工期，或修正投資金額，皆增加計畫執行之不確定性，不利重大計畫之財務效益規劃與控管。
例如台電公司112年度辦理27項繼續專案計畫(不含本年度新興計畫)，其中通霄電廠更新擴建計畫等10項計畫分別因特種建築物許可申請受阻、用地取得困難、工程受天候因素影響、輸電線工程遭遇陳抗、新冠肺炎疫情影響及營造勞工嚴重短缺等因素，修正計畫期程或投資總額(詳表19)。
表19 台電公司投資計畫辦理變更原因一覽表
計畫名稱	變更項目		變更原因摘要
	投資金額	辦理期程
核能四廠第一、二號機發電工程計畫	V	V	因外在環境變化及停復工後重新檢討，同意展延商轉日期。復建後主要土木廠商更換協力廠商、雜項機械設備製造及安裝工程經多次留廢標、工程不符品管程序重做等因素影響工期。另因設計介面複雜、工程施作超出原估計數量而導致計畫進度落後，經檢討後展延商轉日期；行政院於103年4月28日宣布「核四1號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四2號機全部停工」，停工計畫及封存計畫業經行政院院台經字第1030144079號函同意。
通霄電廠更新擴建計畫	V	V	因主發電機統包工程決標，機組數目由原暫定之4部確定為3部，又因特種建築物許可申請受阻等因素影響，需辦理計畫修正；復因工程受天候因素影響，並配合既有機組除役時間延後，相關工程工期順延，且輸電線工程遭遇陳抗影響工進，經同意延後完工期程；復因既有除役機組拆除案招標過程不順，致周邊附屬工程時程順延，完工日期延後；為因應112~114年夜尖峰備轉容量需求及間歇性再生能源併網，設置小型氣渦輪機組，機組數目增為4部，經同意展延完工日期。。
興達電廠燃氣機組更新改建計畫	-	V	因環評延後取得及新增法令等因素，導致工程進度延後，展延1號機商轉日期及提前3號機商轉日期。
集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	-	V	因工程決標延後、水利建照物許可延後取得、廠址地下水位偏高等因素影響，並配合水利署中區水資源雙渠停水時程，致相關工程工期順延，完工日期延後；又因豪大雨廠區淹水、新冠肺炎疫情影響及營造勞工嚴重短缺等不可抗力影響，相關工程工期順延，經檢討後調整商轉日期，並經同意展延工期。
萬里水力發電計畫	-	V	因部落會議召集時程較長及環評提送時程延後等因素，展延工期5年。
全台小水力發電第一期計畫	V	V	因受新冠肺炎疫情及國內營造業嚴重缺工等因素影響，完工日期延後1年4個月，並修正增加投資總額。
風力發電第五期計畫	V	V	配合地方綠能併網需求，變更招標策略，需延長期程；因考量嘉義布袋港場址後續環評結果尚不明確，並將澎湖低碳島風力發電計畫無法施作機組納入整體考量等因素，調整本計畫裝置容量，展延工期及修正增加投資總額。
宜蘭仁澤地熱發電計畫	V	V	因生產井產能未如可研所預估及廠商投標意願低等因素影響，致工程預算、期程及裝置容量需調整。經同意展延工期1年9個月，調降裝置容量及投資總額。
第七輸變電計畫	V	V	因國內電力負載成長受國際因素影響趨緩；另因本公司部分電源開發計畫延後、輸變電計畫工程屢遭抗爭延宕、配合系統規劃準則之修訂及新技術之應用等內、外在因素影響，經同意展延工期、調整計畫目標規模及投資總額；另因新北、松湖超高壓變電所因抗爭等外在因素延宕，另配合民營電廠發電機組計畫增加相關電網工程，經同意展延工期、調整目標規模。
北區一期電網專案計畫	V	V	受變電所用地取得困難影響，以及考量與都市發展連結及避免外界抗爭等，變電所須採多目標興建，致工程之內容、預算、期程需調整。

資料來源：摘錄自台電公司112年度預算案各項專案計畫內容說明(第39頁~第58頁)。
(二)部分投資計畫預期報酬率頗低且收回期長，甚至預期無法收回仍予推動，不利財務永續
台電公司目前辦理電源開發、加強電力網等專案計畫30項，其中預期投資無法收回者計有4項，預期報酬率未及2%者計有8項(不含前述4項預期無法收回或報酬率為負值者)，預期收回年限超過30年者6項(詳表20)。
按台電公司為我國唯一輸配電業者，肩負穩定提供我國經濟發展及全民生活所需電力之任務，為確保穩定供電目標，重大資本支出計畫決策，尚無法單純以財務效益分析結果為計畫是否可行之考量。惟部分計畫預期現值報酬率為負值，相關投資無法收回仍予推動，或者雖預期現值報酬率為正值，但報酬率低於一般通膨率，或投資收回年限久遠，恐加劇公司財務困境，允宜研謀相關配套，以維公司財務健全並永續經營。
表20 台電公司興建中專案計畫投資總額暨效益分析結果摘要表
計畫名稱	核定投資總額 / (千元)	預定期程	預計現值報酬率(%)	投資回收 / 年 限
1.核能四廠第一、二號機發電工程計畫	281,300,908	71年~103年12月	4.21	21.33年
2.通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	100年~114年12月	1.68	20.1年
3.大潭電廠增建燃氣復循環機組發電計畫	110,460,147	106年~115年12月	2.13	22.4年
4.協和電廠更新改建計畫	121,800,555	107年~121年12月	1.92	24.8年
5.興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	107年~117年12月	1.81	20.2年
6.台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	107年~116年112月	2.07	19.8年
7.通霄電廠第二期更新改建計畫	134,677,061	108年~119年12月	2.09	20年
8.大林電廠燃氣機組更新改建計畫	45,585,847	111年~117年12月	1.86	19.47年
9.集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	710,592	107年~112年12月	2.33	36.32年
10.萬里水力發電計畫	9,596,238	108年~122年12月	1.968	42.82年
11.全台小水力發電第一期計畫	2,730,066	108年~113年10月	3.06	33.08年
12.風力發電第五期計畫	3,470,000	106年~113年6月	2.41	16.7年
13.離岸風力發電第二期計畫	57,323,960	107年~114年12月	4.32	14.39年
14.宜蘭仁澤地熱發電計畫	221,000	109年~112年9月	1.75	20.52年
15.綠能第一期計畫	9,162,200	110年~113年12月	2.01	18.6年
16.第七輸變電計畫	236,871,164	99年~114年12月	1.87	32.38年
17.北區一期電網專案計畫	5,511,156	105年~115年12月	2.88	36年
18.離岸風力發電加強電力網第一期計畫	60,679,149	107年~114年12月	負值	無法收回
19.北區二期輸變電專案計畫	9,562,068	108年~117年12月	3.31	27年
20.中區一期輸變電專案計畫	6,961,471	108年~115年12月	2.09	27年
21.變電所整所改建一期專案計畫	29,352,684	108年~123年12月	6.02	23年
22.南科超高壓變電所擴建計畫	6,983,527	109年~114年12月	4.79	18.6年
23.南區一期輸變電專案計畫	8,201,474	110年~119年12月	2.58	27.1年
24.寶山超高壓變電所新建計畫	14,829,955	111年~123年12月	3.16	23.99年
25.台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	14,037,233	106年~114年12月	21.7	3.9年
26.台中電廠第5~10號機空污改善工程計畫	14,560,167	108年~114年12月	1.09	無法收回
27.霧社水庫防淤工程計畫	5,024,153	111年~116年12月	負值	無法收回
28.石門抽蓄水力發電計畫	6,976,532	112年~122年12月	1.84	42.34年
29.離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)	60,598,408	112年~120年12月	負值	無法收回
30.臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程	5,921,300	112年~119年2月	2.03	24年

資料來源：參台電公司112年度預算案(第39頁~第71頁)。
(三)部分投資計畫實際報酬率未如預期，允宜探究原因並研謀改善方案
據台電公司統計，103至111年間累計完成太陽光電第一期等專案資本支出計畫17案，其中太陽光電第一期及金門塔山電廠新設第九、十號機發電等兩項計畫無法回收；另太陽光電第一期、大林電廠更新改建計畫及林口電廠更新擴建計畫等計畫現值報酬率未如預期，且林口電廠更新擴建計畫投資回收年限較預期延長(詳表6、表7)。允宜探究相關原因並研謀提升效益之有效對策，亦宜強化重大計畫評估分析作業。