從財務面探討台電公司之營運挑戰及電力供應相關問題
五、允宜加速落實淨零轉型與發電排放減量計畫，避免未來鉅額碳費(稅)負擔而加重供電成本，並符淨零轉型政策目標
我國於112年2月15日修正公布氣候變遷因應法，預計113年度開徵碳費，按氣候變遷因應法第3條定義溫室氣體之範疇[1]，涵蓋火力發電排放物[2]。爰此，台電公司未來營運勢須推動去(減)碳等相關轉型計畫，以降低碳費負擔，避免加重未來財務負擔及供電成本。謹臚陳如下：
[1] 氣候變遷因應法第3條定義溫室氣體：指二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）及其他經中央主管機關公告者。
[2] 按台電公司公告資訊，現行該公司檢測火力發電廠排放項目包括：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、六氟化硫（SF6）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、三氟化氮（NF3）。
(一)我國淨零政策目標及規範
1.我國於111年3月30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中規劃2050年去碳電力配比目標為：再生能源60~70%、氫氣9~12%、火力+CCUS20~27%以及抽蓄水力1%[3]。
[3] 參「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」第10頁/2050淨零排放規劃。
另按國家發展委員會111年12月28日簡報資訊[4]，我國溫室氣體長期減量路徑規劃，以2005年為基準年，階段目標為：2020年較基準年減量2%、2025年減量10%[5]、2030年減量20%、2050年達淨零排放目標。
[4] 國家發展委員會111年12月28日簡報「淨零轉型之階段目標及行動」 https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1pbmlzdHJhdG9yLzEwL3JlbGZpbGUvNzEzMi8zNjQ3Ni9kMzRmZjE1Yy03NGRlLTQ4MmYtYjEwZi03MzE4ZTg5MzE4MWUucGRm&n=MjAyMjEyMjgt5ZyL55m85pyD57Ch5aCxX3Y2LnBkZg%3d%3d&icon=.pdf
[5] 據國發會「淨零轉型之階段目標及行動」簡報揭示，2020年及2025年減量目標分別於2018年1月、2021年9月核定。
2.依氣候變遷因應法規定，政府應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略，並秉使用者付費原則…依二氧化碳當量推動溫室氣體排放之稅費機制[6]；同時為達成國家溫室氣體長期減量目標，…階段管制目標應依第5條第3項及第6條之原則訂定，其內容包括：一、國家階段管制目標。二、能源、製造、住商、運輸、農業、環境等部門階段管制目標。三、電力排放係數階段目標。…。[7]」
[6] 氣候變遷因應法第5條第3項規定：「為因應氣候變遷，政府相關法律及政策之規劃管理原則如下：…二、為確保國家能源安全，應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略，訂定再生能源中長期目標，逐步落實非核家園願景。三、秉持使用者付費之環境正義原則，溫室氣體排放額度之核配應逐步從免費核配到拍賣或配售方式規劃。四、依二氧化碳當量，推動溫室氣體排放之稅費機制，以因應氣候變遷，並落實中立原則，促進社會公益。…。」
[7] 氣候變遷因應法第10條規定：「為達成國家溫室氣體長期減量目標，中央主管機關得設學者專家技術諮詢小組，並應邀集中央及地方有關機關、學者、專家、民間團體，經召開公聽會程序後，訂定5年為1期之階段管制目標，報請行政院核定後實施，並對外公開。…階段管制目標應依第5條第3項及第6條之原則訂定，其內容包括：一、國家階段管制目標。二、能源、製造、住商、運輸、農業、環境等部門階段管制目標。三、電力排放係數階段目標。…。」
我國預計於113年開徵「碳費」，首先將針對287家排碳大戶（年碳排2.5萬噸以上），分階段擴大適用範圍。環保署[8]日前表示[9]，預計半年內要提出12項子法，並針對碳排大戶徵收碳費，且碳費制定會採累進費率計算。目前已針對化石燃料燃燒直接年排放量、使用電力間接年排放量合計達2.5萬公噸之排放源，公告第二批盤查登錄對象。
[8] 環境部組織法於112年5月24日公布，定於同年8月22日施行。
[9] 112年3月1日赴立法院衛生環境委員會答詢內容。
(二)台電公司雖擬定短中長期淨零排放策略，惟仍宜強化落實策略，俾火力電源占比能如期降至20~27%
台電公司表示略以，除短、中期持續推動能源轉型外，依循政府能源發展路徑，在電源結構上以增氣、減煤、展綠及非核之方式進行調整，逐步提高低碳及無碳能源發電比例，透過能源轉型降低碳排放量。又致力於降低線路損失率，以減少電力傳送過程之溫室氣體排放。
此外，該公司以電源端、電網端與需求端等三大面向規劃長期電力淨零排放策略，推動重點如下：
1.電源端：在技術可行下，透過「結構轉型」(擴大綠能、以氣代煤)、「燃料替代」(以氨混煤、以氫混氣)、「固碳技術」(碳捕集、再利用與封存)，逐步達成淨零排放。
2.電網端：在穩定供電目標下，推動「脫碳化」(再生能源極大化併網)、「智慧化」(智慧電網及AMI智慧電表基礎建設)、「儲能化」(儲能系統)，俾確保再生能源併網最大化與電網韌性。
3.需求端：推動「策略性節約用電」及「需量反應(削峰填谷)」。
基此，台電公司雖已規劃短中長期淨零減排策略，惟鑑於該公司目前火力電源占比近8成，仍宜審慎評估，在技術可行性下，加強落實達成火力+CCUS20~27%目標之執行策略。
(三)已規劃辦理淨零減碳相關計畫23項，惟部分計畫尚處環評或審圖作業階段，或預定期程長達30年，或執行進度未如預期，允宜研謀改善並加強控管辦理期程
據該公司說明，106年迄今規劃辦理減碳相關計畫23項，預計投入總額3,551.40億元，截至112年4月底止累計已投入577.43億元，113年度(含)以後經費需求2,746.22億元(詳表21)，檢視該23項計畫內容，其中發電端(綠能相關)計畫7項、電網端計畫14項、固碳計畫(減碳、碳封存)2項。
惟據提供資料，前述23計畫中，「綠島波浪發電試驗機組」、「彰濱儲能系統財務採購帶安裝」等2項計畫尚在規劃階段；「二次變電所導入IEC-61850」預定辦理期程長達30年(109-139年)；萬里水力發電計畫、冬山E/S裝設工程(儲能設備)計畫已開辦多時仍處環評或審圖作業；綠能第一期計畫目標裝置容量160MW，計畫期程110至113年12月完工，惟截至112年4月底止累計併網容量3.4MW(占計畫目標2.13%)[10]。允宜加速前置規劃時程並加強控管各項計畫辦理期程，俾如期達淨零轉型目標。
[10] 據台電公司說明，該公司預計於112年8月提報「綠能第一期計畫」修正案，計畫執行期間將修正為110年7月至116年12月。

表21 台電公司辦理淨零減碳相關計畫一覽表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	預定期程	預定投入 / 金 額	截至112年4月底已投入金額	113年度以後 / 尚需投入金額
風力發電第五期計畫	106.01-113.06	3,470,000	2,426,852	701,858
離岸風力發電第二期計畫	108.04-114.12	57,323,960	4,133,518	51,508,459
綠能第一期計畫	110.07-113.12	9,162,200	890,496	6,597,589
全台小水力發電第一期計畫	107.07-113.10	2,730,066	1,873,725	352,886
萬里水力發電計畫	107.07-122.12	9,596,238	79,224	9,500,258
宜蘭仁澤地熱發電計畫	109.01-112.09	221,000	85,967	0
綠島波浪發電試驗機組	110.10-113.12	279,000	尚在規劃階段	180,070
離岸風力發電加強電力網第一期計畫	107.01-114.12	60,679,149	17,832,968	37,976,456
離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)	112.01-120.12	60,598,408	1,781	60,346,045
太陽光電併網工程	106.01-115.12	55,529,597	10,859,832	39,941,000
南科超高壓變電所擴建計畫(僅STATCOM)	110.11-114.06	2,100,0006	0	2,100,000
智慧型電表基礎建設AMI推動方案	107.01-124.12	63,765,500	13,100,000	47,865,500
饋線自動化布建(配電工調度工程)	101.08-119.12	11,379,065	4,134,468	6,082,000
二次變電所導入IEC-61850	109.01-139.12	2,190,000	301,151	1,390,000
台南鹽田儲能系統財務採購帶安裝	110.05-112.12	636,000	617,883	0
彰濱儲能系統財務採購帶安裝	112(規劃中)	250,000	尚在規劃中	250,000
路園D/S變壓器及儲能設備裝設工程	110.01-112.12	1,150,000	906,742	0
龍潭E/S裝設工程(儲能設備)	111.01-112.12	2,880,010	421,609	288,000
冬山E/S裝設工程(儲能設備)	111.01-113.12	2,840,010	9,067	1,280,000
配電設備零星擴充及改善工程	110.01-113.12	75,000	30,000	25,000
石門抽蓄水力發電計畫	112.07-121.12	7,002,476	0	7,002,068
「減碳技術園區」規劃、設計與技術可行性評估及碳捕集技術發展研究	107.03-117.12	1,256,027	22,453	1,233,574
二氧化碳地質封存先導試驗規劃與技術可行性評估研究	110.01-113.06	26,772	15,198	1,375
合 計		355,140,478	57,742,934	274,622,138

說 明：表列截至112年4月底已投入金額係執行數，非預算編列數。
資料來源：台電公司提供。
(四)近年火力發電排放量皆逾9千萬公噸，允宜加速推動減排方案，並加強提升固碳(碳捕集與封存)、減碳技術，俾減輕碳費(稅)負擔與供電成本
台電公司為因應淨零減碳政策，於112年度預算編列「無形資產」5億元，規劃將配合相關規定進行碳權採購作業。據該公司說明略以，該計畫係以500元/噸估算，預計約採購100萬噸碳權。嗣因112年2月15日氣候變遷因應法公布實施，相關子法預定於半年內完成，爰本計畫將俟相關子法(包含總量管制與排放交易)完成後，依規定辦理。
另據統計，台電公司106至111年度火力發電排放溫室氣體皆逾9千萬公噸(詳表22)，倘依環保署2020年委託研究「台灣碳定價之選項」[11]研究報告之建議，以每噸新臺幣300元估算，則台電公司每年需負擔碳費(稅)成本至少270億元以上，倘未來碳費徵收確定採累進方式計算，則該公司未來碳費負擔恐更為龐鉅，允宜通盤檢討電源配比妥適性，並加速減碳、脫碳等相關計畫之推動。
[11] 環境保護署2020年委託倫敦政經學院(LSE)針對台灣之碳訂價制度進行研究，當年12月發布報告書「台灣碳定價之選項」。其中，研究者建議臺灣先從「碳費」著手推動碳定價，且先設定較低之碳費水準，約每噸新臺幣300元，再逐步提高。
表22 台電公司106至111年火力發電量暨溫室氣體排放量一覽表
單位：百萬度；萬公噸
年度 項目	火力發電量	溫室氣體排放量
		CO2	CH4	N2O	SF6	HFC	PFCS	NF3	合 計
106年度	150,333	10,004	26	33	8	1	-	-	10,072
107年度	148,329	9,753	25	33	13	2	-	-	9,826
108年度	140,578	9,082	25	31	10	2	-	-	9,150
109年度	146,965	9,267	23	30	13	3	-	-	9,336
110年度	155,248	9,813	26	32	8	3	0	0	9,882
111年度	155,965	9,775	25	32	13	3	0	0	9,848

說 明：1.二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、六氟化硫（SF6）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、三氟化氮（NF3）。
2.表列火力發電量，係指台電公司自有火力發電，不含民營火力購電。
資料來源：表列106至110年度資料參台電公司2020及2021永續報告書，111年度資料由台電公司提供(2022年溫室氣體數據-盤查值)。