近年中央政府投入水資源建設及抗旱節水措施執行概況之探討
一、依據臺灣各區水資源經理基本計畫推估，部分地區仍存供水缺口，允宜強化水資源建設計畫執行進度之控管，並賡續精進水資源政策之規劃及調整機制
110年8月間行政院核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，作為後續全國各區域水資源經理與建設管理工作依循及推動之參考。經查：
(一)近年水資源經理基本計畫及重要水資源政策推動內容
1.為確保用水安全無虞，並改善產業可能缺水問題，行政院前於105至107年間陸續核定北、中、南、東部及離島各區域水資源經理基本計畫與「產業穩定供水策略行動方案」，以120年為目標，推動開源、節流、調度、備援相關策略，已有初步成果(詳附錄1及附錄2)，後經檢討重新以目標年為125年訂定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，整合各區域水資源經營策略，並將「產業穩定供水策略行動方案」整併執行。
2.「臺灣各區水資源經理基本計畫」以推動「流域整體經營管理」、「打造西部廊道供水管網」及「強化科技造水」等3項經營主軸，並配合「管理」、「節流」、「調度」、「備援」、「開源」等5大經理策略，於各區域水資源經營管理相關執行措施與方案落實執行，並區分近程(117年以前)、中遠程(118年以後)方案，預計每5年滾動檢討修正。
3.「臺灣各區水資源經理基本計畫」目標包含：(1)維持供水穩定，支持社會經濟持續發展；(2)加強供水韌性，因應極端異常氣候；(3)改善供水環境，落實環境友善作為。配合其近、中遠程方案，設定117及125年預期績效目標(詳表3-1-1)。依據水利署網站統計資料，截至111年底，自106年起累計增加每日水源已達197萬噸(相當於全台18%用水量)。
4.為瞭解各項水資源工程之推動情形，水利署等相關機關定期及不定期召開控管會議，並於計畫執行期間辦理現地督導或查核作業，另每月更新管控表之辦理情形[1]。
[1] 依據「臺灣各區水資源經理基本計畫」實施方案管控表說明，其控管方式分別為：1.已由前瞻計畫或漁專案控管會議定期管控者，執行情形於各定期控管會議中予以檢討，並由各執行單位於每月5日更新管控表之辦理情形；2.尚無相關會議定期控管者，則由各執行單位於每月5日更新管控表之辦理情形，續由水利署每半年或視需求召開執行檢討專案會議。
表3-1-1 「臺灣各區水資源經理基本計畫」績效指標及目標值
計畫目標	117年關鍵績效目標	125年關鍵績效指標
維持供水穩定，支持社會經濟持續發展	1.增加常態供水每日162萬噸 / 2.全臺平均漏水率降低至12%以下	1.增加整體供水能力，提升用水效率 / 2.穩定供給民國125年用水需求 / 3.強化枯旱供水韌性 / 4.全臺平均漏水率降低至10%以下
加強供水韌性，因應極端異常氣候	1.增加區域間互相支援能力每日148萬噸 / 2.增加高濁度備援能力每日277萬噸 / 3.增加枯旱備援能力每日53萬噸 / 4增加設施故障備援能力每日249萬噸	1.強化水源備援調度及跨區支援輸水能力 / 2.提升備援供水能力，強化供水韌性與安全
改善供水環境，落實環境友善作為	增加或恢復庫容413萬m3	1.天然水資源利用量不超過每年200億噸，未來推動相關政策將把保育用水或生態基流量納入考量 / 2.藉由流域整體經營管理，針對流域上、中、下游進行整體水資源經營規劃，期兼具強化水資源利用並降低對生態與環境之影響

資料來源：「臺灣各區水資源經理基本計畫」(110年8月間核定本)。
(二)為改善各區域125年可能用水缺口，政府規劃投入多項水資源開發或調度計畫及方案
依據「臺灣各區水資源經理基本計畫」推估各區域125年用水需求與108年供水能力之比較(詳表3-1-2)，除東部區域及離島尚無供需缺口，其餘區域均有縣市有缺水之虞(尤以南部區域最為嚴重，整體預計產生用水供需缺口每日39.1萬噸)，為解決上述供需缺口，水利署已研擬相關方案，預計各項工程完工後水源供需將無缺口，參據前述計畫112年5月底[2]相關控管表，說明如下：
[2] 迄112年7月11日，「臺灣各區水資源經理基本計畫最新控管表」更新至5月底。
1.北部區域：開源以再生水廠及海淡廠為主，預計可增加每日27.9萬噸用水量，其中桃北再生水廠土建工程已完成，竹北再生水廠持續上網招商，另新竹海水淡化廠工程計畫則於112年4月間完成核定；至調度、備援及管理多數計畫進度尚符預期，其中「三重蘆洲供水管網改善計畫」刻正研商中[3]。
[3] 按水利署網站，111年12月12日辦理「三重蘆洲供水管網改善計畫」初稿會議，會中主要彙整北水處及台水公司所提工程計畫內容及待協商事項進行研商討論。
2.中部區域：開源方案包含建置烏溪鳥嘴潭人工湖、再生水及伏流水等，預計增加每日71.8萬噸水量，豐原再生水廠於112年3月間完成可行性評估報告；各項調度、備援及管理計畫辦理中，其中「武界壩排洪設施改造工程計畫」仍需於水下文資調查成果完成核定後，始能進場，另尚有每日10萬噸地下水水源將俟鳥嘴潭供水後轉備援。
3.南部區域：開源方案包括再生水廠、海淡廠及改善庫容等，部分再生水廠現已供水(如鳳山、永康、安平等)，後續將擴增其供水量，除楠梓再生水廠尚進行廠商用水端水量及水價之協商，其餘計畫刻正辦理中；至調度、備援及管理方案中，「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」配合古蹟保存、文資監看等因，修正計畫期程延長至114年(原為112年)。
4.東部及離島區域：以「離島地區供水改善第二期」作為供水增加方案為主，另該計畫111年8月間已核定第2次修正，主要係調整辦理內容。
5.部分節流及管理方案其範圍包含全臺，如降低漏水率及無自來水地區供水改善等，迄111年底台水公司轄區漏水率已降至13.1%，無自來水地區改善計畫現已辦理至第4期，第3期(106至110年)受益戶4萬2,832戶，供水普及率達94.24%。
表3-1-2 各區域125年用水供需缺口及因應對策
區域		北部	中部	南部	東部及離島
125年可能 / 用水缺口 / (推估用水量與108年供水能力相比)		整體：無缺口 / 新竹：18萬噸/日 / (總用水量：507萬噸/日)	整體：9.99萬噸/日 / 苗栗：4.59萬噸/日 / 臺中：4萬噸/日 / 彰化：1.4萬噸/日 / (總用水量：276萬噸/日)	整體：39.1萬噸/日 / 嘉義：3.1萬噸/日 / 臺南：22.5萬噸/日 / 高雄：9.2萬噸/日 / 屏東：4.3萬噸/日 / (總用水量：359萬噸/日)	無缺口 / (總用水量：40萬噸/日)
因應對策	開源	桃北再生水4萬噸/日、桃北廠及中壢廠評估再擴大6.73萬噸/日、寶二水庫溢洪道加高1萬噸/日、竹北再生水1萬噸/日、竹北擴大、客雅、竹東再生水5.17萬噸/日、新竹海水淡化廠工程計畫10萬噸/日	烏溪鳥嘴潭人工湖計畫25萬噸/日、烏溪伏流水二期4萬噸/日、大安大甲溪聯通管工程25萬噸/日、福田、豐原、水湳再生水7.8萬噸/日、豐原、福田、文山、烏日再生水10萬噸/日	白河水庫後續更新改善第一階段提升庫容至1,250萬m3、白河水庫後續更新改善第二階段1,766萬噸/年、安平、永康、仁德、楠梓再生水8.3萬噸/日、安平、永康、仁德、楠梓、橋頭、鳳山再生水廠擴大11萬噸/日、臺南海水淡化廠工程(第一期)10萬噸/日、曾文溪感潮河段水資源利用6萬噸/日、南化水庫溢洪道加高及增設第二取水工4.1萬噸/日	離島地區供水改善計畫第2期0.75萬噸/日
	節流	自來水減漏13萬噸/日、竹科園區節約用水2萬噸/日	自來水減漏26萬噸/日	自來水減漏7萬噸/日	自來水減漏3.5萬噸/日
	調度	三重蘆洲供水管網改善計畫20萬噸/日、桃園-新竹備援管線工程計畫24.4萬噸/日、石門水庫到新竹聯通管20萬噸/日、備援調度幹管工程計畫38.1萬噸/日	臺中至雲林區域水源調度管線改善32萬噸/日、鯉魚潭北送苗栗幹管12萬噸/日、備援調度幹管工程計畫162.2萬噸/日	曾文南化聯通管80萬噸/日、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫10萬噸/日、備援調度幹管工程計畫57.64萬噸/日、濁幹線與北幹線串接工程最大1,100萬噸/年	離島地區供水改善計畫第2期0.5萬噸/日
	備援	油羅溪伏流水4萬噸/日、翡翠原水管270萬噸/日	大安溪、烏溪伏流水11萬噸/日、鳥嘴潭供水後原地下水轉備援10萬噸/日	荖濃溪伏流水10萬噸/日	離島地區供水改善計畫第2期0.13萬噸/日
	管理	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫排砂能力平均64萬m3/年、水庫排洪600CMS、增加每年4.1萬方土砂去化效率	霧社水庫防淤工程計畫增加排淤能力每年75m3、增加水庫排洪能力530CMS、河道放淤檢淤量每年60萬m3、武界壩排洪設施改造工程計畫日月潭減淤量達每年50m3	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫增加水庫清淤每年306萬m3、改善東港溪水質
預計總供水量		589萬噸/日	323萬噸/日	397萬噸/日	59.9萬噸/日

資料來源：水利署提供、「臺灣各區水資源經理基本計畫」(110年8月間核定本)及其112年5月底控管表。
(三)為因應氣候、社經環境之快速變遷，允宜賡續加強控管各項水資源建設方案及計畫執行進度，並精進各區域水資源經理政策之規劃及調整機制
依據聯合國「政府間氣候變遷專門委員會」(簡稱IPCC)110年陸續發布之第6次評估報告，於任何假設之未來暖化水平下，與氣候相關(如溫度及降雨)之風險較前次評估結果明顯上升，且預估長期影響較目前高出數倍[4]，未來臺灣各地區(含集水區)枯水期降雨將減少，乾季可能延長並由南往北擴張[5]；顯示未來全臺灣水資源供應恐呈減少趨勢。
[4] 資料來源，「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」，IPCC 氣候變遷第6次評估報告 總結報告重點摘要。
[5] 依據「臺灣氣候變遷關鍵指標圖集-AR6統計降尺度版」、2023臺灣氣候變遷分析系列報告-「2020-2021極端乾旱事件與未來推估」等報告說明，按我國近年氣候變遷(於全球暖化1.5-4℃)可能發生：1.於各全球暖化情境下推估各地區年最長連續不降雨日與基期(84-103年)平均變化天數為增加(臺灣1.5至4.2天，南部2.3至5.7天為最多)；2.於最嚴重之暖化情境下，枯水期降雨減少，有乾季延長及春雨季縮短之改變，且連續不降雨日增加集中於枯水期；3.春雨季降雨偏少之區域由南往北擴張；4.於全球暖化2℃及4℃各區集水區枯水期降雨多數減少 ，且北部中部集水區流量於球全暖化2℃時為減少趨勢，至全球暖化4℃時則為全臺集水區春季流量大幅下降等情形。
此外，行政院自108年起推動「投資臺灣3大方案」，為企業創造更好投資環境及帶動整體經濟發展，迄112年7月14日共計1,377家廠商通過審查、總投資金額約達2兆817億元，部分投資開發，其產業用水需求預計將持續成長[6]；復因都市化現象，人口多集中於都會區，近年6都人口數占全國總人口數約7成，可能使都會區用水需求增加，又107至111年每人每日生活用水量皆逾280公升，並無顯著改善[7]；產業及生活用水需求難謂有減少之可能性
[6] 依據財團法人環境與發展基金會「工業用水效率提升策略」指出，工業用水集中於6大耗水產業：化材業、電子業、造紙業、基本金屬業、紡織業、石油業。
[7] 依據107至111年自來水生活用水量統計資料，各年度每人每日生活用水量分別為280公升、284公升、289公升、282公升、288公升。
按「臺灣各區水資源經理基本計畫」說明，其各項實施方案及計畫應定期追蹤管控進度及檢討推動成效，惟該基本計畫每5年整體滾動檢討，考量未來氣候變遷愈發加劇，水資源供需缺口可能擴大，現行計畫檢討調整機制恐難及時因應，為穩定各區供水穩定無虞，足以配合社經發展所需，允宜持續強化水資源各項建設計畫及相關方案執行進度之控管，並精進臺灣各區域水資源經理政策之規劃及調整機制。