近年對國外軍(商)購案預算編列、執行及相關值得關注議題之探討
頁次
近年對國外軍(商)購案預算編列、執行及相關值得關注議題之探討
壹、前言
國防部為滿足我國防衛作戰需求並因應近年中共持續升高之對臺軍事整備，除持續推動「國機國造、國艦國造」等國防工業自主政策外，另循對國外軍(商)購方式籌購部分短期無法自製或可快速提升戰力之武器裝備。112年度國防部所屬單位預算「一般裝備」業務計畫中，各軍種刻正辦理對國外軍購計畫16案[1]、商購計畫1案，計畫總經費高達6,125億1,685萬8千元，且其中12案將於未來4(113-116)年陸續結案，爰本報告將就國軍刻正執行對國外軍(商)購案，檢視其整體預算資源配置狀況、各建案事前規劃與執行間之差異、武器裝備籌獲進度、工業合作辦理狀況等值得關注議題，並提出改善建議，俾供主管機關作為相關政策制定、執行及檢討之參考。
[1] 其中「人攜式短程防空飛彈」需求軍種包括陸軍及海軍，「國軍輪型(航空)油罐車籌購案」需求軍種包括陸軍、海軍及空軍，「第三代陸區系統」需求軍種包括陸軍及資通電軍指揮部，上述統籌建案計畫若各以1案列計，合計軍購計畫16案。
鑑於我國循軍(商)購管道向外國採購之軍事物資，除重大武器裝備採購外，尚有其零附件、技術服務、後續支援料件及可修件回運修復等，考量該等軍事物資於國軍內部採購作業程序不一，年度預算亦分別編列於「後勤及通資業務」及「一般裝備」等不同業務計畫，本報告探討範圍將限定編列於「一般裝備」業務計畫預算之軍(商)購案，先予述明。
貳、近年我國軍事投資預算及對國外軍(商)購計畫預算編列與執行狀況
一、近年於公務預算及特別預算編列之國軍軍事投資需求概況
(一)近年軍事投資預算相對於整體國防部主管預算之比重
國防部主管預算依結構劃分可區分為「人員維持」、「作業維持」及「軍事投資」[2]等三大部分。110年度國防報告書就國防部主管預算配置原則說明略以：「依當前國防施政重點，預算配置原則為優先滿足人員維持等各項支出，其次置重點於戰力維持之後勤維保及軍事投資持續案需求，餘在有限財力裕度下，依聯合戰力規劃優序，籌建新式武器裝備，確維國防安全。」顯示國防部主管預算配置係先考量人員維持費，其次為滿足作業維持基本需求後，再論軍事投資。查103至112年度國防部主管預算規模介於 3,111億元至4,092億元之間(詳表1)，雖自108年度起每年均達3%以上之成長幅度，然在人員維持費欲小不易、作業維持費需求日益增加下，近年軍事投資預算增幅相對有限，112年度軍事投資預算占比23.70%[3]，為近10年新低。
[2] 「人員維持」主要編列所需人事經費預算；「作業維持」為維持武器裝備妥善及各級單位運作所需之預算；「軍事投資」為武器裝備研發與建置之預算。
[3] 不包括112年度中央政府新式戰機採購特別預算編列450億8,379萬2千元及中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算編列632億2,445萬8千元。
表1 103年度至112年度國防部主管預算配置表
 單位：新臺幣百萬元；%
年度	人員維持		作業維持		軍事投資		國防部主管預算
	金額	百分比	金 額	百分比	金額	百分比	金額	增減幅
103	152,256	48.94	72,934	23.44	85,910	27.61	311,100	-0.51
104	141,458	45.23	75,090	24.01	96,219	30.76	312,767	0.54
105	145,723	45.53	77,252	24.13	97,110	30.34	320,085	2.34
106	147,714	46.27	85,865	26.89	85,696	26.84	319,275	-0.25
107	158,508	48.37	88,001	26.85	81,191	24.78	327,700	2.64
108	156,483	45.96	94,210	27.67	89,785	26.37	340,478	3.90
109	166,014	47.27	95,610	27.22	89,593	25.51	351,217	3.15
110	169,592	46.88	99,304	27.45	92,876	25.67	361,772	3.01
111	177,170	47.37	106,633	28.51	90,218	24.12	374,021	3.39
112	178,652	43.66	133,582	32.64	96,967	23.70	409,201	9.41

說 明：1.本表均為法定預算數。
        2.100年度、107年度及111年度人員維持費包括該年度因軍公教調薪而由行政院統籌編列之17.45億元、45.57億元及64.18億元。
資料來源：國防部主計局，本報告整理。
(二)近年因應國防武器採購需求而提出之特別預算
1.新式戰機採購特別預算：面對中共軍事現代化之跳躍式成長，為免我國空軍現有機隊優勢漸失，行政院前於108年度提出「中央政府新式戰機採購特別預算」，計畫向美國採購新式戰機66架與相關系統、裝備等，總經費2,467億2,000萬元，辦理期程109-115年度；其中109-112年度預算編列數分別為50億1,925萬6千元、290億元、400億7,278萬2千元及450億8,379萬2千元。
2.海空戰力提升計畫採購特別預算：為能在最短期程內，快速獲得各式精準飛彈及量產海軍高效能艦艇，並有效提升海巡艦艇平戰轉換能力，行政院於110年度再提出「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」，計畫籌購「野戰防空系統」等8項10案[4]武器裝備，計畫總經費2,369億5,999萬7千元，辦理期程111-115年度；其中111-112年度預算編列數分別為480億1,083萬3千元及632億2,445萬8千元。
[4] 野戰防空系統、岸置反艦飛彈系統(第一階段) 、岸置反艦飛彈系統(第二階段) 、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇(第一批) 、海軍高效能艦艇(第二批) 、海巡艦艇加裝戰時武器系統。
(三)近年我國整體國防預算總額及占國內生產毛額之比重
109年度至112年度國防部主管公務預算編列3,512.17億元至4,092.01億元間，加計新式戰機採購特別預算及海空戰力提升計畫採購特別預算之分年預算數，我國國防預算總額由109年度之3,562.37億元逐年增加至112年度之5,175.09億元，占GDP比重則由109年度之1.80%增為112年度之2.14%(詳表2)。

表2 109年度至112年度我國國防預算總額及占國內生產毛額之比重 單位：新臺幣百萬元；%
年度	我國國防預算總額				國內生產毛額(GDP)(2)	國防預算占GDP比重(1)/(2)
	國防部主管公務預算	新式戰機採購特別預算	海空戰力提升計畫採購特別預算	合計(1)
109	351,217	5,019	-	356,237	19,798,597	1.80
110	361,772	29,000	-	390,772	21,710,598	1.80
111	374,021	40,073	48,011	455,686	23,015,636	1.98
112	409,201	45,084	63,224	517,509	24,145,749	2.14

說 明：1.表內109年度至112年度國防部主管公務預算編列數為法定預算數；國內生產毛額 (GDP) 數據援引112年度中央政府總預算「歷年各級政府淨支出對國內生產毛額之比率」資料。
        2.表列國防預算總額未包括國防部主管非營業基金部分。
資料來源：國防部主計局，本報告整理。
二、截至112年度已通過並執行之對國外軍(商)購案明細、預算編列與執行狀況
(一)以國外軍購方式辦理之軍事投資計畫案件明細、預算編列及執行狀況
為使國軍各單位辦理採購作業能有更明確依循，國防部在政府採購制度與法令範圍下，於103年12月另訂頒國軍採購作業規定，按其第219點規定：「國軍辦理軍事售予採購案件(簡稱軍購案)…(一)定義：依政府採購法第105條第1項第4款之規定，係指國軍依條約或協定向外國政府、國際組織或其授權機購辦理之採購。…。」依112年度國防部所屬單位預算書「一般裝備」業務計畫科目所載，該年度各軍種列計已通過且執行中之軍購計畫共計16案，計畫總經費6,110億2,910萬1千元(詳表3)。各軍種辦理件數則以陸軍司令部之8項[5]最多，空軍司令部之6項次之；計畫總經費則以空軍司令部之3,984億7,311萬6千元最高，海軍司令部之1,083億8,110萬1千元次之。
[5] 包括由海軍統籌建案之「人攜式短程防空飛彈」、空軍統籌建案之「國軍輪型(航空)油罐車籌購案」、資通電軍指揮部統籌建案之「第三代陸區系統」。
表3 112年度已通過並執行之對國外軍購案明細、預算編列與截至111年度執行狀況 單位：新臺幣千元；%
軍種	投資建案名稱	執行期間	計畫總金額	截至111年度
				累積預算數	累積執行數	執行率
陸軍司令部	新型戰車	108-116	40,524,159	15,109,027	15,103,591	99.96
	高效能反裝甲飛彈	107-114	11,815,164	7,037,632	7,025,783	99.83
	人攜式短程防空飛彈	108-114	7,265,287	421,553	420,903	99.85
	中程反裝甲飛彈	108-113	3,427,269	2,375,720	2,372,443	99.86
	國軍輪型(航空)油罐車籌購案	108-113	85,407	61,300	61,300	100.0
	遠程精準火力打擊系統	109-116	32,523,547	2,104,027	2,078,135	98.77
	空降作戰傘具裝備	112-116	716,181	-	-	-
	第三代陸區系統	109-116	450,391	50	50	100.0
	小計		96,807,405	27,109,309	27,062,205	99.83
海軍司令部	新購BLOCK 1B方陣快砲	106-114	10,159,362	6,497,183	6,797,422	104.62
	人攜式短程防空飛彈	106-114	6,109,983	2,630,974	2,577,752	97.98
	長程潛射重型魚雷	107-117	5,460,586	787,328	787,166	99.98
	國軍輪型(航空)油罐車籌購案	108-113	49,821	34,202	34,202	100.0
	魚叉飛彈海岸防衛系統	110-119	86,601,349	1,495,094	1,494,884	99.99
	小計		108,381,101	11,444,781	11,691,426	102.16
空軍司令部	「愛二性能提升及採購愛三	96-116	179,139,737	159,082,915	166,984,460	104.97
	F-16A/B型機性能提升	101-115	140,204,045	122,334,572	123,799,272	101.2
	國軍輪型(航空)油罐車籌購案	108-113	508,086	353,313	355,992	100.76
	F-16型機新式偵照莢艙	109-118	9,817,978	762,759	702,651	92.12
	F-16型機遠距精準武器	111-119	47,080,730	550,430	1,055,126	191.69
	高高空無人機系統	111-118	21,722,540	636,177	224,986	35.37
	小計		398,473,116	283,720,166	293,122,487	103.31
資通電軍指揮部	第三代陸區系統	109-116	7,367,479	318,185	318,185	100.0
總計			611,029,101	322,592,441	332,194,303	102.98

說 明：1.陸軍司令部「空降作戰傘具裝備」執行期程為112-116年度，爰111年度尚未編列預算。
        2.海軍司令部「新購BLOCK 1B方陣快砲」、空軍司令部「愛二性能提升及採購愛三」、「F-16A/B型機性能提升」、「國軍輪型(航空)油罐車籌購案」及「F-16型機遠距精準武器」等購案預算執行率逾100%，依國防部說明，分係因年度預算編列不足而動支管制預算或檢討由同業務計畫經費勻應所致。
        3.表列軍購案均係對美國之採購。
資料來源：國防部主計局提供。
(二)採商購方式辦理之軍事投資計畫案件明細、預算編列及執行狀況
國軍對國外採購武器裝備，除藉由「政府對政府」簽約之軍購方式辦理外，亦可透過與國外廠商簽約並自行專案管理之商購方式辦理。揆112年度執行之各軍事投資計畫中，僅空軍司令部「TPS/FPS-117雷達性能提升案」係以商購方式辦理，計畫總經費14億8,775萬7千元，截至111年底已編列預算3億6,941萬7千元，執行數3億7,182萬3千元，執行率100.65%(詳表4)。
表4 空軍司令部「TPS/FPS-117雷達性能提升案」商購案截至111年底預算編列與執行狀況 單位：新臺幣千元；%
投資建案名稱	執行期間	計畫總金額	截至111年度
			累積預算數	累積執行數	執行率
TPS/FPS-117雷達性能提升案	109-115	1,487,757	369,417	371,823	100.65

說 明：本案因年度預算編列不足而申請動支管制預算，致預算執行率逾100%。
資料來源：國防部。
(三)新式戰機採購特別預算編列及執行狀況
為因應兩岸急遽升溫之敵情威脅並強化我空防戰力，行政院於108年度提出「中央政府新式戰機採購特別預算」，將於109至115年間對美採購66架F-16V Block70型機，總經費2,472億2,883萬元，截至111年底已編列預算740億9,203萬8千元，執行數706億8,634萬4千元，執行率95.4%(詳表5)。依國防部112年5月4日於本院外交及國防委員會所提「海空戰力提升計畫暨F-16V新式戰機採購進度及因應配套專案報告」書面資料，F-16V首架機出廠雖由112年第4季修訂為113年第3季，惟全案仍將可依原規劃於115年底完成產製交機。
表5 空軍司令部「新式戰機採購特別預算」截至111年底預算編列與執行狀況 單位：新臺幣千元；%
投資建案名稱	執行 / 期間	計畫總金額	截至111年度
			累積預算數	累積執行數	執行率
新式戰機採購計畫	109-115	247,228,830	74,092,038	70,686,344	95.40

 資料來源：空軍司令部。
參、相關議題之探討
一、近年行政院雖已2度提出特別預算因應國軍軍事投資需求，然預計未來4(113-116)年度公務預算之軍(商)購案分年預算需求均逾500億元，鉅額經費需求不容忽視
107至112年度國防部主管預算規模介於 3,277億元至4,092億元之間，雖自108年度起每年均達3%以上之成長幅度，然在人員維持費欲小不易、作業維持費需求日益增加下，近年軍事投資預算增幅相對有限；行政院近年雖已兩度就國防部特定軍事投資計畫提出特別預算因應，然仍有眾多對外軍(商)購案編列於公務預算，且多項計畫已陸續進入執行期程之中後階段，預計未來4(113至116)年度軍(商)購案預算需求年年均逾500億元，國防部允宜就有限軍事投資預算資源妥適配置。經查：
(一)多項對美軍事投資計畫將於113至116年度陸續結案，預計該4年度軍(商)購案預算需求每年均逾500億元
依110年度國防報告書第四章、第二節揭櫫之建軍規劃略以：「面對中共軍力快速增長及威脅加劇，國軍在不與其軍備競賽下，運用創新不對稱思維，積極規劃及建構符合防衛作戰構想之武器裝備…。」在上揭規劃原則下，各軍種近年除藉國內廠商研發及產製能量，持續推動各項國防自主軍事投資建案外，更透過軍(商)購管道陸續向美國籌購多項高性能武器裝備。依112年度國防部所屬公開預算書所載，該年度已通過且執行中之17案[6]軍(商)購案中，有多達12案計畫預計將於116年度前結案，揆該12案計畫累積至112年度已編列預算數3,358億1,376萬8千元，尚待編列預算1,061億2,311萬4千元(詳表6)，再加計「長程潛射重型魚雷」等5項117(含)年度以後屆期計畫之分年預算需求，113-116年度各軍種軍(商)購案預計分年預算需求[7]將高達540.13億元、673.74億元、585.65億元及519.01億元(合計2,318.53億元)。
[6] 包含軍購案16案及商購案1案。
[7] 包括海軍司令部「魚叉飛彈海岸防衛系統」113-116年度預計編列於「營建工程」業務計畫經費24億4,432萬8千元；空軍司令部「 F-16型機遠距精準武器」113-116年度預計編列機密預算「武器裝備整備購置」業務計畫57億3,520萬7千元。
表6 國軍對外各軍(商)購案截至112年度累積預算數及未來4(113-116)年度預計分年預算需求數 單位：新臺幣千元

類別	軍種	投資建案名稱	執行期間	計畫總金額	累積至112年度已編列預算數	113-116年度預計經費需求數
未來4(113-116)年度屆期之計畫	陸軍司令部	新型戰車	108-116	40,524,159	22,711,526	17,812,633
		高效能反裝甲飛彈	107-114	11,815,164	8,254,849	3,560,315
		人攜式短程防空飛彈	108-114	7,265,287	825,878	6,439,409
		中程反裝甲飛彈	108-113	3,427,269	2,660,120	767,149
		國軍輪型(航空)油罐車籌購案	108-113	85,407	77,508	7,899
		遠程精準火力打擊系統	109-116	32,523,547	6,160,879	26,362,668
		空降作戰傘具裝備	112-116	716,181	94	716,087
		第三代陸區系統	109-116	450,391	80	450,311
	海軍司令部	新購BLOCK 1B方陣快砲	106-114	10,159,362	6,533,294	3,626,068
		人攜式短程防空飛彈	106-114	6,109,983	2,631,364	3,581,826
		國軍輪型(航空)油罐車籌購案	108-113	49,821	45,017	4,804
	空軍司令部	「愛二性能提升及採購愛三	96-116	179,139,737	159,937,897	19,201,840
		F-16A/B型機性能提升	101-115	140,204,045	124,334,572	15,869,473
		國軍輪型(航空)油罐車籌購案	108-113	508,086	391,118	116,968
		TPS/FPS-117雷達性能提升案	109-115	1,487,757	816,838	670,919
	資通電軍指揮部	第三代陸區系統	109-116	7,367,479	432,734	6,934,745
	小計			441,833,675	335,813,768	106,123,114
117年度以後屆期之計畫	海軍	長程潛射重型魚雷	107-117	5,460,586	2,155,429	3,161,433
		魚叉飛彈海岸防衛系統	110-119	86,601,349	2,995,094	70,619,478
	空軍	F-16型機新式偵照莢艙	109-118	9,817,978	1,884,862	7,721,319
		F-16型機遠距精準武器	111-119	47,080,730	1,800,430	27,366,162
		高高空無人機系統	111-118	21,722,540	640,360	16,861,325
	小計			170,683,183	9,476,175	125,729,717
總計				612,516,858	345,289,943	231,852,831

說 明：1.除空軍司令部「TPS/FPS-117雷達性能提升案」為商購案外，其餘均為軍購案。
        2.海軍司令部「魚叉飛彈海岸防衛系統」113-116年度預計經費需求706億1,947萬8千元，其中預計編列於公開預算「一般裝備」業務計畫681億7,515萬元，編列於「營建工程」業務計畫24億4,432萬8千元。
        3.空軍司令部「 F-16型機遠距精準武器」113-116年度預計經費需求273億6,616萬2千元，其中預計編列於公開預算「一般裝備」業務計畫216億3,095萬5千元，編列機密預算「武器裝備整備購置」業務計畫57億3,520萬7千元。
資料來源：國防部所屬112年度預算書，本報告整理。
(二)未來4(113-116)年軍(商)購案分年預算需求較過往年度倍增，國防部允宜妥適規劃
國軍武器裝備籌獲容以自主研發為優先，對於短期無法自製之建案項目或可快速提升戰力之武器裝備，籌獲方式可由國外具現貨市場及軍購方式獲得[8]，該等建案無論係採對外軍(商)購或委託國內廠商辦理，分年預算需求均編列於國防部所屬單位預算「一般裝備」業務計畫中。揆109-112年度國防部所屬單位預算「一般裝備」業務計畫分別編列621.22億餘元至665億餘元，其中軍(商)購案分年預算額度介於179.12億元至252.03億元間、占比為28.83%至40.47%間(詳附表7)，近年需求額度及占比均明顯提高。且如前述，113至116年度將有多項軍(商)購案陸續進入結案階段，分年付款需求修調將愈趨困難，預計該4年度軍(商)購案分年預算需求年年更均逾500億元，較109-112年度編列數(介於179.12億元至252.03億元間)倍增。雖國防部主管預算自108年度起每年均達3%以上之成長幅度，然在人員維持費欲小不易、作業維持費需求日益增加之際，軍事投資預算恐難大幅增加，面對未來4(113-116)年度多項對外軍(商)購案將陸續執行屆滿，高額付款經費需求如未妥適規劃，恐有進一步壓縮其他國防自主建案預算需求之疑慮，當值國防部未雨綢繆。
[8] 依110年度國防報告書第四章、第三節揭櫫之戰力籌獲規劃，其中就快速獲得必要戰力說明略以：「現階段國軍各項武器裝備籌獲途徑以自主研發為優先，然為因應區域敵情威脅改變或經審慎評估具任務迫切性，對於短期無法自製之建案項目或可快速提升戰力之武器裝備，籌獲方式可由國外具現貨市場及軍購方式獲得，以快速形成戰力。」
表7 109-112年度國軍對外軍(商)購案分年預算編列數及113-116年度預估分年預算需求數 單位：新臺幣千元；%
項目 / 年度	「一般裝備」業務計畫之分年性計畫預算
		對外軍(商)購案分年預算需求額度及占比
109	62,452,862	18,197,947	29.14
110	62,122,815	17,912,770	28.83
111	62,281,965	25,205,294	40.47
112	66,556,847	22,330,068	33.55
113		53,736,876
114		66,518,962
115		57,567,582
116		51,619,397

說 明：1.113-116年度「對外軍(商)購案分年預算需求」係就112年度國防部所屬單位預算書內各案計畫所列未來分年經費需求統計。
        2.109-111年度資料包括海軍「AAV兩棲突擊車缺裝補充」、陸軍「新型155公厘自走砲」、空軍「UH-60M型機夜間海上搜救能力提升案」等已結案計畫之分年預算。
        3.113-116年度資料已扣除海軍司令部「魚叉飛彈海岸防衛系統」預計編列於「營建工程」業務計畫之分年預算額度2億8,814萬元、8億6,225萬9千元、10億578萬9千元及2億8,814萬元。
        4.113-116年度資料包括空軍司令部「 F-16型機遠距精準武器」預計移列機密預算「武器裝備整備購置」業務計畫之2億4,233萬3千元、3億2,311萬元、31億9,071萬4千元及19億7,905萬元。該等分年預算額度於111年度國防部所屬單位預算書中原即列為「一般裝備」業務計畫，爰表列資料並未扣除。
資料來源：國防部所屬各年度預算書，本報告整理。
二、部分軍購案因故無法執行而辦理現況結案，部分計畫於簽署發價書後即大幅延長辦理期程；另軍種間就籌購項量於預算書揭露程度不一，均有待精進之處
國防部對於短期無法自製之建案項目或可快速提升戰力之武器裝備，可藉由對外軍(商)購方式籌獲，俾達快速形成戰力之目標[9]，惟近年部分軍購案於納編預算後卻因故無法執行而需辦理現況結案、部分計畫簽署發價書後即大幅延長辦理期程，建案階段之事前評估作業容有待精進之處；此外，軍種間就軍購案籌購品項及數量等計畫內容於預算書揭露程度不一，部分建案籌購內容甚至全數未予揭露，實不利外界對軍購計畫內容及籌獲進度之監督。經查：
[9] 110年度國防報告書揭櫫之戰力籌獲說明，現階段國軍各項武器裝備籌獲途徑以自主研發為優先，然為因應區域敵情威脅改變或經審慎評估具任務迫切性，對於短期無法自製之建案項目或可快速提升戰力之武器裝備，籌獲方式可由國內外現貨市場商購或軍購方式籌獲，以快速形成戰力。
(一)部分軍購案於納編有限國防預算後，嗣卻因故無法執行需予報繳而成為無效益預算
募兵制計畫推動後，國防部主管預算因受人員維持費需求遞增，致使軍事投資預算占比難大幅成長，國防部理應更加審慎評估納編年度預算計畫之可行性，惟近年仍有部分對國外武器採購計畫於納編有限國防資源額度後，嗣卻因故無法執行需予報繳而成為無效益預算，107-111年度呈報國防部辦理現況結案並報繳預算之軍購案多達4案(含機密預算1案，詳表8)，包括陸軍司令部「新型155公厘自走砲」、海軍司令部「AN/SLQ電戰系統提升」及「神鷹三號」(機密預算)及空軍司令部「UH-60M型機夜間海上搜救能力提升案」，預算報繳率分達99.86%、100.0%、100.0%及99.99%，實有待檢討。
表8 107年度至111年度三軍司令部因故無法繼續推動而辦理現況結案對外軍購計畫名稱及預算報繳金額 單位：新臺幣千元；%
軍種	計畫名稱	報繳年度	預算編列數	報繳數	報繳率	現況結案原因
陸軍	新型155公厘自走砲	109-111	3,427,729	3,422,791	99.86	美方未能如期提供發價書，交貨期程亦可能延後。
海軍	AN/SLQ電戰系統提升	107-108	541,744	541,256	100.0	未取得發價書。
	神鷹三號	111	-	-	100.0	-
空軍	UH-60M型機夜間海上搜救能力提升案	109-111	99,195	99,189	99.99	美方構改報價遠高於原編列預算。

說 明：神鷹三號編列於機密預算。
資料來源：國防部提供，本中心整理。
(二)部分計畫於發價書簽署後即大幅延長辦理期程，部分計畫甚較原規劃期程延長逾1倍辦理時間
對外軍購案因所涉經費龐大且執行期程較長，多以分年計畫方式編列，爰其納編預算首年預算書所揭示之總經費、執行期程及分年預算配置等資訊，均為本院預算審議重點。然揆近年部分軍購案於簽署發價書後即辦理整體獲得規劃書修訂，修訂後之計畫辦理期程與原計畫差異頗大(詳表9)，如海軍「長程潛射重型魚雷」原規劃辦理期程為107-111年度，首(107)年度預算於106年底審議通過後，107年5月25日即辦理整體獲得規劃書修訂並將辦理期程延長至117年度，原規劃5個年度可籌獲之期程延長為11個年度。空軍「F-16型機新式偵照莢艙」及「高高空無人機系統」於109及111年度間分別納編預算，亦於發價書簽署年度(110及111年度)修訂整體獲得規劃書，分別將辦理期程延長至118年度，原規劃5及4個年度即可完成之計畫，分別延長為10及8個年度始能辦結。按國軍對外軍購計畫首年預算常編列於機密預算，總經費及辦理期程亦需俟與軍售國簽署發價書始能確定，爰適時依發價書內容修訂整體獲得規劃書有其必要性，惟如表9所列軍購案，整體獲得規劃書核定日期與發價書簽署日期之時間差距僅約1-2個年度[10]，延長辦理期程卻需4-6個年度，凸顯建案階段對於籌獲期程之事前規劃及協商作業仍有待精進。
[10] 如海軍司令部「長程潛射重型魚雷」整體獲得規劃書於106年8月3日奉核國防部核定，107年7月簽署發價書，其時間差距未達1個年度。
  表9 近期部分執行期間較原規劃延長1倍(含)以上之軍購計畫
軍種	投資建案名稱	首次納編預算年度	發價書簽署年月	整體獲得規劃書執行期間之修訂情形
				次數	核定日期	執行期間	辦理年度
海軍	長程潛射重型魚雷	107	10707	1	1060803	107-111	5
				2	1070525	107-117	11
空軍	F-16型機新式偵照莢艙	109	11007	1	1080815	109-113	5
				2	1100629	109-118	10
				3	1110621	109-118	10
空軍	高高空無人機系統	111	11108	1	1100816	111-114	4
				2	1110802	111-118	8

  資料來源:國防部，本報告整理。
(三)各軍種就軍購案籌購項量等資訊於預算書揭露程度不一，部分建案甚至全數未揭露，不利外界監督
預算法第37條規定：「各機關單位預算，…，歲出應按政事別、計畫或業務別與用途別科目編製之，各項計畫，除工作量無法計算者外，應分別選定工作衡量單位，計算公務成本編列。」行政院主計總處編印之「112年度中央政府總預算編製作業手冊」內載「概算應編書表格式及注意事項」第三-(二)點「歲出部分」第4項，有關「各機關歲出計畫提要及分支計畫概況表」（以下簡稱「分支計畫概況表」）填表說明第2款規定：「本表所列之預期成果，應具體說明經費投入後可產出之效益，並選定衡量指標，以量化方式表達；至計畫工作內容及項目，應於說明欄內敘述，考量業務特性及立法院要求，儘量充實其內容，並較歲出機關別預算表內容詳細。」是以，各機關編製單位預算所填「分支計畫概況表」內容當應儘量充實，俾利本院審議。
112年度國防部所屬單位預算書「一般裝備」業務計畫「歲出計畫提要及分支計畫概況表」中，陸軍司令部就納編預算之軍購計畫，多完整揭示「主要籌購品項」、「籌購總量」及「分年籌獲品項及數量」等資訊(以下統稱「3項籌購獲資訊」)，海軍司令部、空軍司令部及資通電軍指揮部則對該等資訊內容揭露程度不一，部分計畫如空軍「F-16 A/B型戰機性能提升」等案甚至未揭露任何籌購獲資訊(詳表10)。又查「人攜式短程防空飛彈」係由海軍司令部統籌建案，需求單位包括陸軍司令部，該案既係統籌建案，不同軍種籌購品項及數量於預算書揭露資訊理應一致，惟海軍司令部僅揭露籌購品項(未揭各品項數量及分年籌獲項量)之作法(詳附表11)，與陸軍司令部完整揭露3項籌購獲資訊亦存有明顯差異。按軍購案計畫籌購品項及數量，乃決定計畫經費額度、衡量單位成本之重要資訊，預計分年籌獲項量亦為外界監督執行進度之重要參考依據，國防部未能督導各軍種於預算書中明確載明，除不利本院預算審議時評估各案建置成本合理性外，外界亦難對其後續籌購進度進行監督。
表10 112年度國防部所屬單位預算書，各軍種就軍購案「籌購品項」、「各品項籌購數量」及「分年籌獲項量」等資訊表達比較表
項目 / 單位	完整揭露三項內容 / 之計畫	僅揭露部分內容 / 之計畫	三項內容 / 均未揭露之計畫
陸軍	1.人攜式短程防空飛彈 / 2.新型戰車 / 3.高效能反裝甲飛彈 / 4.中程反裝甲飛彈 / 5.遠程精準火力打擊系統 / 6.國軍輪型(航空)油罐車籌購案 / 7.第三代陸區系統	空降作戰傘具裝備(品項未揭露)
海軍	1.國軍輪型(航空)油罐車籌購案	1.長程潛射重型魚雷 / 2.新購Block 1B方陣快砲 / 3.魚叉飛彈海岸防衛系統 / 4.人攜式短程防空飛彈
空軍	1.國軍輪型(航空)油罐車籌購案	1.愛二性能提升及採購愛三 / 2.F16型機新式偵照莢艙 / 3.高高空無人機系統	1.F-16 A/B型戰機性能提升 / 2.F16型機遠距精準武器籌購案 / 3.TPS/FPS-117雷達性能提升
資通電軍		1.第三代陸區系統

說 明：表列資料不包括新式戰機採購特別預算，該特別預算亦未揭露新式戰機分年籌獲數量。
資料來源：112年度國防部所屬單位預算書，本報告整理。
表11 112年度國防部所屬單位預算書中，陸軍司令部及海軍司令部就「人攜式短程防空飛彈」採購項、量揭示露內容差異比較表
單位	陸軍司令部	海軍司令部
預算書揭示內容	(2)依據：…，。本軍計需7,265,287千元，納入108-114年度編列，計畫籌購人攜式短程防空飛彈250枚、發射系統108套及敵我識別器108套等，分年預算編列如下：… / <6>113年度：計畫辦理武器、任務裝備及後勤支援等作業，預算…。 / <7>114年度：計畫籌購人攜式短程防空飛彈250枚、發射系統108套及敵我識別器108套等，預算…。	(2)依據：…執行期程106-114年度），計畫籌購人攜式短程防空飛彈、發射系統及敵我識別器等，本軍計需6,109,983千元，納入106-114年度編列，分年預算編列如下：… / <7>112年度：計畫籌購人攜式短程防空飛彈等，預算…。 / <8>113年度：計畫籌購人攜式短程防空飛彈等，預算…。 / <9>114年度：計畫籌購人攜式短程防空飛彈等，預算…。

資料來源：112年度國防部所屬單位預算書，本報告整理。

三、部分軍購案有延長辦理期程情事、部分建案分年籌獲品項亦有往後修調狀況，允宜加強與供售方協商，俾利如期取得所需軍品
面對中共軍力快速增加且不放棄武力犯臺之企圖，三軍近年陸續提出多項對外軍(商)購案，截至112年度已通過且執行中之軍(商)購案即達17案，計畫總經費需求6,125億1,685萬8千元。揆各軍購案執行迄今進度，部分計畫已有延長辦理期程之情事、部分建案分年籌獲品項亦有往後修調狀況。經查：
(一)海軍及陸軍司令部均有部分軍購計畫執行屆期多年，惟迄仍有部分籌購品項尚未交付
海軍司令部自104年度開始納編「AAV7兩棲突擊車缺裝補充」計畫分年預算，總經費58億1,260萬4千元，執行期程為104-110年度。揆本案辦理期程已於110年底屆滿，惟依海軍司令部說明該案截至112年4月底籌購裝備之交裝進度略以：「尚有熱顯像瞄準具等次要品項尚未解繳，美專案辦公室合約商112年9月交付美軍，俟美軍完成測驗後，預112年11月可交運來臺。」另陸軍司令部「新型攻擊直昇機[11]」計畫期程為97-106年度，惟截至112年3月底仍有在途物資待沖銷金額70億餘元，經洽陸軍司令部說明結案進度略以：「尚有其他工項美方持續交運中」、「最後交期為112年11月」。
[11] AH-64E直昇機採購案(天鷹專案)。
(二)海軍及陸軍司令部「人攜式短程防空飛彈」恐需至114年度始能籌獲
海軍司令部自106年度開始納編「人攜式短程防空飛彈」計畫分年預算，總經費61億998萬3千元，原規劃辦理期程為106-109年度，海軍於106年12月與美方簽署發價書並將辦理期程修訂為106-111年度，嗣後配合陸軍司令部對同款飛彈需求，依國防部政策指導由海軍統籌辦理，107年8月再次修訂整體獲得規劃書將期程延長為106-114年度[12]。揆本案截至111年底海軍及陸軍司令部已編列預算分別為26億3,097萬4千元及4億2,155萬3千元，執行數25億7,775萬2千元及4億2,090萬3千元 (執行率97.98%及99.85%)。
[12] 陸軍司令部「人攜式短程防空飛彈」，總經費72億6,528萬7千元，辦理期程亦為108-114年度。
海軍及陸軍雖均於109年度與美方重新簽署發價書，惟據海軍司令部說明本案後續協商進度略以：「於109年11月與美方召開啟始會議後，定期稽催美方儘速與合約商完成合約簽署，自110年起歷經11次稽催，且正式向美方提送2次抗議信函，因遇疫情、全球供應鏈重整、物料短缺及俄烏戰爭彈藥巨額消耗等因素，美方迄111年9月15日方與供應商完成合約簽署，…。」次依國防部111年10月24日於本院外交及國防委員會所提「國軍軍事投資建案專案執行概況專案報告」之書面資料略以：「…『人攜式刺針飛彈』亦於111年9月由美專案辦公室與廠商完成簽約，並規劃…於114年全數、甚至提前交運…。」爰「人攜式短程防空飛彈」恐仍需至延長後之計畫期程末(114)年始能籌獲。
(三)空軍司令部「F16 A/B戰機性能提升」計畫因部分武器裝備籌獲進度未如預期，辦理期程亦延後至115年度
空軍司令部前於100年提出「F-16A/B型戰機性能提升」案，將執行142架次戰機之航電、機體結構與次系統、武器、彈藥、飛操軟體及模訓等6大系統性能提升作業，辦理期程101-112年度，總經費1,100億元；嗣於105年度為增購「DFRM電戰莢艙」等8項武器設備(詳表12)、108年度再為採購「自動防撞系統」裝備並調增「聯合距外武器」預算金額，分別修訂投資綱要暨總工作計畫並將總經費分別提高為1,296億2,376萬4千元及1,402億404萬5千元，辦理期程仍維持101-112年度。
空軍司令部於111年7月15日再次修訂整體獲得規劃書，將辦理期程延長至115年度，經請空軍司令部就預估無法依原規劃期程於112年底籌獲之「DFRM電戰莢艙」、「MTC任務訓練中心」、「AGM-154C JSOW(聯合距外武器)」及「自動防撞系統(AUTOGCAS)」(同表12)等4項武器裝備辦理進度說明略以：「電戰莢艙：美方於108年信函通知停止莢艙研發，本軍已同步要求禁用相關工項額度，並規劃於後續結案前完成發價書額度修訂作業。[13]」、「MTC任務訓練中心：因本軍於109年增購自動防撞地系統，為整合該系統及新式飛彈軟體需求，需延長研發期程至113年…。」、「聯合拒外武器(AGM-154C):美方110年2月5日信函通知，該型彈需整合至新機構系統，且原廠合約需由美方研議簽署，故交貨期程延後至115年。」、「自動防撞地系統：美方刻正執行整合飛測，管制於113年執行體驗證及安裝。」
[13] 國防部112年3月13日就「F-16A/B型戰機性能提升」預算凍結案所提書面報告亦略以：「美軍於108年正式函告終止ALQ-131A電戰莢艙發展，並提供替代建議方案，本軍刻針對美方所提供方案研處最適選項，並依美方新式電戰系統發展現況，妥適規劃後續籌獲決策，…。」
表12 空軍司令部「F-16A/B型戰機性能提升」案於105及108年度修訂計畫增購品項及其籌獲現況
計畫修訂日期	增購品項	採購數量截至112年3月底是否全部交貨	是否能依原規劃全數於112年底籌獲
105.9.14	1.DFRM電戰莢艙	否	否
	2.MTC任務訓練中心	否	否
	3.SNIPER目標標定莢艙	是	-
	4.BUR-57複式炸彈價	否	是
	5.NVG夜視鏡	是	-
	6.ARC-210跳頻無線電	是	-
	7.AGM-154C JSOW(聯合距外武器)	否	否
	8.AGM-88B HARM(高速反輻射飛彈)	否	是
108.5.27	1.增購自動防撞系統(AUTOGCAS)	否	否
	2.AGM-154C JSOW(報價調整)

資料來源：空軍司令部。
(四)陸軍司令部「高效能反裝甲飛彈」及「中程反裝甲飛彈」籌購計畫原規劃應於111年度籌獲之分年項量，亦有往後修調之疑慮
1.高效能反裝甲飛彈：陸軍司令部於106年5月4日經國防部核定辦理「高效能反裝甲飛彈」計畫，以軍購方式向美方政府籌購改良式目標系統100套、TOW-2B RF飛彈1,700枚、悍馬車100輛及附屬裝備等，總經費118億1,516萬4千元，辦理期程107-114年度。依112年度國防部所屬單位預算書資料，本案111年度應籌獲改良式目標系統46套、TOW-2B RF飛彈460枚及悍馬車46輛，然依陸軍司令部說明，因受疫情或原物料短缺等因素影響，改良式目標系統46套將於112年7月起分批交運；TOW-2B RF飛彈460枚將延至112年底交運(詳表13)。
表13 陸軍司令部「高效能反裝甲飛彈」111年底原規劃應交運及實際交運狀況
品項及數量	截至111年底運交數量	未交運原因及後續辦理期程
改良式目標系統46套	無	原規劃於111年交運64套發射系統，美軍於111年11月說明，發射系統因受疫情及全球晶片供應短缺影響，產製期程受到延宕，本軍要求美方依發價書期程完成產製，並於112年7月起分批交運。
TOW-2B RF飛彈460枚	無	原規劃於111年交運之460枚飛彈，美軍於111年10月說明，因疫情影響、原料短缺及供應商產製期程衝突，將延至112年底交運。
悍馬車46輛	無	悍馬車已完成備運，將於112年4月(48輛)及6月(42輛)區分2批次接收完畢。

資料來源：陸軍司令部。
2.中程反裝甲飛彈：陸軍司令部於107年8月20日奉國防部核定辦理「中程反裝甲飛彈」計畫，以軍購方式向美方政府籌購新型標槍飛彈系統42套、飛彈400枚，總經費34億2,726萬9千元，辦理期程108-113年度。依國防部109年2月17日及110年3月9日函報本院「中程反裝甲飛彈」預算解凍書面報告分別說明略以：「…陸軍於108年11月7日獲得美軍發價書…12月13日由駐美軍事代表團完成發價書簽署…陸軍…每半年與美軍召開專管理會議及履約督導等作業，俾如期、如質、如預算於111年獲裝。」、「本案…發價書於108年12月13日與美軍完成簽署…並規劃於111年交裝。…」[14]經洽陸軍司令部說明截至111年底籌獲進度，標槍飛彈系統42套已於111年12月全數交運抵臺，然標槍飛彈則依美方議約進度及產製能量規劃，將分於112年度及113年度各交裝200枚，凸顯與上開預算解凍書面報告內容有所差異。
[14] 另查110年度國防部所屬單位預算書中，陸軍司令部「中程反裝甲飛彈」計畫之分年預算編列說明仍揭示：「111年度：計畫籌購新型標槍飛彈系統42套、飛彈400枚及辦理後勤支援等作業，預算846,619千元，…。」

四、近年仍有部分軍事投資外購案採事後工合，不利工業合作事宜之確實執行與效益之發揮，且部分工業合作協議書簽署多年仍未有具體辦理進度，亦有待檢討
截至112年3月底，我國未運用之工業合作點數[15]仍有31億點。依國防部99年令頒「國防部工業合作作業」規定，採購達一定金額以上之向外採購軍事投資計畫案應執行工業合作；國軍相關單位，在不影響計畫執行進度下，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，再辦理發價書簽署，然揆近年仍有部分軍事投資計畫，國防部於經濟部與外商簽妥工業合作協議書前即先簽署發價書(以下簡稱「事後工合」)，恐不利我國爭取工業合作實需。此外，部分工業合作協議書已與外商簽署多年卻仍未有具體工業合作個案進度，國防部與經濟部允積極與美方政府或承商協調或洽商合作事宜，俾利儘速引進國內產業所需關鍵技術。經查：
[15] 依監察院105年度「國防採購案工業合作執行成效檢討」專案調查報告，我國工業合作額度雖係以美元點形式呈現，並非經濟貨幣，惟其仍係基於我軍事投資建案預算，而隱含於發價書報價成本，於換算投入經費及獲得點數後，仍具有貨幣價值。
(一)112(含)年度以前辦理達一定金額以上之軍(商)購案，仍應依99年令頒之國防部工業合作作業規定執行工業合作
國防部雖於110年5月21日修正「國防部工業合作作業規定」，明定列入國軍五年兵力整建計畫且採購金額達3,000萬美元以上循外購獲得之投資建案，得彈性評估是否執行工業合作，惟查該項規定適用113年(含)以後新增對外軍(商)購案，112年度以前建案仍適用該部99年令頒「國防部工業合作作業規定」，亦即112年度以前對外採購軍事投資計畫、採購金額達500萬美元以上者，均應執行工業合作。
(二)近年仍有部分軍售案工業合作採「事後工合」模式，不利我方爭取實需並掌握談判先機
依國防部99年令頒國防部工業合作作業規定第10點[16]規定略以，軍品採購循軍售途徑進行者，在不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下，國軍相關單位，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，依據經濟部工業合作推動小組提供外商已簽署工業合作協議書確認函之原則，辦理發價書（LOA）簽署。監察院曾於105年度針對「國防採購案工業合作執行成效檢討」進行專案調查並指陳：「我國軍售案辦理工業合作，原則應採『事前工合』，實務上卻係『事後工合』，詎『事後工合』之談判彈性，反遭評淪為配合美商沖銷之用，…。」、「…詎國軍相關單位大量引用該點但書『於不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下』，致使85%之案件均採『事後工合』，衍生國外承商配合度低等情，…。」揆截至112年度已通過並循軍售途徑辦理投資計畫之工業合作協議書簽署狀況，仍有多項軍售案件工業合作協議書係以「事後工合」模式進行(詳表14)，如空軍「高高空無人機系統」及資通電軍指揮部「第三代陸區」等計畫，恐均不利我方掌握談判先機並爭取工業合作實需。
[16] 國防部工業合作作業規定第10點規定：「軍品採購循軍售途徑進行者，其程序如次：（一）潛在商源可能之主合約商提出工業合作承諾書，逕行函送國軍建案單位。（二）國軍建案單位接獲工業合作承諾書，應同時辦理下列事項：1.將所接獲之工業合作承諾書，併同潛在商源名單，函送本部軍備局，轉送經濟部工業合作推動小組。…（三）在不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下，國軍相關單位，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，依據經濟部工業合作推動小組提供外商已簽署工業合作協議書確認函之原則，辦理發價書 （LOA）簽署，期藉協議書之法律效力，強制要求外商履行工業合作責任，落實我國工業合作政策。」
表14 截至112年度已通過並執行對國外軍購案之發價書及工業合作協議書簽署日期
軍種	國防部軍事投資建案名稱	發價書簽署日期	簽署對象	工業合作協議書簽署日期
發價書簽署在前、工業合作協議書簽署在後
海軍	新購BLOCK 1B方陣快砲	105.7.20	雷神公司	105.8.11
陸軍	高效能反裝甲飛彈	107.3.9及108.12.18	雷神公司	106.4.26
			AMG公司	109.11.3
空軍	F16A/B型機性能提升	101.7.13、107.11.9及109.5.27	洛馬公司	101.7.7
			加拿大商CAE公司	110.1.11
空軍	鳳展專案-目標莢艙	107.11.9	美商洛馬	110.11.2
空軍	鳳翔專案-蠍式頭盔	108.12.13	美商達利斯	112.1.16
空軍	高高空無人機系統	111.8.24	通用原子公司	111.11.18
資通電軍	第三代陸區	111.2.17	美商L3公司	110.6.18
			美商GDMS	111.3.3
工業合作協議書簽署在前、發價書簽署在後
陸軍	中程反裝甲飛彈	109.12.13	洛馬/雷神	109.1.2
陸軍	新型戰車	108.12.13	貝宜公司	108.12.2
陸軍	遠程精準火力打擊系統	110.9.19	洛馬公司	110.1.5
陸軍	人攜式短程防空飛彈	109.3.10	雷神公司	106.1.11
海軍		106.12.19及109.4.20
空軍	新式戰機採購	108.12.13	洛馬公司	108.12.9
			GE公司	108.10.28
			L3哈里斯	108.12.9
空軍	F-16新式偵照莢艙	110.7.8	柯林斯公司	110.4.16
空軍	F-16型機遠距精準武器	111.12.29	波音公司	111.8.31

說 明：1.表列為截至112年3月底資料，且不包括編列於機密預算之建案。
        2.陸軍「空降作戰傘具」、海軍「長程潛射重型魚雷」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、空軍統建「國軍輪型(航空)油罐車籌購案」未執行工業合作。
資料來源：國防部及經濟部工業局，本中心整理。
(三)海軍司令部「S-70C反潛直昇機性能提升案」已於109年度結案，惟工業合作協議書遲至110年11月15日始完成簽署
依國防部99年令頒國防部工業合作作業規定第11點規定：「軍品採購循商購途徑進行者，其程序如次：…（二）國軍建案單位接獲工業合作承諾書，應…將所接獲之工業合作承諾書，…，轉送工合小組。…（三）國軍建案單位，應將工業合作要求列入招標單，另招標文件應載明得標廠商需於簽署主合約 6個月內，完成工業合作協議書簽署。（四）國軍建案單位於確定得標廠商後，應即函請軍備局通知經濟部工業合作推動小組進行與得標廠商協商後續工業合作協議書（含工業合作計畫書）簽署事宜。」海軍司令部於103年度提出「S-70C反潛直昇機性能提升案」[17]，並於104年7月7日循商售管道與美國廠商簽約，惟國防部、經濟部及美國廠商間，因對於工業合作承諾書簽署內容有所疑慮且遲遲未能達成共識[18]，致該商購案雖已於109年度結案，惟工業合作協議書遲至110年11月15日始完成簽署，除不符上述「得標廠商需於簽署主合約 6個月內完成工業合作協議書簽署」之規定外，亦延後我方藉此工業合作獲得技術移轉之時程，嗣後允宜檢討改進。
[17] 辦理期程為103-109年度，計畫總經費8億3,399萬8千元。
[18] 依國防部及經濟部說明，海軍於104年與美方賽考斯基簽署採購合約，惟因塞廠僅願簽署不含罰則之工業合作承諾書，且不願意重新簽署我國制式版本，致無法續行後續工業合作協議書簽署作業。
(四)部分工業合作協議書簽署多年尚未執行合作個案，國防部與經濟部允積極與美方政府或承商協調或洽商合作事宜
依經濟部工業局提供資料，空軍偵搜雷達案於100年1月28日簽署工業合作協議書，工業合作點數預估為2億2,140萬點，原規劃執行期程10年已於110年1月27日屆滿[19]，迄今協商逾10年而工業合作項目仍無具體共識。另永固專案(海軍-新購BLOCK 1B方陣快砲) 及獵狸專案(陸軍-高效能反裝甲飛彈)於105-109年度間分與國外工業合作承商簽訂工業合作協議書，揆其所簽署3項工業合作協議書執行期間均將於113年4月至11月間屆滿，惟迄今各協議書工業合作進度仍僅為「洽談中」(詳表15)，協商進度容有待加速辦理。此外，鳳翔專案(空軍新式戰機採購案- CAE公司)、迅聯專案(L3公司及GDMS公司)、鳳鷲專案及鵬晰一號專案等4案協議書，均因國外承商尚未獲得美方政府合約，致協議書迄未生效而無法進一步與簽署對象洽商合作事宜。
[19] 經電洽經濟部工業合作推動小組表示，本案已屆執行期限，後續需再與美商雷神公司溝通延長執行期限事宜。
表15 國防部對外軍購案截至112年3月31日尚未執行工業合作個案之工業合作計畫
項目 / 購案名稱	工業合作簽署對象	工業合作個案名稱	工業合作協議書簽署時間	工業合作點數	工業合作協議書執行年限
偵蒐雷達	美商雷神公司	洽談中	100/1/28	預估221,400,000額度點	110/1/27
鳳展專案	美商洛馬公司	銹蝕控制及噴塗場級能籌等15案	101/7/7	1,060,801,957	116/7/6
	加拿大商CAE	洽談中	110/1/13	40,000,000	117/1/12
獵狸專案	美商雷神公司	洽談中	106/4/26	101,037,802	113/4/30
	美商AM General公司	洽談中	109/11/3	9,357,784	113/11/2
永固專案	美商雷神公司	洽談中	105/8/11	72,604,121	113/9/26
鳳翔專案	美商奇異公司	F16V型機F110發動機零組件產製國內採購	108/10/28	170,000,000	119/5/27
	美商洛馬公司	F16型機系統零組件廠級維修技術認證等2案	108/12/9	1,087,296,679	127/6/30
	加拿大商CAE	洽談中	108/12/9 / (尚未生效)	預估19,200,000 / 額度點	115/12/8
銳捷專案	美商貝宜公司	洽談中	108/12/2	15,812,322	119/7/11
獵犀專案	美商JJV公司(洛馬及雷神合資公司)	洽談中	109/1/2	29,281,364	116/10/20
轟雷專案	美商洛馬公司	洽談中	110/1/5	68,193,124	118/7/14
鳳偵專案	美商Goodrich	洽談中	110/4/16	58,716,974	117/12/31
迅連專案	美商L3公司	洽談中	110/6/18 / (尚未生效)	預估80,000,000 / 額度點	117/6/17
	美商GDMS	洽談中	111/3/3 / (尚未生效)	預估72,000,000 / 額度點	118/3/2
鳳鷲專案	美商波音	洽談中	111/8/31 / (尚未生效)	預估217,000,000 / 額度點	121/8/30
鵬晰一號專案	美商通用原子	洽談中	111/11/18 / (尚未生效)	預估160,000,000 / 額度點	121/11/17
鳳展目標莢艙專案	美商洛馬	洽談中	110/11/2	21,668,696	118/11/1
鳳翔專案-蠍式頭盔	美商達利斯	洽談中	112/1/6	2,049,365	116/3/5
S-70C性能提升	美商洛馬	洽談中	110/11/15	10,600,000	116/5/14

說 明：表列數據為截至112年3月31日統計資料。
資料來源：經濟部工業局，本中心整理。
肆、結論與建議
一、多項軍購案將陸續進入執行期程中後階段，國防部允就有限預算資源妥適配置，以降低軍購預算對其他建案經費需求之排擠
國防部主管預算雖自108年度起每年均達3%以上之成長幅度，然在人員維持費欲小不易、作業維持費需求日益增加下，近年軍事投資預算增幅相當有限。雖行政院近年已2度就國防部軍事投資計畫需求提出特別預算，然仍有眾多對外軍購案編列於公務預算，且有多項計畫將陸續進入執行期程中後階段，未來4(113至116)年度軍購案預計預算需求年年均逾500億元，國防部允宜就有限軍事投資預算資源妥適配置，俾降低對其他國防自主建案經費需求之排擠。
二、允宜檢討於年度預算書中明確列示各軍購案規劃交運年度及數量，俾利外界後續監督
國防部於112年5月4日及8日本院外交及國防委員會第15次[20]及第16次[21]全體委員會議中，就委員質詢業已概略說明多項軍購案主要裝備規劃之交運期程，諸如海軍「魚叉海岸防衛系統[22]」及「長程潛射重型魚雷[23]」、空軍「愛二性能提升及採購愛三」[24]及「高高空無人機系統[25]」等案，該等軍購案主要裝備預劃交運進度既已公開說明，當宜檢討於113年度預算書中明確列示分年籌獲項量，俾利外界後續監督。
[20] 開會事由：「邀請國防部部長報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」，並備質詢。」
[21] 開會事由：「一、繼續審查本院委員王定宇等29人及委員呂玉玲等18人分別擬具「軍人撫卹條例第十三條、第二十一條及第四十條條文修正草案」案。…。八、審查及處理院會交付112年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等116案。」
[22] 「蔡委員適應：好，那我想請教一下，能不能請我們國防部說明一下，原來2020年10月陸射型魚叉飛彈，我們簽約的時候，原來所訂的供貨期間是哪一年到哪一年？也就是簽約當下談的內容為何？李司長世強：跟委員報告，這分二段，第一個階段是在2026年前交32套128枚，但是第二階段增加到100套400枚的時候，我們整個供貨時間延長到2028年。」資料來源：立法院公報第112卷第50期委員會紀錄，P514-515。
[23] 「蔡委員適應：MK48重型魚雷的交貨時間從何時到何時？李司長世強：108年至114年。蔡委員適應：目前進度是否延宕？李司長世強：有，延後半年。」資料來源：立法院公報第112卷第50期委員會紀錄，P516。
[24] 「李司長世強：它是愛三增程型彈……。江委員啟臣：所以我們現在沒有嘛？李司長世強：我們會配合加購的時候，系統再更新。江委員啟臣：好，什麼時候來？李司長世強：要到 2027 年以後。」資料來源：立法院公報第112卷第51期委員會紀錄，P193。
[25] 國防部戰規司李司長就MQ-9B無人機交機說明略以：「預計2025年…從年初到年底是2架、2架。」資料來源：立法院公報第112卷第50期委員會紀錄，P479-480。
三、允宜就部分未能依原訂期程籌獲之軍購品項與軍售國加強協商，俾利儘早取得所需軍品
面對中共軍力快速增加且不放棄武力犯臺之企圖，三軍近年陸續提出多項對外軍購案，該等軍購武器裝備如能依原訂計畫如期如質籌獲，當有助於強化國軍防衛能力，爰國防部允宜就部分未能依原訂期程籌獲之對外軍購案加強與供售方協商，俾利儘早取得所需軍品。
四、國防部允就工業合作事宜加強與經濟部橫向溝通，並積極與軍售國協調或洽商合作事宜，俾利儘速獲取國防自主所需關鍵技術
工業合作額度之獲得係有其高額軍投案預算成本參與其中，無論協議書簽署或後續工合項目執行，均有賴國防部與經濟部之通力合作，然近年仍有部分對外採購軍事投資計畫，國防部未俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書即先簽署發價書，兩部會允宜加強橫向溝通；另查部分工業合作協議書已與外商簽署多年然工業合作個案仍未有具體進度，國防部與經濟部允積極與美方政府或承商協調洽商合作事宜，俾利儘速獲取國防自主所需關鍵技術。
（分機：1924 曾文煌）

參考文獻
1. 審計部110年度中央政府總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)。
2. 方萬香等5人，國防採購案工業合作執行成效案調查報告，監察院105國調0018調查報告，106年1月5日。
3. 中華民國106年度、108年度及110年度國防報告書。
4. 王世景(民104)，對美軍購作業精進之探討-以國軍實務作業為中心，陸軍後勤季刊，2015年11月，8-30。
5. 王樹剛等2人，以美國安全合作機制檢視我國武器行銷策略，國防雜誌，第36卷第2期，2021年6月，83-104。
6. 周長銘等2人，國軍武獲建案流程變革對軍購案預算編列之影響-以陸軍主要武器系統裝備為列，陸軍後勤季刊，2021年8月，65-80。
7. 劉禎，對美軍事採購在途物資制度暨憑證存管作法研析，主計季刊，第61卷第4期,17-33.