近年我國推動海洋政策之執行成效探討
一、為強化海洋治理，允宜儘速完成相關立法，及增進海上巡防能量，以確保國家海洋權益
為強化海洋治理，海洋基本法於108年11月經總統公布施行，海委會爰據以研訂海洋相關法制，惟迄112年6月底尚未完成；又為提升執法量能，海委會及漁業署籌建近海與遠洋巡防(護)船艦艇刻大規模辦理中。經查：
(一)迄112月6月底，海洋3法僅完成海洋產業發展條例之立法
1.海委會為符合海洋基本法第4條第2項、第9條及第13條等對於海洋發展、利用、維護等永續管理之規範要求，自108年底分別進行海域管理法草案、海洋產業發展條例草案及海洋保育法草案等海洋3法之立法工作；歷3年餘，迄112月6月底僅完成海洋產業發展條例之立法，至海域管理法草案、海洋保育法草案等2法仍於行政院討論中(詳表3-1-1)。
2.洽據海委會表示，有關海域使用空間需納入規範制定之海域管理法草案，刻評估朝「國土一體，海陸分治」方向規劃，原則上陸地與海洋分由內政部與海委會管理，及地方政府分權執行，惟所涉層面廣大尚於研議中；又海洋保育法已提出條文修正建議經行政院112年6月26日召會審議完竣，規劃提行政院院會討論；另112年6月21日甫經總統公布之海洋產業發展條例，目前由海委會研擬海洋產業之定義等數項基礎作業，待行政院正式發布施行日期。
表3-1-1 截至112年6月底海洋3法之法制作業情形表
法案	海域管理法草案	海洋產業發展條例草案	海洋保育法草案
緣起	因應再生能源及遊憩等海域使用興起，與漁業、航運等既有使用，衍生空間重疊使用情形。	海洋產業具有複合性特色，且相關規範散見於多部法律，有必要制定具有整合規範效力之專法，以收政策統合及事務協調之效。	為擴大保育海洋生物，強化規範及整合海洋保護區之相關作為，並有效執行海洋生物復育。
依據	海洋基本法第4條第2項	海洋基本法第9條	海洋基本法第13條
辦理情形	行政院於109.8.18審查並請海委會釐清海域管理架構及確認海域空間規劃採取之策略，海委會爰重新擬具草案並於111.1.28函送行政院審議，同年度行政院召開3次審查會議，決定朝「國土一體，海陸分治」方向規劃。	1.行政院112.2.2函請立法院審議。 / 2.立法院院會112.5.26三讀通過。 / 3.總統112.6.21令公布。	1.行政院政委111.5.26召會審查完竣。 / 2.海委會112.2.16、5.24邀集環保團體召開海洋保育相關議題座談會。 / 3.海委會112.5.11邀集離岸風電業者召開「海洋保育法相關議題交流座談會」及「海洋保育法草案學者諮詢會」。 / 4.離岸風電業者及學者專家座談後，提出條文修正建議於112.6.19函報行政院審議，經行政院112.6.26召會(第4次會議)審議完竣，俟依審查結論修正及整理後，將規劃提院會討論。

資料來源：海委會。
 (二)112年海巡署進行3案籌建巡防(護)船艦艇計畫，漁業署進行1案籌建巡護船計畫
1.海巡署為落實政府「維護主權、捍衛漁權」政策，行政院前於98年 4 月核定「強化海巡編裝發展方案」(99-112)，其中28艘100噸級巡防艇建造案因承商財務困難，經行政院107年2月核定修正「100噸級巡防救難艇28艘汰建計畫」(102-112)，總經費54億145萬6千元；續為提升海巡艦艇能量，持續計畫性汰建編裝，行政院107年6月核定「籌建海巡艦艇發展計畫」(107-116)，建造巡防艦艇141 艘，總經費426億512萬3千元；又針對公海遠洋巡護及遠距救援任務需求，行政院110年7月核定「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」(111-120)，新造2,000 噸級 6 艘具高端科技之新型遠洋巡護船，總經費129億3,409萬4千元。迄112年4月底，前揭3計畫分別交船25艘(占比89.29%)、59艘(占比41.84%)及0艘，相關造艦計畫工程預算編列及執行概況詳表3-1-2。
2.漁業署所轄漁業公務船船隊分別為「漁建貳號」漁業巡護船執行沿近海漁業巡護任務，及「漁訓貳號」為國內唯一具備多項漁具實作訓練設備與師資之專業漁業訓練船，亦執行沿近海及遠洋漁業巡護任務[1]；因2艘漁業公務船船齡均逾30年，經行政院107年1月核定及112年2日修正核定之漁業公務船汰建中長程計畫(108-113) [2]，籌建300噸級漁業巡護船及1,500噸級漁業訓練船各1艘進行汰除，總經費13億2,748萬1千元。迄112年4月底，漁業署表示因公務船設計、施工等作業均統包處理及受疫情影響，爰工程期較長而尚未交船，前揭公務船汰建工程預算編列及執行概況詳表3-1-3。
[1] 洽據漁業署表示，相較海巡署巡護船，漁業署巡護船無武裝，又因未具海巡艦艇身分，可方便進出無邦交國之港口，及前往較具爭議之主權水域進行實質作業漁船管理、護漁及資源研究調查等工作，最遠能搭載海巡人員及檢查員赴大西洋海域執行遠洋漁業巡護任務。
[2] 受COVID-19疫情影響、國艦國造量能飽和致設計及建造人力短缺等原因修正。
表3-1-2 近年海巡署造艦計畫工程預算編列及執行表 單位：新臺幣千元；%；艘
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	迄111年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄112年4月底量化執行成效(交船情形)
			迄112年底累計預算編列數	迄112年4月累計分配數(1)	迄112年4月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
100噸級巡防救難艇28艘計畫(102-112)	5,401,456	4,606,206	5,401,456	4,518,699	4,606,449	101.94	25
籌建海巡艦艇發展計畫小計 / (107-116)	42,605,123	19,472,536	25,841,302	21,658,249	21,606,626	99.76	59
4,000噸級巡防艦4 艘籌建計畫(107-114)	11,747,885	6,739,415	9,147,034	7,817,928	7,622,063	97.49	2
1,000噸級巡防艦6 艘籌建計畫(108-116)	7,042,720	1,991,555	3,051,845	2,524,890	2,480,354	98.24	1
600噸級巡防艦12 艘籌建計畫(107-115)	14,447,785	7,144,526	9,064,381	7,479,055	7,451,237	99.63	5
100噸級巡防艇 17 艘籌建計畫(107-116)	4,234,748	1,256,478	1,905,347	1,583,378	1,579,391	99.75	4
35噸級巡防艇 52 艘籌建計畫(107-116)	4,851,175	2,197,699	2,471,234	2,080,017	2,311,411	111.12	24
沿岸多功能艇 50 艘籌建計畫(108-115)	280,810	142,863	201,461	172,981	162,169	93.75	23
籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111-120)	12,934,094	12,577	1,206,370	83,587	12,609	15.08	0
合 計	60,940,673	24,091,319	32,449,128	26,260,535	26,225,684	99.87	84

說 明：洽據海巡署表示，遠洋巡護船採購案原4月辦理公開招標作業，因適用軍用品免稅方案，刻正重新研擬招標文件中，預計8月上網公告招標作業，致預算執行進度落後。
資料來源：海巡署。
表3-1-3 近年漁業署公務船汰建計畫工程預算編列及執行表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 (期程/年)	計畫 / 總經費	迄111年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄112年4月底量化執行成效(交船情形)
			迄112年底累計預算編列數	迄112年4月累計分配數(1)	迄112年4月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
公務船汰建中長程計畫小計	1,327,481	520,549	1,306,879	533,428	533,705	100	均已安放龍骨。
300噸級漁業巡護船(108-113)	449,808	176,258	441,987	180,619	180,713	100
1,500噸級漁業訓練船(108-113)	877,673	344,291	864,892	352,809	352,992	100

資料來源：漁業署。
(三)海巡署及漁業署允宜控管巡防(護)船艦艇之汰建時程
洽據海巡署表示，考量維修金額隨船齡大幅增加，一般船艦約使用30年汰換，小型巡防艇則使用20年汰換。依海巡署111年底船艦艇概況表(詳表3-1-4)，舊型艦船艇計63艘係於80年至101年間取得，不少使用逾20年甚至達30年；又依漁業署111年底公務船概況表(詳表3-1-5)，漁業署僅有2艘公務船且使用逾30年仍在役；爰此，海巡署及漁業署允宜控管巡防(護)船艦艇籌建時程，並審酌維修費用情形，逐步汰換舊型艦船艇。

表3-1-4 海巡署111年底船艦艇概況表(依計畫別)
計畫與船型	取得時間	每艘取得成本
籌建海巡艦艇發展計畫 / 4,000噸級 (2艘) / 1,000噸級(1艘) / 600噸級(5艘) / 100噸級(4艘) / 35噸級(21艘) / 沿岸多功能艇(21艘)	110.04起 / 111.10起 / 109.11起 / 110.06起 / 108.11起 / 108.11起	26億925萬元 / 10億4,000萬元 / 10億5,388萬元 / 2億3,247萬元 / 8,849萬元 / 661萬元
強化海巡編裝發展方案 / 3,000噸級(2艘) / 2,000噸級(1艘) / 1,000噸級(4艘) / 100噸級(25艘) / 巡護船八、九號	104.01 / 101.12 / 101~105 / 102~111 / 102	14億9,795萬元 / 11億2,000萬元 / 8億9,480萬元 / 1.3億~1.8億元 / 7億7,288萬元
舊型艦船艇 / 偉星艦 / 台南艦 / 金門艦、連江艦 / 巡護一號 / 巡護七號 / 500噸級(4艘) / 100噸級以下(53艘)	80.12 / 100.05 / 97.02 / 81.08 / 99.11 / 90~94 / 89~101	7億6,450萬元 / 13億9,864萬元 / 5億元 / 2億3,247萬元 / 9億5,000萬元 / 4.7億~4.9億元 / 486萬~1.8億元

說 明：截至111年底，籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(6 艘2,000 噸級遠洋巡護船，每艘成本約20億元)，尚未開工。
資料來源：海巡署。
表3-1-5 漁業署111年底公務船概況表
名稱	用途	型式	取得時間	取得成本
漁訓貳號漁業訓練船	漁業訓練及遠洋漁業巡護	鋼造/1,211噸	79.12.21	3億2,750萬元
漁建貳號漁業巡護船	沿近海漁業巡護	鋼造/275噸	78.11.24	5,794萬元

資料來源：漁業署。