近年我國推動海洋政策之執行成效探討目錄
        頁次
近年我國推動海洋政策之執行成效探討
壹、前言
有鑑近年科技快速發展，海洋資源之開發與利用，成為國際矚目課題，現今臨海國家對其領海及經濟海域無不積極作為，以強化海洋治理。為統合海洋事務與海洋政策之規劃及推動落實，我國於107年4月成立海洋委員會(下轄海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院)，續108年11月完成海洋基本法之立法，暨109年6月發布國家海洋政策白皮書，向全體國民展現國家於海洋治理上之政策企圖與規劃。
海洋基本法第15條第1項規定：「政府應於本法施行後1年內發布國家海洋政策白皮書，並依其績效及國內外情勢發展定期檢討修正之。」本文擬依前開109年6月發布國家海洋政策白皮書列示6大政策目標，相關部會研提計177項工作項目，檢視相關計畫或業務執行成效，俾作為未來政策修正之參據。
貳、	近年我國推動海洋政策之概況
一、近年我國推動海洋政策之簡介
(一)「2020國家海洋政策白皮書」之源起
海洋事務具高度涉外及跨領域之特性，其處理上極具衝突性，行政院為協調相關部會共同推動海洋政策，90年出版「海洋白皮書」、93年公布「國家海洋政策綱領」、95年出版「海洋政策白皮書」，108年完成海洋基本法，俾作為國家海洋發展方向之指導原則。依海洋基本法第15條規定，我國於109年6月8日核定後發布「2020國家海洋政策白皮書」，為我國首部依據法律編纂之海洋政策白皮書，書中明確提出我國海洋事務發展願景與政策目標，並扣合海洋基本法條文，擘劃政府海洋政策藍圖，作為各部會及地方政府推動海洋事務之依據，以期發揮政策統合之效果，避免資源重置浪費。
(二)「2020國家海洋政策白皮書」揭示之目標及推動機關
「2020國家海洋政策白皮書」承續「國家海洋政策綱領」，以建構生態、安全、繁榮之永續海洋國家為願景，強調海洋之主體性，從不同面向開展我國海洋發展之願景、目標、策略方針及具體措施，並扣合我國「永續發展政策綱領」及「臺灣永續發展目標」，期使各級政府與民間能有系統、有脈絡地合理利用海洋，達到海洋永續發展之目標。針對不同面向，依海洋委員會(以下簡稱海委會)提供管制表[1]，整理計6大政策目標、21項策略、177項重點工作，由11個部會主辦 (詳表2-1-1)；其中以「五、形塑全民親海風氣，培養海洋國家思維」計41項重點工作最多，「四、確立產業發展目標，促進藍色產業升級」計13項重點工作最少；復觀察主辦機關，以海委會70項重點工作(占39.55%)居首，其次為教育部27項(占15.25%)、農委會21項(占11.86%)，前3大部會計118項，占比約66.67% (詳表2-1-2)。
[1] 據海委會說明，行政院於109年6月8日核定國家海洋政策白皮書，責成該會依據白皮書各項政策目標，持續盤點各部會分工、明確訂定各項工作期程，並嚴密追蹤管考，該會爰彙整管制表，每半年提送管控結果報行政院等。
表2-1-1 「2020國家海洋政策白皮書」揭示之政策目標、策略、重點工作及主辦機關概況表
政策目標	策略	重點工作	主辦機關
一、建構區域戰略思維，保衛海域主權權益 / (計37項重點工作)	(一)密切掌握國際脈動	蒐整南海情勢資訊，並研提可行應處作為等10項	海委會、內政部、外交部、陸委會
	(二)增進國際交流合作	積極參與海洋國際會議-我們的海洋大會等14項	海委會、外交部、交通部、農委會
	(三)建構完善法制架構	完成海洋產業發展條例草案及其產業輔導子法規之訂定等5項	海委會、農委會
	(四)強化海域維權能量	提升海上巡防能量，確保國家海洋權益等8項	海委會、外交部、農委會
二、落實海域執法作為，促進區域安全合作 (計30項重點工作)	(一)維護我國海事安全	建構海域意識相關系統等10項	海委會、經濟部、交通部、農委會
	(二)強化海域治安作為	持續檢討修正海岸巡防機關器械使用條例、海岸巡防機關與國防部協調聯繫辦法等相關法令等12項	海委會、內政部、農委會
	(三)提升災防救難能量	強化災防救難軟硬體，提高搜救成功率等8項	海委會、內政部、外交部、交通部
三、維護海洋生態健康，優化海洋環境品質 / (計39項重點工作)	(一)強化海洋污染防治	監測水下噪音減緩生態衝擊等14項	海委會、交通部、農委會、環保署
	(二)永續經營海洋資源	推動臺灣海洋生態永續旅遊等11項	海委會、經濟部、農委會
	(三)加速生態保育工作	建構我國海洋生物多樣性基礎資料等14項	海委會、教育部、農委會
四、確立產業發展目標，促進藍色產業升級 / (計13項重點工作)	(一)優化產業策略布局	佈局海洋產業，推動藍色經濟等5項	海委會、交通部、農委會
	(二)營造產業發展環境	海洋產業統合協調等3項	海委會、教育部、交通部
	(三)建構產業價值鏈結	建立海洋產業鏈結等2項	海委會、農委會
	(四)強化產業輔導政策	海洋產業創生輔導等3項	海委會、交通部、農委會
五、形塑全民親海風氣，培養海洋國家思維 / (計41項重點工作)	(一)保存傳統海洋文化	研究分析臺灣海洋文化資產等14項	海委會、農委會、文化部、原民會
	(二)發展多元海洋文化	建構國人海洋文化意識與活用海洋文化素材等6項	海委會、教育部、交通部、文化部
	(三)提升全民海洋素養	辦理教師海洋研習活動等13項	海委會、教育部、交通部、環保署、原民會
	(四)培育海洋人力資源	開發多媒體數位教材等8項	海委會、教育部
六、孕育科學發展動能，厚植學術研究能量(計17項重點工作)	(一)整合海洋科研資訊	全國海洋資料庫建置等2項	海委會、交通部
	(二)完善海洋基礎調查	南海水文監測等6項	海委會、內政部、教育部、農委會
	(三)引領海洋產業升級	洋流能關鍵技術開發與推動等9項	海委會、教育部、經濟部

資料來源：上表整理自海委會提供111年下半年度國家海洋政策白皮書政策目標執行情形管制表。
表2-1-2 國家海洋政策白皮書政策目標執行情形管制表之各部會管制案數及權責概況表
        單位：項；%
部會名稱	管制案		主管權責
	項數	占比
海委會	70	39.55	統合海洋事務與海洋政策、海域及海岸安全、海洋環境保護之規劃及推動落實，海洋研究與發展等。
教育部	27	15.25	海洋教育、推廣海域遊憩運動、海洋專業人才培育等。
農委會	21	11.86	漁業、漁船、漁場及養殖漁業之策劃、推動與保育等。
交通部	20	11.30	海難事故之應變、海氣象之觀測、商港污染之防治、港灣技術之研究等。
外交部	12	6.78	涉外海洋事務、經濟海域重疊協商等。
環保署	8	4.52	源頭管理、推動環境教育等。
原民會	6	3.39	宣導推廣原住民族傳統海洋文化教育等。
內政部	4	2.26	推動海域地形測繪、海難空勤救助等。
經濟部	4	2.26	推動海洋非生物資源如海洋能源、礦產資源(油氣、金屬及非金屬資源)、海水資源(深層海水及海水元素)之利用與管理等。
文化部	4	2.26	保存傳統海洋文化及水下文化資產等。 / 7.保存、保護及管理水下文化資產
陸委會	1	0.56	蒐整中共海事作為與政策等。
合計	177	100

資料來源：海委會提供，本中心整理。

二、近年我國推動海洋政策之重大計畫或業務經費情形
檢視「2020國家海洋政策白皮書」政策目標執行情形管制表所列177項重點工作，多數係蒐整情資、參與或辦理會議活動、增修訂法規等各機關例行業務，經費難以明確拆分，爰經整理109至112年任1年度預決算數逾2千萬元之重大計畫或業務經費情形詳表2-2-1，合計36項，占總數177項之20.34%。綜觀該表，以6大政策目標區分，則「三、維護海洋生態健康，優化海洋環境品質」計13項重點工作居首，「四、確立產業發展目標，促進藍色產業升級」及「五、形塑全民親海風氣，培養海洋國家思維」各1項重點工作居末，顯示近年我國重視海洋生態與保育趨勢；如以112年度預算數觀之，則「一、建構區域戰略思維，保衛海域主權權益」預算數達83億9,345萬9千元居首，「四、確立產業發展目標，促進藍色產業升級」尚無編列獨立預算居末[2]。
[2] 洽據海委會表示，主要因海洋產業發展條例甫於112年6月經總統公布，未發布施行日期，尚待全面推動。

表2-2-1 國家海洋政策白皮書政策目標執行情形管制表之重大計畫或業務經費情形表
單位：新臺幣千元
項目 / 重點 / 工作	重大計畫 / 或業務名稱	起迄日	預決算數				迄111年底量化 / 執行成效	主辦 / 機關
			109年	110年	111年	112年
一(四)1.提升海上巡防能量，確保國家海洋權益	100噸級救難巡防艇28艘汰建計畫	102-112	696,944	862,387	776,106	882,757	100噸級救難巡防艇25艘驗收交船。	海委會
	籌建海巡艦艇發展計畫	107-116	3,891,747	5,788,636	5,058,306	6,358,885	4,000噸級2艘等計54艘各級艦艇驗收交船。
	籌建海巡遠洋巡護船發展計畫	111-120	-	-	12,577	1,122,783	完成巡護船專案管理決標作業。
一(四)8.規劃公海巡護及港口檢查任務以打擊IUU漁撈行為	遠洋漁業管理分支計畫	持續辦理	16,191	15,197	20,251	29,034	規劃公海巡護及港口檢查任務以打擊IUU漁撈行為共計2航程。	農委會
二(一)6.建置彰化離岸風場航道船舶交通服務系統	我國智慧航安服務建置暨發展計畫之完成彰化離岸風場航道船舶交通服務系統建置	109.1.31-112.12.16	56,448	39,412	21,612	41,168	離岸風場航道船舶交通服務(VTS)中心於110年10月正式啟用，雲林雷達站建物補強工程已於111年11月完工等。	交通部
二(一)8.離岸風電開發與維護作業安全資訊服務	「智慧海象環境災防服務–科技創新」計畫	110.01-115.12	-	21,952	20,103	19,298	完成辦理「氣象資訊服務於綠能領域之跨域應用」工作坊等。	交通部
二(一)9.推動智慧航安系統智慧航安資訊平臺暨海事中心建置	我國智慧航安服務建置暨發展計畫(109-113年)	110年10月完成	69,145	38,775	-	-	智慧航安資訊平臺系統暨海事中心於110年10月30日正式啟用。	交通部
二(一)10.強化漁船安裝船舶自動識別系統	漁船筏裝設船舶自動識別系統船載臺補助	109-112各年度計畫	3,000	80,000	-	12,000	提升漁船筏海上避碰能力，確保航行安全，受益船數4,342艘。	農委會
二(二)7.籌購高科技設備，強化執法效能	採購高科技設備	持續辦理	2,335	24,906	24,078	6,537	採購數位攝錄影機241具等。	海委 / 會
二(二)12.配合海難搜救單位，提供漁船基本資料、人員資料及船位資料	加強漁業通訊救護及船員管理計畫	109-112各年度計畫	37,275	33,500	35,680	34,370	增加海上發生事故時被救援成功機率。	農委會
二(三)1.強化災防救難軟硬體，提高搜救成功率	強化災防救難軟硬體	110-111	-	298,978	30,633	-	汰換並引進新式救援裝備等。	海委 / 會
二(三)4.維持飛機妥善率，加強海上空中救難(護)及海(岸)空偵巡等任務執行	維持整體救援飛機妥善率	持續辦理	627,710	830,249	900,240	993,373	111年整體救援飛機妥善率達65%以上，滿足各項空中勤務遂行。	內政部
二(三)7.提升港區救災及災防能量		110.4.1系統上線	28,200	-	-	-	整合接收我國商港約2千餘支監視畫面。	交通部
三(一)3.海洋廢棄物源頭管理、預防及移除	淨海大聯盟擴展計畫、海漂底廢棄物清除計畫等	持續辦理	67,208	142,443	156,133	158,372	補助地方政府清除海洋廢棄物4,985公噸，委託專業海事公司清除海廢128公噸等。	海委會
三(一)4.建立海洋污染應變能力及救援能量	各沿海市縣政府海洋環境整體管理及維護計畫等	持續辦理	8,556	20,090	31,718	96,618	採購附油球7,750顆、貨櫃45座、攔油索3,320公尺等。	海委會
三(一)5.推動港口船舶廢(污)油水及廢棄物妥善處理	港口船舶廢(污)油水及廢棄物處理	持續辦理	27,945	33,420	36,521	30,548	船舶廢棄物4,271噸、船舶廢污油水1萬4,924噸。	交通部
三(一)7.推動向海致敬漁業廢棄物清理與源頭管理	向海致敬-海岸清潔維護計畫	持續辦理	63,106	128,188	132,674	68,449	實際出港作業刺網漁船漁具標示率達100%，及設置92處漁船海廢暫置區。	農委會
三(一)9.推動環保夜市一次用產品源頭減量	環保夜市一次用產品源頭減量	持續辦理	38,758	25,816	29,242	16,509	減少碳排1,573公噸、減少免洗餐具4,700萬個等。	環保署
三(一)12.河面垃圾攔除資料分析	前瞻-補助直轄市、縣市政府辦理亮點河川清淨河面業務	持續辦理	109,200	69,423	37,819	-	自109年起迄今，統計全國各地面水體之主管機關填報垃圾攔除量。	環保署
三(二)4.保存保護自然海岸與生態棲地	海洋保護區經營管理與維護計畫	持續辦理	-	24,010	30,293	35,184	進行14處海洋保護區經營管理，並包含5處生態熱點，進行螻蛄蝦、珊瑚礁、及鯨豚等關鍵物種調查或復育。	海委會
三(二)6.加強海洋非生物資源如海洋能源、礦產資源、海水資源等技術研發能力	海洋能發電開發與推動計畫等	持續辦理	21,800	17,315	24,500	60,000	開發抗颱風等極端氣候、抗地震之海洋能波浪發電機組，分析實際海域佈放測試紀錄數據等。	經濟部
三(二)8.收購及輔導漁船(筏)轉型	收購及輔導漁船(筏)轉型	106-112	138,389	108,510	97,650	108,500	110年起考量經費暫停辦理收購作業；109年輔導轉型356艘、110年508艘、111年493艘等。	農委會
三(二)10.輔導地方政府就所轄浮筏式牡蠣產業訂定牡蠣養殖管理自治條例	向海致敬-海岸清潔維護計畫	109.8.10-112.12.31	47,354	99,746	101,365	39,500	設立暫置區10處，輔導嘉義縣、金門縣及連江縣112年起禁用保麗龍浮具。	農委會
三(三)1.建構我國海洋生物多樣性基礎資料	海洋野生動物族群現況評估及保育行動	持續辦理	10,906	27,414	37,569	38,670	進行8類海洋野生動物調查，完成14種海洋野生動物保育等級評估等。	海委會
三(三)2.強化重要瀕危海洋生物復育及救援網絡	臺灣白海豚保育計畫、全國鯨豚擱淺救援處理計畫等	持續辦理	16,542	17,867	34,817	33,712	進行臺灣西部海域白海豚族群監測計畫及中華白海豚重要棲地水下監測3年等。	海委會
三(三)6.促進民眾參與海洋保育行動	推動海洋保育在地守護、公民科學家計畫	持續辦理	4,216	49,614	34,094	58,175	20家賞鯨業者加入友善賞鯨合作推廣計畫，109-111年各18、38、 39個參與海洋保育之團體。	海委會
四(一)1.佈局海洋產業，推動藍色經濟	佈局海洋產業	111.01-111.12	-	-	75,430	-	111年度補助17縣市，35件計畫，計7,543萬元。	海委會
五(二)4.辦理區域性水域運動體驗推廣活動	教育部體育署補助推動學校游泳及水域運動	持續辦理	11,807	20,313	20,506	15,055	109-111年計補助111校辦理471場次活動。	教育部
六(一)2.提供商港海氣象測站監測資料及介接	提供商港海氣象測站監測資料及介接	持續辦理	28,749	26,749	24,088	21,767	持續提供商港海氣象測站監測資料及介接。	交通部
六(二)1.南海水文監測	南海水文監測計畫、西南海域水文浮標觀測系統建置及維運委託服務案	109.02-112.12	20,000	17,900	17,769	23,000	持續進行海域水文監測，並完成收取之水文資料維護管理等。	海委會
六(二)2.規劃興建研究船	規劃興建研究船	112.02-115.12	-	-	-	50,150	111年完成「海洋基礎調查船興建專案管理(含監造)採購案」決標。	海委會
六(二)4.推動海域地形測繪、電子航行圖測製、發行及維運工作	我國海域調查與圖資整合發展計畫等	108.01-115.12	72,723	81,992	83,728	111,900	計發行沿岸圖、近岸圖、港區圖及靠泊圖等108幅，累計售圖數達159萬3,542幅等。	內政部
六(二)5.跨部會合作共同補助新海研1、2、3號研究船營運強化海洋研究量能	專案補助研究船經費	持續辦理	85,500	85,500	85,500	85,500	補助臺灣大學、臺灣海洋大學、中山大學，支應研究船每年營運所需之人事費用並專款專用等。	教育部
六(二)6.新造及更新多用途漁業試驗船	建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫等	108-113	293,234	450,979	427,547	1,615,546	預計113年完成新建漁業訓練船及漁業巡護船各1艘，及完成3艘新建試驗船等。	農委會
六(三)1.洋流能關鍵技術開發與推動	20瓩級浮游式洋流發電機組研發整備與發電監測等	持續辦理	53,370	32,900	25,000	15,000	完成20kW浮游式洋流發電機組於小琉球海域短期錨碇發電試驗等。	海委會
六(三)2.國家船模實驗室多功能水槽建置計畫	國家船模實驗室多功能水槽建置計畫	111.01- / 114.12	-	-	100,000	269,352	完成用地取得、基本設計圖說等，刻正進行用地整備作業。	海委會
六(三)5.補助辦理特色領域研究中心計畫積極延攬海洋領域高階研發人才並培育博士生具國際經驗	高等教育深耕計畫第2部分-特色領域研究中心計畫	持續辦理	40,000	40,000	38,500	屬競爭型計畫，審查通過才有補助	每年補助臺灣海洋大學「海洋工程中心」及「海洋中心」，辦理特色領域研究中心計畫，計延攬65位高階研發人才等。	教育 / 部
六(三)9.結合國內精密機械及半導體與資通訊產業之科技優勢，引領海洋產業升級		109.6.1- / 111.12.31	57,783	17,250	26,717	-	迄111年底已運用產業升級創新平臺輔導計畫資源，輔導船舶業者結合精密機械業者開發船舶穩定翼系統等計3案。	經濟部

說 明：重大計畫或業務係指109至112年任1年度預決算數逾2千萬元者，其中109至111年為決算數，112年為預算數。
資料來源：上表各主辦機關提供，本中心整理。
參、問題探討
一、為強化海洋治理，允宜儘速完成相關立法，及增進海上巡防能量，以確保國家海洋權益
為強化海洋治理，海洋基本法於108年11月經總統公布施行，海委會爰據以研訂海洋相關法制，惟迄112年6月底尚未完成；又為提升執法量能，海委會及漁業署籌建近海與遠洋巡防(護)船艦艇刻大規模辦理中。經查：
(一)迄112月6月底，海洋3法僅完成海洋產業發展條例之立法
1.海委會為符合海洋基本法第4條第2項、第9條及第13條等對於海洋發展、利用、維護等永續管理之規範要求，自108年底分別進行海域管理法草案、海洋產業發展條例草案及海洋保育法草案等海洋3法之立法工作；歷3年餘，迄112月6月底僅完成海洋產業發展條例之立法，至海域管理法草案、海洋保育法草案等2法仍於行政院討論中(詳表3-1-1)。
2.洽據海委會表示，有關海域使用空間需納入規範制定之海域管理法草案，刻評估朝「國土一體，海陸分治」方向規劃，原則上陸地與海洋分由內政部與海委會管理，及地方政府分權執行，惟所涉層面廣大尚於研議中；又海洋保育法已提出條文修正建議經行政院112年6月26日召會審議完竣，規劃提行政院院會討論；另112年6月21日甫經總統公布之海洋產業發展條例，目前由海委會研擬海洋產業之定義等數項基礎作業，待行政院正式發布施行日期。
表3-1-1 截至112年6月底海洋3法之法制作業情形表
法案	海域管理法草案	海洋產業發展條例草案	海洋保育法草案
緣起	因應再生能源及遊憩等海域使用興起，與漁業、航運等既有使用，衍生空間重疊使用情形。	海洋產業具有複合性特色，且相關規範散見於多部法律，有必要制定具有整合規範效力之專法，以收政策統合及事務協調之效。	為擴大保育海洋生物，強化規範及整合海洋保護區之相關作為，並有效執行海洋生物復育。
依據	海洋基本法第4條第2項	海洋基本法第9條	海洋基本法第13條
辦理情形	行政院於109.8.18審查並請海委會釐清海域管理架構及確認海域空間規劃採取之策略，海委會爰重新擬具草案並於111.1.28函送行政院審議，同年度行政院召開3次審查會議，決定朝「國土一體，海陸分治」方向規劃。	1.行政院112.2.2函請立法院審議。 / 2.立法院院會112.5.26三讀通過。 / 3.總統112.6.21令公布。	1.行政院政委111.5.26召會審查完竣。 / 2.海委會112.2.16、5.24邀集環保團體召開海洋保育相關議題座談會。 / 3.海委會112.5.11邀集離岸風電業者召開「海洋保育法相關議題交流座談會」及「海洋保育法草案學者諮詢會」。 / 4.離岸風電業者及學者專家座談後，提出條文修正建議於112.6.19函報行政院審議，經行政院112.6.26召會(第4次會議)審議完竣，俟依審查結論修正及整理後，將規劃提院會討論。

資料來源：海委會。
 (二)112年海巡署進行3案籌建巡防(護)船艦艇計畫，漁業署進行1案籌建巡護船計畫
1.海巡署為落實政府「維護主權、捍衛漁權」政策，行政院前於98年 4 月核定「強化海巡編裝發展方案」(99-112)，其中28艘100噸級巡防艇建造案因承商財務困難，經行政院107年2月核定修正「100噸級巡防救難艇28艘汰建計畫」(102-112)，總經費54億145萬6千元；續為提升海巡艦艇能量，持續計畫性汰建編裝，行政院107年6月核定「籌建海巡艦艇發展計畫」(107-116)，建造巡防艦艇141 艘，總經費426億512萬3千元；又針對公海遠洋巡護及遠距救援任務需求，行政院110年7月核定「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」(111-120)，新造2,000 噸級 6 艘具高端科技之新型遠洋巡護船，總經費129億3,409萬4千元。迄112年4月底，前揭3計畫分別交船25艘(占比89.29%)、59艘(占比41.84%)及0艘，相關造艦計畫工程預算編列及執行概況詳表3-1-2。
2.漁業署所轄漁業公務船船隊分別為「漁建貳號」漁業巡護船執行沿近海漁業巡護任務，及「漁訓貳號」為國內唯一具備多項漁具實作訓練設備與師資之專業漁業訓練船，亦執行沿近海及遠洋漁業巡護任務[3]；因2艘漁業公務船船齡均逾30年，經行政院107年1月核定及112年2日修正核定之漁業公務船汰建中長程計畫(108-113) [4]，籌建300噸級漁業巡護船及1,500噸級漁業訓練船各1艘進行汰除，總經費13億2,748萬1千元。迄112年4月底，漁業署表示因公務船設計、施工等作業均統包處理及受疫情影響，爰工程期較長而尚未交船，前揭公務船汰建工程預算編列及執行概況詳表3-1-3。
[3] 洽據漁業署表示，相較海巡署巡護船，漁業署巡護船無武裝，又因未具海巡艦艇身分，可方便進出無邦交國之港口，及前往較具爭議之主權水域進行實質作業漁船管理、護漁及資源研究調查等工作，最遠能搭載海巡人員及檢查員赴大西洋海域執行遠洋漁業巡護任務。
[4] 受COVID-19疫情影響、國艦國造量能飽和致設計及建造人力短缺等原因修正。
表3-1-2 近年海巡署造艦計畫工程預算編列及執行表 單位：新臺幣千元；%；艘
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	迄111年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄112年4月底量化執行成效(交船情形)
			迄112年底累計預算編列數	迄112年4月累計分配數(1)	迄112年4月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
100噸級巡防救難艇28艘計畫(102-112)	5,401,456	4,606,206	5,401,456	4,518,699	4,606,449	101.94	25
籌建海巡艦艇發展計畫小計 / (107-116)	42,605,123	19,472,536	25,841,302	21,658,249	21,606,626	99.76	59
4,000噸級巡防艦4 艘籌建計畫(107-114)	11,747,885	6,739,415	9,147,034	7,817,928	7,622,063	97.49	2
1,000噸級巡防艦6 艘籌建計畫(108-116)	7,042,720	1,991,555	3,051,845	2,524,890	2,480,354	98.24	1
600噸級巡防艦12 艘籌建計畫(107-115)	14,447,785	7,144,526	9,064,381	7,479,055	7,451,237	99.63	5
100噸級巡防艇 17 艘籌建計畫(107-116)	4,234,748	1,256,478	1,905,347	1,583,378	1,579,391	99.75	4
35噸級巡防艇 52 艘籌建計畫(107-116)	4,851,175	2,197,699	2,471,234	2,080,017	2,311,411	111.12	24
沿岸多功能艇 50 艘籌建計畫(108-115)	280,810	142,863	201,461	172,981	162,169	93.75	23
籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111-120)	12,934,094	12,577	1,206,370	83,587	12,609	15.08	0
合 計	60,940,673	24,091,319	32,449,128	26,260,535	26,225,684	99.87	84

說 明：洽據海巡署表示，遠洋巡護船採購案原4月辦理公開招標作業，因適用軍用品免稅方案，刻正重新研擬招標文件中，預計8月上網公告招標作業，致預算執行進度落後。
資料來源：海巡署。
表3-1-3 近年漁業署公務船汰建計畫工程預算編列及執行表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 (期程/年)	計畫 / 總經費	迄111年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄112年4月底量化執行成效(交船情形)
			迄112年底累計預算編列數	迄112年4月累計分配數(1)	迄112年4月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
公務船汰建中長程計畫小計	1,327,481	520,549	1,306,879	533,428	533,705	100	均已安放龍骨。
300噸級漁業巡護船(108-113)	449,808	176,258	441,987	180,619	180,713	100
1,500噸級漁業訓練船(108-113)	877,673	344,291	864,892	352,809	352,992	100

資料來源：漁業署。
(三)海巡署及漁業署允宜控管巡防(護)船艦艇之汰建時程
洽據海巡署表示，考量維修金額隨船齡大幅增加，一般船艦約使用30年汰換，小型巡防艇則使用20年汰換。依海巡署111年底船艦艇概況表(詳表3-1-4)，舊型艦船艇計63艘係於80年至101年間取得，不少使用逾20年甚至達30年；又依漁業署111年底公務船概況表(詳表3-1-5)，漁業署僅有2艘公務船且使用逾30年仍在役；爰此，海巡署及漁業署允宜控管巡防(護)船艦艇籌建時程，並審酌維修費用情形，逐步汰換舊型艦船艇。

表3-1-4 海巡署111年底船艦艇概況表(依計畫別)
計畫與船型	取得時間	每艘取得成本
籌建海巡艦艇發展計畫 / 4,000噸級 (2艘) / 1,000噸級(1艘) / 600噸級(5艘) / 100噸級(4艘) / 35噸級(21艘) / 沿岸多功能艇(21艘)	110.04起 / 111.10起 / 109.11起 / 110.06起 / 108.11起 / 108.11起	26億925萬元 / 10億4,000萬元 / 10億5,388萬元 / 2億3,247萬元 / 8,849萬元 / 661萬元
強化海巡編裝發展方案 / 3,000噸級(2艘) / 2,000噸級(1艘) / 1,000噸級(4艘) / 100噸級(25艘) / 巡護船八、九號	104.01 / 101.12 / 101~105 / 102~111 / 102	14億9,795萬元 / 11億2,000萬元 / 8億9,480萬元 / 1.3億~1.8億元 / 7億7,288萬元
舊型艦船艇 / 偉星艦 / 台南艦 / 金門艦、連江艦 / 巡護一號 / 巡護七號 / 500噸級(4艘) / 100噸級以下(53艘)	80.12 / 100.05 / 97.02 / 81.08 / 99.11 / 90~94 / 89~101	7億6,450萬元 / 13億9,864萬元 / 5億元 / 2億3,247萬元 / 9億5,000萬元 / 4.7億~4.9億元 / 486萬~1.8億元

說 明：截至111年底，籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(6 艘2,000 噸級遠洋巡護船，每艘成本約20億元)，尚未開工。
資料來源：海巡署。
表3-1-5 漁業署111年底公務船概況表
名稱	用途	型式	取得時間	取得成本
漁訓貳號漁業訓練船	漁業訓練及遠洋漁業巡護	鋼造/1,211噸	79.12.21	3億2,750萬元
漁建貳號漁業巡護船	沿近海漁業巡護	鋼造/275噸	78.11.24	5,794萬元

資料來源：漁業署。

二、近年海洋廢棄物以塑膠瓶罐及漁業廢棄物為主，又擱淺海龜體內發現廢棄物比率不低，然漁港廢棄物回收與再利用作業未臻周全，尚待提升海廢治理效能
受大陸沿岸流、黑潮和季風影響，臺灣成為東亞與南亞海漂物質之攔截區域；海洋廢棄物不僅影響地區環境污染、經濟發展與人類活動，其所產生化學物質與微型塑膠，亦將危害海洋生物生命甚至於人體健康，爰近年來海廢治理成為重要環境議題。經查：
(一)近年部分熱點海洋廢棄物不減反增，仍以塑膠瓶罐及漁業廢棄物為主，又擱淺海龜體內發現廢棄物比率不低
1.環境保護署112年2月新聞稿載示[5]，媒體報導環保團體複查3年前臺灣海廢部分熱點14處，該調查結果顯示10處測點之廢棄物數量降低，4處呈增加趨勢[6]；據前開環保團體報告指出[7]，綜合檢視本次廢棄物類型與3年前並無太大變化，仍以塑膠瓶罐等一次性廢棄物及漁業廢棄物數量占比較多。復依海洋保育署2022年海洋廢棄物管理工作成果年報，海廢調查包含海底垃圾調查、海漂垃圾調查，垃圾種類最多者分別為漁業用具占38%、塑膠類占62%，又2022年清除之海洋廢棄物以漁網占 54%，重量2萬1,786公斤為最多。
[5] https://enews.epa.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/b99316cd-4001-4cb2-8388-12af2a24b1d1。
[6] 環保署表示，行政院109年5月核定「向海致敬」政策後，3年多來整體海岸垃圾減少6成，從2,294噸減少到967噸，本次環保團體調查正可佐證「向海致敬」政策成果，又雲林縣麥寮鄉等4處海岸廢棄物增加，推測可能因地形或季節關係容易累積海漂垃圾。
[7] https://www.sow.org.tw/info/news/20230223/42997。
2.依海洋保育署2021年擱淺報告，國立海洋生物博物館接獲通報處理之28隻擱淺海龜個體，進行消化道內容物採樣，並進行海龜攝入海洋垃圾資料收集，於25隻海龜消化道內發現人造物[8](占比達89.29%)；復據2022年擱淺報告，針對我國本島地區收容海龜排出之人造物進行收集，及剖檢死亡海龜消化道內容物採樣，總計55隻海龜發現人造物，其中活體海龜排出人造物16隻(占比21.33%)，死亡解剖海龜體內發現人造物39隻(占比95.12%)[9]；爰此，顯示仍應持續推動與落實相關海廢治理政策。
[8] 以塑膠碎片(42%)、塑膠薄膜(28%)、線繩(18%)占多數。
[9] 洽據海保署表示，採樣包括75隻活體海龜及41隻死亡海龜。
 (二)漁業廢棄物回收與再利用，分由漁業署及海保署辦理
1.漁業署以源頭減量及去化回收為目標，推動行政院109年5月核定之「向海致敬－海岸清潔維護計畫」（109年至112年，由環境保護署統籌），辦理刺網實名制、補助市縣辦理包括回收廢漁網具、清除漂流木、設置漁港廢棄物暫置區、設置養殖廢棄物暫置區、養殖漁業廢棄物清理及督導禁用保麗龍浮具法制作業等工作，相關經費與執行概況彙整詳表3-2-1。
表3-2-1 109至112年度漁業署「向海致敬－海岸清潔維護計畫」經費與執行概況表
單位：艘；公噸；新臺幣千元；處
項目	項目	109年度	110年度	111年度	112年度	109-111年度 / 累計執行數	111年底涵蓋率(累計執行數/預估全國總數)
1.推動刺網實名制(協助漁民標示漁具)	年度目標值	3,832	6,000	1,000	1,000	10,832	實際出港作業刺網漁船皆已完成標示
	實際執行值	782	7,559	2,485	─	10,826
	經費	5,144	19,824	23,735	21,211	48,703
2.補助市縣回收廢漁網具	年度目標值	25	200	78	95	303	全國廢棄漁網總數會依漁民作業習性而變動
	實際執行值	29	160	87	─	276
	經費	併入刺網實名制計畫決算數
3.補助市縣清除漂流木	年度目標值	主要依當年度天然災害致漂流木情形而定					依各年天然災害致漂流木情形而定
	實際執行值	2.97	227.8	45.4	─	276
	經費	併入下列補助市縣設置漁港廢棄物暫置區計畫決算數
4.補助市縣設置漁港廢棄物暫置區	年度目標值	51	20	11	7	82	83/95=87.37 %
	實際執行值	52	20	11	─	83
	經費	9,751	8,618	7,685	7,738	26,054
5.補助市縣設置養殖廢棄物暫置區	年度目標值	5	2	0	0	7	23/23=100% / （詳說明2）
	實際執行值	19	4	0	0	23
	經費	56,805	100,696	101,836	37,992	259,336
6.補助養殖漁業廢棄物清理	年度目標值	10,000	10,000	10,000	9,000	30,000	93,821/ 117,000=80.19%
	實際執行值	46,516	23,992	23,313	─	93,821
	經費	併入補助市縣設置養殖廢棄物暫置區計畫決算數
7.督導市縣禁用保麗龍浮具法制作業	109年使用保麗龍浮具縣市為嘉義縣、臺南市、澎湖縣、金門縣及連江縣，經109-111年透過地方政府補助海上牡蠣養殖漁民以改良性浮具替代保麗龍浮具，並修正牡蠣養殖管理自治條例或以區劃漁業權等方式納管，目前嘉義縣、澎湖縣、金門縣、連江縣政府已完成推動禁用保麗龍作業，臺南市政府尚在與漁民溝通，預訂112年底完成相關自治條例修正。						4/5= 80%
	經費	併入補助市縣設置養殖廢棄物暫置區計畫決算數

說 明：1.109年度至111年度經費為決算數，112年度經費為預算數。
2.111年度經臺南市評估後裁撤2處養殖廢棄物暫置區，112年度起為21處。
資料來源：漁業署。
2.復海保署為推動海廢治理，以潔淨海水願景為主軸，透過海洋廢棄物監測及調查、海洋廢棄物清除、海廢回收再利用、教育宣導及公私協力等5大重點工作進行；其中就海洋廢棄物清除及海廢回收再利用部分，補助市縣辦理包括海洋廢棄物清理計畫、漁港暫置區廢棄物清除去化(海保署編列經費、漁業署統籌辦理)、試辦廢漁網(蚵繩)、離島海廢保麗龍(浮具)回收再利用計畫等工作，相關經費與執行概況彙整詳表3-2-2。
表3-2-2 109至112年度海保署補助市縣辦理海洋廢棄物清除、海廢回收再利用計畫經費與執行概況表 單位：新臺幣千元；個
計畫名稱	項目	109年度	110年度	111年度	112年度
補助地方政府海洋廢棄物治理計畫	決算數	24,854	61,329	62,940	(預算數) 68,341
	參與市縣數	15	19	19	19
漁港暫置區廢棄物清除去化	決算數	29,155	40,409	50,186	(預算數) 54,606
	參與市縣數	18	19	17	17
委託地方政府試辦廢漁網(蚵繩)、離島海廢保麗龍(浮具)回收再利用計畫	決算數	7,849	10,103	11,174	(預算數) 13,000
	參與市縣數及名稱	新北市政府漁業及漁港事業管理處、桃園市政府海岸管理工程處、嘉義縣政府環境保護局、基隆市政府產業發展處、澎湖縣政府環境保護局、金門縣政府環境保護局(6個)	基隆市政府、新北市政府漁業及漁港事業管理處、桃園市政府海岸管理工程處、嘉義縣政府環境保護局、高雄市政府海洋局、苗栗縣政府、澎湖縣政府環境保護局、金門縣政府環境保護局、連江縣環境資源局(9個)	基隆市政府、新北市政府漁業及漁港事業管理處、桃園市政府海岸管理工程處、臺中市政府環境保護局、嘉義縣政府環境保護局、臺南市漁港及近海管理所、高雄市政府海洋局、屏東縣海洋及漁業事務管理所、宜蘭縣海洋及漁業發展所、澎湖縣政府環境保護局、金門縣政府環境保護局、連江縣環境資源局(12個)	基隆市政府、新北市政府漁業及漁港事業管理處、桃園市政府海岸管理工程處、臺中市政府環境保護局、嘉義縣政府環境保護局、臺南市漁港及近海管理所、高雄市政府海洋局、屏東縣海洋及漁業事務管理所、宜蘭縣海洋及漁業發展所、澎湖縣政府環境保護局、金門縣政府環境保護局、連江縣環境資源局(12個)

說 明：111至112年度桃園市、新竹縣未申請漁港暫置區廢棄物清除去化經費，係自編預算辦理。
資料來源：海保署。
3.洽據海保署表示，漁業署之補助市縣回收廢漁網具，係配合輔導漁民完成刺網實名制標示及流失後通報作業，自源頭避免廢棄漁網進入海洋環境，回收後以焚化為主要去化管道；海保署辦理委託各市縣試辦廢漁網、廢蚵繩、廢保麗龍回收再利用計畫，則係透過妥善回收再利用，以達循環經濟及高值化等附加價值為目標，針對試辦之各縣市均訂定回收及再利用比例，未再利用者才進入焚化體系[10]。
[10] 依海保署2022年海洋廢棄物管理工作成果年報揭示，2022年12市縣參與試辦，回收處理將近 25萬4,900 公斤廢漁網（蚵繩）及廢保麗龍（浮球），其中廢漁網（含蚵繩）再利用9萬6,300 公斤，廢保麗龍（浮球）再利用 11萬6,350 公斤，再利用率達 83%。
4.以112年度為例，參與漁業署之回收廢漁網具包括新竹市等9市縣，而參與海保署之試辦廢漁網、廢蚵繩、廢保麗龍回收再利用計畫包括基隆市等12市縣[11]；據此，中央政府回收廢漁網計畫分由漁業署與海保署主政，又比較漁業署與海保署補助對象，除地方漁政與海洋管理單位外，海保署尚委託地方環保單位執行(詳表3-2-2)，恐增加成本並影響執行效率。
[11] 112年度參與漁業署計畫包括新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣及臺東縣等9市縣，而參與海保署試辦計畫包括基隆市、新北市、桃園市、臺中市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等12市縣；其中臺南市向海保署申請標的為廢蚵繩、連江縣為海廢保麗龍，與漁業署補助廢漁網標的不同，餘未有重複縣市。
(三)近年漁港廢棄物再利用情形，及海洋廢棄物回收再利用資訊交流平台之成效未顯著
1.綜觀近年19個臨海市縣漁港廢棄物再利用比率自109年度之14.84%降為111年度之12.5%，減少2.34個百分點，相較養殖漁業廢棄物[12]再利用比率自109年度之5%增為111年度之27%，增加22個百分點(詳表3-2-3)，漁港廢棄物再利用情形容有精進空間。
[12] 包括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等7市縣。
2.又為達成海岸清潔維護計畫之海洋廢棄物回收再利用及認證工作項目，海保署建立海洋廢棄物回收及再利用業者名單，供地方政府參考；檢視廢漁網回收業者自109年底之14家減為111年底之9家，減少5家(減幅35.71%)，又廢漁網再利用業者自109年底之9家減為111年底之7家，減少2家(減幅22.22%)，概呈減少(詳表3-2-4)。海保署表示因廢漁網回收及再利用業者未於期限內取得環保單位核發許可，或無相關廢漁網專案致家數減少，爰佐以「海洋廢棄物回收再利用資訊交流平台」[13]進行媒合作業；惟據海保署提供該資訊交流平台之交易統計，111年5月建置迄112年6月底，僅廢漁網成交6筆、重261公噸，至廢保麗龍、牡蠣殼尚無交易量。
[13] 網址https://mdinfo.oca.gov.tw/
3.承上，海洋廢棄物之減量，有賴漁業署、環保署及海保署建立統一回收與再利用機制，擴大交易量規模，集合各市縣共同進行廢棄漁網回收與再利用，以提高回收再生廠商意願，俾利達成顯著減量效益。
表3-2-3 109至111年度漁港廢棄物、養殖漁業廢棄物之再利用情形表
        單位：公噸；%
類別	項目	109年度	110年度	111年度
漁港廢棄物	資源回收總重A	455	960	695
	清理總重B	3,067	6,149	5,558
	再利用比率A/B	14.84	15.61	12.50
養殖漁業廢棄物	資源回收總重C	2,326	5,998	6,295
	清理總重D	46,516	23,992	23,313
	再利用比率C/D	5.00	25.00	27.00

資料來源：漁港廢棄物為海保署提供，養殖漁業廢棄物為漁業署提供。
表3-2-4 109至111年底海洋廢棄物回收再利用業者統計表 單位：家
種類	項目	109年底	110年底	111年底
回收業者	廢漁網	14	10	9
	廢保麗龍	5	4	5
再利用業者	廢漁網	9	8	7
	廢保麗龍	4	3	7

資料來源：海保署。

三、111年度總體檢45處海洋保護區管理成效，其中20處僅屬中低度保護；為回應聯合國30X30目標，允宜積極提升海洋保護區管理效能
我國依漁業法、國家公園法、都市計畫法、野生動物保育法、文化資產保存法等法令及保護目的劃設各類「海洋保護區」，海洋保育署係海洋保護區整合機關，並自108年度起建立整合溝通平台及評估各海洋保護區成效，據以挹注資源，提升海洋保護區在地管理量能。經查：
(一)迄112年5月底我國計有47處海洋保護區
1.依海洋保育署官網載示，過去海洋保護區主管機關行政院農委會漁業署，曾於2010年參考國際自然保護聯盟(IUCN)將海洋保護區(MPA)定義為：「平均高潮線往海洋延伸之一定範圍內，具有特殊自然景觀、重要文化遺產及永續利用之生態資源等，須由法律或其他有效方式進行保護管理之區域。」迄112年5月底，我國計有47處海洋保護區，面積約5,264.27平方公里，占臺灣領海外界線以內水域面積+金馬太平島禁限制水域計6萬4,473平方公里面積之8.17%(詳表3-3-1)。
2.若以臺北市行政轄區面積272平方公里為單位進行換算，臺灣海洋保護區約19.3個臺北市大小，主要以4處國家公園面積比率83.49%最大，其次依序為6處海洋野生動物保護區(含重要棲息環境)比率14.63%、30處漁業資源保育區比率0.97%、2處國家風景區比率0.89%、5處自然保留區及自然紀念物比率0.02%(詳表3-3-1)。

表3-3-1 國內已有法令依據之海洋保護區資料彙整表 單位：處；平方公里；%
海洋保護區類型		數量	權責機關	法令依據	面積	占現有海洋保護區面積比率	占12浬海域面積比率
漁業資源保育區		30	農委會漁業署	漁業法	51.32	0.7	0.08
國家公園(海域)	東沙環礁國家公園	1	內政部國家公園署（海洋國家公園管理處）	國家公園法	3,534.89	67.15	5.48
	澎湖南方四島國家公園	1			354.73	6.74	0.55
	台江國家公園	1	內政部國家公園署（台江國家公園管理處）		356.41	6.77	0.55
	墾丁國家公園	1	內政部國家公園署（墾丁國家公園管理處）		148.91	2.83	0.23
國家風景特定區(海域資源保育區)		2	交通部觀光局(風景區管理處)	發展觀光條例/都市計畫法	46.90	0.89	0.07
野生動物保護區/野生動物重要棲息環境		6	海委會海洋保育署	野生動物保育法	769.92	14.63	1.19
自然保留區/自然紀念物		5	農委會林務局	文化資產保存法	1.18	0.02	0.00
總計		47			5,264.27	100.00	8.17

說 明：1.臺灣距岸12浬內水域面積為6萬4,473平方公里。
2.統計至112年5月底。
資料來源：海保署。
(二)111年度總體檢45處海洋保護區管理成效，其中20處僅屬中低度保護
1.海洋保育署公布111年首度全面性評估臺灣45處海洋保護區管理成效[14]，總體檢結果7處為「完全保護」、18處為「高度保護」、9處為「中度保護」及11處為「低度保護」，即有20處僅屬「中低度保護」(占比44.44%)。檢視7處「完全保護」海洋保護區分別為野生動物保育法劃設之中華白海豚野生動物重要棲息環境，國家公園法劃設之墾丁國家公園、東沙環礁國家公園、澎湖南方四島國家公園，漁業法劃設之基隆望海巷潮境海灣資源保育區、富山漁業資源保育區，及文化資產保存法劃設之澎湖南海玄武岩自然保留區，多為具管理計畫、定期生態調查監測及有完全禁漁區之海洋保護區 (詳表3-3-2)。
[14] 111年底計有47處海洋保護區，其中澎湖番仔石自然紀念物係保存地質特色，無生態調查資料，及澎湖西衛里熔岩池及火山頸為111年12月8日公告，未及納入評估亦屬保存地質特色，爰該2處不適用本次評估架構。請參https://www.oca.gov.tw/ch/home.jsp?id=394&parentpath=0,299&mcustomize=research_view.jsp&dataserno=202301030001。
2.復檢視11處低度保護區，多屬人力經費短缺或在地關懷海洋資源程度較低之處，舉如花蓮縣水璉、高山、豐濱與石梯坪保育區，保育物種為龍蝦與九孔，劃設面積廣泛，惟缺乏管理人力與經費，未有實質管理；又如屏東縣除墾丁國家公園外，尚有3處海洋保護區，分別為琉球漁業資源保育區、車城漁業資源保育區及海生館資源培育區，然目前管理上僅能以琉球漁業資源保育區為主，致訪談車城、海生館等附近當地居民表示不知為保護區。海保署表示擬採強化法治規章與執法、完善生態調查與監測計畫、強化在地守護意願及充實地方機關管理能量等措施改善。
表3-3-2 我國45處海洋保護區之評比、現況與建議概況表
評比	保護區	現況	建議
完全保護	富山漁業資源保育區、澎湖南方四島國家公園、中華白海豚野生動物重要棲息環境、澎湖南海玄武岩自然保留區、基隆望海巷潮境海灣資源保育區、墾丁國家公園、東沙環礁國家公園等7處。	1.管制強度最高，且絕大多數區域為完全禁漁區或有條件之禁止進入區。 / 2.管理人力與經費較為充裕，地方參與度高。 / 3多數區域有管理計畫書、工作目標與期程及管理成效評估制度。 / 4.有較完善、長期之生態監測資料。	1.規劃海洋保護區對周邊社區之經濟社會影響評估。 / 2.規劃擴大海洋保護區範圍保護完整之棲地環境。
高度保護	澎湖玄武岩自然保留區、野柳水產動植物繁殖保育區、台江國家公園、澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區、東澳水產動植物繁殖保育區、七美漁業資源保育區、伸港螻蛄蝦繁殖保育區、伸港（二）螻蛄蝦繁殖保育區、王功螻蛄蝦繁殖保育區、澎湖縣貓嶼海鳥保護區、琉球漁業資源保育區、棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區、東北角暨宜蘭海岸國家風景區（海域資源保護區）、旭海觀音鼻自然保留區、馬祖列島燕鷗保護區、觀新藻礁生態系野生動物保護區、貢寮水產動植物繁殖保育區、小門漁業資源保育區等18處。	1.管制強度高，部分區域為禁止進入或完全禁漁區。 / 2.管理單位挹注經費與人力較多，或地方參與程高。 / 3.多數區域有較完善、長期之生態監測資料。	1.協助在地建立科學調查人力，提升生態監測量能。 / 2.提高漁業活動之管制強度或完全禁漁區範圍。 / 3.加強取締違法行為之執法效能。
中度保護	小湖保育區、瑞芳保育區、萬里水產動植 物繁殖保育區、東部海岸國家風景區（綠 島）、綠島漁業資源保育區、金門古寧頭西 北海域潮間帶鱟保育區、蘇澳漁業資源保 育區、頭城漁業資源保育區、鹽寮保育區等9處。	1.有少量人力與相關經費。 / 2.無管理計畫書、工作目標與期程也無管理成效評估制度。 / 3.多數區域僅針對特定物種保育，非棲地型保育。 / 4.多數區域傳統漁業活動頻繁，較難提升保護等級。	1.持續執行生態資源調查，定期監測資源變化趨勢。 / 2.與社區居民建立共同管理模式，鼓勵社區自主管理，減少管理人力需求。 / 3.評估分區管理並劃設完全禁漁區，建立漁業管制措施。
低度保護	灣瓦海瓜子繁殖保育區、車城漁業資源保 育區、小馬漁業資源保育區、基隆市水產 動植物保育區、宜灣漁業資源保育區、小 港漁業資源保育區、水璉保育區、高山保 育區、石梯坪保育區、豐濱保育區、海生館資源培育等11處。	1.缺乏管理人力與經營管理經費。 / 2.無管理計畫書、工作目標與期程也無管理成效評估制度。 / 3.當地居民關心程度低。 / 4.生態資源下降或非保育物種合適棲地（灣瓦、車城）。	1.生態資源尚可之區域挹注經費及人力，協助完善生態監測及管理計畫。 / 2.生態資源下降或非物種保育合適棲地的保護區，應擬定退場制度或重新公告範圍。

資料來源：海保署111年度委託研究「海洋保護區經營管理成效評估及輔導計畫」。
(三)為達聯合國30x30，尚待提升海洋保護區管理效能
1.依112 年 3 月 23 日行政院農業委員會林務局「出席生物多樣性公約第十五屆締約方大會會議報告」出國報告，2021-2022年聯合國生物多樣性公約第15次締約國大會（COP15），制定「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」（Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF），作為2050年前各國推動生物多樣性保育之依據；框架訂有4個願景、23個具體目標，其中具體目標3「各國應致力於2030年前透過劃設保護區或指定其他有效保育區域（Other Effective Conservation Measures, OECMs）等有效方式保育至少30%土地、內陸水域、海岸及海洋，並注重原住民、當地社區權益以及傳統利用」，此即聯合國30x30。
2.前揭出國報告之具體建議2「加強我國保護區整體論述，並規劃 OECMs推動方案與認證辦法」載示，本次「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」中最受矚目為「30 by 30」目標，保護全球 30%之陸地、內陸水域、沿海與海洋區域；我國應加強盤點已受保護之區域現況，並研擬整體保護區論述，規劃其他有效地區保育措施（OECMs）推動方案與認證辦法，以期在 2030 年達成國際目標；陸域及海洋整體保護區論述及 OECMs 認證機制規劃，陸域及海域之主管機關應建立合作機制，以利整體考量規劃我國保護區政策。
3.為達聯合國30x30，海保署表示已擬具「30x30海洋保護區行動方案」，規劃以提升既有保護區效能、增加海域受保護面積等2大執行策略與10項實質行動[15]，作為2030年前推動海洋保護區域整合業務之依據；惟迄112年5月底，我國計47處海洋保護區面積約占8.17%，尚不及目標值30%之3成，又其中20處保護區僅屬中低度保護，另海保署表示成立30x30聯盟與建置聯合國30x30官網等相關工作處籌劃中，擬於112年底前完成；據此，海保署允宜積極推動聯合國30x30相關措施，俾提升海洋保護區管理效能，並與陸域主管機關共同妥謀整體規劃我國保護區政策。
[15] 海保署於提升既有保護區效能方面，具體作法包括持續辦理海域生態調查、完成保護區評鑑制度之研擬、籌備30x30聯盟與會議等；於增加海域受保護面積方面，則包括持續進行領海內之重要生態海域評估、推動海保法與相關子法制定、OECMs指認標準與程序之整理、制定與試辦等。

四、海洋類環境教育設施之認證、海洋文化資產之登錄及水下文化資產之列冊，相關部會允宜積極辦理並宣導推廣，以形塑全民親海風氣及培養海洋國家思維
為達到形塑全民親海風氣，培養海洋國家思維之政策目標，「2020國家海洋政策白皮書」訂定保存傳統海洋文化、發展多元海洋文化、提升全民海洋素養及培育海洋人力資源等4大策略，辦理41項重點工作，由海委會、文化部、環保署等相關部會分別推動。經查：
(一)逾3成之臨海市縣未有海洋類環境教育設施場所
1.依環境教育法第14條第1項規定[16]及配合「2020國家海洋政策白皮書」之五、(三)提升全民海洋素養策略，環保署推動鼓勵各界將具海洋教育意義之資源場所，參與環境教育認證。洽據環保署表示，截至112年6月底我國計有29個海洋類環境教育設施場所(詳表3-4-1)，占全部249個環境教育設施場所之11.65%，比率略低；復檢視我國19個臨海市縣中[17]，新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣及連江縣等6市縣未有海洋類環境教育設施場所，占比達31.58%。
[16] 環境教育法第14條第1項規定 ：「各級主管機關及中央目的事業主管機關應整合規劃具有特色之環境教育設施及資源，並優先運用閒置空間、建築物或輔導民間設置環境教育設施、場所，建立及提供完整環境教育專業服務、資訊與資源。」
[17] 22個市縣扣除臺北市、南投縣及嘉義市等3個非臨海市縣。
2.洽據環保署表示，如南竿環境教育學堂位於連江縣南竿島，其環境教育課程以「戰略的馬祖坑道」、「探索會呼吸的房子」等戰地文化及閩東建築為主，故未予列入海洋類環境教育設施場所；爰此，環保署允宜宣導各臨海市縣依在地海洋特色，申請具海洋教育意義之資源場所認證。
表3-4-1 迄112年6月底海洋類環境教育設施場所概況表
序號	設施場所名稱	設施場所類型	通過認證日期
1	野柳地質公園	風景區/遊樂園/觀光工廠	2012-11-13
2	台江國家公園	國家公園/都會公園	2012-11-13
3	國立海洋生物博物館後場設施	博物館/動物園	2012-12-20
4	彰化縣王功蚵藝文化館	社區參與	2013-04-24
5	墾丁國家公園	國家公園/都會公園	2013-04-24
6	蘭陽博物館及溼地	博物館/動物園	2013-09-13
7	大鵬灣國家風景區濕地公園	水資源及溼地	2013-10-31
8	澎湖吉貝石滬文化館	文化資產	2014-12-29
9	雲嘉南鹽田及濕地環境教育中心	風景區/遊樂園/觀光工廠	2015-03-16
10	國立海洋科技博物館	博物館/動物園	2015-05-15
11	金門縣水產試驗所／金門縣石蚵產業文化館	自然/生態教育中心	2016-04-13
12	中山大學海岸校園	自然/生態教育中心	2016-07-14
13	黑面琵鷺生態展示館	博物館/動物園	2016-12-13
14	小野柳自然教室	風景區/遊樂園/觀光工廠	2016-12-13
15	白沙灣自然中心	自然/生態教育中心	2018-01-22
16	澎湖南寮環境教育園區	社區參與	2018-05-15
17	大安濱海樂園	風景區/遊樂園/觀光工廠	2020-08-17
18	龍門露營區	風景區/遊樂園/觀光工廠	2020-12-21
19	海洋客家牽罟文化館	水資源及溼地	2021-04-28
20	許厝港重要濕地(國家級)	水資源及溼地	2021-10-13
21	觀新藻礁	自然/生態教育中心	2021-11-03
22	草漯沙丘	自然/生態教育中心	2022-01-06
23	新屋石滬	自然/生態教育中心	2022-01-06
24	和平工業區專用港生態教室	環保/節能設施	2022-02-22
25	臺中港環境教育中心	環保/節能設施	2022-06-15
26	和平島地質公園	風景區/遊樂園/觀光工廠	2022-10-20
27	洄遊吧食魚體驗館	風景區/遊樂園/觀光工廠	2023-03-01
28	基隆港環境教育園區	環保/節能設施	2023-03-01
29	七股鹽場	風景區/遊樂園/觀光工廠	2023-03-01

資料來源：環保署。
(二)臺灣北部地區有29件具潛力但尚未列冊之海洋文化資產
1.為充實海洋文化內涵，形塑海洋民族之文化認同與傳承，並作為海洋教育推廣之素材為基礎，海委會於110年至112年分年分區針對臺灣南部、北部及東、中部地區之涉海文化資產進行逐項研究，藉此納入北部、東部、中部地區尚未列冊但具有潛力之海洋文化資產[18]項目[19]，預期完成文化部有關海洋文化資產437件，針對海洋(文史)角度文獻探討與分析、進行現地田野調查。
[18] 海委會表示，有關海洋文化無較明確定義，爰以最廣義方式，亦即歷史上人類與海洋所衍生之互動，包含食、衣、住、行、育、樂，物質與心靈皆屬之。
[19] 包括110年之海洋社會教育推動策略暨海洋文化資產調查研究（台灣南部地區）、111年之海洋文化資產調查研究（台灣北部地區）及112年之海洋文化資產調查研究（台灣東、中部地區），經費各為決算數146萬4千元、88萬2千元及預算數96萬9千元。
2.依海委會提供，迄112年5月底完成437件登錄文化資產及北部地區29件尚未列冊但具有潛力合計466件海洋文化資產項目盤點，登錄占比為93.78%(詳表3-4-2)；其中基隆市、新北市、桃園市、宜蘭縣及連江縣分別有5至6件等總計29件尚未列冊但具有潛力之海洋文化資產，如基隆市中正區之綠藻石蓴採集文化、諸聖教堂考古遺址、自由中國號等。
3.洽據海委會表示，將陸續進行臺灣東、中、南部地區尚未列冊但具有潛力之海洋文化資產項目盤點。依文化資產保存法第4條規定，該法之主管機關在中央除自然地景及自然紀念物為農委會外，餘為文化部，在直轄市為直轄市政府，在縣(市)為縣(市)政府，爰海委會經歸納範疇釐清項目與分類後，涉及文化資產之價值認定及登錄事項，後續將提供主管機關依程序辦理。
表3-4-2 迄112年5月底我國各市縣海洋文化資產初步盤點概況表
單位：件；%
市縣名	海洋文化資產之盤點數量A	海洋文化資產之登錄數量			登錄占比B/A
		國定	市縣定	合計B
基隆市	29	3	20	23	79.31
臺北市	17	10	7	17	100
新北市	28	4	19	23	82.14
桃園市	8	0	2	2	25.00
新竹市	13	0	13	13	100
苗栗縣	7	1	6	7	100
臺中市	20	1	19	20	100
彰化縣	18	1	17	18	100
南投縣	3	0	3	3	100
雲林縣	32	6	26	32	100
嘉義市	1	0	1	1	100
嘉義縣	12	2	10	12	100
臺南市	66	15	51	66	100
高雄市	39	6	33	39	100
屏東縣	18	2	16	18	100
宜蘭縣	23	1	16	17	73.91
花蓮縣	3	1	2	3	100
台東縣	12	2	10	12	100
澎湖縣	80	9	71	80	100
金門縣	21	2	19	21	100
連江縣	16	2	8	10	62.50
合計	466	68	369	437	93.78

資料來源：海委會。
(三)14處水下考古遺址點尚未辦理列冊程序
1.聯合國教育、科學及文化組織2001年通過水下文化遺產保護公約，「水下文化遺產」係指至少100年來，週期性地或連續地，部分或全部位於水下，具有文化、歷史或考古價值之所有人類生存有關；又我國104年12月9日公布實施水下文化資產保存法，「水下文化資產」指以全部或一部分且週期性或連續性位於水下，具有歷史、文化、考古、藝術或科學等價值，並與人類生活有關之場址、結構物、建築物、器物及人類遺骸等。
2.我國水下考古工作由文化部文化資產局自95年起推動10餘年，於臺灣周邊海域驗證20 個水下考古遺址點，6 個列冊遺址，出水1,600 餘件遺物，及展開水下文化資產相關教育推廣工作[20]。綜觀我國20個水下考古遺址點概況(詳表3-4-3)，發現時間自2009年至2019年間，2020年後尚無新的水下考古遺址點，又廣丙艦、將軍一號、綠島一號、蘇布倫號、博卡喇汽輪、山藤丸等6處水下考古遺址點均集中於2017、2018年2年間列冊，2019年後尚無新增列冊水下考古遺址點；據該局表示，囿於近年受疫情影響、水下調查須配合海象、國內缺乏水下考古人才及同時管理6處列冊遺址等，致14處水下考古遺址點尚未辦理列冊程序，允宜精進辦理。
[20] 董盈穎，《探討我國水下文化資產教育推廣現況與未來展望》，文化資產保存學刊，2020年9月，7-9頁。

表3-4-3 我國20個水下考古遺址點概況表
水下考古遺址點	發現時間	列冊時間	資料公開方式
博卡喇汽輪	2009年	2018年8月31日	1.研究資料已於文化部文資局相關出版刊物公開，如文化部文化資產局年報及水下文化資產普查計畫報告輯。 / 2.均於近年水下文資相關展覽中呈現相關研究成果。文化部文資局現辦理「水下探奇-水下文化資產主題展」亦有介紹(展期：2022年8月9日-2023年9月24日 ) / 3.個案資料公開於文化部文資局水下文化資產資料網)-關於水下文化資產-6處列冊水下文化資產資料。 / 4.水下文化資產普查計畫報告輯於國內部分書局(博客來、五南等)可供購買，另書籍資料已寄送予相關機關和文化局處、文資相關博物館、考古相關科系及圖書館、指定寄存單位等。
山藤丸	2010年	2018年8月31日
廣丙艦	2010年	2017年7月26日
綠島一號	2011年	2018年1月24日
蘇布倫號	2014年	2018年1月24日
將軍一號	2009年	2017年7月26日
23南進丸	2009年	1.其餘14處尚未依法辦理列冊程序。 / 2.112年度先行委託水下考古專業團隊辦理滿星丸及空殼嶼1號進階調查工作，目前預定於112年6月辦理滿星丸及空殼嶼1號價值評估及列冊現勘事宜。 / 3.113年至118年將持續分年分批辦理剩餘12處具文化歷史價值之潛力水下文資進階調查、價值評估、列冊審查工作。	1.研究資料已於文化部文資局相關出版刊物公開，如文化部文化資產局年報及水下文化資產普查計畫報告輯。 / 2.均於近年水下文資相關展覽中呈現相關研究成果。文化部文資局現辦理「水下探奇-水下文化資產主題展」亦有介紹(展期：2022年8月9日-2023年9月24日 ) / 3.水下文化資產普查計畫報告輯於國內部分書局(博客來、五南等)可供購買，另書籍資料已寄送予相關機關和文化局處、文資相關博物館、考古相關科系及圖書館、指定寄存單位等。
御月丸	2009年
淺香丸	2009年
空殼嶼一號	2009年
更新世晚期動物化石	2009年
滿星丸	2010年
東沙二號	2011年
東沙四號	2011年
胡佛總統輪	2014年
毛司嶼一號	2016年
東沙五號	2016年
澎南三號	2017年		同上之1、2，另3.研究資料業納於水下文化資產普查計畫報告輯(第四階段)，該出版品刻辦理編印中，預計112年10月完成公開販售及相關單位圖書寄存事宜。
綠島二號	2018年
澎湖一號	2019年

資料來源：文化部。

五、鑑於國海院海洋調查船及水試所漁業試驗船刻興建中，允宜強化整合國內相關研究船量能，以建構國家科學研究船隊，充分發揮國家資源效益
為達孕育科學發展動能及厚植學術研究能量之政策目標，「2020國家海洋政策白皮書」訂定整合海洋科研資訊、完善海洋基礎調查及引領海洋產業升級等3大策略，辦理17項重點工作，由海委會及農委會等機關推動。經查：
(一)為完善海洋基礎資料及漁業資源，國海院刻興建海洋調查船及水試所新造漁業試驗船
1.基於國內研究調查船舶量能不足，國海院爰依海洋基本法與國家海洋政策白皮書，規劃建置具有足夠能量之專有任務型海洋調查船舶，提供政府相關部門執行常態性、週期性之海洋基礎資料調查，刻正執行行政院111年3月核定之「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫(112-115)」，預定於115年完成3艘調查船建造，總經費31億元，相關預算及執行情形詳表3-5-1。
表3-5-1 海委會國海院「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫」(112-115)預算及執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	迄111年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄112年4月底量化執行成效(交船情形)
			迄112年底累計預算編列數	迄112年4月累計分配數(1)	迄112年4月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
100 噸級調查船興建 / (112-115)	285,000	0	4,630	49	23	46.94	「海洋基礎資料調查船興建專案管理(含監造)」採購案已於112年2月16日決標，決標金額1億942萬元。
300 噸級調查船興建 / (112-115)	415,000	0	6,470	68	32	47.06
4,000 噸級調查船興建 / (112-115)	2,400,000	0	39,050	409	196	47.92
合計	3,100,000	0	50,150	526	251	47.27

說 明：國海院表示，截至4月經費分配皆經常門，原規劃支付聘用5名計畫人員薪資費等，因造船相關專業人力徵聘不易，僅聘得1名計畫人員，致使經費執行率落後。
資料來源：國海院。
2.為瞭解氣候變遷對我國周邊海域海洋漁業資源之影響，以訂定因應對策，必須仰賴漁業試驗船出海實地調查，針對海洋環境及漁業資源之變動持續進行長期監測；水試所現有水試一號、水試二號及海安號等3艘漁業試驗船[21]，考量水試一號及海安號船齡已逾作業使用年限(20年)，及臺灣東部海域為鮪、旗、鯊魚及鬼頭刀等重要大洋性及區域性洄游魚類，卻欠缺該海域相關研究，爰水試所提出「建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫」，規劃汰建水試一號及海安號2艘試驗船、新造1艘試驗船等；本計畫經行政院108年5月核定及111年3月核定修正計畫[22]，期程由原109至112年延長至113年止，總經費維持19億8,908萬2千元，相關預算編列及執行情形詳表3-5-2。
[21] 水試一號(1,948噸)、水試二號(345噸)及海安號(42噸)之取得時間分別為83年5月、102年5月及80年6月。
[22] 因受疫情影響、鋼價大漲及國內外造船廠之生產線滿載等原因修正。
表3-5-2 農委會所屬試驗機構「建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫」(109-113)預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	迄111年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄112年4月底量化執行成效(交船情形)
			迄112年底累計預算編列數	迄112年4月累計分配數(1)	迄112年4月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
建造100噸級漁業試驗船	434,444	147,304	434,444	212,915	147,304	69.18	完成整新水試二號航安設備及科學儀器5式；交船0艘。
建造100噸級漁業試驗船	441,726	149,773	441,726	215,384	149,773	68.39
建造1,500噸級漁業試驗船	1,075,312	364,599	621,612	452,817	364,559	80.52
整新水試二號航安設備及科學儀器	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	100.00
合計	1,989,082	699,276	1,535,382	918,716	699,276	76.11

說 明：1.111年3月修正計畫，將50噸級改為100噸級漁業試驗船之同型船。
2.水試所表示，船廠112年2月施工時主機淋雨，故須原廠出具檢驗報告，致工期延後，影響付款。
資料來源：水試所。
(二)強化整合國內相關研究船資源，以建構國家科學研究船隊
1.依國海院盤點國內現有及規劃中多功能調查研究船(詳表3-5-3)，依噸位大小為4,000 噸級(海洋調查船)、達觀艦、勵進、新海研一號、1,500 噸級(漁業試驗船)、新海研二號及新海研三號等7 艘，總噸位均800噸以上；其中 4,000噸級(海洋調查船)、達觀、勵進及新海研一號等4艘屬大洋級（Ocean class），1,500 噸級(漁業試驗船)、新海研二號及新海研三號等3艘則歸於區域級（Regional class）。
2.綜觀表3-5-3，除達觀艦以軍事用途為主外，隸屬國科會轄下 4 艘研究船著重於海洋科學之基礎與應用研究，其中勵進研究船為支援學術研究，而分別由臺灣大學、海洋大學與中山大學所營運之新海研一、二、三號，其探究議題則為大氣與海洋、生地化循環，及地質與生地化；又水試所營運之1,500 噸級調查船係以漁業資源調查為標的，而國海院規劃營運之4,000噸級調查船則以海洋基礎資料調查為標的(對照表詳3-5-4)。
表3-5-3 我國800噸級以上調查研究船之規格與功能概述表
單位：米；節；日；人；新臺幣億元
研究船規格	勵進	新海研一號	新海研二號	新海研三號	達觀艦	1,500噸級	4,000 噸級
所有者	國科會	國科會	國科會	國科會	國防部	農委會 / 水試所	海委會 / 國海院
維運單位	國研院 / 海洋中心	國立臺灣 / 大學	國立海洋 / 大學	國立中山 / 大學	海軍	農委會 / 水試所	海委會 / 國海院
交船時間	107.01	109.04	108.11	108.11	84.09	113(預定)	115(預定)
總噸位	2,629	2,155	811	811	3,200	1,500	4,000
最大吃水深	6.5	5	3.2	3.5	5	5	9
航速	12 / (max.14)	12 / (max.14)	12 / (max.14)	12 / (max.14)	12 (max.15.5)	12 / (max.14)	12 / (max.17)
續航力	30	30	12	12	42	12	30
船員	19	19	13	13	─	10	24
研究人員	24	20	12	12	─	15	35
造價	8.9	8.0	4.1	4.1	12.4	15.3	24
功能定位	支援學術研究	基礎與應用 / 科學研究	基礎與應用 / 科學研究	基礎與應用 / 科學研究	軍事用途及國內航安	漁業資源調查	海洋基礎資料調查
作業天數	230	250	220	220	-	120-180	230

資料來源：節錄自國海院經行政院111年3月核定「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫(112-115)」，本中心整理。
表3-5-4 我國各類調查研究船之對照表
船別 / 項目	國海院調查船	國科會研究船	水試所漁業試驗船
任務定位	配合國家政策與任務需要，執行海洋環境長期調查之公務船舶。	為服務自由探索之學術型海洋科學研究船舶。	執行漁業調查與試驗工作之漁業試驗船。
船舶特性	具備常態性、普查性調查作業需要而設計建造之船舶。	以科學研究為目的所設計配備之研究船舶。	以調查漁業資源及漁場環境為設計之漁業試驗船舶。
服務對象	服務政府部門，辦理涉海業務與任務。	服務大學院校與研究單位為主要。	配合執行機關內之漁業研究計畫，以及應國內外相關單位及社會的需求或委託執行相關任務。

資料來源：國海院。
3.洽據國海院表示，鑑於先進國家整合發展海洋調查研究船隊之趨勢，未來該等調查船舶將規劃以船隊模式維運，將參考美國研究船管理委員會(UNOLS)等船隊管理平台架構，研擬與相關部會建立合作平台與支援機制；又為瞭解與學習國科會研究船營運管理模式，國海院已派員列席國科會「研究船管理指導會」之研究船隊工作小組定期會議。爰此，國海院允宜強化整合國內相關研究船資源，為未來雙方船隊運作之接軌預先籌劃，以建構國家科學研究船隊。

六、因應近日聯合國通過「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」（BBNJ協定），允宜盤點我國涉海部會相關法規及作業機制，研擬具體應處對策，以落實推動海洋治理
據媒體報導，聯合國193個成員國於112年6月19日通過「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」[23]（BBNJ協定），具有國際法律約束力，恐對我國現行海洋治理產生影響。經查：
[23] Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction，簡稱BBNJ協定。
(一) BBNJ協定源起及內容
1.近年來有關「國家管轄外區域」（Areas Beyond National Jurisdiction，ABNJ）海洋生物多樣性之保育和永續利用成為海洋治理新興議題，主要原因包括人類傳統活動對海洋環境及其資源所造成之破壞（如海運、資源與能源開採等）產生污染行為，全球暖化造成海洋酸化而威脅海洋生物多樣性，暨近年各國及生物科技產業發現「海洋遺傳資源」（Marine Genetic Resources，MGRs）有極大應用潛力，亟對海洋遺傳資源進行探採與開發等[24]。
[24] 胡念祖，《建制複合概念在公海治理上之應用：以聯合國「國家管轄區域外海洋生物多樣性之保育與永續利用具法律約束力國際文件」之發展為例》，科技部補助專題研究計畫報告，110年01月29日，1-2頁。
2.海委會表示，BBNJ協定係聯合國為有效處理「國家管轄外區域–公海」於海洋生物多樣性永續利用之治理缺口(條約制定前，各國皆有公海捕魚與航行自由等權利)，自2018年起陸續召開多次政府間大會進行條約文字談判，並於2023年3月4日達成共識，且於同年6月19日正式通過，該協定涉及4大議題包括：1.包含惠益分享在內之「海洋遺傳資源」(Marine Genetic Resources, MGRs)養護及永續利用。2.「海洋保護區」(Marine Protected Areas, MPAs)等以區域為基礎之管理工具。3.海洋環境影響評估。4.能力建構及海洋技術移轉。
(二)我國研議BBNJ協定相關成果
1.洽據海委會表示，該會於107年4月28日成立，應外交部邀請參與BBNJ協定磋商，嗣因疫情影響，延至111年3月、8月始正式參與「聯合國第4次政府間會議(IGC4)」及「聯合國第5次政府間會議(IGC4)」相關磋商會議。又為適時掌握BBNJ協定之訂約動態，自109年起與國立中山大學合作，並召開相關因應研商會議(詳表3-6-1)。
2.洽據漁業署表示，BBNJ協定自海委會於107年成立後，係由海委會主政，漁業署及外交部等其他行政機關各依其業管範圍，配合海委會辦理相關工作；有鑑BBNJ協定涉及我國遠洋漁船作業權益，漁業署前於105年及106年曾委請國內學者進行相關研究(詳表3-6-2)。
表3-6-1 海委會研議BBNJ協定相關成果
時間	會議主題	主持人
110.10.20	召開「BBNJ協定（草案）與環境影響評估議題」研究團隊工作小組會議	中山大學海洋政策研究中心主任胡念祖教授
111.10.28	召開「推動我國海洋環境影響評估制度之探討」專家學者座談會
112.4.25	召開「聯合國BBNJ協定草案之影響與因應」諮詢座談會
112.5.30	召開「聯合國BBNJ協定草案-海洋環境影響評估專章內國法化」諮商會議
112.7.4	召開「聯合國BBNJ協定草案-海洋保護區等以區域為基礎之管理工具」諮商會議

資料來源：海委會。
表3-6-2 漁業署研議BBNJ協定相關成果
時間	計畫主題	主持人
105.06.16-12.31	聯合國制訂國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性協定之發展趨勢及因應對策	中央警察大學葉雲虎副教授
106.06.05-12.31	聯合國制訂國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性(BBNJ)之國際協定發展趨勢及因應對策

資料來源：漁業署。
(三)BBNJ協定對我國海洋事務之可能影響
1.洽據海委會表示，BBNJ協定對我國海洋事務之可能影響詳表3-6-3；有鑑未來BBNJ協定及其體制之運作，與區域間國際組織之參與緊密扣合，此一發展趨勢或有助於拓展我國國際參與空間，如何善用我國海洋治理能力，主導特定議題話語權，將直接或間接影響我國參與BBNJ運作之程度。
2.又洽漁業署表示略以，BBNJ協定涉及遠洋漁業者，主要係包含海洋保護區之劃區管理工具；依據BBNJ協定第4條第2項規定，該協定並不損及包含「區域性漁業管理組織」(RFMO)在內等其他全球性、區域性次區域性組織之職權。因此，儘管我國未簽署BBNJ協定，仍可透過RFMO相關會議致力維護我國遠洋漁船作業權益。
3.有鑑目前BBNJ協定尚未生效[25]，允宜盤點我國涉海部會可能受影響之相關法規，並檢視相關作業流程，如劃設公海海洋保護區、進行海洋環境影響評估等可能對既有活動、行為或機制等產生之衝擊，預擬具體應處對策[26]。
[25] BBNJ協定之生效日，係收到第60份國家同意書後之120天。
[26] 洽據海委會表示，有關BBNJ協定之影響與因應，該會尚於邀請學者專家、可能涉及部會等進行初步討論中。
表3-6-3 BBNJ協定對我國海洋事務之可能影響
議題	對我國海洋事務之可能影響
海洋遺傳資源	海洋遺傳資源之取得與惠益分享（access and benefit-sharing, ABS）機制有可能影響我國未來海洋科學研究與醫藥生技產業鏈之發展。
海洋保護區等	公海海洋保護區之劃設風潮一旦出現，我國所參與或加入之區域漁業管理組織，以及我國公海商業漁捕利益亦有可能受到影響。
海洋環境影響評估	在「海洋環境影響評估」中，強調「累積衝擊」對於海洋環境之影響，一旦公海環評成為各國義務時，相關用海活動或行為是否需要進行海洋環評，會對我國公私部門構成相當大之條約遵守成本。
能力建構及海洋技術移轉	「能力建構及海洋技術移轉」涉及海洋外交之政策與作為，如何能在我國艱困之外交現況下達成，將有賴外交部與各涉海部會合作，方能展現我國在海洋治理之成效。

資料來源：海委會。
肆、結論
108年11月海洋基本法公布施行，該法第15條第1項規定：「政府應於本法施行後1年內發布國家海洋政策白皮書，並依其績效及國內外情勢發展定期檢討修正之。」爰109年6月8日發布「2020國家海洋政策白皮書」，為我國首部依據法律編纂之海洋政策白皮書，書中明確提出我國海洋事務發展願景與政策目標，檢視相關計畫或業務執行情形，結論如次：
1. 經整理海委會提供國家海洋政策白皮書政策目標執行情形管制表，計6大政策目標及177項重點工作，由11個部會主辦；其中以第5項政策形塑全民親海風氣等41項重點工作最多(占23.16%)，第4項政策確立產業發展目標等13項重點工作最少(7.34%)[27]，；又主辦機關以海委會70項重點工作(占39.55%)居首，次為教育部27項及農委會21項等。
  [27] 主要因海洋產業發展條例甫於112年6月經總統公布，未定施行日期，尚待全面推動。
2. 為強化海洋治理，允宜儘速完成海域管理法及海洋保育法之立法，並控管海委會及漁業署之巡防(護)船艦之汰建時程，增進我國海上巡防能量。
3. 檢視我國漁港廢棄物回收與再利用作業未臻周全，尚待提升海廢治理效能；復為回應聯合國30X30目標，允宜積極提升我國海洋保護區管理效能。
4. 為形塑全民親海風氣，海洋類環境教育設施之認證、海洋文化資產之登錄及水下文化資產之列冊，相關部會允宜精進辦理。
5. 鑑於國海院海洋調查船及水試所漁業試驗船刻興建中，允宜強化整合國內相關研究船量能，以建構國家科學研究船隊。
6. 因應近日聯合國通過「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」（BBNJ協定），允宜盤點我國涉海部會相關法規及作業機制，研擬具體應處對策，落實推動海洋治理。
參考文獻
1. 《2020國家海洋政策白皮書》，海洋委員會，109年6月。
2. 董盈穎，《探討我國水下文化資產教育推廣現況與未來展望》，文化資產保存學刊，2020年9月。
3. 林華慶等人，《出席生物多樣性公約第十五屆締約方大會會議報告》，行政院農業委員會林務局出國報告，112 年 3 月 23 日。
4. 胡念祖，《建制複合概念在公海治理上之應用：以聯合國「國家管轄區域外海洋生物多樣性之保育與永續利用具法律約束力國際文件」之發展為例》，科技部補助專題研究計畫報告，110年01月29日。
        （分機：1932 陳如慧）