中央政府推動智慧防災相關計畫執行成效之研析
二、交通部主管
(一)交通部中央氣象局
1.強化氣象資訊基礎建設計畫
交通部中央氣象局辦理「強化氣象資訊基礎建設計畫」，係經行政院於109年9月3日核定，期程自110至114年度，屬於前瞻基礎建設計畫數位建設項下，總經費15億元，截至112年5月之預算執行及計畫推動情形如下：
(1)預算執行情形
110及111年度預、決算數均為5億元，執行率100%，112年度編列2億5,500萬元，截至5月底止累計分配數1,274萬元，實現數1,237萬5千元，分配預算執行率為97.14%，年度預算執行率為4.85%(詳表2-2-1)。
(2)計畫推動情形
強化氣象資訊基礎建設計畫截至112年5月底止業務辦理情形包括：第6代高速運算電腦計算總量達6 PFlops(32 core計算)，為第5代計算量能4.3倍，提供更多數量或高解析度模式運行；擴充硬碟儲存空間至78PBytes、擴充儲存媒體、升級磁帶機讀寫頭至14顆讀寫頭及作業主機備援機制、擴充磁帶館及讀寫總速度進而提升140%等；建置軟體定義式網路系統，提升網路使用環境安全性與彈性，同時將原有1/10Gbps網路提升頻寬至10/25Gbps，骨幹網路更提升至40/100Gbps。在安全性方面，增加入侵檢測系統(IDS)與電子郵件APT防禦設備等。
表2-2-1 近年辦理「強化氣象資訊基礎建設計畫」經費概況表
        單位：新臺幣千元
年度	預算(估)數(A)	決算數(B)	執行率(C=B/A)
110	500,000	500,000	100.00%
111	500,000	500,000	100.00%
112	255,000	12,375	4.85%
113	84,900	-	-
114	100,000	-	-
合計	1,439,900	-	-

說 明：1.112年度決算數為截至5月底之實現數，累計分配數1,274萬元，分配預算執行率為97.14%。
2.110-113年度為前瞻基礎建設計畫特別預算數，114年度為計畫預估數。
資料來源：交通部中央氣象局提供，本中心彙整。
2.氣象資訊之智慧應用服務計畫
交通部中央氣象局辦理「氣象資訊之智慧應用服務計畫」，係經行政院於108年8月13日核定，期程自109至112年度，預算共編列7億6,008萬元，截至112年5月之預算執行及計畫推動情形如下：
(1)預算執行情形
109至111年度執行率100%；112年度編列1億6,000萬元，截至5月底止累計分配數2,300萬3千元，實現數2,055萬4千元，分配預算執行率為89.35%，年度預算執行率為12.85% (詳表2-2-2)。
(2)計畫推動情形
截至112年5月底止業務辦理情形包括：深化氣象多元服務，研發並產製氣溶膠光學厚度及強對流之大氣亂流區2項服務產品；運用AI語音辨識技術開發氣象語音查詢服務系統，強化語音辨識與語意解析能力；新增5個QPEplus客製化服務單位總數；客製化氣象情資聚合平臺，增加無償服務之中央及地方防災單位及重大民生相關國營事業特定服務對象，總數達12個；發展氣象資料結合民生應用相關領域資料之五星等級鏈結開放資料產品，並建置高自由度之整合查詢API介面，生活氣象應用服務App下載人數，自109年度之322萬351人次，增加至112年5月底之485萬7,818人次，增加163萬7,467人次，增幅50.85%。
表2-2-2 近年辦理「氣象資訊之智慧應用服務計畫」經費概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算數(A)	決算數(B)	執行率(C=B/A)
109	239,156	239,156	100.00%
110	192,924	192,924	100.00%
111	168,000	168,000	100.00%
112	160,000	20,554	12.85
合計	760,080	-	-

說 明：112年度決算數為截至5月底之實現數，累計分配數2,300萬3千元，分配預算執行率為89.35%。
資料來源：交通部中央氣象局提供，本中心彙整。

(二)交通部臺灣鐵路管理局
交通部臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)辦理「鐵路邊坡全生命周期預警及管理系統」，係經行政院於109年6月21日核定，期程自110至113年度，總經費3億5,033萬7千元，截至112年5月之預算執行及計畫推動情形如下：
1.預算執行情形
110及111年度執行率100%，112年度編列2億5,551萬9千元，截至5月底，累計分配數5,492萬8千元，實現數5,551萬9千元，分配預算執行率為101.08%，年度預算執行率為21.73%(詳表2-2-3)。
2.計畫推動情形
臺鐵局為辦理鐵路邊坡全生命周期預警及管理系統，於109年6月完成邊坡養護手冊，110年1月頒布實施，針對全線邊坡進行例行性巡檢作業，並與中央氣象局共同辦理「劇烈天氣監測系統(QPESUMS)」，遇豪大雨警報發佈，監控水情至警報解除，藉由24小時自動化預警，及早發現邊坡異狀進行處置，提升行車安全。截至112年5月底止業務辦理情形包括：
(1)重點監視路段84處
A.預警值：監視人員負責監看系統，注意雨量變化。
B.警戒值：監視人員通知分駐所主任(或監工)派員至現場(或即時監視影像)監視，同時通報單位主管、車站、工務監控台(或災害緊急應變小組)，持續注意雨量變化。
C.行動值：監視人員立即通知分駐所主任(或監工)，確認現場最新狀況並回報，將現況資訊通報單位主管，據以決定列車慢行或停止運轉，再依序通報車站及工務監控台(或災害緊急應變小組)。
(2)重點監視橋梁32處
A.預警值：監視人員負責監看系統，注意雨量變化。
B.警戒值：監視人員通知分駐所主任(或監工)派員至現場(或即時監視影像)監視橋梁底下水位高度及橋基附近水流狀況，同時通報單位主管、車站、工務監控台(或災害緊急應變小組)警戒，持續注意雨量變化。
C.行動值：監視人員立即通知分駐所主任(或監工)，確認現場最新橋梁底下水位高度及橋基水流狀況並回報，將現況資訊通報單位主管，據以決定列車慢行(黃線)或橋梁封鎖列車停止運轉(紅線)，再依序通報車站及工務監控台(或災害緊急應變小組)。
(3)邊坡檢測、分級，邊坡加固及補強情形
截至112年5月底止列管各級邊坡，包括A級坡立即處理0處、B級坡28處需辦理改善、C級坡進行每周巡檢1,660處及D級坡每4年定期檢查3,385處，其中28處B級邊坡改善已完成22處，完成率78.57%，餘6處預計113年底完成。
表2-2-3 近年辦理「鐵路邊坡全生命周期預警及管理系統」經費概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算(估)數(A)	決算數(B)	執行率(C=B/A)
110	6,289	6,289	100.00%
111	7,644	7,644	100.00%
112	255,519	55,519	21.73%
113	80,885	-	-
合計	350,337	-	-

說 明：1.112年度決算數為截至5月底之實現數，累計分配數5,492萬8千元，分配預算執行率為101.08%。
2.110-112年度為預算編列數，113年度為計畫預估數。
資料來源：臺鐵局提供，本中心彙整。