中央政府推動智慧防災相關計畫執行成效之研析
四、農業委員會主管
行政院農業委員會水土保持局辦理「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」，係經行政院於109年04月17日核定，期程自110至115年度，總經費50億元，為應不安定土砂災害管理及應變行動，嗣經行政院於111年11月18日函原則同意「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」修正總經費為65.5億元，截至112年5月之預算執行及計畫推動情形如下：
(一)預算執行情形
110及111年度執行率各為98.85%及98.76%；112年度編列4億3,170萬元，截至5月底分配數1億2,193萬4千元，實現數1億4,458萬6千元，分配預算執行率118.58%，年度預算執行率33.49%(詳表2-4)。
(二)計畫推動情形
截至112年5月底止，辦理大規模崩塌潛勢區影響範圍檢討與整合累計37處、多元尺度判釋與監測累計66處、防災警戒與應變累計39區、自主防災社區推動累計56個、防災整備與強化專員培訓累計595人次等。
表2-4 近年辦理「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」經費概況
表 單位：新臺幣千元
年度	預算(估)數(A)	決算數(B)	執行率(C=B/A)
110	461,722	456,393	98.85%
111	495,362	489,240	98.76%
112	431,700	144,586	33.49%
113	718,000	-	-
114	1,400,000	-	-
115	1,400,000	-	-

說 明：1.112年度決算數為截至5月底之實現數，累計分配數1億2,193萬4千元，分配預算執行率118.58%。
2.109-112年度為預算編列數，113-115年度為計畫預估數。
3.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(110-115年)總經費與計畫書總經費之差異主要係行政院每年核列數不足所致。
資料來源：水保局提供，本中心彙整。