近年中央政府補助都會區推動捷運建設之預算執行及相關問題探討
二、各都會區捷運路網概況
(一)營運中之捷運路線
臺北捷運木柵線(現為文湖線)最早通車，迄112年6月底共有5個都會區捷運系統陸續營運，簡述如下(詳表2-2-1)：
1.臺北捷運：85年3月正式營運，已有文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等5線通車，範圍涵蓋臺北市及新北市，為目前營運站數最多及路網長度最長之捷運系統。
2.高雄捷運：97年4月正式營運，已有紅線、橘線及環狀輕軌通車。
3.桃園機場捷運：106年3月正式營運，機場捷運線範圍涵蓋桃園市、新北市及臺北市。
4.新北捷運：108年2月正式營運，已有淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線通車。
5.臺中捷運：110年4月正式營運，綠線已通車。
表2-2-1營運中之都會區捷運路線簡表 截止期間：112年6月底
捷運系統	正式營運日期	通車路線	營運車站 / (站數)	路網長度 / (公里)	涵蓋行政區
臺北捷運	85年3月28日	文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線	117	營運：131.10 / 建設：136.90	臺北市 / 新北市
高雄捷運	97年4月7日	紅線、橘線 / 環狀輕軌(第一階段、第二階段部分)	捷運：38 / 輕軌：31	捷運：42.70 / 輕軌：17.10	高雄市
桃園機場捷運	106年3月2日	機場捷運線	22	51.03	桃園市 / 新北市 / 臺北市
新北捷運	108年2月1日	淡海輕軌(綠山線、藍海線第一期)、安坑輕軌 / 環狀線(第一階段)	輕軌：23 / 捷運：14	輕軌：17.05 / 捷運：15.40	新北市
臺中捷運	110年4月25日	綠線	18	16.71	臺中市

說　　明：新北環狀線(第一階段)自109年1月31日起通車，由新北市委託臺北市營運維護管理，其行政營運契約於112年1月30日屆期；自112年5月23日起，主管機關由臺北市政府移交新北市政府。
資料來源：臺北大眾捷運股份有限公司、高雄市政府捷運工程局、鐵道局北部工程處、新北市政府捷運工程局與臺中捷運股份有限公司網站，及交通部統計查詢網；本中心整理。
(二)興建中之捷運建設計畫
截至112年3月底，興建中之捷運建設計畫共16項[1]，依最新核定計畫版本，16項計畫總經費合計為8,434.62億元，由中央政府負擔3,130.32億元、地方政府負擔5,304.3億元，扣除截至112年度(前瞻特別預算為113年度)已編列預算，中央政府待編列預算數為2,254.92億元。興建中之捷運建設計畫依所在地區簡述如下(各計畫之期程及經費負擔情形等詳表2-2-2)：
[1] 興建中之捷運建設計畫不含已通車惟仍有部分預算待執行或待編列之計畫(本報告歸類為營運中之捷運路線)，亦不含已編列預算惟尚未核定之計畫(本報告歸類為規劃中之捷運建設計畫)。
1.雙北都會區：包括信義東延線、萬大線、三鶯線、淡海輕軌(藍海線第二期)、環狀線南北環段、萬大二期、環狀線東環段及汐東線等8項，其中信義東延線、環狀線東環段於臺北市內，三鶯線、淡海輕軌(藍海線第二期)、萬大二期於新北市內，環狀線南北環段、萬大線、及汐東線橫跨新北市及臺北市。
2.桃園都會區：包括機捷延伸中壢線、機捷第三航廈站及航空城線(桃園綠線)等3項。
3.高雄都會區：包括高雄環狀輕軌(第二階段)、岡山一階、岡山二階、高雄黃線及小港林園線等5項。
表2-2-2 截至112年3月底興建中之捷運建設計畫概況表 單位：新臺幣億元
編號	捷運建設計畫/簡稱	起始年度	完工年度	計畫總經費				執行 / 機關	中央政府預算
				合計	中央政府負擔	地方政府負擔			預算別	待編列數
1	臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫/信義東延線	99	113	93.70	15.14	臺北市	78.56	臺北市政府	公務	6.19
2	臺北捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫/萬大線	99	116	741.78	203.07	臺北市	242.63	臺北市政府		76.31
						新北市	296.08
						小計	538.71
3	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫/三鶯線	104	114	502.00	185.40	新北市	316.60	新北市政府	前瞻	52.29
4	淡海輕軌運輸系統/淡海輕軌	102	115	153.06	87.61	新北市	65.45	新北市政府		3.57
5	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫/環狀線南北環段	108	119	1,369.06	326.93	臺北市	684.57	臺北市政府		271.32
						新北市	357.56
						小計	1,042.13
6	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）/萬大二期	107	119	555.30	174.86	新北市	380.44	新北市政府(委託臺北市政府捷運工程局代辦)		147.88
7	臺灣桃園機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫/機捷延伸中壢線	99	118	173.02	102.35	桃園市	70.68	鐵道局	公務	32.36
8	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫/機捷第三航廈站	106	115	46.11 (註4)	46.11	-	0.00	鐵道局	前瞻	26.34
9	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫/航空城線(桃園綠線)	105	119	982.64	397.44	桃園市	585.20	桃園市政府		187.35
10	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫/高雄環狀輕軌	92	114	211.16	70.13	高雄市	141.03	高雄市政府	公務	9.53
11	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段）暨周邊土地開發計畫/岡山一階	105	113	30.20	15.11	高雄市	15.09	高雄市政府	前瞻	0.00
12	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段）暨周邊土地開發計畫/岡山二階	108	119	199.32	98.69	高雄市	100.63	高雄市政府		61.85
13	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫/高雄黃線	109	119	1,442.37	833.82	高雄市	608.55	高雄市政府		806.27
14	臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發計畫/環狀線東環段	112	122	1,024.86	202.56	臺北市	822.30	臺北市政府	尚未 / 編列	202.56
15	捷運汐止東湖線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫/汐東線	112	123	376.93	57.96	新北市 / 臺北市 / 基隆市	318.96	新北市政府		57.96
16	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫/小港林園線	112	119	533.11	313.14	高雄市	219.97	高雄市政府		313.14
合計				8,434.62	3,130.32		5,304.30			2,254.92

說 明：1.本表為截至112年3月底興建中之捷運建設計畫，不包括已通車惟仍有部分預算待執行或待編列之計畫，亦不含已編列預算惟尚未核定之計畫。
2.計畫總經費相關資料係截至112年3月底之最新核定計畫版本。中央政府預算待編列數，於公務預算為113年度以後待編列數，於前瞻特別預算為114年度以後待編列數，均為暫估數。
3.部分計畫中央政府負擔經費早期以公務預算支應，自107年起改由前瞻特別預算支應，本表預算別列為前瞻。
4.機捷第三航廈站計畫總經費46.11億元，另以機場捷運線計畫保留經費6.83億元支應，合計52.94億元。
5.環狀線東環段、汐東線及小港林園線之綜合規劃分別於112年3月、112年1月及111年9月通過，未及於中央政府112年度總預算或前瞻第4期特別預算編列建設計畫預算。
6.汐東線之綜合規劃雖經核定，惟部分路段由另案計畫協助分擔，爰各地方政府負擔經費尚無法明確拆分。另，汐東線原屬於臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線之一部分，臺北市政府預計於112年下半年啟動規劃另案報核東湖至大稻埕段之臺北市區段路線。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)規劃中之捷運建設計畫
依大眾捷運法第12條及大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點相關規定，捷運興建路線應由地方政府或交通部依序辦理可行性研究及綜合規劃，並由交通部報請或核轉行政院核定，於綜合規劃送行政院前，應完成環境影響評估及都市計畫變更等程序。
截至112年3月底，已向交通部提報之捷運規劃作業共14項，依最新規劃之計畫版本，計畫總經費合計為9,707.06億元，由中央政府負擔5,342.74億元、地方政府負擔4,364.32億元，捷運規劃作業依申請機關簡述如下(各計畫之規劃作業階段、期程及經費負擔情形等詳表2-2-3)：
1.新北市政府：包括五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌及三鶯線延伸八德段等4項。
2.桃園市政府：包括桃園綠線延伸中壢及桃園棕線等2項。
3.新竹市政府：新竹環線輕軌1項。
4.臺中市政府：包括臺中綠線延伸線、臺中藍線、臺中屯區捷運及臺中機場捷運(橘線)等4項。
5.臺南市政府：臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）1項。
6.高雄市政府：高雄捷運延伸環線1項。
7.鐵道局：基隆輕軌捷運(現改為基隆南港間通勤軌道建設計畫)1項。
表2-2-3 截至112年3月底規劃中之捷運建設計畫概況表
單位：新臺幣億元
編號	捷運規劃作業名稱	申請機關	首次提報年月	作業 / 階段	捷運建設計畫最新規劃版本
					總經費	中央政府 / 負擔	地方政府負擔		概估期程 / (年)
							縣市	金額
1	五泰輕軌	新北市政府	103.04	可行性研究 / (112.4通過)	227.79	72.22	新北市	155.56	113-121
2	八里輕軌	新北市政府	106.11	可行性研究	80.38	31.28	新北市	49.10	111-118
3	深坑輕軌	新北市政府	103.04	可行性研究	117.08	42.04	新北市	75.04	113-119
4	三鶯線延伸八德段	新北市政府	105.07	綜合 / 規劃	154.57	87.62	桃園市	66.95	113-120
5	桃園捷運綠線延伸中壢計畫規劃作業	桃園市政府	106.04	綜合 / 規劃	358.47	205.77	桃園市	152.70	112-120
6	桃園都會區大眾捷運系統棕線計畫	桃園市政府	103.04	綜合 / 規劃	456.49	241.29	桃園市	215.20	112-120
7	新竹環線輕軌計畫規劃作業	新竹市政府	108.11	可行性研究	280.82	200.84	新竹市	79.98	綜規核定後7年
8	臺中捷運綠線延伸（大坑及彰化）規劃作業	臺中市政府	103.09	可行性研究	355.91	182.77	臺中市	105.99	綜規核定後9年
							彰化縣	67.15
							小計	173.14
9	臺中捷運藍線規劃作業（前置作業）	臺中市政府	110.03	綜合 / 規劃	1,615.14	675.59	臺中市	939.55	綜規核定後10年
10	臺中都會區大眾捷運系統屯區捷運可行性研究	臺中市政府	111.06	可行性研究	897.29	501.85	臺中市	395.44	綜規核定後11年
11	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)可行性研究	臺中市政府	110.04	可行性研究	1,217.36	696.01	臺中市	521.35	綜規核定後12年
12	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	臺南市政府	105.10	可行性研究(藍線延伸線、綠線、紅線)、綜合規劃(藍線)	1,803.29	1,056.72	臺南市	667.32	綜規核定後10年
							高雄市	79.25
							小計	746.57
13	高雄捷運延伸環線規劃作業	高雄市政府	109.03	綜合 / 規劃	1,445.58	834.69	高雄市	610.89	109-119
14	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	鐵道局	107.06	綜合 / 規劃	696.89	514.05	基隆市	53.86	綜規後定後9年
							新北市	71.44
							臺北市	57.54
							小計	182.84
合計					9,707.06	5,342.74		4,364.32

說 明：1.本表為截至112年3月底已向交通部提報，尚未通過綜合規劃之捷運規劃作業。
2.計畫經費及期程等相關資料係截至112年3月底之最新規劃版本，均為暫估數。
資料來源：交通部；本中心整理。