近年中央政府補助都會區推動捷運建設之預算執行及相關問題探討目錄
頁次
近年中央政府補助都會區推動捷運建設之預算執行及相關問題探討
壹、前言
為加強都市運輸效能，改善生活環境，及因應綠色交通運輸之趨勢，各都會區對捷運建設之需求益增，自85年臺北捷運木柵線(現為文湖線)通車後，迄112年6月底已有臺北捷運、高雄捷運、桃園機場捷運、新北捷運及臺中捷運系統加入營運，且有多條捷運路線興建及規劃中；鑒於捷運建設所需經費龐大，行政院除編列公務預算補助及投資[1](以下泛稱補助)外，並納入前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻計畫)之「軌道建設」項下編列特別預算(以下簡稱前瞻特別預算)推動。本報告擬就近年中央政府捷運建設之預算執行及各都會區捷運營運量能等進行探討，期以瞭解推動捷運建設及提升公共運輸之執行成效及相關問題。
[1] 中央政府負擔捷運建設計畫之經費原則帳列獎補助費科目，惟少數計畫如機場捷運線相關計畫等列為設備及投資科目。

貳、中央政府編列捷運建設預算及捷運路網概況
一、近年中央政府編列捷運建設預算概況
自106年9月推動8年期之前瞻計畫後，中央政府捷運建設預算分列於中央政府總預算之交通部、鐵道局及所屬(以下簡稱鐵道局)公務預算及前瞻特別預算中，而自109年起捷運建設之前瞻特別預算編列數均超過公務預算。中央政府捷運建設預算於106年度編列233.34億元[2]，107至110年度間介於104.62億元至118.85億元間，配合各捷運建設工程進度所需，111、112年度增至165.93億元、147.56億元，而113年度未計入公務預算下，前瞻特別預算編列133.24億元(詳表2-1)。
[2] 中央政府捷運建設預算106年度編列較高之原因，主要係機場捷運線原於106年屆期，相關經費皆於該年度編列，後續雖再辦理修正計畫，惟未編列相關預算，及106年係臺中捷運烏日文心北屯線(綠線)之土建工程高峰所致。
表2-1 106至113年度中央政府捷運建設預算編列情形
截止期間：112年6月底 單位：新臺幣億元
年度	公務預算			前瞻特別預算			合計
	交通部	鐵道局	小計	交通部	鐵道局	小計
106	233.28	-	233.28	0.06	-	0.06	233.34
107	73.35	-	73.35	43.38	-	43.38	116.74
108	52.37	19.00	71.37	31.09	2.16	33.25	104.62
109	24.10	20.79	44.89	66.93	4.07	71.00	115.90
110	30.02	17.52	47.54	69.23	2.08	71.31	118.85
111	37.09	26.64	63.73	97.71	4.49	102.21	165.93
112	28.47	20.71	49.18	95.06	3.33	98.38	147.56
113				126.39	6.85	133.24	133.24

說 明：1.交通部鐵道局組織法於107年6月施行，原列於交通部(係指交通部本部之預算，以下同)之部分捷運建設預算自108年度起移由鐵道局編列。
2.前瞻特別預算自106年度起每2年度為1期編列，已編列至第4期(112至113年度)。
3.細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之故。以下各表同。
資料來源：交通部；本中心整理。
二、各都會區捷運路網概況
(一)營運中之捷運路線
臺北捷運木柵線(現為文湖線)最早通車，迄112年6月底共有5個都會區捷運系統陸續營運，簡述如下(詳表2-2-1)：
1.臺北捷運：85年3月正式營運，已有文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等5線通車，範圍涵蓋臺北市及新北市，為目前營運站數最多及路網長度最長之捷運系統。
2.高雄捷運：97年4月正式營運，已有紅線、橘線及環狀輕軌通車。
3.桃園機場捷運：106年3月正式營運，機場捷運線範圍涵蓋桃園市、新北市及臺北市。
4.新北捷運：108年2月正式營運，已有淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線通車。
5.臺中捷運：110年4月正式營運，綠線已通車。
表2-2-1營運中之都會區捷運路線簡表 截止期間：112年6月底
捷運系統	正式營運日期	通車路線	營運車站 / (站數)	路網長度 / (公里)	涵蓋行政區
臺北捷運	85年3月28日	文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線	117	營運：131.10 / 建設：136.90	臺北市 / 新北市
高雄捷運	97年4月7日	紅線、橘線 / 環狀輕軌(第一階段、第二階段部分)	捷運：38 / 輕軌：31	捷運：42.70 / 輕軌：17.10	高雄市
桃園機場捷運	106年3月2日	機場捷運線	22	51.03	桃園市 / 新北市 / 臺北市
新北捷運	108年2月1日	淡海輕軌(綠山線、藍海線第一期)、安坑輕軌 / 環狀線(第一階段)	輕軌：23 / 捷運：14	輕軌：17.05 / 捷運：15.40	新北市
臺中捷運	110年4月25日	綠線	18	16.71	臺中市

說　　明：新北環狀線(第一階段)自109年1月31日起通車，由新北市委託臺北市營運維護管理，其行政營運契約於112年1月30日屆期；自112年5月23日起，主管機關由臺北市政府移交新北市政府。
資料來源：臺北大眾捷運股份有限公司、高雄市政府捷運工程局、鐵道局北部工程處、新北市政府捷運工程局與臺中捷運股份有限公司網站，及交通部統計查詢網；本中心整理。
(二)興建中之捷運建設計畫
截至112年3月底，興建中之捷運建設計畫共16項[3]，依最新核定計畫版本，16項計畫總經費合計為8,434.62億元，由中央政府負擔3,130.32億元、地方政府負擔5,304.3億元，扣除截至112年度(前瞻特別預算為113年度)已編列預算，中央政府待編列預算數為2,254.92億元。興建中之捷運建設計畫依所在地區簡述如下(各計畫之期程及經費負擔情形等詳表2-2-2)：
[3] 興建中之捷運建設計畫不含已通車惟仍有部分預算待執行或待編列之計畫(本報告歸類為營運中之捷運路線)，亦不含已編列預算惟尚未核定之計畫(本報告歸類為規劃中之捷運建設計畫)。
1.雙北都會區：包括信義東延線、萬大線、三鶯線、淡海輕軌(藍海線第二期)、環狀線南北環段、萬大二期、環狀線東環段及汐東線等8項，其中信義東延線、環狀線東環段於臺北市內，三鶯線、淡海輕軌(藍海線第二期)、萬大二期於新北市內，環狀線南北環段、萬大線、及汐東線橫跨新北市及臺北市。
2.桃園都會區：包括機捷延伸中壢線、機捷第三航廈站及航空城線(桃園綠線)等3項。
3.高雄都會區：包括高雄環狀輕軌(第二階段)、岡山一階、岡山二階、高雄黃線及小港林園線等5項。
表2-2-2 截至112年3月底興建中之捷運建設計畫概況表 單位：新臺幣億元
編號	捷運建設計畫/簡稱	起始年度	完工年度	計畫總經費				執行 / 機關	中央政府預算
				合計	中央政府負擔	地方政府負擔			預算別	待編列數
1	臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫/信義東延線	99	113	93.70	15.14	臺北市	78.56	臺北市政府	公務	6.19
2	臺北捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫/萬大線	99	116	741.78	203.07	臺北市	242.63	臺北市政府		76.31
						新北市	296.08
						小計	538.71
3	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫/三鶯線	104	114	502.00	185.40	新北市	316.60	新北市政府	前瞻	52.29
4	淡海輕軌運輸系統/淡海輕軌	102	115	153.06	87.61	新北市	65.45	新北市政府		3.57
5	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫/環狀線南北環段	108	119	1,369.06	326.93	臺北市	684.57	臺北市政府		271.32
						新北市	357.56
						小計	1,042.13
6	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）/萬大二期	107	119	555.30	174.86	新北市	380.44	新北市政府(委託臺北市政府捷運工程局代辦)		147.88
7	臺灣桃園機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫/機捷延伸中壢線	99	118	173.02	102.35	桃園市	70.68	鐵道局	公務	32.36
8	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫/機捷第三航廈站	106	115	46.11 (註4)	46.11	-	0.00	鐵道局	前瞻	26.34
9	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫/航空城線(桃園綠線)	105	119	982.64	397.44	桃園市	585.20	桃園市政府		187.35
10	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫/高雄環狀輕軌	92	114	211.16	70.13	高雄市	141.03	高雄市政府	公務	9.53
11	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段）暨周邊土地開發計畫/岡山一階	105	113	30.20	15.11	高雄市	15.09	高雄市政府	前瞻	0.00
12	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段）暨周邊土地開發計畫/岡山二階	108	119	199.32	98.69	高雄市	100.63	高雄市政府		61.85
13	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫/高雄黃線	109	119	1,442.37	833.82	高雄市	608.55	高雄市政府		806.27
14	臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發計畫/環狀線東環段	112	122	1,024.86	202.56	臺北市	822.30	臺北市政府	尚未 / 編列	202.56
15	捷運汐止東湖線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫/汐東線	112	123	376.93	57.96	新北市 / 臺北市 / 基隆市	318.96	新北市政府		57.96
16	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫/小港林園線	112	119	533.11	313.14	高雄市	219.97	高雄市政府		313.14
合計				8,434.62	3,130.32		5,304.30			2,254.92

說 明：1.本表為截至112年3月底興建中之捷運建設計畫，不包括已通車惟仍有部分預算待執行或待編列之計畫，亦不含已編列預算惟尚未核定之計畫。
2.計畫總經費相關資料係截至112年3月底之最新核定計畫版本。中央政府預算待編列數，於公務預算為113年度以後待編列數，於前瞻特別預算為114年度以後待編列數，均為暫估數。
3.部分計畫中央政府負擔經費早期以公務預算支應，自107年起改由前瞻特別預算支應，本表預算別列為前瞻。
4.機捷第三航廈站計畫總經費46.11億元，另以機場捷運線計畫保留經費6.83億元支應，合計52.94億元。
5.環狀線東環段、汐東線及小港林園線之綜合規劃分別於112年3月、112年1月及111年9月通過，未及於中央政府112年度總預算或前瞻第4期特別預算編列建設計畫預算。
6.汐東線之綜合規劃雖經核定，惟部分路段由另案計畫協助分擔，爰各地方政府負擔經費尚無法明確拆分。另，汐東線原屬於臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線之一部分，臺北市政府預計於112年下半年啟動規劃另案報核東湖至大稻埕段之臺北市區段路線。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)規劃中之捷運建設計畫
依大眾捷運法第12條及大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點相關規定，捷運興建路線應由地方政府或交通部依序辦理可行性研究及綜合規劃，並由交通部報請或核轉行政院核定，於綜合規劃送行政院前，應完成環境影響評估及都市計畫變更等程序。
截至112年3月底，已向交通部提報之捷運規劃作業共14項，依最新規劃之計畫版本，計畫總經費合計為9,707.06億元，由中央政府負擔5,342.74億元、地方政府負擔4,364.32億元，捷運規劃作業依申請機關簡述如下(各計畫之規劃作業階段、期程及經費負擔情形等詳表2-2-3)：
1.新北市政府：包括五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌及三鶯線延伸八德段等4項。
2.桃園市政府：包括桃園綠線延伸中壢及桃園棕線等2項。
3.新竹市政府：新竹環線輕軌1項。
4.臺中市政府：包括臺中綠線延伸線、臺中藍線、臺中屯區捷運及臺中機場捷運(橘線)等4項。
5.臺南市政府：臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）1項。
6.高雄市政府：高雄捷運延伸環線1項。
7.鐵道局：基隆輕軌捷運(現改為基隆南港間通勤軌道建設計畫)1項。
表2-2-3 截至112年3月底規劃中之捷運建設計畫概況表
單位：新臺幣億元
編號	捷運規劃作業名稱	申請機關	首次提報年月	作業 / 階段	捷運建設計畫最新規劃版本
					總經費	中央政府 / 負擔	地方政府負擔		概估期程 / (年)
							縣市	金額
1	五泰輕軌	新北市政府	103.04	可行性研究 / (112.4通過)	227.79	72.22	新北市	155.56	113-121
2	八里輕軌	新北市政府	106.11	可行性研究	80.38	31.28	新北市	49.10	111-118
3	深坑輕軌	新北市政府	103.04	可行性研究	117.08	42.04	新北市	75.04	113-119
4	三鶯線延伸八德段	新北市政府	105.07	綜合 / 規劃	154.57	87.62	桃園市	66.95	113-120
5	桃園捷運綠線延伸中壢計畫規劃作業	桃園市政府	106.04	綜合 / 規劃	358.47	205.77	桃園市	152.70	112-120
6	桃園都會區大眾捷運系統棕線計畫	桃園市政府	103.04	綜合 / 規劃	456.49	241.29	桃園市	215.20	112-120
7	新竹環線輕軌計畫規劃作業	新竹市政府	108.11	可行性研究	280.82	200.84	新竹市	79.98	綜規核定後7年
8	臺中捷運綠線延伸（大坑及彰化）規劃作業	臺中市政府	103.09	可行性研究	355.91	182.77	臺中市	105.99	綜規核定後9年
							彰化縣	67.15
							小計	173.14
9	臺中捷運藍線規劃作業（前置作業）	臺中市政府	110.03	綜合 / 規劃	1,615.14	675.59	臺中市	939.55	綜規核定後10年
10	臺中都會區大眾捷運系統屯區捷運可行性研究	臺中市政府	111.06	可行性研究	897.29	501.85	臺中市	395.44	綜規核定後11年
11	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)可行性研究	臺中市政府	110.04	可行性研究	1,217.36	696.01	臺中市	521.35	綜規核定後12年
12	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	臺南市政府	105.10	可行性研究(藍線延伸線、綠線、紅線)、綜合規劃(藍線)	1,803.29	1,056.72	臺南市	667.32	綜規核定後10年
							高雄市	79.25
							小計	746.57
13	高雄捷運延伸環線規劃作業	高雄市政府	109.03	綜合 / 規劃	1,445.58	834.69	高雄市	610.89	109-119
14	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	鐵道局	107.06	綜合 / 規劃	696.89	514.05	基隆市	53.86	綜規後定後9年
							新北市	71.44
							臺北市	57.54
							小計	182.84
合計					9,707.06	5,342.74		4,364.32

說 明：1.本表為截至112年3月底已向交通部提報，尚未通過綜合規劃之捷運規劃作業。
2.計畫經費及期程等相關資料係截至112年3月底之最新規劃版本，均為暫估數。
資料來源：交通部；本中心整理。

參、問題探討
一、部分捷運建設計畫辦理進度落後，預算執行未如預期
自前瞻計畫於106年9月開辦並編列特別預算，鐵道局於107年6月成立並自108年度起編列單位預算後，中央政府捷運建設預算分列於交通部、鐵道局及所屬之公務預算及前瞻特別預算，謹就近5年度(107至111年度)公務預算及前瞻第1期至第3期(106[4]至111年)特別預算之執行情形說明如下：
[4] 前瞻第1期特別預算雖由106年起編列，惟106年僅編列600萬元，主要經費於107年起編列。
(一)捷運建設107至111年各年度公務預算執行均未達6成
自107年起，捷運建設可立即加速執行之計畫原則由前瞻特別預算編列，且公務預算以前年度保留數陸續執行，爰公務預算之可支用預算數(當年度預算數加計以前年度保留轉入數，以下同)由107年度之328.07億元，逐年遞減至111年度之96.87億元；預算實現率(實現數占可支用預算數之比率，以下同)107及108年度未達5成，109至111年度介於54.86%至58.06%間(詳表3-1-1)。
表3-1-1 107至111年度中央政府捷運建設公務預算執行概況表
單位：新臺幣億元
年度	可支用 / 預算數	可支用預算執行概況
		實現數	預算 / 實現率	歲出 / 保留數	保留比率	賸餘數(或減免註銷數)
107	328.07	150.35	45.83%	177.33	54.05%	0.39
108	245.63	102.05	41.55%	143.58	58.45%	0.00
109	188.47	106.45	56.48%	80.59	42.76%	1.43
110	128.12	70.29	54.86%	39.58	30.89%	18.25
111	96.87	56.24	58.06%	40.62	41.94%	0.00

說 明：1.中央政府捷運建設公務預算編列機關包括交通部及鐵道局。
2.可支用預算數=當年度預算數+以前年度保留轉入數。預算實現率=實現數/可支用預算數；歲出保留數包括保留數及應付數，保留比率=歲出保留數/可支用預算數。
3.預算實現率等比率係以原始資料單位千元計算而得。以下各表同。
資料來源：交通部。
(二)截至111年底，公務預算編列之捷運建設計畫多為執行多年尚未完工之計畫，允宜積極辦理
截至111年底，公務預算尚在執行之捷運建設計畫，除機捷系統建置計畫於109年開辦、111年屆期外，其餘計畫開辦年度介於79年至99年間，均為執行多年尚未完工之計畫，預算執行如下(詳表3-1-2)：
1.新蘆線、環狀線一階、機場捷運線、北屯線(臺中綠線)已通車，截至111年底之累計預算實現率均達97%以上，惟因部分細部工程未完工、辦理後續驗收、移交及保固維修作業、或履約爭議等，111年度之預算執行率均未達8成，其中新蘆線預算實現率為12.63%，環狀線一階未執行。
2.信義東延線、萬大線、高雄環狀輕軌及機捷延伸中壢線分別自92至99年間開辦(詳表2-2-2)，迄今均逾10年，累計預算實現率均達86%以上，其中高雄環狀輕軌已部分通車；惟前揭計畫執行期間因機具噪音、震動遭居民抗議、岩盤障礙、民眾陳情抗爭、或配合桃園鐵路地下化推動等，致計畫展期，後續工程雖持續進行，然111年度之預算實現率均未達8成。
表3-1-2 截至111年底中央政府捷運建設公務預算各計畫執行情形
單位：新臺幣億元
編號	計畫名稱	111年度			累計至111年度
		可支用預算數	實現數	預算 / 實現率	累計 / 預算數	累計 / 實現數	累計預算實現率
1	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊線及蘆洲支線建設計畫/新蘆線	18.13	2.29	12.63%	1,083.85	1,058.00	97.61%
2	臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫/信義東延線	2.66	1.67	62.77%	7.44	6.45	86.72%
3	臺北捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫/萬大線	26.04	20.38	78.28%	107.72	102.07	94.75%
4	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫/高雄環狀輕軌	5.48	0.86	15.72%	53.49	48.87	91.36%
5	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)/環狀線一階	0.72	0.00	0.00%	214.59	213.87	99.67%
6	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫/高雄紅橘線	0.00	0.00	-	1,195.30	1,195.30	100.00%
7	臺灣桃園機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫/機捷延伸中壢線	11.36	7.91	69.67%	76.75	73.30	95.51%
8	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統計畫/機場捷運線	9.71	5.40	55.61%	1,138.50	1,126.08	98.91%
9	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫/北屯線(臺中綠線)	19.44	14.86	76.45%	289.96	285.38	98.42%
10	機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫/機捷系統建置	3.34	2.87	85.92%	3.88	3.41	87.87%

說 明：1.中央政府捷運建設公務預算編列機關包括交通部及鐵道局。
2.可支用預算數=當年度預算數+以前年度保留轉入數。預算實現率=實現數/可支用預算數；累計預算實現率=累計實現數/累計預算數。
3.高雄紅橘線計畫未完工部分為R11永久車站，該站分二階段開放營運，第一階段於107年9月5日啟用，第二階段賡續施作中。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)捷運建設前瞻第1期至第3期各期特別預算執行均未達7成
捷運建設前瞻第1期至第3期特別預算各編列43.44億元、104.26億元及173.52億元，辦理三鶯線等14項建設計畫及臺中捷運藍線等7項規劃作業(詳表3-1-4)，各期屆期後之預算實現率介於49.09%至67.98%間(詳表3-1-3)；而第1期(107年屆期)、第2期(109年屆期)之歲出保留數22.12億元、33.39億元，執行至111年底，仍各餘0.51億元及21.58億元續予保留至以後年度辦理[5]。
[5] 資料來源，交通部。
表3-1-3 捷運建設前瞻第1期至第3期特別預算執行概況表
單位：新臺幣億元
期別(年度)	預算數	執行概況
		實現數	實現率	歲出保留數	保留比率
第1期(106-107)	43.44	21.33	49.09%	22.12	50.91%
第2期(108-109)	104.26	70.87	67.98%	33.39	32.02%
第3期(110-111)	173.52	97.27	56.06%	76.24	43.94%

說 明：1.中央政府捷運建設前瞻特別預算編列機關包括交通部及鐵道局。
2.實現率=實現數/預算數；歲出保留數包括保留數及應付數，保留比率=歲出保留數/預算數。
資料來源：交通部。
(四)截至111年底，前瞻特別預算編列之捷運建設計畫因規劃作業進度落後及疫情等影響，部分計畫預算執行落後，允宜積極檢討推動
截至111年底，前瞻特別預算編列之捷運規劃作業執行未如預期，累計預算實現率除基隆南港間通勤軌道建設計畫規劃作業達97.47%外，其餘捷運規劃作業進度落後，累計預算實現率偏低(介於0%至52.55%間)，連帶影響其建設計畫之預算執行，例如：桃園綠線延伸中壢、新竹紅線(環線輕軌之部分路線)、臺中藍線、基隆南港通勤計畫等建設計畫，皆因其規劃作業進度延遲而尚未動支預算(詳表3-1-4)。
此外，截至111年底部分捷運建設計畫累計預算實現率未達80%(詳表3-1-4)，主要原因略以：
1.航空城線(桃園綠線)：累計預算執行率為54.68%，主要係文資發掘、北機廠移設滲眉埤契約變更案影響、潛盾機製造進度落後、市場缺工(料)及受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響施工人員調派，致影響工程進度。
2.環狀線南北環段：累計預算執行率為45.75%，主要係各區段標案因物料大漲及COVID-19疫情影響，缺工、缺料嚴重等影響，無廠商投標致執行落後。
3.機捷第三航廈站：累計預算執行率為25.32%，係因土建結構工程決標時程較原訂延遲3個月，且受COVID-19疫情影響外籍移工引進期程延宕，致施工進度落後；另土建裝修工程多次招標皆無廠商投標而流標所致。
表3-1-4 截至111年底捷運建設前瞻特別預算各計畫執行情形
單位：新臺幣億元
類別	編號	計畫名稱/路線簡稱	截至111年底
			累計 / 預算數	累計 / 實現數	累計預算實現率
建 / 設 / 計 / 畫	1	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫/三鶯線	87.53	87.53	100.00%
	2	淡海輕軌運輸系統/淡海輕軌	12.83	12.83	100.00%
	3	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫/安坑輕軌	32.77	32.77	100.00%
	4	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫/航空城線(桃園綠線)	141.09	77.15	54.68%
	5	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段）暨周邊土地開發計畫/岡山一階	11.23	10.00	88.99%
	6	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段）暨周邊土地開發計畫/岡山二階	10.75	10.75	100.00%
	7	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫/桃園綠線延伸中壢	0.20	0.00	0.00%
	8	新竹輕軌紅線建設計畫/新竹紅線	1.00	0.00	0.00%
	9	臺中捷運藍線建設計畫/臺中藍線	3.00	0.00	0.00%
	10	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫/環狀線南北環段	31.35	14.34	45.75%
	11	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）/萬大二期	12.80	12.80	100.00%
	12	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫/高雄黃線	0.50	0.50	100.00%
	13	機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫/機捷第三航廈站	9.99	2.53	25.32%
	14	基隆南港間通勤軌道建設計畫/基隆南港通勤計畫	1.21	0.00	0.00%
規 / 劃 / 作 / 業	15	臺中捷運藍線規劃作業	0.59	0.27	46.40%
	16	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	0.53	0.08	15.44%
	17	新竹環線輕軌計畫規劃作業	0.58	0.09	15.33%
	18	高雄捷運延伸環線規劃作業	0.85	0.45	52.55%
	19	基隆南港間通勤軌道建設計畫規劃作業	1.19	1.16	97.47%
	20	臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	0.28	0.00	0.00%
	21	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	2.25	0.51	22.83%

說 明：1.中央政府捷運建設前瞻特別預算編列機關包括交通部及鐵道局。
2.累計預算實現率=累計實現數/累計預算數。
3.本表包括前瞻第1期至第3期特別預算所編列捷運建設計畫，相關資料自計畫開始起累計，含前瞻第1期至第3期特別預算及以前年度公務預算。
資料來源：交通部；本中心整理。

二、營造工程物價上漲致新建捷運建設計畫招標不順，影響執行效率及加劇政府財政負擔
近年營建成本上漲，對新建捷運建設計畫造成相當程度之影響，說明如下：
(一)營造工程物價於110及111年飆漲，112年起漲幅趨緩，惟仍處於相對高檔
依行政院統計資訊網，營造工程物價總指數以110年為基期(110年=100)，於106年為84.13，此後逐漸上升，106至109年之年增率介於1.42%至3.35%間，110及111年物價飆漲，至111年物價總指數達107.36，而110及111年營造工程物價總指數之年增率分別為10.94%及7.36%，其中材料類年增率分別為13.74%及8.51%，勞務類年增率分別為6.36%及5.36%；112年起總指數漲幅逐漸趨緩，惟112年5月總指數為109，仍處於相對高檔(詳表3-2-1)。

表3-2-1 106年起營造工程物價指數表 指數基期：110年=100
統計期間	營造工程總指數		營造工程-材料類		營造工程-勞務類
	指數	年增率%	指數	年增率%	指數	年增率%
106年	84.13	2.41	80.79	3.56	90.08	0.43
107年	86.95	3.35	84.87	5.05	90.59	0.57
108年	88.88	2.22	87.24	2.79	91.73	1.26
109年	90.14	1.42	87.92	0.78	94.02	2.50
110年	100.00	10.94	100.00	13.74	100.00	6.36
111年	107.36	7.36	108.51	8.51	105.36	5.36
112年1月	108.69	4.84	109.71	5.66	106.87	3.38
112年2月	109.21	4.54	110.30	5.08	107.26	3.55
112年3月	109.49	2.44	110.62	2.16	107.47	2.89
112年4月	109.60	0.71	110.63	-0.37	107.78	2.69
112年5月	109.00	-0.05	109.67	-1.45	107.84	2.54

資料來源：中華民國統計資訊網-物價統計資料庫(查詢日期：111年6月29日)。
(二)新建捷運建設計畫招標不順，影響執行效率
因營造工程物價上漲，110年以後招標之捷運建設計畫多次流標，雖辦理機關以提高招標預算、調整招標策略或拆標減項等措施因應，然截至112年3月底部分公告招標之工程仍無法順利決標[6]，影響執行效率，舉例如下(詳表3-2-2)：
[6] 亦有捷運建設計畫之工程標案已決標，惟受疫情、物價波動等影響增加計畫總經費，如機捷延伸中壢線於111年9月經行政院核定由138億元增至173.02億元。
1.環狀線南北環段：CF670標於110年1月首次公告招標，流標後自CF670標拆出CF670A標優先處理，CF670A標歷經4次流標並提高預算才於112年3月決標，惟CF670標仍懸而未決；CF690A標於110年3月首次公告招標，提高預算又拆出CF690C標，惟CF690A及CF690C標各流標3次均未決標；CF680A及CF690B標各於110年2月及同年3月首次公告招標，分別流標5次及7次，招標預算分別由最初之87.76億元、90.15億元，大幅提高至147.52億元及150.95億元，仍無廠商投標。
2.萬大二期：CQ880標於110年2月首次公告招標，招標4次仍無廠商投標，因招標預算提高致經費不足，爰拆分為CQ880A標及CQ880B標，優先辦理CQ880A標，惟CQ880A標仍流標2次未決標。
3.高雄黃線：YC01標於111年5月首次公告招標，業經流標2次，刻檢討招標策略中。
4.機捷第三航廈站：CU05標於111年8月首次公告招標，業經提高預算，招標5次均無廠商投標，刻修正招標策略中。
表3-2-2 截至112年3月底部分新建捷運建設計畫主要工程招標概況
單位：新臺幣億元
計畫名稱	辦理 / 機關	標案案號	公告期間	第1次公告招標預算金額	最近1次公告招標預算金額	流(廢)標次數	決標 / 年月	決標 / 金額
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫/環狀線南北環段	臺北市政府	CF670	110.01- / 110.11	158.28	112.55	3
		CF670A	110.10- / 112.02	67.15	88.38	4	112.03	88.38
		CF680A	110.02- / 112.03	87.76	147.52	5
		CF680B	110.03- / 111.12	102.21	173.52	5	111.12	173.52
		CF680C	110.06- / 110.11	91.78	101.13	2	110.12	101.13
		CF690A	110.03- / 110.10	137.15	156.24	3
		CF690B	110.03- / 112.02	90.15	150.95	7
		CF690C	111.04- / 112.04	73.54	95.35	3
		CF620/ / CF621/ / CF627	109.10- / 110.06	255.19	255.19	1	110.09	255.15
臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）/萬大二期	臺北市政府	CQ880	110.02- / 111.01	133.38	163.61	4
		CQ880A	111.10- / 112.01	100.20	104.93	2
		CQ880B				-
		CQ890	110.04- / 111.06	127.37	180.00	5	111.08	180.00
		CQ810T	限制性招標(後續擴充)			-	109.06	149.00
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫/高雄黃線	高雄市政府	YT01	111.11- / 112.01	42.62	42.62	1	112.02	40.49
		YC01	111.05-111.12	790.00	790.00	2
		111G0518A	111.05-111.08	434.99	434.99	1	111.08	433.99
機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫/機捷第三航廈站	鐵道局	ME06A	106.10-108.07	18.17	28.22	8	108.08	28.22
		CU05	111.08- / 112.02	19.46	20.31	5

說 明：公告期間係第1次公告開始年月至距112年3月底最近1次公告結束年月；最近1次公告招標預算金額係距112年3月底最近1次公告招標預算金額。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)政府負擔捷運建設經費龐大，物價上漲加劇財政負擔，允宜採取有效對策因應
據行政院公共工程委員會112年4月新聞稿，近5年約9成公共工程案件順利決標，其餘約10%之流標案件，工程主辦機關應訂定合理預算、工期、設計書圖契約及推案期程，若計畫因物價調整(上漲)須修正應儘速提出，並得於計畫總經費內先行招標，以加速修正計畫之進行[7]。
[7] 資料來源，公共工程委員會112年4月26日新聞稿「工程會赴六都辦理說明會，協助地方解決流標問題」。
以截至112年3月底之資料推估，興建中之16項捷運建設計畫中央政府未來待編預算為2,254.92億元(詳表2-2-2)，規劃中之14項捷運建設計畫中央政府負擔數達5,342.74億元(詳表2-2-3)；捷運建設經費龐大且案量頗多，符合資格之廠商量能有限，110年起營造工程物價飆漲，雖112年漲幅趨緩，惟營造工程物價處於相對高檔之情境短期內恐難緩解，為能讓工程順利進行，各工程主辦機關採取調整預算、拆標減項等措施並研擬修正計畫，恐終將再增加政府財政負擔，允宜妥為因應。

三、捷運及公共運輸之市占率未能顯著提升，且部分捷運所在直轄市之公共運輸使用率低於全國平均值
臺北捷運自85年3月木柵線(現為文湖線)通車後持續擴充路網，截至112年6月已有文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等5線營運，為路網規模最完備之捷運系統，而高雄、桃園機場、新北及臺中捷運陸續加入營運，前揭捷運系統刻持續興建及規劃新路線，關於捷運提升都會區公共運輸運用之成效，說明如下：
(一)疫情前我國公共運輸及捷運之市占率概呈緩增趨勢，109及111年受疫情影響下跌
依交通部民眾日常使用運具狀況調查，111年我國外出民眾運具次數之公共運輸市占率為14.3%，較歷次調查年度為低。98年起公共運輸市占率概呈緩增趨勢，由98年之16.3%增至105年之18.1%；COVID-19疫情發生後，因民眾擔憂公共運輸之感染機率較高，外出運具轉移至私人機動運具及非機動運具，公共運輸市占率109年降為16%，111年因調查期間9至12月間各月確診人數達54至124萬人之故[8]，更降為14.3%。捷運市占率之趨勢與整體公共運輸類似，隨捷運路網之擴充，疫情前概呈緩增趨勢，由98年之3.7%增至105年之5.1%，惟109及111年分別降為4.4%及4%(詳表3-3-1)。
[8] 資料來源，交通部111年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析。
表3-3-1 歷年外出民眾運具次數市占率概況 單位：%
年度	公共運輸		非機動運具	私人機動 / 運具	合計
		捷運
98	16.3	3.7	12.3	71.4	100.0
99	16.6	3.8	12.1	71.2	100.0
100	17.5	4.1	10.9	71.6	100.0
101	17.5	4.0	11.8	70.7	100.0
102	17.8	4.5	11.8	70.4	100.0
103	17.9	4.8	11.3	70.8	100.0
104	17.9	4.7	10.7	71.3	100.0
105	18.1	5.1	11.2	70.6	100.0
109	16.0	4.4	11.7	72.3	100.0
111	14.3	4.0	13.4	72.3	100.0

說 明：1.交通部自98年起按年進行民眾日常使用運具狀況調查，惟於106年停辦，109年復辦，自111年起辦理頻度規制化為每2年1次。
2.因國內持有手機且未使用市內電話之唯手機族漸增，傳統市話調查可能漏失相當比例資訊，爰該調查於109年起增納手機樣本。
3.公共運具包括(1)飛機、(2)高鐵、(3)臺鐵、(4)國道客運、(5)一般公路客運、(6)捷運(含輕軌)、(7)市區公車、(8)計程車、(9)交通車、(10)免費公車及復康巴士、(11)渡輪；非機動運具包括(1)微型電動二輪車、(2)自行車(含共享)、(3)步行；私人機動運具包括(1)自用大客車、(2)自用大貨車、(3)自用小客車(含租賃、共享)、(4)自用小貨車(含租賃)、(5)機車(含共享)。
資料來源：交通部111年民眾日常使用運具狀況調查統計表。
(二)除雙北外，其餘捷運所在直轄市之公共運輸使用率低於全國平均值
最近3期交通部民眾日常使用運具狀況調查時間分別為105年、109年及111年，105年營運中之捷運系統為臺北捷運及高雄捷運，109年除前揭2捷運系統外，桃園機場及新北捷運亦分別於106年及108年加入營運，111年則再加入110年起營運之臺中捷運。
105年居住臺北市、新北市之民眾，因捷運及公車等路網相對完善，外出使用公共運輸之比率分別42.8%、33.8%，遠高於全國之18.1%，其中搭乘捷運比率分別為17.9%、13.2%；而居住在高雄市之民眾，外出使用公共運輸之比率為9.3%，低於全國之18.1%，搭乘捷運比率亦僅2.2%(詳表3-3-2)。
COVID-19疫情發生後，我國民眾外出使用公共運輸及捷運之比率減少，至111年降至新低(公共運具14.3%、捷運4%)，臺北市、新北市公共運輸市占率降為37.2%、28.7%，捷運市占率降為14.4%及11.1%；其餘捷運所在之高雄市、桃園市及臺中市之公共運輸市占率介於8.4%至9.1%間，低於全國平均之14.3%，捷運市占率則介於1%至1.8%間(詳表3-3-2)。
表3-3-2 105、109及111年居住捷運所在直轄市之外出民眾運具次數市占率概況 單位：%
年	運具	全體	居住直轄市
			新北市	臺北市	桃園市	臺中市	高雄市
105	公共運具	18.1	33.8	42.8	15.0	12.2	9.3
	捷運	5.1	13.2	17.9	1.6	0.3	2.2
	非機動運具	11.2	12.0	17.5	10.6	7.3	10.1
	私人機動運具	70.6	54.2	39.6	74.4	80.5	80.6
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
109	公共運具	16.0	33.6	40.4	12.2	8.6	8.3
	捷運	4.4	12.5	15.4	1.6	0.2	1.9
	非機動運具	11.7	12.6	19.7	12.3	10.4	9.0
	私人機動運具	72.3	53.8	40.0	75.5	81.0	82.7
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
111	公共運具	14.3	28.7	37.2	9.1	8.8	8.4
	捷運	4.0	11.1	14.4	1.1	1.0	1.8
	非機動運具	13.4	14.1	23.9	13.1	10.5	12.4
	私人機動運具	72.3	57.2	38.9	77.8	80.7	79.2
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

說 明：同表3-3-1。
資料來源：交通部105、109及111年民眾日常使用運具狀況調查統計表；本中心整理。
(三)編列疫後特別預算補助地方政府實施通勤通學月票優惠，以促進公共運輸使用
我國都會區除持續興建捷運外，地方政府近年亦推動相關公共運輸之優惠方案，包含轉乘優惠、雙北1280定期票、臺北捷運常客優惠方案、高雄MenGo卡月票等相關優惠措施。為促進公共運輸使用，交通部公路總局更於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算(以下簡稱疫後特別預算)編列200億元補助地方政府實施通勤通學月票優惠[9](含辦理票證系統建置及修改等所需經費2億元)，截至112年6月13日止，公路總局原則通過三大都會生活圈(基北北桃、中彰投苗、南高屏)通勤月票計畫、生活圈都市內(高雄市、臺南市、屏東縣、臺中市、彰化縣、南投縣)通勤月票計畫[10]，其中捷運所在直轄市計畫內容摘述詳表3-3-3。
[9] 有關中央與地方就使用公共運輸通勤月票搭乘各類公共運具票價優惠之差額(含票證清分費用)：中央主管之公共運具，由交通部補助90%；直轄市政府、縣(市)政府主管之公共運具，直轄市政府由交通部補助50%，縣(市)政府由交通部補助75%，並依實際使用人數核算補助金額。
[10] 截至112年6月13日止，尚有臺東縣、澎湖縣、花蓮縣、基隆市、宜蘭縣及桃竹竹苗生活圈提送通勤月票計畫書，公路總局刻正辦理初審作業。
捷運所在地區推出之通勤月票，相較以往優惠大幅提升，預期吸引部分通勤通學民眾由私人運具轉移至公共運輸。據交通部資料，「行政院促進公共運輸使用方案」[11]整體方案預期3年內移轉私人運具搭乘公共運輸，提升公共運輸運量5%；而依各地方政府推估，基北北桃112年公共運輸成長1%，高雄市公共運輸使用率由8%提升至9%[12]，臺中市私人運具移轉公共運輸使用比率第1年移轉5%、第2年累計移轉10%等(詳附表3-3-3)。惟通勤月票政府補貼金額不低，且政策易推難收，允宜審慎規劃預期達成及檢核目標，於推廣公共運輸與政府財政負擔間取得平衡。
[11] 包括公共運輸通勤月票及觀光景點公共運輸接駁。
[12] 高雄市以111年公共運輸量為基準，112至114年每分年成長運量分別為0.2%、0.2%及0.3%。
表3-3-3 疫後特別預算通勤月票計畫摘錄-捷運所在直轄市相關計畫
截止日期：112年6月13日
計畫 / 名稱	地方政府規劃情形				核定112年 / 票價優惠政府補助情形
	月票 / 訂價	預估每人使用費用	預估使用人數	運量績效 / 目標
					中央政府	地方政府
基北北桃公共運輸通勤月票	1200元/月	3,135元/月	112年50萬人	112年公共運輸成長1%	19.34億元	12.84億元（基隆市政府0.3億元、臺北市政府6.67億元、新北市政府3.83億元、桃園市政府2.04億元）
南高屏城際通勤月票	999元/月	3,000元/月	112年每月8萬張	高雄市公共運輸使用率由8%提升至9%，市區公車運量成長至疫情前水準	11.92億元	3.575億元（高雄市政府2.625億元、臺南市政府0.655億元、屏東縣政府0.295億元）
高雄都市內通勤月票	399元/月	960元/月	每月5萬張		2.64億元	1.34億元
中彰投苗生活圈公共運輸定期票	999元/月(非臺中市民)	4,075元/月	每月1萬7,701張	臺中市使用者私有運具移轉公共運輸使用比率，第D+1年5%、第D+2年10%之移轉比率	3.17億元	1.8152億元（臺中市政府1.6425億元、彰化縣政府0.0915億元、南投縣政府0.0267億元、苗栗縣政府0.0545億元）
	699元/月(臺中市民)		每月2萬2,529張
臺中市境內定期票	599元/月(非臺中市民)	2,159元/月	每月1萬2,990張		1.25億元	1.19億元
	299元/月(臺中市民)		每月2萬2,426張

資料來源：交通部；本中心整理。
(四)各縣市使用及未使用公共運輸之原因相近，但順位不盡相同
依交通部111年民眾日常使用運具狀況調查，我國全體民眾外出使用公共運具[13]，前5大原因依序為距離車站很近(20%)、行車速度較快(16.4%)、不需要換車(16.2%)、班次密集(12.9%)，及不用考慮停車問題(12.2%)；而沒有使用公共運具，前5大原因則依序為開/騎車機動性較高(48.8%)、沒有公共運具可以搭乘(21.8%)、目的地很近不需交通工具(19.9%)、班次不符合需求(11.5%)，及需換車或轉乘太麻煩(9.9%)。以上顯示，我國全體民眾使用公共運具，主要考量搭乘之便利性及交通時間，而沒有使用公共運具，主因為私人運具機動性較高及沒有公共運具可以搭乘等(詳表3-3-4及表3-3-5)。
[13] 僅調查有使用及沒有使用公共運具之原因，並未針對使用捷運做調查。
惟觀察捷運所在直轄市民眾使用公共運具之原因，主要原因雖大致相近，排序卻不大相同，除考量搭乘之便利性及交通時間外，票價便宜在新北市、臺中市及高雄市均排入前5原因，臺北市、桃園市則否。此外，捷運所在直轄市民眾沒有使用公共運具，最主要原因均為私人運具機動性較高，惟桃園市、臺中市及高雄市大眾運輸路網不若雙北便利，沒有公共運具可以搭乘均占20%以上，臺北市、新北市則各僅占4.8%及11.1%(詳表3-3-4及表3-3-5)。

表3-3-4 民眾外出有使用公共運具之原因 單位：%
順位	全體		捷運所在直轄市
			新北市		臺北市		桃園市		臺中市		高雄市
1	距離車站很近	20.0	距離車站很近	24.0	距離車站很近	24.8	距離車站很近	21.9	不需要換車	17.9	身心狀況不宜自行開/騎車	22.9
2	行車速度較快	16.4	不需要換車	17.8	班次密集	22.3	不需要換車	17.1	距離車站很近	14.7	不用考慮停車問題	12.4
3	不需要換車	16.2	行車速度較快	15.5	行車速度較快	21.5	行車速度較快	15.7	票價便宜	11.9	行車速度較快	11.9
4	班次密集	12.9	班次密集	13.4	不需要換車	17.3	不用考慮停車問題	12.2	行車速度較快	10.0	票價便宜	11.3
5	不用考慮停車問題	12.2	票價便宜	12.1	不用考慮停車問題	15.8	有交通車或公務車接駁	11.1	習慣搭乘公共運具	9.7	距離車站很近	11.1
6	票價便宜	9.3	不用考慮停車問題	10.9	票價便宜	7.1	習慣搭乘公共運具	8.7	不用考慮停車問題	8.1	不需要換車	8.6
7	習慣搭乘公共運具	8.1	習慣搭乘公共運具	9.2	習慣搭乘公共運具	6.9	自行開/騎車較危險	8.1	有交通車或公務車接駁	7.9	有交通車或公務車接駁	8.2
8	自行開/騎車較危險	6.0	自行開/騎車較危險	6.2	自行開/騎車較危險	4.9	班次密集	7.4	自行開/騎車較危險	7.0	自行開/騎車較危險	7.7

說 明：該調查列舉24項原因供民眾回答(可複選)，本表就全體民眾及居住各捷運所在直轄市各篩選前8項主要原因並依序列示。
資料來源：交通部111年民眾日常使用運具狀況調查統計表；本中心整理。
表3-3-5 民眾外出沒有使用公共運具之原因 單位：%
順位	全體		捷運所在直轄市
			新北市		臺北市		桃園市		臺中市		高雄市
1	開/騎車機動性較高	48.8	開/騎車機動性較高	51.0	開/騎車機動性較高	43.1	開/騎車機動性較高	48.3	開/騎車機動性較高	48.1	開/騎車機動性較高	46.2
2	沒有公共運具可以搭乘	21.8	目的地很近，不需交通工具	19.5	目的地很近，不需交通工具	33.1	沒有公共運具可以搭乘	21.2	沒有公共運具可以搭乘	20.6	沒有公共運具可以搭乘	21.7
3	目的地很近，不需交通工具	19.9	沒有公共運具可以搭乘	11.1	需換車或轉乘太麻煩	11.3	目的地很近，不需交通工具	16.3	目的地很近，不需交通工具	16.9	目的地很近，不需交通工具	20.1
4	班次不符合需求	11.5	需換車或轉乘太麻煩	10.9	候車時間太長	8.0	需換車或轉乘太麻煩	12.5	需換車或轉乘太麻煩	13.1	需換車或轉乘太麻煩	10.8
5	需換車或轉乘太麻煩	9.9	候車時間太長	7.4	距離車站太遠	6.1	班次不符合需求	11.6	班次不符合需求	11.8	距離車站太遠	9.7
6	候車時間太長	8.6	換車或轉乘時間太長	6.6	不習慣或不知道如何搭乘公共運具	5.9	距離車站太遠	9.8	候車時間太長	10.1	班次不符合需求	8.7
7	距離車站太遠	8.5	距離車站太遠	5.9	換車或轉乘時間太長	5.6	候車時間太長	9.4	距離車站太遠	9.4	候車時間太長	8.3
8	不習慣或不知道如何搭乘公共運具	6.4	班次不符合需求	5.2	沒有公共運具可以搭乘	4.8	不習慣或不知道如何搭乘公共運具	6.9	不習慣或不知道如何搭乘公共運具	8.1	不習慣或不知道如何搭乘公共運具	7.7

說 明：該調查列舉22項原因供民眾回答(可複選)，本表就全體民眾及居住各捷運所在直轄市各篩選前8項主要原因並依序列示。
資料來源：交通部111年民眾日常使用運具狀況調查統計表；本中心整理。
(五)允宜因地制宜，結合地方政府研擬相關措施
依前述統計調查，搭乘便利性及交通時間為民眾使用公共運輸之主要考量因素，包括車站距離、所需時間、班次密集度、轉承便利性等，且因各直轄市大眾運輸路網之完善度及民眾搭乘需求有所差異，影響民眾搭乘意願之原因順位不盡相同；另據相關研究[14]，由捷運站延伸之周邊步行環境，公共自行車轉乘捷運等亦影響民眾搭乘捷運意願。捷運建設係為加強都市運輸效能，及因應綠色交通運輸之趨勢，惟近年捷運市占率未能顯著提升，雙北外之捷運所在直轄市公共運輸使用率低於全國平均值，復受疫情影響降低民眾搭乘意願，除投入龐大捷運建設經費及補助票價外，允宜因地制宜，結合地方政府強化運輸需求管理，由使用者需求持續研擬相關措施，提升整體公共運輸品質，促使私人運具轉移，以提升捷運及公共運輸使用率。
[14] 參考資料，吳可兒、賴宗裕、蘇偉強，步行環境對民眾搭乘捷運意願之影響－以臺北市為例，都市與計劃49卷2期(2022/06)，第125-148頁。羅先豪、孔令傑、王博群、李子璋，公共自行車轉乘捷運架構下之大眾運輸導向發展概念調整，都市與計劃49卷2期(2022/06)，第181-198頁。

四、因疫情衝擊致捷運運量流失，捷運公司產生營業損失
臺北、高雄、桃園、新北及臺中捷運公司為捷運系統之營運機構，受COVID-19疫情影響運量銳減而產生營業損失，說明如下：
(一)捷運運量受疫情影響流失
107及108年間，臺北捷運運量呈緩增趨勢，旅客人數成長2.6%及3.15%，延人公里增加逾2.5%；高雄捷運運量因輕軌106年11月正式加入營運，107年旅客人數成長5.85%、延人公里增加11.44%，惟108年旅客人數成長趨緩；桃園機場捷運自106年3月開始營運，108年較107年旅客人數及延人公里分別增加20.45%及16.88%(詳表3-4-1)。
COVID-19疫情發生後，臺北捷運、高雄捷運及桃園機場捷運之運量於109、110年均大幅下跌，以旅客人數而言，臺北捷運由108年之7億8,960萬人次降至110年之5億3,112萬人次，高雄捷運由108年之6,874萬人次降至110年之4,045萬人次，而桃園機場捷運由108年之2,796萬人次降至110年之1,374萬人次，前揭3捷運於109、110年之旅客人數年減11.9%至33.78%間；111年起因民眾逐漸習慣與疫情共存，運量回升，惟與疫情前108年之水準尚有一段差距。另新北捷運及臺中捷運分別自108年2月及110年4月起正式營運，因適逢疫情期間，未來運量尚待觀察(詳表3-4-1)。
表3-4-1 107至111年各捷運系統運量概況
捷運系統	年度	旅客人數		延人公里
		萬人次	較上年同期增減率(%)	百萬人公里	較上年同期增減率(%)
臺北捷運	107	76,547	2.60	6,201	2.67
	108	78,960	3.15	6,361	2.58
	109	69,565	-11.90	5,657	-11.08
	110	53,112	-23.65	4,373	-22.68
	111	58,726	10.57	4,777	9.22
	112年1-5月	28,839	27.69	2,326	25.63
高雄捷運	107	6,808	5.85	536	11.44
	108	6,874	0.96	500	-6.75
	109	5,089	-25.97	377	-24.61
	110	4,045	-20.51	322	-14.64
	111	4,613	14.05	372	15.54
	112年1-5月	2,574	47.76	205	45.60
桃園機場 / 捷運	107	2,321	-	453	-
	108	2,796	20.45	530	16.88
	109	1,852	-33.78	284	-46.41
	110	1,374	-25.80	198	-30.35
	111	1,717	24.96	253	27.92
	112年1-5月	1,154	93.58	194	126.88
新北捷運	108	315	-	13	-
	109	349	-	12	-
	110	357	2.39	15	19.05
	111	390	9.15	16	8.21
	112年1-5月	289	94.98	15	148.96
臺中捷運	110	418	-	27	-
	111	933	-	59	-
	112年1-5月	514	43.67	33	46.97

說 明：1.高雄輕軌自106年11月1日起含輕軌收費運量；桃園機場捷運自106年3月2日起通車；新北捷運自108年2月1日起正式營運，自112年3月起含安坑輕軌收費運量；臺中捷運自110年4月25日起正式營運。
2.新北環狀線自109年1月31日起通車，初期由新北市委託臺北市營運維護管理(計入臺北捷運運量)；自112年5月23日起，主管機關由臺北市政府移交新北市政府(計入新北捷運運量)。
資料來源：交通部「重要參考指標統計表-鐵路類重要參考指標」及交通部統計查詢網(查詢日期：112年6月30日)；本中心整理。
(二)疫情發生後，各捷運公司本業均產生虧損
捷運公司營業收入以客運收入為主，隨運量而變動，109年起因COVID-19疫情造成運量銳減，導致各捷運公司本業產生虧損，109至111年臺北、高雄及桃園之3年合計營業損失分別為13.04億元、14.91億元及26.34億元[15]；而108及110年加入營運之新北及臺中捷運公司因運量未達原先預期及尚未形成路網等因素，復受疫情影響，迄111年各年度營運均虧損(詳表3-4-2)，新北及臺中捷運公司於111年底累積虧損分別為8.48億元及20.87億元[16]。
[15] 臺北捷運及高雄捷運公司於疫情期間本業均產生損失(營業損失)，惟加計非營業利益後，臺北捷運公司於109至111年度轉為淨利，而高雄捷運公司於111年度轉為淨利。
[16] 據交通部說明：「新北捷運主要收入以票箱收入為主，惟每條路線綜合規劃報告之預測運量達成率約在20%以下，除規劃初期之周邊居住人口數及票價策略高估之外，捷運周邊開發時程過晚，造成實際運量無法達成綜合規劃報告之目標，加以近年之疫情影響，致該公司有累積虧損之情事。」、「臺中捷運目前僅有一條路線，在尚未形成路網前，加上疫情影響運量甚鉅，虧損實難以避免。」
表3-4-2 107至111年各捷運系統營收損益概況 單位：新臺幣億元
捷運 / 公司	年度	營業收入		營業利益 / (損失)	稅前淨利 / (淨損)	淨利 / (淨損)
			客運收入
臺北 / 捷運	107	193.67	164.87	0.18	7.51	6.46
	108	203.45	167.83	3.13	10.38	8.35
	109	182.72	149.66	-3.06	3.96	3.20
	110	147.58	117.33	-5.09	1.79	1.46
	111	162.95	128.55	-4.89	1.57	1.33
高雄 / 捷運	107	25.75	15.66	0.15	0.72	0.72
	108	25.67	15.71	0.00	0.62	0.62
	109	22.39	11.69	-2.84	-1.90	-1.90
	110	19.49	8.84	-5.60	-3.20	-3.20
	111	20.68	9.91	-6.47	2.15	2.15
桃園 / 捷運	107	19.07	17.13	3.07	3.32	3.32
	108	20.07	18.04	2.02	2.30	2.30
	109	10.41	8.66	-7.60	-7.38	-7.38
	110	7.50	5.79	-10.01	-9.82	-9.82
	111	9.22	7.46	-8.73	-8.61	-8.61
新北 / 捷運	108	0.58	0.35	-1.76	-1.73	-1.73
	109	0.95	0.53	-1.72	-1.67	-1.67
	110	0.86	0.59	-2.40	-2.36	-2.36
	111	0.93	0.65	-1.93	-1.86	-1.86
臺中 / 捷運	110	1.38	1.05	-6.16	-6.02	-6.02
	111	2.57	2.19	-6.30	-5.91	-5.91

說 明：本表係各捷運公司自通車營運後之107至111年度營收損益相關資料。除高雄捷運公司係經會計師查核簽證之財務報表數據外，其餘捷運公司107至110年度為審定決算數，111年度臺北及新北捷運公司為審定決算數，桃園及臺中捷運公司為自編數。
資料來源：交通部、臺北捷運公司、高雄市政府、桃園市政府、新北市政府及臺中市政府；本中心整理。
(三)電費漲價加劇捷運公司經營壓力
因國際燃料價格高漲，台電公司於111及112年連2年調漲電價，其中針對高壓及特高壓之產業用電大戶，各年分別調漲電價15%及17%，自111年7月及112年4月起實施[17]。捷運公司除運量先受疫情影響降低營業收入外，電費調漲復增加營運成本，以臺北捷運公司為例，112年之電費調漲，電費支出(不含環狀線)較未調漲前增加3.66億元，電費支出占營運成本之比率增為12%，較未調漲前增加2%[18]；復據高雄捷運公司說明，電力支出占營運成本約10%至15%，台電公司於111年7月及112年4月調漲電價，預估將造成用電支出成長約20%至30%，每年電費支出增加逾1億元，爰電費調漲加劇捷運公司之經營壓力。
[17] 資料來源，經濟部能源局電價及費率審議資訊揭露專區(查詢日期：112年6月12日)。
[18] 經洽交通部提供112年4月電價調漲後，預期對各捷運公司營運成本之可能影響(數)，該部洽請臺北捷運、新北捷運及臺中捷運填復電價調漲前後之比較表。
(四)允宜積極提升民眾搭乘品質，強化民眾對捷運之黏著度
據交通部運輸研究所111年12月提出之研究，疫情期間公共運輸載客量受衝擊程度之影響因素，多非運輸部門可控制，為減緩疫情對公共運輸載客量之衝擊或加快公共運輸載客量之恢復速度，運輸部門允宜增進民眾安心搭乘公共運具之信心，強化民眾對公共運具之黏著度；我國公共運輸載客量完全恢復至疫情前水準之時間，是否如同美國業界預測該國須至124年底，則需視民眾生活型態改變幅度、未來經濟成長衍生運輸需求情形、公共運輸建設成果、地方政府配合淨零排放政策加強汽機車使用管制之成效等因素而定[19]。捷運公司載客量因疫情受到衝擊，進而產生損失，惟民眾生活模式改變及運具使用習慣回復至疫情前仍需時間，政府投入龐大經費從事捷運建設，復編列預算推動通勤月票以提升公共運輸使用率，交通部允宜督導地方主管機關協助捷運公司積極提升民眾搭乘品質，提供安全、快速、舒適之服務，強化民眾對捷運之黏著度，增進營運效能並開源節流，以改善疫情對捷運公司造成之財務影響。
[19] 參考資料，交通部運輸研究所運輸經營管理組蔡欽同、陳其華，公共運輸載客量受新冠肺炎疫情衝擊情形及因應作為，研究期間：110年3月至111年11月。

肆、結論
政府積極推動捷運建設，中央政府捷運建設預算自106年起每年編列逾百億元，迄112年6月底已有臺北捷運、高雄捷運、桃園機場捷運、新北捷運及臺中捷運系統加入營運，且有多條捷運路線興建及規劃中，未來政府負擔經費龐大。惟檢視近年中央政府捷運建設之預算執行及相關研究調查統計等資料，容有持續強化精進之處，包括：
一、部分捷運建設計畫預算執行未如預期，允宜積極檢討改善，以提升執行效率。
二、營造工程物價上漲致新建捷運建設計畫招標不順，影響執行效率及加劇政府財政負擔，允宜妥擬對策因應。
三、捷運及公共運輸之市占率未能顯著提升，除雙北外，其餘捷運所在直轄市之公共運輸使用率低於全國平均值；允宜因地制宜，結合地方政府研擬相關措施，提升公共運輸品質，促使私人運具轉移。
四、捷運運量受疫情影響流失致捷運公司本業產生虧損，電費漲價加劇捷運公司經營壓力，允宜強化民眾對捷運之黏著度。
(分機：1916黃怡娟)