中央政府推動「投資臺灣三大方案」執行情形之探討目錄
        頁次
中央政府推動「投資臺灣三大方案」執行情形之探討
壹、前言
為因應美中貿易爭端，吸引優質臺商回臺投資及支持國內中小企業升級轉型等，行政院自108年1月起陸續推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」等，合稱「投資臺灣三大方案」，建置土地、水、電、稅務專屬服務等客製化單一窗口，精簡縮短審查時間，並提供融資優惠補助銀行委辦手續費等協助措施，期以活絡投資，促進國內經濟與就業市場成長；該方案原訂110年底截止，嗣經行政院110年12月核定延續3年至113年底，預計(累計6年)帶動國內投資2.4兆元及創造16.8萬個本國就業機會。本專題將就「投資臺灣三大方案」近年吸引投資及帶動國內產業發展等進行探討。

貳、近年政府推動「投資臺灣三大方案」概況
一、投資臺灣三大方案內容概要
為因應美中貿易爭端[1]，行政院自108年起推動「投資臺灣三大方案」，包含「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」等3大促進國內投資方案(以下分別簡稱「臺商回臺方案」、「根留臺灣方案」及「中小企業方案」)，提供客製化單一窗口，並由國發基金及中小企業發展基金等政府基金補助銀行委辦手續費等措施，吸引投資，茲就該方案推動歷程，摘述如下：
[1] 美國前總統川普政府自106年上任以來強調公平貿易，保護美國就業，並嚴格執行貿易法規，107年起並根據「301調查」結果，由關稅、WTO爭端解決、投資限制等三大面向對中國進行制裁。
(一)投資臺灣三大方案1.0(108至110年)：為引導優質臺商回臺，行政院108年1月推動「臺商回臺方案」，明訂申辦資格包含「美中貿易戰受衝擊之業者」、「赴中國大陸地區投資達2年以上」及「回臺投資/擴廠之部分產線須具備智慧技術元素或智慧化功能之企業」等3項，期以促進國內產業升級轉型，打造臺灣成為全球產業供應鏈樞紐。嗣為加速國內在地企業與中小企業升級轉型掌握商機，108年6月新增「根留臺灣方案」及「中小企業方案」，整合為「投資臺灣三大方案」1.0[2]，預計3年內帶動國內投資1.175兆元及10.4萬個就業機會[3]。
[2] 因應美中貿易爭端，吸引優質臺商回臺投資，行政院108年1月推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」(1.0行動方案)，推動期程108至110年，同年6月配合「投資臺灣三大方案」之推動，調整原方案融資優惠內容，並將貸款總額度從新臺幣200億元擴充至5,000億元(即臺商回臺投資2.0行動方案)。
[3] 行政院108年6月20日第3656次會議，經濟部「投資臺灣三大方案」簡報。
(二)投資臺灣三大方案2.0(108至110年)：配合企業申辦情形，110年7月分別加碼「根留臺灣方案」及「中小企業方案」兩大方案專案貸款額度500億元及1,000億元，並將3年內總效益提高為創造國內投資1.5兆元12.8萬個就業機會[4]。
[4] 行政院110年7月8日新聞稿及同年月19日新聞傳播處所製作「投資臺灣三大方案2.0」政策說明資料。
(三)投資臺灣三大方案3.0(108至113年)：投資臺灣三大方案2.0原定推動至110年底止，鑒於全球市場及投資環境持續變動(如全球供應鏈轉移、國際情勢轉變、疫情穩定訂單增加等)，為維持民間投資力道，同時鼓勵廠商智慧升級轉型，110年12月經行政院核定延續3年至113年，刪除「美中貿易戰受衝擊之業者」之資格要件，另配合政府2050年淨零碳排政策目標，增列申報廠商必須提出減碳方案，並新增專案貸款額度4,300億元，延長3年預計將帶動9,000億元投資及4萬個本國就業機會(累計6年總效益：帶動國內投資2.4兆元及16.8萬個就業機會，各方案申辦資格及預計效益等，詳表2-1-1)。
表2-1-1 「投資臺灣三大方案」(3.0)實施內容 單位：新臺幣億元；人；家
項目		臺商回臺方案	根留臺灣方案	中小企業方案
實施期間		6年 / (108年1月1日至113年12月31日)	5.5年 / (108年7月1日至113年12月31日)	5.5年 / (108年7月1日至113年12月31日)
適用對象 / (共同資格)		1.赴中國投資2年以上 / 2.回臺投資/擴廠之部分產線須具備智慧技術元素或智慧化。 / 3.配合政府2050淨零碳排政策目標，逐步落實減碳排之企業。	非屬中小企業，且未取得臺商回臺投資方案資格	符合中小企業認定標準，使用統一發票，且未申請臺商回臺投資方案
			註：特定資格規範，製造業投資/擴廠之部分產線及服務業服務能量等需具備智慧技術元素或智慧化，配合政府2050淨零碳排政策目標，逐步落實減碳排之企業。
匡列貸款額度 / （財源）		7,100 / (國發基金)	2,500 / (國發基金)	3,000 / (中小企業發展基金及國發基金)
預計總目標 / (108-113年)	投資總金額	14,000	4,500	5,500
	創造就業人數	97,000	31,000	40,000

資料來源：經濟部提供資料及各方案修正本(111年1月)。

二、預計目標達成情形
投資臺灣三大方案(2.0)預計3年內(108至110年底)新增投資1.5兆元及12.8萬個就業機會，參據經濟部提供資料，迄110年底止共審核通過1,144家企業、累計投資金額1.63兆元，創造12.9萬個工作機會，尚達所定階段性目標(詳表2-2-1)；惟就各方案達成情形觀之，「根留臺灣方案」增加約1.99萬個就業機會，尚未達所定目標值2.1萬個，「中小企業方案」共計增加投資3,201億元及2.85萬個就業機會，均未達所訂目標(增加投資3,500億元及3萬個就業機會)。
另投資臺灣三大方案(3.0)於110年底延長3年至113年度，調整目標為6年累計吸引投資2.4兆元及16.8萬個本國就業機會。截至112年6月底，共審核通過1,372家企業、累計增加國內投資金額2.07兆元，創造14.6萬個工作機會，逾所定總目標值85%；惟就各別方案達成情形觀之，「中小企業方案」增加國內投資金額尚未達所訂目標值之8成，相對較低(詳表2-2-2)。
表2-2-1：投資臺灣三大方案(2.0) 截至110年底辦理情形
單位：家數；新臺幣億元；人次
項 目		臺商回臺方案	根留臺灣方案	中小企業方案	合計
審核通過家數		254	135	755	1,144
投資 / 金額	預計目標	9,000	2,500	3,500	15,000
	累計投資總金額	10,384	2,692	3,201	16,277
	達成率	115.38%	107.68%	91.46%	108.51%
就業 / 機會	預計目標	77,000	21,000	30,000	128,000
	累計創造就業數	80,567	19,860	28,533	128,960
	達成率	104.63%	94.57%	95.11%	100.75%

資料來源：經濟部提供資料。
表2-2-2 投資臺灣三大方案(3.0)截至112年6月底辦理情形
單位：家數；新臺幣億元；人次
項目		臺商回臺方案	根留臺灣方案	中小企業方案	合計
累計審核通過家數		292	167	913	1,372
投資金額	6年總目標(108-113年)	14,000	4,500	5,500	24,000
	迄112年6月底	11,819	4,707	4,208	20,734
	達成率	84.42%	104.60%	76.51%	86.39%
就業人數	6年總目標 / (108-113年)	97,000	31,000	40,000	168,000
	迄112年6月底	86,532	25,495	33,962	145,989
	達成率	89.21%	82.24%	84.91%	86.90%

資料來源：投資臺灣事務所網站/投資臺灣三大方案(112年6月29日新聞稿)。

三、政府提供融資優惠辦理概況
為利「投資臺灣三大方案」之推動，爰由國發基金及中小企業發展基金分別匡列「臺商回臺方案」7,100億元、「根留臺灣方案」2,500億元及「中小企業方案」3,000億元等合共1.26兆元之專案融資貸款額度，由政府基金支付委辦手續費，委由承貸銀行以自由資金出資辦理專案貸款(貸款風險由承貸銀行承擔)，協助投資廠商快速融資，辦理情形彙整詳表2-3-1及表2-3-2，並說明如下：
(一)支付承貸銀行委辦手續費方式：貸款用途需為「興建廠房及相關設施」、「購置機器設備」及「中期營運週轉金」，不得借新還舊及循環動用；另110年延展之「投資臺灣三大方案」(3.0)補助期限皆由原本5年調整為3年，政府提供銀行之委辦手續費整合調整為「中小企業」0.7%；大型企業採階梯式補助，20億元以內0.5%、20至100億元0.3%、逾100億元0.1%。
(二)截至111年底已核撥貸款6,978億元，並支付委辦手續費51億餘元：參據經濟部及國發會提供資料，108至111年底委辦銀行已核撥貸款共1,138件及6,978.13億元(包含「臺商回臺方案」215件及4,508.09億元、「根留臺灣方案」129件及1,645.57億元、「中小企業方案」794件及824.47億元)；兩大政府基金累計支出51.12億元委辦手續費(包含「臺商回臺方案」32.01億元、「根留臺灣方案」4.48億元、「中小企業方案」14.63億元)。
表2-3-1 「投資臺灣三大方案」(3.0)專案貸款規範
項目	臺商回臺方案	根留臺灣方案	中小企業方案
貸款額度	7,100億元	2,500億元	3,000億元
財源	國發基金	國發基金	1.1,000億元內：中小企業發展基金。 / 2.逾1,000億元至3,000億元：國發基金。
支付銀行手續費方式	1.中小企業：貸款額度5,000億元內1.5%；逾5,000億元或於111年1月1日以後申請者為0.7% / 2.大企業：貸款額度前20億元為0.5%、20-100億元為3%；逾100億元為0.1%	1.貸款額度前20億元：0.5%。 / 2.貸款額度20-100億元：0.3%。 / 3.貸款額度逾100億元：0.1%。	1.貸款額度1,000億元內1.5%。 / 2.逾1,000億元為0.7%。 / (另額外增加1億元保證額度，保證成數最高9.5成，並提供0.3%以下優惠保證手續費)
補助期限	1.貸款額度5,000億元內5年。 / 2.逾5,000億元或於111年1月1日以後申請者為3年。	1.貸款額度800億元內5年。 / 2.逾800億元至2,500億元為3年。	1.貸款額度1,000億元內5年。 / 2.逾1,000億元至3,000億元為3年。

資料來源：經濟部/投資臺灣事務所投資/臺灣三大方案網站。
表2-3-2 截止111年底「投資臺灣三大方案」專案貸款辦理情形
 單位：新臺幣千元
項目		臺商回臺方案	根留臺灣方案	中小企業方案
資金來源		國發基金	國發基金	中小企業發展基金	國發基金	小計
已核貸案件	件數	215	129	435	359	794
	金額	4,508.09億元	1,645.57億元	601.42億元	223.05億元	824.47億元
委辦手續費金額	108年	129,852	-	10,686	-	10,686
	109年	687,141	41,476	101,062	-	101,062
	110年	1,039,992	145,358	457,675	-	457,675
	111年	1,343,970	260,742	799,201	94,807	894,008
	合計	3,200,955	447,576	1,368,624	94,807	1,463,431

資料來源：經濟部及國發會提供資料。

參、近年政府推動「投資臺灣三大方案」規劃及執行等問題之探討
一、「投資臺灣三大方案」雖達成階段性目標，惟迄111年底逾7成計畫仍辦理中，允宜持續追蹤控管，並滾動檢討申辦資格及強化執行成果之對外說明
截至112年6月底「投資臺灣三大方案」合共審核通過1,372件投資案，預計總投資金額2兆734億元，創造本國就業14萬5,989人，已逾所定113年度總目標值之85%(預計6年帶動2.4兆元投資及創造16.8萬個本國就業機會)。經查：
(一)電子資訊業逾整體投資規模之半數，投資資金多用以購置機器設備或新建擴廠
參據經濟部提供資料，彙整「投資臺灣三大方案」截至112年4月底所通過1,351家業者之預計投資區域、產業分布及資金用途概況等(詳表3-1-1)，並說明如下：
1.區域分布：各區域預計投資金額分別為北部7,696.13億元(占比37.42%)、中部6,370.08億元(占比30.98%)及南部6,298.01億元(占比30.63%)，雖以北部最高，惟各區域預計投資資金占比均達3成以上。
2.產業分布：以「電子資訊業」為主，預計投資金額1兆1,444.78億元，逾整體投資規模之半；另就各別方案觀之，「臺商回臺方案」及「根留臺灣方案」均以「電子資訊業」為首，分別占該方案預計投資總額之74.82%及54.03%，「中小企業方案」則以「民生化工」及「金屬機電」產業為主，分別占預計投資總額之40.57%及40.67%。
3.資金用途：主要用以「購置機器設備」及「新建擴廠」，分別占整體投入資金之49.05%及28.22%，逾整體投資規模之7成。
表3-1-1 截至112年4月底「投資臺灣三大方案」所在區域、產業分布及資金用途概況 單位：新臺幣億元
項目			臺商回臺方案	根留臺灣方案	中小企業方案	合計
累計審核通過家數			287	165	899	1,351
預計投資金額			11,745.21	4,682.24	4,137.26	20,564.71
創造就業機會			86,306	25,382	33,726	145,414
區域分布	北部	家數	119	74	212	405
		金額	4,655.30	1,875.50	1,165.33	7,696.13
	中部	家數	120	63	382	565
		金額	2,941.50	1,825.01	1,603.57	6,370.08
	南部	家數	100	59	323	482
		金額	4,104.33	902.89	1,290.79	6,298.01
	東部	家數	6	7	19	32
		金額	44.08	78.84	77.57	200.49
產業 / 分布	電子 / 資訊	家數	129	42	28	199
		金額	8,787.22	2,529.78	127.78	11,444.78
	民生 / 化工	家數	64	63	364	491
		金額	1,311.55	921.76	1,678.35	3,911.66
	金屬 / 機電	家數	94	44	435	573
		金額	1,646.44	710.23	1,682.56	4,039.23
	服務業	家數	--	16	72	88
		金額	--	520.47	648.57	1,169.04
資金用途	購置機器設備	金額	6,169.07	2,288.81	1,628.51	10,086.39
		占比	52.52%	48.88%	39.36%	49.05%
	新建 / 擴廠	金額	2,456.63	1,408.66	1,938.50	5,803.79
		占比	20.92%	30.09%	46.85%	28.22%
	營運 / 資金	金額	2,689.27	796.47	543.70	4,029.44
		占比	22.90%	17.01%	13.14%	19.59%
	購置 / 土地	金額	430.24	188.27	26.47	644.98
		占比	3.66%	4.02%	0.64%	3.14%

說 明：1.因廠商投資地點可能跨1個以上縣市，故北中南東部家數總額大於審核通過之總家數。
2.「主要產業別」以投資金額最大業別列示。
資料來源：經濟部提供資料。
(二)迄111年底逾7成投資計畫仍辦理中，「根留臺灣方案」及「中小企業方案」資金落實投資尚未達8成，允宜持續追蹤控管
1.計畫辦理情形：參據經濟部提供資料，迄111年底已通過1,301家投資廠商計畫辦理情形(詳表3-1-2)，其中1,283家預計5年內完成投資計畫，占整體通過投資廠商98.62%；迄111年底已完成投資計畫者311家(占已通過廠商23.9%)，逾7成投資計畫仍在賡續落實辦理中[5]，執行進度及所達成效，允宜持續控管。
[5] 經濟部112年8月14日新聞稿「投資臺灣三大方案111年底完成率達7成6」略以：廠商投資計畫自建廠、購置設備到正式投產約需3至5年，如111年通過審查案件，預計將於114至116年間完成。截至111年應完成投資家數為409家，311家廠商如期完成，完成率為76%。
表3-1-2 截至111年底「投資臺灣三大方案」投資計畫辦理情形
項目		臺商回臺方案	根留臺灣方案	中小企業方案	合計
已核定家數		277	156	868	1,301
投資計畫 / 預計期程	5年(含)內者	267	152	864	1,283
	逾5年但於10年(含)內完成	10	4	4	18
迄111年底已執行完成	家數	106	30	175	311
	占比	38.27%	19.23%	20.16%	23.90%

資料來源：經濟部提供資料。
2.投資金額落實情形：迄112年4月底已通過廠商累計落實投資金額1兆7,258.28億元，占預計投資2兆564.71億元之83.92%；比較各方案落實情形，以「臺商回臺方案」已落實投資1兆425.5億元，落實比率達88.76%最高；「根留臺灣方案」3,597.95億元及「中小企業方案」3,234.83億元，落實比率均尚未及8成(詳表3-1-3)，亦待賡續追蹤控管。
表3-1-3 迄112年4月底「投資臺灣三大方案」預計投資金額落實情形
        單位：新臺幣億元
項目		臺商回臺方案	根留臺灣方案	中小企業方案	合計
預計投資金額		11,745.21	4,682.24	4,137.26	20,564.71
落實投資金額	108年度	1,967.05	214.92	99.04	2,281.01
	109年度	2,304.72	516.33	409.46	3,230.51
	110年度	2,418.15	677.38	735.76	3,831.29
	111年度	1,971.82	967.96	983.01	3,922.79
	112年度	1,763.76	1,221.36	1,007.56	3,992.68
	合計	10,425.50	3,597.95	3,234.83	17,258.28
落實比率		88.76%	76.84%	78.19%	83.92%

說 明：1.落實比率為落實投資金額占預計投資比率。
2.因新申請案可追溯認列以前年度投資金額，故落實金額將隨時滾動調整，本表金額係截至112年4月底最新數據。
資料來源：經濟部提供資料。
(三)允宜審酌各方案執行實況，滾動檢討申辦資格之規範及強化執行成果之對外說明，以達成效
現行「投資臺灣三大方案」之規劃及執行主要由經濟部「投資臺灣事務所」擔任單一窗口，申請投資廠商應提出在臺投資計畫(包括新擴建廠房或營業場所、購置軟硬體設備或技術、新聘員工人數等相關投資內容)，交由投資臺灣事務所組成跨部會聯審會審核，申請案自進入送審階段起，將於2週內完成審核(詳圖3-1-1)。惟申辦資格及辦理成果之對外說明，仍有未盡周延之處，允宜檢討精進，茲說明如下：
圖3-1-1「投資臺灣三大方案」審核流程

資料來源：歡迎臺商回臺投資行動方案(修正本)，111年1月。
1.三大方案均適用同一資格標準之妥適性：現行「投資臺灣三大方案」對於廠商申請資格條件，除「臺商回臺方案」要求需赴中國大陸地區投資達2年外，其特定資格條件均規範至少需符合：(1)屬5+2創新領域、(2)屬高附加價值產品及關鍵零組件相關產業、(3)國際供應鏈具關鍵地位、(4)自有品牌國際行銷及(5)投資項目與國家重點產業政策相關等5項中 1項。惟執行迄今，各方案申辦產業有別，計畫執行進度或受景氣影響多有差異，如「臺商回臺方案」及「根留臺灣方案」均以「電子資訊業」為主，「中小企業投資方案」則以「民生化工」及「金屬機電」產業為主，允宜審酌我國產業發展目標及各方案執行實況，研議各方案或產業別吸引投資項目之優先順序，滾動檢討所訂審核條件之妥適性，並加強對外說明，以利廠商配合，俾以落實提升國內產業轉型升級之目標。
2.111年起新增淨零碳排資格條件之審查方式，允宜審酌政府政策目標，加強對外說明，以利廠商配合：「投資臺灣三大方案」自111年起新增申辦資格「配合政府2050淨零碳政策目標、逐步落實減碳排之企業」，惟詢據經濟部審查方式表示，係請廠商於投資計畫中敘明減碳相關規劃，交由方案聯審會議委員進行資格審查[6]，截至112年4月底已有173家廠商通過新方案審查，其減碳方式多數為設置再生能源設備(約占73%，如太陽能發電)，或採用節能設備(約占68%，如智慧化節能設備、加裝電容器等)；鑒於投資臺灣三大方案適用對象涵括中小企業，相關資本及轉型能力較低，允宜審酌各方案適用對象及產業發展之差異，強化減碳投資計畫審查方式之對外說明，俾利廠商配合規劃。
[6] 經濟部說明：另由工業局訂定符合減碳條件之具體投資項目，項目(1)-(4)為常見減碳措施，考量申請廠商投資樣態不同，廠商亦可以第(5)項自行列舉其他有助於實現2050淨零碳排目標之作法。各投資項目要求具體示例如下：(1)使用綠電或設置再生能源設備：如設置太陽光電、風力發電、儲能設備等。(2)採用節能或低碳排設備：如鍋爐及熱能設備採用電力或天然氣、生質燃料等低碳或無碳燃料、電子業安裝含氟氣體破壞去除設備去除高溫室氣體潛勢氣體(如HFCs、PFCs、SF6、NF3)。(3)熱能回收或循環回收：如餘熱回收發電、再利用廢棄物為原料或燃料、碳捕獲與再利用(CCU)。(4)規劃綠建築：工廠廠房規劃取得內政部綠建築標章。(5)其他有助於2050淨零碳排事項：如進行碳盤查、建置能源管理系統、導入清潔生產製程、植樹減碳，或承諾100%使用再生能源(RE100)等國際倡議。
3.執行成果之對外說明，仍待強化落實：按經濟部雖定期於網站公告審核通過廠商投資計畫概要內容、累計通過審核投資家數、預計投資金額及創造就業機會等簡單統計資料，惟有關後續廠商落實投資情形、實際創造效益、已提供國內就業情形及各年度對廠商考核結果等資訊，均未定期對外具體說明，鑒於迄111年底仍有逾7成投資計畫尚未完成，允宜檢討強化該方案之追蹤考核機制，定期就廠商投資計畫落實執行成果彙整對外說明，以利外界了解該方案之執行實績。

二、逾3成投資計畫變更、展延或中止，且近年國內製造業指數及受僱員工數未見明顯提升，允宜審慎評估原因，並檢討各項配套或管考措施之完備性
「投資臺灣三大方案」預計6年(108至113年)帶動國內投資2兆4,000億元及新增16.8萬個就業機會，包含「臺商回臺方案」1兆4,000億元及新增就業機會9.7萬個、「根留臺灣方案」4,500億元及新增就業機會3.1萬個、「中小企業方案」5,500億元及新增就業機會4萬個。經查：
(一)截至112年4月底逾3成投資計畫辦理變更、展延或終止
參據經濟部提供截至112年4月底投資計畫執行情形(詳表3-2-1)，說明如下：
1.計453家廠商辦理計畫變更或展延，34家廠商中止投資，分別占同期間審核通過廠商1,351家之33.53%及2.52%。
2.以產業分布觀之，變更或展延者以「金屬機電業」(占50%)及「民生化工業」(占35%)為多數，中止投資者亦以「民生化工業」(占41%)及「金屬機電業」(占35%)為多。
3.主要變更或展延原因為「設備交期與安裝或建廠延宕」及「擴大投資廠房或設備」，有關計畫中止原因則多為個案考量、營運狀況不佳或受疫情影響等所致[7]。
[7] 詢據經濟部提供資料：截至112年4月底，投資臺灣事務所已協助453家廠商進行計畫變更及展延投資時程，原因以「設備交期與安裝/建廠延宕」因素為最多占74%，其次為「擴大投資廠房/設備」占12%、「市場前景不明，策略調整」占4%、「外國技師因疫情無法來臺導致裝機延後」占3%，其他個案原因占7%。另共計34家廠商中止計畫，中止原因：個案因素占44%、營運狀況不佳占38%、受疫情影響占18%。
表3-2-1 截至112年4月底「投資臺灣三大方案」辦理計畫變更或中止計畫情形 單位：家
項目	家數		變更、展延中止投資產業占比
		占總投資廠商家數比率	電子資訊	民生化工	金屬機電	服務業
變更或展延	453	33.53%	9%	35%	50%	6%
中止投資	34	2.52%	18%	41%	35%	6%

說 明：截至112年4月底審核通過投資廠商合共1,351家。
資料來源：經濟部提供資料。
(二)迄111年底已完成核貸金額達政府專案融資貸款額度之55%，並支付委辦手續費51億餘元
為吸引投資，本方案由國發基金及中小企業發展基金合共匡列1.26兆元之專案融資貸款額度，由政府支付委辦手續費，以利廠商融資，截至111年底已完成核貸者共1,138件、6,978.13億元，占政府匡列專案貸款額度55.38%(詳表3-2-2)。

表3-2-2截止111年底「投資臺灣三大方案3.0」專案貸款辦理情形
 單位：新臺幣億元
項目		臺商回臺投資方案	根留臺灣企業投資方案	中小企業投資方案	合計
專案核貸額度 / (108至113年度)		7,100 / (國發基金)	2,500 / (國發基金)	3,000 / (中小企業發展基金前1,000億元，國發基金後2,000億元)	12,600
迄111年度已核撥貸款情形	件數	215	129	794	1,138
	金額	4,508.09	1,645.57	824.47	6,978.13
已核貸金額占專案核貸金額比率		63.49%	65.82%	27.48%	55.38%

資料來源：國家發展基金管理委員會2022年年報、經濟部及國發會提供資料。
108至111年度政府累計已支付承貸銀行委辦手續費51億1,196萬2千元(詳表3-2-3)。另依國發基金及中小企業展基金所訂各項專案貸款要點或承貸銀行應行注意事項等規範，除明訂資金須應用於核定函所規範之投資計畫，亦訂定申貸廠商如借款後未能達成本方案所定條件，或投資計畫及建廠未於經濟部資格認定核定函所規定年限內完成投資及取得使用執照並按核定投資計畫完成使用或核定函所規範之其他事項等，政府基金不再支付委辦手續費，暨國發基金、中小企業信用保證基金及各承貸銀行並得派員前往借款人處調查有關貸款運用情形。另詢據經濟部表示：廠商若決定中止投資且已獲得優惠貸款，須將投資期間內所獲優惠貸款全數清償。
表3-2-3 截止111年底中央政府支付「投資臺灣三大方案3.0」專案貸款委辦手續費情形 單位：新臺幣千元
年度	臺商回臺投資方案	根留臺灣投資方案	中小企業投資方案	合計
108	129,852	-	10,686	140,538
109	687,141	41,476	101,062	829,679
110	1,039,992	145,358	457,675	1,643,025
111	1,343,970	260,742	894,008	2,498,720
合計	3,200,955	447,576	1,463,431	5,111,962

資料來源：經濟部及國發會提供資料。
(三)計畫執行及融資資金運用之追蹤考核機制，允宜檢討強化並研謀整合，俾利有效落實執行
詢據經濟部及國發會等辦理計畫執行及融資資金運用之控管機制，說明如下：
1.經濟部對於投資計畫之追蹤輔導作業：廠商投資計畫大多規劃於3-6年內逐步落實，投資臺灣事務所將定期以電話或電郵方式關懷廠商投資進度，直到投資計畫完成，如廠商於投資過程中遭遇困難且屬政府可協助範圍，亦將主動協助，以順利進行投資；如未能依投資計畫時程、內容投資時，亦將協助辦理計畫變更及展延。
2.國發基金辦理「臺商回臺方案」及「根留臺灣方案」專案融資案：發函經理銀行，請承貸銀行提供申貸廠商之貸款資金用途說明及佐證資料，以確認貸款資金實際用途是否符合廠商投資計畫項目；亦請執行單位投資臺灣事務所定期提供申貸廠商投資計畫到期資料，確認申貸廠商投資計畫執行進度，以瞭解相關貸款運用情形。迄111年共追回已支付之委辦手續費2件，委辦手續費261萬4千元。
3.中小企業發展基金辦理「中小企業投資方案」：依年度所定選案機制，選出符合機制條件之案件進行實地查核，依據方案要點及查核重點檢視貸款憑證，查核後視案件缺漏情形，請行庫補件，查核結果如有不合規定之案件將向承貸銀行收回委辦手續費；110年赴13家銀行進行實地查核作業，總計抽查83件企業核貸資料，3件無法提供符合規定之單據憑證，追回委辦手續費46萬7千元；111年共計查核16家銀行，抽查61件，其中31件待補件說明；112年度貸後銀行查核作業(規劃)預計查核16家銀行，抽查38家企業(共55案)。
爰此，有關「投資臺灣三大方案」計畫執行進度控管，涉及經濟部對於投資廠商之追蹤輔導、國發基金及中小企業發展基金融資資金之合理運用或收回，為維政府資源之有效運用及相關追蹤考核作業之有效勾稽通報，允宜參酌投資臺灣三大方案於案件審核中所建立單一窗口機制，檢討研訂周延作業規範並研謀整合辦理，俾利有效落實執行。
(四)近年國內製造業產值及受僱員工數未見明顯增長，允宜檢討執行成果之評估機制並定期對外說明，以提高計畫執行成效
彙整近年我國製造業生產指數及受僱員工人數觀之(詳表3-2-4及表3-2-5)，自108年推動投資臺灣三大方案以來，109及110年製造業生產指數年增率分別達9.3%及15.58%，惟111年下半年起受全球通膨及升息之影響，終端產品需求不振及產業鏈庫存調整等轉呈衰退，尤以資訊電子業衰退幅度較大；另自108年起我國製造業受僱員工人數年增率均未及1%，低於106及107年，另就員工數前5大產業觀之，除「電子零組件」及「電腦、電子產品及光學品」呈逐年成長外，其餘各分業增長有限，「塑膠製品」則呈縮減情形。
表3-2-4 近年我國製造業生產指數年增率
年增率	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112.01	112.02	112.03	112.04	112.05
金屬機電	0.53	5.08	3.65	-4.32	0.62	16.50	-5.54	-27.19	0.89	-11.61	-14.99	-8.40
資訊電子	4.69	7.38	4.49	4.44	19.27	19.69	1.66	-23.20	-18.15	-22.42	-29.40	-22.32
化學工業	0.60	0.86	2.16	-1.20	-1.78	6.45	-7.03	-24.81	-4.18	-7.38	-17.58	-13.65
民生工業	3.28	3.41	1.58	1.25	0.73	6.76	-5.01	-25.30	6.49	-8.83	-11.04	-0.16

資料來源：經濟部統計處製造業投資及營運統計(以110年為基期)。
表3-2-5 近年我國製造業受僱員工人數 單位：千人；%
年度		105		106		107		108		109		110		111
全體製造業		2,768		2,810		2,845		2,855		2,841		2,859		2,869
前5大行業	1.電子零組件	612		622		632		628		630		643		659
	2.金屬製品	334		338		342		344		346		351		348
	3.機械設備	227		234		239		241		235		235		236
	4.電腦、電子產品及光學品	217		220		220		225		229		233		240
	5.塑膠製品	136		138		139		140		139		137		133

資料來源：行政院主計總處「薪資與生產力統計」。
準此，現行經濟部對於投資臺灣三大方案所列績效目標達成情形，主要以廠商投資計畫所列預計投資金額及新增就業機會計算，恐未能有效衡量計畫執行成果；審計部109及110年即分別出具「經濟部配合行政院推動歡迎臺商回臺投資行動方案、根留臺灣企業加速投資、中小企業加速投資等三大行動方案，惟尚有投資進度未如預期、網站資訊公開未盡適正，與審查通過未符合資格要件之廠商等情事，亟待研謀妥處」及「部分適用投資臺灣三大方案廠商存有中止投資、投資進度落後或申請資格與審查要點規範未盡相合等情形，亟待協助排除投資障礙，以落實加速企業投資臺灣，推升我國經濟成長動能。」鑒於該方案執行迄今逾3年，仍有高達7成計畫未完成，逾3成計畫辨理變更或展延，為核實評估計畫推動成果，允宜定期整合盤點各項投資計畫實際執行成果及帶動產業發展情形，並對外具體說明，俾利外界監督考核及後續國內各項產業輔導政策之配套規劃，以提高計畫執行成效。
三、允宜審酌近年美中貿易衝突及地緣政治等對全球產業供應鏈之影響，盤整檢討我國產業布局及本方案推動方式，以維競爭力
自108年起接續受美中貿易戰、Covid-19疫情及烏俄戰事等影響，加速全球供應鏈重組，轉向在地供應、短鏈布局等去全球化趨勢，臺商回臺、產能調整及移轉生產基地等需求增加，我國雖於108年起配合推動「投資臺灣三大方案」，鼓勵關鍵技術產業回臺投資，並已發揮相當成果，仍宜審慎評估國內外經貿環境之變化，賡續檢討我國產業布局及本方案推動方式，以維國家競爭力，評估說明如下：
(一)近年對中國出口比重下降，對美國及東協等市場漸增
我國係以外貿為主的經濟體，出口占國內生產毛額逾6成，係維持我國經濟成長之關鍵因素；茲彙整105至111年對主要國家(地區)出口貿易概況(詳表3-3-1)，105及108年受中美科技戰致全球貿易動能減緩等呈衰退外，其餘年度尚維持成長，尤以110年因全球疫情逐漸控制，經濟回暖，加以新興科技應用、車用電子等通訊商機持續擴展，我國出口年增率達29.3%，近5年最高，亦造就當年6.53%之經濟成長率。
惟就出口市場分析，中國與香港雖仍為我國最大出口市場，惟近2年市場占比呈下降趨勢，111年首次下降低於4成，對美國市場則呈上升趨勢，111年占比升逾15%，另東協為我國第二大出口市場，111年占比16.8%，雖較105至107年下降，惟出口值逐年上升，110及111年之年增率分別達32.0%及14.8%，遠高於對美、陸出口增幅(詳表3-3-1)。
又以出口貨品分析，電子零組件、資通與視聽產品為前2大貨品，自109年起攀升逾我國出口總值5成，其中電子零組件-積體電路占比逐年升高，111年達38%(詳表3-3-2)。爰此，出口產品及市場之多元化，仍待強化，以維國內經濟之穩定成長；尤以112年上半年受國際資通訊市場需求趨緩及存貨調整等影響，電子零組件、資通與視聽產品出口衰退，累計1至6月出口總值(以美元計)年減18%，較亞洲鄰近日本、南韓及新加坡減幅為巨[8]。
[8] 財政部統計處112年6月海關進出口貿易初步統計，有關2023年主要國家/地區出口年增率：南韓(1-6月)-12.3%、日本(1-5月)-7.1%及新加坡(1-5月)-8.9%。
表3-3-1 近年我國對主要國家(地區)出口金額及年增率 單位:百萬美元；%
年度	出口總值		中國與香港			美 國			日 本			歐 洲			東 協
	金額	年增率	金額	占比	年增率	金額	占比	年增率	金額	占比	年增率	金額	占比	年增率	金額	占比	年增率
105	279,175	-1.8	111,986	40.1	-0.4	33,396	12.0	-3.1	19,471	7.0	-0.4	26,124	9.4	1.0	51,248	18.4	-0.7
106	315,487	13.0	129,911	41.2	16.0	36,773	11.7	10.1	20,574	6.5	5.7	28,778	9.1	10.2	58,518	18.5	14.2
107	334,007	5.9	137,899	41.3	6.1	39,490	11.8	7.4	22,801	6.8	10.8	31,278	9.4	8.7	58,126	17.4	-0.7
108	329,157	-1.5	132,115	40.1	-4.2	46,247	14.1	17.1	23,279	7.1	2.1	29,770	9.0	-4.8	53,935	16.4	-7.2
109	345,126	4.9	151,381	43.9	14.6	50,550	14.6	9.3	23,398	6.8	0.5	28,143	8.2	-5.5	53,215	15.4	-1.3
110	446,371	29.3	188,875	42.3	24.8	65,686	14.7	29.9	29,206	6.5	24.8	38,484	8.6	36.7	70,242	15.7	32.0
111	479,442	7.4	185,895	38.8	-1.6	75,050	15.7	14.3	33,610	7.0	15.1	41,102	8.6	6.8	80,614	16.8	14.8

說 明：東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。
資料來源：財政部統計處112年6月海關進出口貿易初步統計。
表3-3-2 近年我國主要出口貨品概況 單位:百萬美元；%
年度	出口總值		主要出口貨品
	金 額	年增率	電子零組件			資通與視聽產品			基本金屬及其製品			電子零組件-積體電路
			金 額	占比	年增率	金 額	占比	年增率	金 額	占比	年增率	金 額	占比	年增率
105	279,175	-1.8	92,798	33.2	8.0	30,181	10.8	-1.0	24,529	8.8	-3.7	78,172	28.0	11.6
106	315,487	13.0	107,199	34.0	15.5	34,105	10.8	13.0	29,042	9.2	18.4	92,308	29.3	18.1
107	334,007	5.9	110,768	33.2	3.3	35,323	10.6	3.6	31,588	9.5	8.8	95,907	28.7	3.9
108	329,157	-1.5	112,517	34.2	1.6	42,626	13.0	20.7	27,841	8.5	-11.9	100,317	30.5	4.6
109	345,126	4.9	135,512	39.3	20.4	49,145	14.2	15.3	25,486	7.4	-8.5	122,387	35.5	22.0
110	446,371	29.3	171,995	38.5	26.9	61,323	13.7	24.8	36,811	8.3	44.4	155,496	34.8	27.1
111	479,442	7.4	200,134	41.7	16.4	64,680	13.5	5.5	36,872	7.7	0.2	184,136	38.4	18.4

資料來源：同表3-3-1。
(二)111年外銷訂單海外生產比降至5成以下，近10年最低，惟「資訊與通信產品」及「電機產品」仍高逾7成
依據經濟部調查統計，111年我國外銷訂單海外生產比首度降至5成以下(49.92%)，近10年最低，國內接單生產占比升高逾半。惟以貨品分類觀之，111年「資訊與通信產品」及「電機產品」海外生產比仍高逾88%及71%，「光學器材」及「電子產品」海外生產比亦逾3成(詳表3-3-3)。爰此，近年地緣政治、氣候變遷及淨零碳排政策等所引發之全球供應鏈重組，對該等產業生產基地調整之影響，亟待政府審慎關注因應。
表3-3-3 近年國內製造業外銷訂單海外生產占比概況表 單位:%
年度	光學 / 器材	電子 / 產品	機械	電機 / 產品	資訊與通信產品
107	43.12	44.86	14.00	74.42	93.99
108	41.96	44.95	14.90	75.22	91.81
109	42.62	43.11	16.52	74.73	91.03
110	45.38	43.00	15.01	71.73	90.30
111	43.40	38.53	15.14	71.72	88.37

資料來源：經濟部統計處網站。
(三)外銷訂單中國生產比下降、東協及歐美地區上升暨海外生產並於當地銷售情形增加等產業供應鏈變化趨勢，允宜審慎因應
依經濟部112年6月公布之「外銷訂單海外生產實況調查統計(資料時間111年)」，我國外銷訂單海外生產地雖仍以中國及香港為主，惟占比逐年下降，111年度已低於4成，歐美及東協地區則呈上升趨勢。另海外生產貨品銷售流向，雖仍以「轉銷第三國」最高，惟自109年起「當地銷售」增加，近3年占比均逾24%，顯示廠商布局多元生產基地，就近市場或在地化供應漸成趨勢(詳表3-3-4)。另近年就產線跨國移轉或擴增之地區調查，逾5成選擇於國內擴充產線，「新設產線」則以東協地區為主，111年上升至7成，美洲地區亦呈上升趨勢(詳表3-3-5)。
準此，近年受美中貿易衝突及去全球化等衝擊，過去「臺灣接單、中國生產出貨、美國消費」等三角貿易模式，已漸朝在地生產、短鏈供應等方向演進，對於國內重要關鍵技術產業生產基地之調整或轉型升級之影響，政府相關部門允宜重視，定期盤整檢討我國產業布局及本方案配合招商引資之推動方式，以維產業競爭力。
表3-3-4近年外銷訂單主要生產地及海外生產產品銷售流向調查概況
單位:%
年度	有效 / 樣本(家)	外銷訂單各主要生產地占比					有效 / 樣本(家)	海外生產產品銷售流向占比
		國內 / 生產	海外 / 生產
				中國及 / 香港	東協		其他亞洲地區	歐美 / 地區		當地 / 銷售	回銷 / 國內	轉銷第三國
				越南
107	2,734	47.6	52.4	46.9	1.6	-	2.2	1.6	747	20.7	4.6	74.6
108	2,755	47.4	52.6	44.8	1.9	-	1.7	3.3	758	21.5	4.9	73.6
109	2,768	46.0	54.0	45.5	2.9	-	1.6	3.4	784	24.0	5.8	70.1
110	2,816	48.4	51.6	42.4	3.2	-	1.9	3.5	781	25.4	5.1	69.4
111	2,810	50.1	49.9	39.2	4.6	2.2	1.5	3.9	778	24.3	5.3	70.4

說 明：依有效樣本各地生產之金額等計算，廠商有1種以上貨品類別，故各貨品類別家數加總不等於有效樣本家數
資料來源：經濟部統計處「外銷訂單海外生產實況調查統計(資料時間111年)」，112年6月。
表3-3-5 近年廠商產線跨國移轉或擴增地區調查(占比)概況 單位:%
項目別	調查年度	家數	亞洲					美洲	歐洲	其他
			中華 / 民國	中國及香港	東協	印度	其他亞洲地區
擴充 / 產線	109	74	55.4	18.9	36.5	-	5.4	1.4	-	-
	110	127	69.3	25.2	26.8	-	0.8	3.2	-	-
	111	72	51.4	19.4	36.1	4.2	1.4	5.6	-	1.4
新設 / 產線	109	37	10.8	13.5	64.9	8.1	-	8.1	2.7	2.7
	110	20	5.0	10.0	55.0	20.0	-	10.0	-	-
	111	24	12.5	8.3	70.8	4.2	-	12.5	-	-

說 明：新設產線指該國家原本無生產線，調整布局於該國新設產線；可複選，故各選項占比加總不等於100%。
資料來源：同表3-3-4。

四、112年國內經濟成長預計趨緩，民間投資及設備進口轉趨保守，投資臺灣三大方案後續落實情形，允宜審慎控管並加強輔助
自111年下半年起受全球通膨與升息效應之影響，市場消費動能低迷，加以半導體業供應鏈庫存調整時間延長等，致我國外銷出口衰退，民間投資轉趨保守，主計總處112年5月下修112年全年經濟成長率為2.04%；有關「投資臺灣三大方案」後續落實情形，允宜審慎追蹤並妥作因應。經查：
(一)迄112年6月國內出口已連續10個月衰退，製造業固定資產投資及資本設備進口等投資計畫呈縮減放緩趨勢
1.參據財政部近1年(111年6月至112年6月)進出口統計，迄112年6月我國出口貿易已連續10個月衰退，累積112年1至6月出口值2,021億美元，年減18%；衰退幅度較亞洲鄰近南韓、日本及新加坡等介於-7.1%至-12.7%間為巨(詳圖3-4-1及圖3-4-2)。
2.依經濟部112年6月所公布「112年第1季製造業投資及營運概況調查統計」，我國製造業111年第4季及112年第1季營業收入分別年減6.19%及11.10%，連續2季衰退；半導體業紛紛調整縮減或暫緩資本支出，112年第1季整體製造業固定資產投資4,678億元，年減3.24%，其中電子零組件業增購3,179億元，逾整體製造業6成，雖仍居各業之冠，惟年減10.43%，近2年首次呈衰退(詳表3-4-1)。
3.另比較財政部近1年(111年6月至112年6月)我國資本設備及半導體設備進口年增率統計，自112年3月起已連續4個月衰退，112年6月年減幅分別達27.92%及43.05%，均為近1年最高(詳圖3-4-3)。
爰此，近年國際景氣低迷，對國內產業營運及固定資產投資計畫之影響，允宜審慎評估並妥作因應，以維投資動能。

圖3-4-1 111年6月迄112年6月我國出口貿易值及年增率概況

資料來源：財政部112年6月海關進出口初步統計。
圖3-4-2 112年上半年主要國家(地區)進出口年增率概況

資料來源：財政部112年6月海關進出口初步統計。
表3-4-1 近年我國製造業營業及固定資產增購概況 單位：新臺幣億元
年度		營業額		固定資產投資 / (不含土地)
						電子零組件
		營業額	年增率%	金額	年增率%	金額	年增率%
110	第1季	72,505	22.41	4,099	17.88	2,868	23.62
	第2季	78,987	23.74	4,291	24.52	2,850	32.36
	第3季	84,018	19.02	4,963	43.47	3,474	59.23
	第4季	92,441	13.81	5,886	37.03	4,030	51.31
	小計	327,951	19.31	19,240	31.07	13,222	41.89
111	第1季	83,647	15.37	4,834	17.93	3,549	23.77
	第2季	87,226	10.43	5,375	25.25	3,854	35.20
	第3季	90,027	7.15	5,653	13.89	3,975	14.43
	第4季	86,720	-6.19	6,829	16.02	4,984	23.68
	小計	347,620	6.00	22,691	17.94	16,363	23.75
112	第1季	74,365	-11.10	4,678	-3.24	3,179	-10.43

資料來源：經濟部「112年第1季製造業投資及營運概況調查統計」(112.06.12)。
圖3-4-3 近1年我國資本設備及半導體設備進口概況

資料來源：財政部112年6月海關進出口初步統計。
(二)主計總處及中央銀行陸續調整下修112年我國輸出及民間投資規模，國內經濟成長放緩，「投資臺灣三大方案」後續落實情形，允宜審慎控管並加強輔助
依據主計總處112年5月「國民所得統計及國內經濟情勢展望」初步統計，我國111年第4季及112年第1季經濟年成長率分別為-0.78%及-2.87%，連續2季負成長，並下修112年經濟成長率預測值為2.04%，係105年來最低(詳圖3-4-4)；另中央銀行112年6月15日理監事會議更下修為1.72%，主要影響原因為對外輸出及國內投資之衰退。茲說明如下：
圖3-4-4 近10年我國經濟成長率概況

(中央銀行112年6月預測值1.72%)

資料來源：行政院主計總處/國民所得統計及國內經濟情勢展望(112年5月26日)
1.國際貨幣基金(IMF)4月預測112年世界貿易量由111年成長5.1%降至2.4%，外貿動能降溫，主計總處112年5月下修今年國內商品出口預測值4,446億美元，年減7.27%，併計商品及服務輸出並剔除物價因素後，預計輸出實質負成長0.6%，對經濟成長負貢獻0.43個百分點，近5年首次呈現負值；企業資本支出亦轉趨保守，預測112年固定投資實質負成長1.46%，主要為預計民間投資實質負成長2.49%，對經濟成長貢獻-0.58個百分點，均影響112年國內經濟表現(詳表3-4-2)。
2.彙整近年我國固定投資概況(詳表3-4-3及圖3-4-5)，以民間投資為主，自108年推動「投資臺灣三大方案」以來，108及110年民間投資實質成長率分別達12.03%及18.90%，近5年最高，占國內生產毛額(GDP)比重逐年增高，110年起占比已逾2成，帶動國內產業及經濟成長至關重要，惟受國際景氣影響，112年民間投資預計5.27兆元，剔除物價因素後實質負成長2.49%，呈衰退趨勢。
3.鑒於「投資臺灣三大方案」迄111年底仍有逾7成計畫尚未完成，近2成資金尚未落實投資，後續受國內外經濟環境變化之實際執行及相關成果效益之達成情形，允宜審慎控管並加強協助，以維國家經濟成長動能。
表3-4-2 近年國內生產毛額依主要支出分對經濟成長率(yoy)之貢獻
單位：百分點
年度	經濟 成長率 / %	國內需求					國外淨需求
		小計	民間 / 消費	政府 / 消費	固定資本形成					存貨 / 變動	小計	商品及服務輸出	減：商品及服務輸入
				民間	公營			政府
107	2.79	3.08	1.07	0.56	0.67	0.43	0.15			0.10	0.78	-0.29	0.13	0.42
108	3.06	2.88	1.18	0.08	2.42	2.15	0.02			0.25	-0.80	0.19	0.46	0.27
109	3.39	0.75	-1.33	0.39	1.47	0.96	0.34			0.17	0.23	2.63	0.75	-1.88
110	6.53	4.52	-0.17	0.51	3.50	3.73	0.07			-0.31	0.68	2.01	10.03	8.02
111(r)	2.35	3.19	1.58	0.49	1.64	1.37	0.18			0.09	-0.52	-0.83	1.49	2.33
112(f)	2.04	2.96	3.15	0.32	-0.40	-0.58	0.10			0.08	-0.11	-0.92	-0.43	0.49

資料來源：行政院主計總處/國民所得統計及國內經濟情勢展望(112年5月26日)。
表3-4-3 近年我國固定投資概況 單位:新臺幣百萬元
年度	固定投資總計		民間		公營事業		政府
	名目金額	實質成長率%	名目金額	實質成長率%	名目金額	實質成長率%	名目金額	實質成長率%
107	4,001,128	3.19	3,278,250	2.45	213,349	14.23	509,529	3.78
108	4,526,606	11.12	3,740,330	12.03	219,491	1.63	566,785	9.18
109	4,817,276	6.15	3,933,414	4.87	278,451	28.87	605,411	5.80
110	5,676,424	14.46	4,802,455	18.90	293,861	5.04	580,108	-10.10
111r	6,271,686	6.29	5,295,857	6.24	343,348	13.13	632,481	3.41
112f	6,304,758	-1.46	5,267,819	-2.49	372,871	6.55	664,068	2.81

說 明：表列實質成長率係以105年為參考年計算之連鎖實質成長率(對上年同期yoy)。
資料來源：同表3-4-2。
圖3-4-5 近年我國固定投資占國內生產毛額(GDP)比重及對經濟成長率(yoy)貢獻概況
近年我國固定投資占GDP比重 單位：%	固定投資對經濟成長率(yoy)貢獻 單位：百分點

說 明：近年我國固定投資占GDP比重按名目金額分配比。
資料來源：同表3-4-2。

五、近3年僑外來臺投資製造業未見增長，國際投資評比亦待提升，國內投資環境之優化，仍待賡續研謀加強
「投資臺灣三大方案」預計6年(108至113年)可帶動國內投資2.4兆元及新增16.8萬個就業機會，並以「臺商回臺投資方案」預計吸引投資1.4兆元及新增9.7萬個本國就業機會為首。經查：
(一)近年僑外、陸資來臺投資暨國內廠商對外投資情形
彙整經濟部投審會近5年(107至111年)核准華僑及外國人(以下簡稱僑外)、陸資來臺投資暨國內廠商對外投資情形(詳表3-5-1及表3-5-2)，並說明如下：
1.111年度僑外投資創近5年新高：109及110年受疫情影響，僑外來臺投資呈減少趨勢，111年核准僑外投資2,566件、總投(增)資133.03億美元，較110年增加58.27億美元，增幅77.94%，創近5年最高；另陸資來臺投資則連續2年衰退。
2.對陸投資呈縮減趨勢：比較近5年核准對外及對陸投資概況，108年因中美貿易衝突對外投資金額年減52.07%，109及110年因台積電赴美投資等數件大型投資案帶動下分別成長72.31%及6.73%，惟111年受疫情影響，國際投資趨緩及基期因素等，對外投資金額年減2成[9]：另近年對陸投資呈下降趨勢，近3年平均投資金額未及60億美元，遠低於102至106年平均每年投資98.7億美元[10]。
[9] 經濟部投審會112年1月30日新聞稿：111年1-12月核准(備)對外投資件數為546件，較上年同期增加35.15%；投(增)資金額計99.62億美元，較上年同期減少20.93%，主要因為110年1-12月核准台積電以21.23億美元投資設立日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.、聯發科以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD等大型投資案，上年同期比較基期較高所致。
[10] 依據經濟部投審會業務統計：102至106年分別核准對陸投資91.9億美元、102.77億美元、109.65億美元、96.71億美元、92.49億美元。
表3-5-1 近5年僑外及陸資來臺投資概況表 單位:美金千元
年度	華僑及外國人來臺投資				陸資來臺投資
	件數	年增率%	金額	年增率%	件數	年增率%	金額	年增率%
107	3,621	6.03	11,440,234	52.27	141	0.71	231,242	-12.97
108	4,118	13.73	11,195,975	-2.14	143	1.42	97,180	-57.97
109	3,418	-17.00	9,144,336	-18.32	90	-37.06	126,311	29.98
110	2,711	-20.68	7,476,273	-18.24	49	-45.56	116,243	-7.97
111	2,566	-5.35	13,303,265	77.94	46	-6.12	38,729	-66.68

說 明：投資件數係計算投資人初次投資之案件數，投資金額則為初次投資金額與增資金額之加總。
資料來源：經濟部投審會「112年5月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報」。
表3-5-2 近5年對外及中國大陸投資概況表 單位:美金千元
年度	對外投資				對中國大陸投資
	件數	年增率%	金額	年增率%	件數	年增率%	金額	年增率%
107	638	27.09	14,294,562	23.51	726	25.17	8,497,730	-8.12
108	670	5.02	6,851,155	-52.07	610	-15.98	4,173,090	-50.89
109	516	-22.99	11,805,105	72.31	475	-22.13	5,906,489	41.54
110	404	-21.71	12,599,132	6.73	423	-10.95	5,863,173	-0.73
111	546	35.15	9,962,282	-20.93	372	-12.06	5,046,755	-13.92

資料來源：同表3-5-1。
(二)近年僑外來臺投資以「金融及保險業」及「電力及燃氣供應業」為主，對「製造業」及「電子零組件」之投資未見增長
彙整近5年(107至111年)僑外來臺重要投資產業概況(詳表3-5-3)及核備對外投資產業分布(詳表3-5-4)，說明如下：
1.僑外對我國「金融及保險業」及「電力及燃氣供應業」投資呈增加趨勢：111年度核准僑外投資133.03億美元，創近5年最高，惟就投資產業別觀之，主要為「金融及保險業」55.39億美元，較110年增加1.41倍，且占整體僑外投資比重逐年遞增，111年攀升逾4成；配合政府推動綠能及離岸風電政策，近年僑外投資「電力及燃氣供應業」亦呈增加趨勢，111年度僑外投資「電力及燃氣供應業」18.84億美元、占比14.16%，均係近5年最高。
2.近3年僑外對我「製造業」及「電子零組件」之投資未見增長：109至111年度平均每年僑外對國內「製造業」及「電子零組件」投資分別為18.89億美元及6.21億美元，遠低於107及108年之年平均51.07億美元及31.96億美元；另對「製造業」及「電子零組件」投資占比亦從107年之51.74%及31.85%，逐年下降至111年之17.22%及3.66%。
3.近3年對外投資「電子零組件製造業」增加：近3年核備對外投資製造業呈增加趨勢，逾整體對外投資規模35%，主要對電子零組件業投資增加，109至111年平均每年對外投資電子零組件業26.78億美元，較107及108年均未逾7億美元增加。準此，美中對抗升高地緣政治風險，對全球及國內半導體業供應鏈形成重大挑戰，大型半導體廠商生產基地配合移轉等，對國內產業結構及投資環境之影響，亟待關注[11]。
[11] 經濟部投審會111年度專案計畫期末執行成果報告「全球經濟情勢變遷對外人直接投資布局的影響分析」，第三章臺灣雙向投資概況與趨勢，第三節綜合分析：「二、ICT、風電、PE相繼來臺投資，臺灣IFDI表現亮眼，惟重大投資案平均規模有下滑趨勢…。以電子零組件製造業而言，受地緣政治風險以及各國政府祭出半導體投資補助影響，過去已在臺灣投資很多的國際大廠，基於分散風險考量，可能降低對臺投資比重，…建議我國政府應穩定投資環境，宜審慎思考臺灣未來再生能源發展方向與廠商遴選標準，為臺灣創造雙贏的局面」。
表3-5-3 近年僑外來臺投資產業概況表 單位:美金千元
年度	總投資額	重要產業投資金額					占總投資金額比率(%)
		製造業		電力及燃 / 氣供應業	批發及 / 零售業	金融及 / 保險業	製造業		電力及燃氣供應業	批發及零售業	金融及保險業
			電子 / 零組件					電子零組件
107	11,440,234	5,918,828	3,643,207	62,386	894,841	3,244,134	51.74	31.85	0.55	7.82	28.36
108	11,195,975	4,295,141	2,749,067	478,782	1,065,893	2,177,494	38.36	24.55	4.28	9.52	19.45
109	9,144,336	1,688,448	806,514	1,099,613	1,111,083	2,787,337	18.46	8.82	12.03	12.15	30.48
110	7,476,273	1,686,649	570,498	143,188	906,376	2,291,922	22.56	7.63	1.92	12.12	30.66
111	13,303,265	2,291,055	486,286	1,883,600	1,884,693	5,538,532	17.22	3.66	14.16	14.17	41.63

資料來源：經濟部投審會「112年5月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報-表5核准華僑及外國人投資分業統計表」。
表3-5-4 近年對外投資產業概況表 單位:美金千元
年度	總投資額	重要產業投資金額				占總投資金額比率(%)
		製造業		批發及 / 零售業	金融及 / 保險業	製造業		批發及零售業	金融及保險業
			電子 / 零組件				電子零組件
107	14,294,562	3,979,113	442,145	647,480	8,865,068	27.84	3.09	4.53	62.02
108	6,851,155	2,247,760	691,253	521,568	3,017,749	32.81	10.09	7.61	44.05
109	11,805,105	5,678,229	3,636,106	966,755	4,327,371	48.10	30.80	8.19	36.66
110	12,599,132	4,523,402	3,078,841	2,853,031	4,649,806	35.90	24.44	22.64	36.91
111	9,962,282	3,491,915	1,317,597	1,107,648	2,355,339	35.05	13.23	11.12	23.64

資料來源：經濟部投審會「112年5月份核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計月報-表14核備對外投資分業統計表」。
(三)近年國際投資評比未見進步，允宜審慎評估原因，並賡續檢討法規鬆綁及產業投資環境優化，以吸引投資
依據瑞士洛桑國際管理學院IMD於2023年6月公布「2023年IMD世界競爭力年報」(IMD World Competitiveness Yearbook），我國在64個受評比國家中，排名第6名，係2012年以來最佳表現，惟於「經濟表現」由上年第11名退步至第20名，其中「國際貿易」及「國際投資」分別為第45名及第37名，較上年度下降12名及8名，其中「外人直接投資流入量(10億美元)」及「外人直接投資存量占GDP比率」等吸引國際投資指標等均列為弱勢項目。審計部109及110年度中央政府總決算審核報告均建議持續改善外國人來臺投資不足、檢討法規鬆綁與投資審核程序之簡化，俾以提升外國人來臺投資意願等審核意見。
爰此，政府除加強對臺商回臺、根留企業及中小企業等「投資臺灣三大方案」之推動外，允宜併予審慎評估近年僑外對「製造業」及「電子零組件」之投資未見增長等趨勢變化，賡續檢討優化國內投資環境，擴大吸引外人來臺投資，俾以提升國內產業轉型升級，進提升國家競爭力。

肆、結論
為因應美中貿易爭端，吸引優質臺商回臺投資及支持國內中小企業升級轉型等，行政院自108年1月起陸續推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」等，合稱「投資臺灣三大方案」，期以活絡投資並促進國內經濟與就業市場成長，截至112年6月底「投資臺灣三大方案」合共審核通過1,372件投資案，預計總投資金額2兆734億元，創造本國就業14萬5,989人，已逾所定113年度總目標值之85%(預計6年帶動2.4兆元投資及創造16.8萬個本國就業機會)。惟面對近年國際經濟情勢多變，Covid-19疫情及俄烏戰爭等造成全球通貨膨脹及供應鏈重組等，尚有下列待檢討精進之處，諸如：一、迄111年底逾7成計畫尚未完成，允宜持續追蹤控管，並滾動檢討申辦資格及強化執行成果之對外說明；二、逾3成投資計畫變更、展延或中止，且近年國內製造業指數及受僱員工數未見明顯提升，允宜檢討各項配套或管考措施之完備性；三、因應近年美中貿易戰及地緣政治等對全球產業供應鏈之影響，宜盤整檢討我國產業布局及本方案推動方式，以維競爭力；四、112年我國經濟成長趨緩，民間投資及設備進口轉趨保守，後續落實情形，允宜審慎控管並加強輔助；五、近3年僑外來臺投資「製造業」未見增長，國際投資評比亦待提升，國內投資環境之優化，仍待賡續研謀加強。
（分機：1928 施岑佩）

參考文獻
1.經濟部統計處，當前經濟情勢概況-專題：簡析回台投資對我經濟之效益，111年8月29日。
2.經濟部統計處，當前經濟情勢概況-專題：固定投資發展趨勢，112年3月29日。
3.經濟部統計處，外銷訂單海外實況調查(資料時間：111年)，112年6月30日。
4.傅裕佳，投資強化經濟韌性-由臺商回流談起，主計月刊第803期，111年11月。
5.看見國內更具韌性的經濟風貌，主計月刊第799期(社論)，111年7月。
6.蔡美娜，由統計數據看國內製造業的問題與挑戰，主計月刊第681期，101年9月。
7.國家發展委員會新聞稿，2023年IMD世界競爭力臺灣排名晉升至全球第6名，112年6月20日。
8.監察院109財調0033號調查報告，109年6月3日。
9.財團法人中華經濟研究院，經濟部投資審議委員會111年度專案計畫期末執行成果報告「全球經濟情勢變遷對外人直接投資布局的影響分析」，112年1月7日。