道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討目錄 頁次

道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討

三、持續執行「生活圈道路交通系統建設計畫」，惟人本道路理念仍待落實，並存有上期案件未完成，亟待強化追蹤控管機制情事
為建構都市生活圈之道路系統，營建署及公路總局辦理「生活圈道路交通系統建設計畫」（以下簡稱「生活圈道路計畫」）。惟：
(一)市區人行道普及率未及5成，另部分縣市普及率偏低或近年未有增進，容待深究改善
據營建署都市人本交通道路規劃設計手冊，「人本交通」乃目前市區道路規劃管理之主要原則，有別於以往強調車流順暢「以車為本」之道路規劃，尊重弱勢、保護行人、讓人與車皆能公平合理使用道路之觀念，已成為現代市區道路規劃重點[1]。惟營建署及公路總局自辦理前期「生活圈道路計畫」(104-110年)以來，市區道路人行道總長度由103年底6,209公里，逐年增加至110年底9,807公里，111年度略降為9,630公里，市區道路人行道普及率(以下簡稱普及率)由103年度29.42%，漸次提升至111年44.01%，然仍未及5成，且109-111年期間，每年度增額普及率僅各為0.28、1.09及0.15個百分點(詳表10)，增加速度緩慢。
[1] 摘自營建署都市人本交通道路規劃設計手冊(第2版)序言，110年1月。
再以111年底各地方政府之普及率可悉，包括屏東縣(8.86%)未及1成；苗栗縣(16.58%)、花蓮縣(17.48%)、台東縣(18.02%)未及2成；彰化縣(21.30%)、南投縣(26.56%)、雲林縣(27.16%)、宜蘭縣(28.28%)未及3成；基隆市(33.59%)、台南市(35.09%)、嘉義市(35.53%)未及4成，部分縣市普及率偏低；另部分縣市近3年普及率未增反減，包括金門縣(-28.19個百分點，以下同)、彰化縣(-11.40)、雲林縣(-7.88)、台中市(-6.76)、屏東縣(-6.19)、苗栗縣(-5.69)、新竹縣(-5.59)、宜蘭縣(-3.21)、新北市(-2.77)、台南市(-2.48)等(詳表11)，允待深究原因[2]積極改善。
[2] 據營建署於112年6月間回復表示，部分縣市普及率大幅降低，係因部分人行道圖資不全或異常情形，針對未繪設人行道空間位置之路段，不計入人行道普及率計算所致。
表10 103-111年度全國市區道路人行道普及率情形表
年底	普及率(A/B)	該年度普及率增額百分點	市區人行道長度 / (公里)(A)	市區道路總長度 / (公里)(B)
103	29.42%	-	6,209	21,102
104	34.45%	5.03	7,270	21,102
105	37.04%	2.59	7,722	20,851
106	38.09%	1.05	8,478	22,258
107	39.42%	1.33	8,669	21,991
108	42.49%	3.07	9,461	22,268
109	42.77%	0.28	9,523	22,268
110	43.86%	1.09	9,807	22,358
111	44.01%	0.15	9,630	21,882

說 明：104、109年底市區道路總長度未及統計，故沿用上一年度資料。
資料來源：營建署。本報告整理。

表11 各地方政府108-111年度市區道路人行道普及率情形表
市縣別	108年	109年	110年	111年	近3年增減百分點
全國	42.49%	42.77%	43.86%	44.01%	1.52
新北市	65.50%	65.99%	65.82%	62.73%	-2.77
台北市	65.12%	66.19%	66.76%	67.21%	2.09
桃園市	36.37%	39.26%	47.92%	47.99%	11.62
台中市	54.83%	51.55%	51.72%	48.07%	-6.76
台南市	37.57%	39.17%	39.05%	35.09%	-2.48
高雄市	38.17%	38.39%	43.47%	55.23%	17.06
基隆市	24.68%	24.67%	24.58%	33.59%	8.91
宜蘭縣	31.49%	30.97%	31.52%	28.28%	-3.21
新竹市	43.46%	63.13%	54.00%	61.65%	18.19
新竹縣	85.86%	74.19%	77.35%	80.27%	-5.59
苗栗縣	22.27%	23.06%	23.27%	16.58%	-5.69
彰化縣	32.70%	35.54%	29.91%	21.30%	-11.40
南投縣	26.44%	26.42%	26.52%	26.56%	0.12
雲林縣	35.04%	36.00%	35.80%	27.16%	-7.88
嘉義縣	46.84%	46.57%	46.60%	47.54%	0.70
嘉義市	34.10%	33.96%	34.31%	35.53%	1.43
屏東縣	15.05%	13.65%	14.02%	8.86%	-6.19
台東縣	16.94%	16.16%	16.17%	18.02%	1.08
花蓮縣	14.28%	14.88%	15.50%	17.48%	3.20
澎湖縣	58.75%	59.30%	59.30%	59.39%	0.64
金門縣	71.31%	58.39%	43.10%	43.12%	-28.19
連江縣	56.59%	57.79%	58.51%	62.73%	6.14

說 明：市區道路及人行道長度由各地方政府統計提供，其長度或因都市計畫變更或因道路新闢刨除而增減。
資料來源：營建署。本報告整理。
(三)截至112年6月底尚有上期案件未完成，亟待落實追蹤控管機制
營建署及公路總局推動「生活圈道路計畫」，部分上期(104-110年)未能如期完工移至本期續辦案件，存有多次流標、上修工程經費及工程進度落後等情事，述明如下：
1.營建署(市區道路)：營建署持續辦理各期「生活圈道路計畫」(市區道路)，因上期有9項工程[3]未能如期於該期完成，爰延至本期繼續辦理，惟截至112年6月底止「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案」、「臺南市安平漁港跨港大橋新建工程」、「嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程」等3個案件多次流標，進度延宕，且前兩案亦導致工程經費上修，以「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案」為例，原核定數15億930萬元，彰化縣政府檢討調整為34億87萬9千元，雖其後營建署將其修正為21億7,871萬元，然上修6億6,941萬元，占原核定金額達44.35%，調幅甚大(詳表12)，容待督促地方政府積極辦理。
[3] 該9個案件為：(1)桃園市月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程、(2)新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路V力行路段)、(3)臺中市西屯區市政路延伸工程、(4)臺中市溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程、(5)彰化縣彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案、(6)嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程、(7)臺南市安平漁港跨港大橋新建工程、(8)臺南市臺南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道及(9)臺南市永康區新灣橋改建工程。
2.公路總局(公路系統)：公路總局持續辦理各期「生活圈道路計畫」(公路系統)，因上期有17項工程未能於該期完成[4]，爰延至本期繼續辦理，惟截至112年6月底止新竹縣、彰化縣及雲林縣各有1案、2案及1案因設計變更、物料調漲、缺工、多次流標等因素，造成工程進度落後，尚待積極辦理(詳表13)。
[4] 17件工程包括新竹縣3件、苗栗縣1件、彰化縣3件、雲林縣3件、嘉義縣2件、屏東縣3件、花蓮縣2件。
表12 截至112年6月底止營建署「生活圈道路計畫」(市區道路)上期未完工程案件辦理情形表
工程名稱 / (原核定數) / 預計完工日期	案件辦理情形
1.彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案 / (15億930萬元) / 114年底	1.本案於110年9月23日、10月21日、111年2月17日及111年4月7日開標4次，均因無廠商投標致流標。 / 2.工程會111年4月19日召開巨額工程流標專案檢討會。內政部(營建署)於同年6月13日前往督導進度，經縣府檢討經費結構及施工廠商施作量能後，調整發包施工費為34億87萬9千元，並調整契約條款及工期增加200日曆天。 / 3.內政部(營建署)於110年11月15日修正工程費為21億7,871萬元，為避免排擠其他地方政府額度，後續不再增列經費，如超出此上限將由彰化市政府自籌經費辦理。 / 4.本案於111年11月決標，目前施工中，將督導施工廠商依預定期程執行。
2.臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 / (15億7,200萬元) / 114年底	1.本案於110年12月、111年1月、10月開標3次，均因無廠商投標致流標。核定經費由15億7,200萬元上調至16億9,090萬元 / 2.因本工程涉及與周邊造船廠界面、漁港水域通行配合及各管線協調等問題，臺南市政府已於111年7月13日向本部申請代辦本工程，以排解介面衝突問題，市府於112年4月重新招標，112年5月24日因無廠商投標致流標，市府刻正檢討預算並積極邀標，預計112年9月前重新上網招標。
3.嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程 / (4億5,600萬元) / 115年6月底	1.本案核定經費4.56億元，於111年7月、12月，112年2月上網招標，均無廠商投標致流標，經檢核本案工程涉及既有水利管線遷移，施工介面複雜，已通知縣府相關單位進行前置作業。 / 2.本案於112年5月1日重新上網招標，並於112年6月13日決標，預計112年8月開工。

資料來源：營建署。本報告整理。
表13　截至112年6月底止公路總局「生活圈道路計畫」(公路系統)前期未完工程案件辦理情形表
工程名稱 / (原核定數) / 預計完工日期	案件辦理情形
1.新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程(新林路至寶新路) / (4億1,080萬元) / 114年8月	111年6月28日流標、7月5日第2次開標，7月29日決標，工程於111年11月9日開工，預計114年8月完工，現況落後，刻趕辦變更設計事宜。
2.新竹縣縣道122線43.5k(五峰鄉)路段改善工程 / (3億823萬元) / 113年9月	1.期間辦理修正計畫2次，工程招標112年4月6日、4月17日、4月26日，5月25日、6月15日流標，預計112年7月5日第6次開標。 / 2.中央款3億823萬元不變，惟地方款由8,193萬4千元上修為2億9,193萬4千元，總經費由3億9,016萬4千元上修為6億16萬4千元。
3.彰化縣大埔截水溝堤岸拓寬工程(非都市計畫路段) / (6億8,988萬8千元) / 116年12月	工程涉及跨越高速公路，以及掘地穿越縱貫鐵路，發包期間無廠商投標、物料調漲、缺工等因素影響，導致流標6次，目前已於112年1月31日開工，工程持續推動。
4.雲林縣雲2線(0k+000-2k+467.45)拓寬工程(第二期0k+500-2k+467.45) / (2億5,824萬元) / 112年12月	辦理修正計畫1次，修正里程及拓寬路寬。工程歷經4次流標，於111年7月13日訂約，同年8月19日開工，受變更設計影響進度些微落後。

資料來源：公路總局。本報告整理。