道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討目錄 頁次

道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討

四、推動「提升道路品質計畫」，容待提升對人行安全環境之重視，並檢討績效指標低列情事
為改善已闢建道路品質，營建署及公路總局各就其主責之市區道路及公路系統辦理「提升道路品質計畫」(106年6月-114年8月)，並於前瞻第1-4期特別預算編列經費支應。惟：
(一)對於人行環境改善之案件比重容待提升
營建署於前瞻特別預算辦理「提升道路品質計畫」係以人本環境、綠色交通、生態路網、智慧建設與教育宣導為5大主軸，並著重於推動人行環境之改善[1]，惟實際核定案件屬人行環境改善類別由106年度占比58.24%逾半數，之後各年度占比均低於5成，至111年度更降至36.22%(詳表14)，已偏離原擬著重於人行環境改善之初衷；另公路總局於前瞻第1、2期特別預算辦理該計畫各核定166件及177件，因並未將行人安全改善措施（如：施作人行穿越道退縮等）列為重點事項，故尚無該類型案件，第3期特別預算始將其列入重點事項，該期共核定191件中僅24件、占比12.57%，對於行人環境改善意識容有提升空間。
[1] 摘自「提升道路品質計畫(內政部)」(106-114年)計畫書第40頁。
表14 營建署辦理「提升道路品質計畫」補助案件類型統計表
年度	補助總件數	人行環境改善類別		非人行環境改善類別		亮點類別
		件數	%	件數	%	件數	%
106	182	106	58.24	71	39.01	5	2.75
107	624	267	42.79	341	54.65	16	2.56
108	256	110	42.97	145	56.64	1	0.39
109	345	159	46.09	186	53.91	0	0.00
110	362	174	48.07	188	51.93	0	0.00
111	439	159	36.22	280	63.78	0	0.00

資料來源：營建署。本報告製表。
(二)歷年績效指標實際達成情形超過預期
營建署及公路總局執行該計畫時設有各項績效指標，用以衡量目標之達成情形，據實際執行情形可悉，該計畫於第1、2期特別預算各項績效指標均達成預計目標(詳附錄表2及表4)。若依第3期特別預算各項績效指標之達成情形而言，營建署達成率介於100%至142%(詳附錄表3)、公路總局達成率介於114%至320%(詳附錄表5)，顯示設定績效指標之預計目標時略偏保守。
(三)公路總局部分案件進度未如預期
截至112年6月底公路總局於前瞻第3期特別預算辦理該計畫尚有台南市、雲林縣、苗栗縣、宜蘭縣、南投縣、桃園市、嘉義縣各1件，合計共7件超過1億元以上案件因設計作業、基本設計審議時程延宕或工程流標等因素，導致進度落後，如：台南市及雲林縣之案件原預定於111年11月間及111年8月間開工，後續遲至各於112年8月間及112年1月間開工，(詳表15)，仍待積極辦理。

表15 截至112年6月底公路總局前瞻第3期特別預算辦理「提升道路品質計畫」進度落後案件表 單位:新臺幣千元
計畫名稱	核定數	作業時程			執行進度
		預算成立	開工	完工
台南市 / 東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫	200,000	預定日111.8.30 / 實際日112.3.10	預定日111.11.30實際日112.8.15	預定日112.8.30	因設計作業延誤致進度落後，目前辦理工程發包作業中，預計於112年工程開工，已請縣市政府加速辦理。
雲林縣 / 縣道145乙線(0K+550~9K+630)高鐵大道道路改善工程	199,080	預定日111.5.15 實際日111.9.30	預定日111.7.31實際日112.1.31	預定日112.7.30 / 實際日112.12.20	旗艦型計畫補助經費較大，目前正施工中，預計於112年底完工，已請縣市政府加速辦理。
苗栗縣 / 棗芋幸福公路-苗26及縣道119甲公路環境亮點及悠活人行空間整體改善工程(旗艦型)	197,120	預定日111.6.15 實際日111.8.31	預定日111.8.15 實際日111.11.17	預定日112.7.30 / 實際日112.11.16	因工程流標，致開工日延誤進度落後，已請縣市政府加速辦理。
宜蘭縣 / 宜蘭西側廊道串連計畫-宜61線(0K+000~4K+070)及宜26線(9K+500~12K+550)道路改善工程	199,920	預定日112.2.15實際日112.6.30	預定日112.6.10 實際日112.9.30	預定日112.12.31	因基本設計審議時程延誤，目前工程發包作業中，已請縣市政府加速辦理，預計於112年9月工程開工。
南投縣 / 139乙線3K+200~8K+955暨150線34K+914~42K+840風景觀光軸線道路改善工程	138,600	預定日111.9.15實際日112.4.30	預定日111.12.10實際日112.9.10	預定日112.12.31	因設計作業延誤，已請縣市政府加速發包作業，並於決標後儘速開工。
桃園市 / 新屋海客文化景觀意象道路改善計畫【新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)】	200,000	預定日111.10.15實際日112.3.2	預定日112.2.6 / 實際日112.10.30	預定日113.12.31	因設計作業延誤致進度落後，目前辦理發包作業中，已請縣市政府加速辦理，預計於112年10月工程開工。
嘉義縣 / 新港鄉縣道159線(5K+250~9K+620)媽祖文化大道道路品質提升工程	200,000	預定日111.9.20實際日112.3.31	預定日111.12.31實際日112.9.20	預定日113.12.31	因基本設計審議時程延誤致進度落後，目前辦理發包作業中，預計於112年工程開工，已請縣市政府加速辦理。

資料來源：公路總局。本報告整理。