道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討目錄 頁次

道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討

五、仍有為數不低之「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」未提案，亟待促請各地方政府儘速提案，並積極落實改善
為強化校園周邊道路安全，行政院於111年10月間核定由營建署及公路總局推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」。經查：
(一)計畫概要
營建署及公路總局辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」係透過道路改善，提升道路自明性及寬容性，並降低易肇事路口、校園周邊及校內道路事故發生機率，減緩事故傷亡之嚴重程度，主要辦理項目包括：1.檢討路口路型與標誌、標線、號誌之設置；2.提供行人及自行車安全通行空間；3.檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善；4.設置智慧交通設施等事項，計畫總金額50億元、計畫期程111-112年，營建署主責市區道路46.5億元、公路總局主責公路系統3.5億元，相關經費由中央特別統籌分配款支應。
(二)尚待督促各地方政府儘速提案
該計畫區分為包括：1.校園周邊及校內危險道路案件（以下簡稱校園周邊案件）；2.易肇事路口案件等兩種類型進行盤點，原盤點報行政院核定需求數分別為446件及525件，後續地方政府依實際需求增加或減列，並送件申請後，再由轄管之營建署及公路總局召開審議會審查，經核定後補助各地方政府辦理改善作業。惟雖經營建署及公路總局函請各地方政府加速提報，然尚有為數不低之案件待督促各地方政府儘速提案，方可循序核定辦理。截至112年7月6日止營建署及公路總局辦理情形如下：
1.營建署：經統計兩類型案件各地方政府應提報件數755件，已提報件數441件（其中已核定308件、中央補助經費38億元），惟尚有待提報件數314件、占應提報件數之41.59%，其中部分地方政府仍有逾半數案件尚未提報，包括臺北市10件、占比66.67%；新北市38件、占比74.51%；桃園市22件、占比55%；彰化縣24件、占比55.81%；臺東縣26件、占比78.79%；連江縣1件、占比100%；花蓮縣52件、占比81.25%(詳表16)。
2.公路總局：經統計各地方政府應提報之易肇事路口類型案件數共24案，已全數提案並經審議原則通過，將於地方政府依審議決議修正後，循程序核定。另各地方政府應提報之校園周邊類型案件數計130件，已提報件數48件[1]，尚待提報件數82件、占應提報件數之63.08%，其中基隆市、臺南市及花蓮縣各有應提報案件3件、11件及1件，惟均未提案（詳表17）。
[1] 據公路總局說明，截至112年7月6日止已審議23件，決議原則通過20校，待補正後循程序核定。

表16 截至112年7月6日止營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」辦理情形表 單位：新臺幣千元
市縣別	總案 / 件數	核定解列件數	應提報件數 / (A)	已提報件數 / (B)	待提報		已核定
					件數 / (A-B)	占比(A-B)/A*100%	件數	中央經費
基隆市	20	5	15	12	3	20.00	8	56,708
臺北市	48	33	15	5	10	66.67	4	19,624
新北市	88	37	51	13	38	74.51	10	124,865
桃園市	61	21	40	18	22	55.00	17	97,016
新竹市	53	11	42	29	13	30.95	25	453,042
新竹縣	52	30	22	17	5	22.73	17	278,291
苗栗縣	26	12	14	12	2	14.29	10	136,607
臺中市	97	49	48	30	18	37.50	18	376,751
南投縣	14	4	10	10	0	0.00	8	80,961
彰化縣	71	28	43	19	24	55.81	14	194,538
雲林縣	47	11	36	29	7	19.44	18	311,017
嘉義縣	21	7	14	14	0	0.00	11	304,304
嘉義市	31	4	27	18	9	33.33	8	36,680
臺南市	60	26	34	34	0	0.00	23	275,443
高雄市	188	49	139	85	54	38.85	60	410,034
屏東縣	51	16	35	30	5	14.29	29	517,601
臺東縣	33	0	33	7	26	78.79	6	46,463
澎湖縣	7	2	5	5	0	0.00	0	-
金門縣	37	3	34	23	11	32.35	9	5,331
連江縣	1	0	1	0	1	100.00	0	-
宜蘭縣	42	9	33	19	14	42.42	5	44,741
花蓮縣	72	8	64	12	52	81.25	8	30,592
合計	1,120	365	755	441	314	41.59	308	3,800,629

說　　明：「總案件數」欄位係原經行政院核定案件數＋與地方政府召開協商會議增列需求之件數。
資料來源：營建署。本報告整理。

表17 截至112年7月6日公路總局「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」(屬校園周邊案件部分)辦理情形表
市縣別	總案 / 件數	核定解列件數	應提報件數(A)	已提報件數 / (B)	待提報
					件數(A-B)	占比(A-B)/A*100%
基隆市	2	1	3	0	3	100.00
新北市	5	0	5	4	1	20.00
桃園市	9	3	12	4	8	66.67
新竹市	7	0	7	6	1	14.29
苗栗縣	7	0	7	3	4	57.14
臺中市	8	0	8	5	3	37.50
南投縣	5	0	5	2	3	60.00
彰化縣	14	1	15	5	10	66.67
雲林縣	13	5	18	4	14	77.78
嘉義縣	9	0	9	2	7	77.78
臺南市	8	3	11	0	11	100.00
高雄市	10	0	10	7	3	30.00
屏東縣	8	1	9	3	6	66.67
宜蘭縣	10	0	10	3	7	70.00
花蓮縣	1	0	1	0	1	100.00
合計	116	14	130	48	82	63.08

說 明：「總案件數」欄位係原經行政院核定案件數＋與地方政府召開協商會議增列需求之件數。
資料來源：公路總局。本報告整理。