本報告僅供委員參考 編號：第112－108號

道路安全及都市道路相關計畫
實施成效之探討

立法院預算中心
中華民國112年7月
道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討目錄 頁次

道路安全及都市道路相關計畫實施成效之探討

壹、前言
道路安全攸關國民生命安全，國際間對於都市道路之設計日益重視建構永續、安全之行人友善道路。為此，交通部持續進行各期「道路交通秩序與交通安全改進方案」，營建署[1]及公路總局[2]近年來辦理「生活圈道路交通系統建設計畫」、「提升道路品質計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」等都市道路相關計畫，冀提升我國道路交通安全，並建置具人本思維之都市道路，以強化行人交通安全。惟近年來我國道路交通事故每10萬人死亡率高於OECD相關國家，另111年間經國外媒體報導我國用路環境如同「行人地獄」，爰由交通部於112年5月25日統合相關部會，提報「行人優先交通安全行動綱領」，全力落實行人優先交通安全政策。是以，本文擬探討近年道路安全及都市道路相關計畫實施成效。
[1] 內政部組織法、內政部國土管理署組織法、內政部國家公園署組織法已於112年6月9日公告修正或制定，施行日期由行政院以命令定之，修正後將無營建署，並將成立國土管理署及國家公園署，截至112年7月24日止行政院尚未定施行日期。
[2] 交通部組織法、交通部公路局組織法已於112年6月9日公告修正，施行日期由行政院以命令定之，修正後公路總局更名為公路局，行政院已公告定於同年9月15日施行。

貳、國際間都市道路安全與設計趨勢
全球每年因交通事故造成超過130萬人死亡，近5千萬人受重傷，以此趨勢10年內道路交通事故將導致約1,300萬人死亡，5億人受傷，阻礙全球永續發展[3]，是以，道路安全已是國際間正視改善議題。聯合國2015年間通過2030永續發展17項核心目標，第11.2項目標即為負擔得起及永續之運輸系統，並聚焦弱勢族群、婦女、兒童、身心障礙者及老年人之需求。聯合國、歐盟及瑞典、美國及日本等國均就改善道路安全，降低交通傷亡提出各項政策；歐洲國家公路科學實驗室論壇「新闢道路建設概念計畫」亦提出道路建設具備可靠、綠色、安全和智能、人本基礎設施之建設理念(詳表1)。
[3] 摘自聯合國「道路安全行動十年計畫」(Decades of action for road safety 2021-2030)。
綜觀近年來國際間對於道路安全之措施，主要以降低交通事故傷亡為目標，由「以車為本」道路設計理念朝向「以人為本」為出發點，並重視強化改善行人及弱勢用路人之交通安全。
表1 國際間道路安全推動政策彙總表
計畫名稱	目標	主要政策措施
聯合國「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)	第11項目標：「建構具包容、安全、韌性及永續特質之城市與鄉村」	11.2為負擔得起及永續之運輸系統： / 在2030以前提供安全、負擔得起、可使用，以及可永續發展之交通運輸系統，改善道路安全，尤重擴大公共運輸，並聚焦弱勢族群、婦女、兒童、身心障礙者及老年人之需求。
聯合國「道路安全行動十年計畫」(Decades of action for road safety 2021-2030)	2030年前降低50%道路交通死亡率與傷殘率	1.加快行動確保人們在步行、騎車和使用公共運輸時之安全。 / 2.確保道路、車輛和道路交通行為安全。 / 3.保證及時有效之急救護理。
歐盟道安中長期計畫 / (2020年至2030)	2020年至2030年期間死亡和重傷減少50%	1.提高弱勢用路人安全。 / 2.車輛自動化和銜接之移動性。 / 3.重視嚴重事故傷害。 / 4.不同道路交通事故嚴重性。 / 5.碰撞後緊急護理。 / 6.車輛安全。 / 7.駕駛健康。 / 8.兒童安全。 / 9.培訓和教育。 / 10.新手道路使用者(15-25歲)與職業駕駛人。
瑞典零死亡願景	交通事故零死亡及零重傷目標	1.修正應對犯錯之設計理念。 / 2.零死亡願景建議之交通速限。 / 3.車輛安全及其他配套體系。 / 4.兒童及青少年騎自行車應戴安全帽。 / 5.對貨運車輛公司組織之安全評量。
日本第11期交通安全基本計畫(2021-2025)	2025年以前，成為全世界道路交通最安全之國家，設定24小時內死亡人數降至2,000人、30日內死亡人數降至2,400人以下	1.改善道路交通環境。 / 2.普及交通安全觀念。 / 3.促進民間團體之參與。 / 4.維持道路交通秩序。 / 5.提升道路交通事故調查品質。 / 6.確保安全駕駛行為。 / 7.提升車輛安全性。 / 8.加強救援及緊急服務系統。
美國交通部國家道路安全戰略(National Roadway Safety Strategy， NRSS)	道路零死亡願景	1.更安全之用路人。 / 2.更安全之道路。 / 3.更安全之車輛。 / 4.更安全之速度。 / 5.事故後照護。
歐洲國家公路科學實驗室論壇「新闢道路建設概念計畫」	未來歐洲2040年道路建設具備可靠、綠色、安全、智能、人本基礎設施之建設理念	人本基礎設施之方向為： / 1.公共安全。 / 2.多功能用途。 / 3.人本設計。

資料來源：本報告整理自：
1.全球永續發展目標網站：https://globalgoals.tw/11-sustainable-cities-and-communities。
2.聯合國「道路安全行動十年計畫」計畫(Decades of action for road safety 2021-2030)。
3.第13期及第14期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」第18-23頁、第25-33頁。
4.資策會科技法律研究所網站：https:https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=64&tp=1&d=8785。
5.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) (111-116年)核定本第5頁。

參、我國道路安全概況及都市道路相關計畫預算執行情形
交通部72年間成立跨中央部會及各級政府之道路交通安全督導委員會[4](以下簡稱道安會)，主責督導各縣市之交通安全，辦理相關計畫，營建署、公路總局亦持續進行都市道路相關建設，近年我國道路安全概況及都市道路相關計畫預算執行情形概述如下：
[4] 59年5月依行政院會所做應設置全國性之交通安全督導、審議及促進機構之指示，成立「交通部道路交通安全督導會報」，嗣後為應業務之需要，於72年依據交通部組織法第26條之規定報請行政院核定，將會報改為道路交通安全督導委員會。
一、我國道路安全概況
107年以來我國交通事故件數概呈增加情形，交通事故死亡之運具別以機車、行人、自行車之占比為前3高，以汽(機、慢)車駕駛人過失、行人(或乘客)過失為最主要肇事原因，112年1-4月行人死亡134人，較111年同期增加12人。茲分述如下：
(一)近年交通事故概況
107-111年度我國交通事故件數、死亡人數及受傷人數除110年度較109年度略有減少外，其餘年度呈逐年增加趨勢，由107年度各為32萬315件事故、2,780人死亡、42萬6,799人受傷，增至111年度之37萬5,632件事故、3,085人死亡、49萬8,887人受傷。112年1-4月道路交通事故13萬3,972件，造成1,039人死亡、17萬9,930人受傷，較111年同期間增加1萬967件事故、62人死亡、1萬6,185人受傷(詳表2)。
表2 107年-112年4月交通事故情形表
年度	事故件數	死亡人數	受傷人數
107	320,315	2,780	426,799
108	341,972	2,865	455,400
109	362,393	2,972	482,333
110	358,221	2,962	476,304
111	375,632	3,085	498,887
111年1-4月(A)	123,005	977	163,745
112年1-4月(B)	133,972	1,039	179,930
A-B	10,967	62	16,185

資料來源：交通部統計資料查詢網，查詢日期112年7月4日。
(二)交通事故運具別及肇事原因概況
以107年-112年4月交通事故死亡之駕乘車種資料可知，死亡者駕乘機車死亡占比最高、其次為行人、自行車，以111年度交通事故死亡人數3,085人為例，駕乘機車、自行車及行人死亡各為1,954人(63.34%)、394人(12.77%)、247人(8.01%)。另近期行人交通安全受外界關注，112年1-4月交通事故造成行人死亡134人，較111年同期增加12人、增加9.8%(詳表3)，主要發生於路口，約占整體行人死亡52%；路段死亡次之，約占整體行人死亡45%。依年齡區分，高齡者94人(占70.1%)、成年人37人(占27.6%)[5]。
[5] 引述自交通部新聞稿「4月事故死亡人數較去年同月減少10人 累計人數仍增加尚待努力」，112年6月28日。
再以107-111年度交通事故肇事原因資料可知，以汽(機、慢)車駕駛人過失、行人(或乘客)過失為發生交通事故之主因，111年度因汽(機、慢)車駕駛人過失36萬9,096件、占比98.2%，行人(或乘客)過失3,871件、占比1.03%(詳表4)。此外酒駕造成之交通事故件數、死亡人數及受傷人數，103-111年度逐年減少，112年1-4月各為2,592件事故、95人死亡及3,297人受傷(詳表5)。
表3 107年-112年4月交通事故死亡情形表—按駕乘車種分 單位：人
年度	總計	大客車	大貨車	小客車	小貨車	特種車	機車	自行車	行人	乘客	其他	不明
107	2,780	1	24	172	58	1	1,671	211	406	200	36	0
108	2,865	2	29	188	58	0	1,695	216	458	193	26	0
109	2,972	1	25	168	54	0	1,818	245	432	208	21	0
110	2,962	0	31	190	63	0	1,808	240	410	201	19	0
111	3,085	1	25	180	66	0	1,954	247	394	186	32	0
111 / 1-4月	977	0	5	72	21	0	610	82	122	61	4	0
112 / 1-4月	1,039	4	5	70	15	0	649	71	134	80	11	0

資料來源：交通部統計資料查詢網，查詢日期112年7月4日。
表4 107-111年道路交通事故肇事原因情形表 單位：件數
年度	事故 / 件數	汽(機、慢)車駕駛人過失	機件 / 故障	行人(或乘客)過失	交通管制(設施)缺陷	其他
107	320,315	313,974	922	3,625	376	1,418
108	341,972	335,174	922	4,145	362	1,369
109	362,393	355,045	1,017	4,332	401	1,598
110	358,221	351,600	992	3,852	390	1,387
111	375,844[6]	369,096	1,084	3,871	371	1,422
[6] 資料取自交通部統計資料查詢網111年度交通事故件數37萬5,844件，與表2取自警政統計資料查詢網之111年度交通事故件數37萬5,632件不同，僅此敘明。

說 明：該項資料係年度統計。
資料來源：警政統計資料查詢網，查詢日期112年7月4日。

表5 103年-112年4月酒駕交通事故情形表
年度	事故件數(件)	死亡人數(人)	受傷人數(人)
103	13,822	534	17,563
104	12,113	467	15,423
105	11,245	399	14,386
106	10,054	332	12,829
107	9,718	316	12,384
108	9,122	294	11,607
109	8,893	289	11,225
110	8,647	311	10,891
111	7,849	271	9,853
112 / 1-4月	2,592	95	3,297

說 明：1.酒後駕車交通事故，係指任一駕駛人(包含汽車、機車、動力機械、慢車)經檢測有道路交通安全規則第114條酒精反應吐氣酒精濃度達0.15mg/L以上，所造成人員(包含當次事件波及之所有駕駛人、乘客、行人)死亡或受傷之事故。酒後駕車交通事故死亡人數，係指酒後駕車交通事故造成人員當場或30日內死亡之人數。
2.102年年6月11日修正公布刑法185-3條，加重酒駕致人死傷之刑責，爰以103年起進行年度資料統計。
資料來源：交通部統計資料查詢網，查詢日期112年7月5日。

二、道路安全及都市道路相關計畫預算執行情形
道安會為提升道路安全，自71年起每3年定期開會檢討修正院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，107年底已完成第1-12期方案，至108年起改為每4年修訂一次，108-111年度已完成第13期方案，執行率95.25%，刻正進行第14期方案、預算數26.98億元，較第13期方案預算數11.63億元倍增。
其次，中央政府為建構都市道路交通系統，近年持續進行相關計畫，依道路屬市區道路或公路系統分別由營建署及公路總局主責推動。「生活圈道路交通系統建設計畫」(104-110年)屬市區道路及公路系統決算數各365.34億元、284.14億元；刻正接續辦理期程111-116年之計畫，預算數分別為420億元及330億元；另於前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)各期特別預算辦理「提升道路品質計畫」，其中營建署共編列418.52億元、公路總局共編列201.54億元，營建署第1-3期特別預算執行率各為99.07%、98.76%及99.41%，公路總局執行率均為100%，刻正執行第4期特別預算(112-113年)。此外，推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」(111-112年)，將由中央特別統籌分配款支應，市區道路及公路系統預算數分別為46.5億元及3.5億元(詳表6)。
表6 104年度起截至112年4月底中央政府道路安全及都市道路相關計畫執行表 單位：新臺幣千元、%
預算編列	項目	期程(年)	預算數	決算數	執行率
道路交通秩序與交通安全改進方案
交通部單位預算	第13期	108-111	1,163,418	1,108,196	95.25
	第14期	112-115	2,697,919	22,338	-
生活圈道路交通系統建設計畫
營建署單位預算	市區道路	104-110	37,485,091	36,533,628	97.46%
		111-116	42,000,000	7,159,164	-
公路總局單位預算	公路系統	104-110	29,649,470	28,414,350	95.83%
		111-116	33,000,000	5,502,471	-
提升道路品質計畫
營建署前瞻特別預算	第1期	106-107	8,200,000	8,123,813	99.07
	第2期	108-109	12,740,000	12,582,496	98.76
	第3期	110-111	10,000,000	9,941,371	99.41
	第4期	112-113	10,912,200	1,273,980	-
	1-4期合計		41,852,200
公路總局前瞻特別預算	第1期	106-107	3,923,000	3,923,000	100
	第2期	108-109	7,969,200	7,969,200	100
	第3期	110-111	3,500,000	3,500,000	100
	第4期	112-113	4,762,000	540,659	-
	1-4期合計		20,154,200
校園周邊暨行車安全道路改善計畫
中央特別統籌分配款(營建署負責部分)	市區道路	111-112	4,650,000	-	-
中央特別統籌分配款(公路總局負責部分)	公路系統	111-112	350,000	-	-

說 明：1.第14期道路交通秩序與交通安全改進方案(112-115年)、生活圈道路交通系統建設計畫(111-116年)預算數係計畫書之預計總經費。
2.校園周邊暨行車安全道路改善計畫111年度尚無案件、112年度須俟年度結束始有最終核定數。
資料來源：交通部、營建署及公路總局，本報告整理。

肆、道路安全及都市道路相關計畫之檢討
交通部、營建署及公路總局持續推動道路安全及都市道路相關計畫，期可提升道路安全，建置安全行人通行環境，以洗刷外媒視我國為「行人地獄」之印象，惟仍有下列事項容待檢討改善：
一、仍待整合各界意見完備推動道路安全及行人通行環境之法制基礎，並積極推動強化行人優先交通安全行動綱領
為改善我國道路安全及行人道路環境，近年雖已修正道路交通管理處罰條例部分條文，並修正相關規範以改善行人通行環境，另112年5月25日推動強化行人優先交通安全行動綱領。惟：
(一)已於112年5月間修正公布道路交通管理處罰條例，透過加重罰責導正駕駛觀念及行為，冀改善行人道路安全
現行我國主要透過道路交通管理處罰條例之管理處罰機制發揮導正用路人之行為，以維護道路交通安全。如111年1月28日修正公布，同年3月31日開始施行第35條及35條之1，加重酒駕罰則，以降低酒駕對道路安全之危險性。再如：112年5月3日修正公布道路交通管理處罰條例，包括「提高未停讓行人罰責」、「通盤檢討違規記點制度」、「提高無照駕駛罰則」、「加重危險駕駛罰則」等重點，已於同年6月30日施行，期以加重罰則方式，導正違規駕駛人交通安全觀念與駕駛行為，提高行人道路安全之保障。
(二)仍待整合各界意見完備道路交通安全基本法之法制作業，以為政策依據
據交通部於112年2月間新聞稿表示，擬借鏡日本交通安全對策基本法經驗及我國相關基本法規定，推動道路交通安全基本法立法程序，除宣示國家道路交通安全基本政策外，亦明定推動組織、經費及計畫等重要事項，以加速改善道路交通安全[7]，經運輸研究所與逢甲大學合作研提道路交通安全基本法(草案)，於同年3月28日及4月18日召開兩場座談會，並綜整各界意見修正後，已於4月27日函陳交通部，做為後續研訂法案之參據[8]，尚待交通部整合本院委員提案[9]及各界意見推動後續法制作業。
[7] 摘自交通部新聞稿：「112年2月道路交通安全說明」，112年2月23日。
[8] 摘自交通部運輸研究所網站112年4月27日大事紀(網址https://www.iot.gov.tw/cp-21-210512-44ed3-1.html)。
[9] 截至112年6月底止，本院游毓蘭委員等23人、台灣民眾黨黨團、羅致政、莊瑞雄委員等25人、陳歐珀、許智傑委員等22人及陳椒華委員等18人各擬具相關草案交付本院交通委員會審查。
(三)都市道路設置人行道相關規範之強制力及保留彈性之妥適性容待審視評估
我國都市道路因所處位置和功能分別由營建署管理市區道路、公路總局管理公路系統，有關都市道路設計人行道之規定分述如下：
1.市區道路部分：都市道路屬市區道路者，其設置人行道主要係依市區道路條例第32條第1項規定[10]，由營建署規範於「市區道路及附屬工程設計標準」第16條及「市區道路及附屬工程設計規範」第6章人行道各節(詳表7)之規定辦理。近來營建署為構築優質通暢之道路人行空間，業於110年8月間及111年2月間修正前開規定，期望透過縮小車道寬度、停車與設施帶共用等方式，提供人行道施作之空間，並加強市區道路無障礙環境建置[11]，惟前開規定雖規範主要道路、次要道路、服務道路「應設置人行道」，然服務道路寬度12公尺以下，且路旁設有平整騎樓或無遮簷人行道者，保留其得視實際需要設置之彈性(詳表7)。
[10] 市區道路條例第32條規定：「市區道路及附屬工程設計標準應依據維護車輛、行人安全、無障礙生活環境及道路景觀之原則，由內政部定之。」
[11] 摘自營建署新聞稿「營建署積極改善市區道路品質，建構無障礙通行空間」，111年12月13日，主要修正重點包括： 1.明定主要道路、次要道路及服務道路均應留設人行道。 2.縮減車道寬度，供增設或擴大行人通行空間。 3.路側停車以停車彎型式設於公共設施帶內。 4.增訂人行道上原則不劃機車格位；若允許機車停放於人行道上，於人行道上劃設停車格後，供行人通行之淨寬不得小於1.5公尺。
2.公路系統部分：都市道路屬公路系統部分，其設置人行道主要依公路法第33條[12]所訂之「公路路線設計規範」2.12人行道之規定辦理，其2.21.3規範公路與市區道路共同使用之路段應評估設置人行道，而對於鄉區公路於經橋梁、隧道、地下道、風景區或鄰近聚落之路段，則係採「宜評估」人行或其動線延續之需求設置人行道(詳表7)，尚留有甚大之自行裁量空間。
[12] 公路法第33條規定：「公路設計、施工、養護及交通工程之各項技術規範，由交通部定之。」
綜觀前開都市道路設置人行道之規定均為法規命令或行政規則，且未訂有罰則，再者部分道路是否設置人行道仍有自行裁量空間，容待審視評估強制力及保留彈性之妥適性。
表7 都市道路設置人行道相關規定表
類別	規定
市區道路	市區道路及附屬工程設計標準第16條規定 / 市區道路人行道設計規定如下： / 一、人行道寬度依行人交通量決定，其供人行之淨寬不得小於1.5公尺。但道路寬度12公尺以下者，其淨寬不得小於1.2公尺，如受限於道路現況，經該管主管機關同意者，其淨寬不得小於0.9公尺。 / 二、人行道允許腳踏自行車通行者，其設計不得有礙行人通行。 / 三、縱向坡度不得大於12%，並應配合道路縱向坡度。但無法配合者，得另行設計。橫向坡度不得大於5%。 / 四、人行道之通行空間淨高，不得小於2.1公尺。 / 五、人行道緣石高度不得大於0.15公尺，如為車流導引者，不得大於0.2公尺。與行人穿越道銜接處或地形變化處，得採斜坡方式處理。 / 六、人行道上原則不劃設機車停車格，有機車停車需求者，應優先採停車彎型式設置。如於人行道上劃設機車停車格位，應經該管主管機關同意，且劃設後供人行之淨寬不得小於1.5公尺。 / 市區道路及附屬工程設計規範第六章人行道 / 主要道路、次要道路及服務道路應設置人行道。但服務道路寬度12公尺以下，且路旁設有平整騎樓或無遮簷人行道者，得視實際需要設置，其相關規定如下各節。 6.1 人行道淨寬 / (以下略) / 6.2 人行道坡度與淨高 / (以下略) / 6.3 橫越人行道之車行穿越道 / (以下略)
公路系統	公路路線設計規範 / 2.12人行道 / 1.人行道淨寬係指人行道總寬扣除公共設施後可供行人通行之連續淨空間，以2.5公尺以上為宜，一般情況不得小於1.5公尺，但雙向雙車道以下之公路，最小得為1.25公尺。 / 2.公路行經市區路段，因空間受限時，最小人行道寬得採0.9公尺。 / 3.公路與市區道路共同使用之路段應評估設置人行道；鄉區公路於經橋梁、隧道、地下道、風景區或鄰近聚落之路段，宜評估人行或其動線延續之需求設置人行道。

資料來源：本中心整理。
(三)甫推動「行人優先交通安全行動綱領」，仍待落實推動
為朝向交通事故零死亡之願景邁進，由交通部統合中央相關部會，於112年5月25日提出「行人優先交通安全行動綱領」，其中內政部(營建署)、教育部(國民及學前教育署)、交通部(公路總局)及內政部(警政署)，分別就工程、教育、監理、執法4面向，提出19項行動方案(詳附錄表1)，透過整合中央及地方政府力量，加速改善行人安全環境，減少行人事故與死傷之發生[13]，仍待加強追蹤考核機制。
[13] 摘自交通部新聞稿「院集縣市與部會之力 推行人優先行動綱領」，112年5月25日。

二、推動「道路交通秩序與交通安全改進方案」未達設定目標，且道路交通事故每10萬人30日內死亡人數較歐亞等國偏高
道安會持續辦理各期「道路交通秩序與交通安全改進方案」(以下簡稱「交通改進方案」)，惟道路交通事故死亡人數尚未能降至預定目標，且與國際相較仍屬偏高。茲敘明如下：
(一)第13期「交通改進方案」未能達成交通事故改善目標
道安會自71年9月辦理各期「交通改進方案」，至111年已實施13期，112年起刻正進行第14期「交通改進方案」。第13期(108-111年)設定2030年度死亡人數較2019年度降30%、交通事故短期(4年期)死亡目標以30日死亡人數「脫10」(每10萬人死亡人數應低於10人)，即由108年度2,500人降至111年度2,300人以下，後經交通部滾動調整，將108-111年度降至2,500人以下為目標。惟108-111年度道路交通事故30日死亡人數均高於107年度之2,780人，111年度更超過3千人達3,085人，未達成第13期改進方案預設目標，亦未達成交通部滾動調整後目標，112年則以111年目標值3,085人下降5%訂為2,931人(詳表8)。
表8 「交通改進方案」目標達成情形表 單位：人數
年度		107	108	109	110	111	112
道路交通事故30日死亡人數目標	行政院 / 頒方案	2,650	108年度2,500人至111年度降為2,300人以下				每年下降5%為目標
	滾動 / 調整	2,650	2,500	2,500	2,500	2,500	2,931
道路交通事故30日實際死亡人數		2,780	2,865	2,972	2,962	3,085	-

資料來源：交通部；本中心整理。
(二)道路交通事故每10萬人30日內死亡人數較歐亞等國偏高
參據經濟合作暨發展組織(Organization for European Economic Cooperation,OECD)道路交通事故每10萬人30日內死亡人數之統計資料可悉，我國近10年該數額均高於11人，雖102-106年度由13.16人降至11.45人，惟107年度由11.79人，逐年持續攀升至111年度13.23人。另110年度我國該數額為12.62人，與美國12.93人相近，為歐洲挪威1.48人之8.53倍、瑞典2.02人之6.25倍、英國2.39人之5.28倍及荷蘭3.32人之3.80倍，亞洲日本2.55人之4.95倍及南韓5.64人之2.24倍(詳表9)，與各國相較偏高。
表9 主要國家102-111年度道路交通事故每10萬人30日內死亡人數表
年度	臺灣	日本	南韓	挪威	瑞典	英國	荷蘭	美國
102	13.16	4.05	10.10	3.68	2.71	2.76	3.39	10.35
103	13.14	3.80	9.38	2.86	2.78	2.87	3.38	10.26
104	12.54	3.84	9.06	2.25	2.64	2.77	3.67	11.06
105	12.11	3.70	8.38	2.58	2.72	2.83	3.69	11.60
106	11.45	3.49	8.15	2.01	2.51	2.81	3.58	11.53
107	11.79	3.29	7.33	2.03	3.18	2.77	3.93	11.19
108	12.14	3.10	6.47	2.02	2.15	2.71	3.81	10.99
109	12.60	2.71	5.94	1.73	1.97	2.26	3.50	11.67
110	12.62	2.55	5.64	1.48	2.02	2.39	3.32	12.93
111	13.23	--	--					--

資料來源：OECD網站https://data.oecd.org/transport/road-accidents.htm(查詢日期：112年7月28日)；交通部統計資料查詢網(查詢日期112年7月28日)，本報告整理。

三、持續執行「生活圈道路交通系統建設計畫」，惟人本道路理念仍待落實，並存有上期案件未完成，亟待強化追蹤控管機制情事
為建構都市生活圈之道路系統，營建署及公路總局辦理「生活圈道路交通系統建設計畫」（以下簡稱「生活圈道路計畫」）。惟：
(一)市區人行道普及率未及5成，另部分縣市普及率偏低或近年未有增進，容待深究改善
據營建署都市人本交通道路規劃設計手冊，「人本交通」乃目前市區道路規劃管理之主要原則，有別於以往強調車流順暢「以車為本」之道路規劃，尊重弱勢、保護行人、讓人與車皆能公平合理使用道路之觀念，已成為現代市區道路規劃重點[14]。惟營建署及公路總局自辦理前期「生活圈道路計畫」(104-110年)以來，市區道路人行道總長度由103年底6,209公里，逐年增加至110年底9,807公里，111年度略降為9,630公里，市區道路人行道普及率(以下簡稱普及率)由103年度29.42%，漸次提升至111年44.01%，然仍未及5成，且109-111年期間，每年度增額普及率僅各為0.28、1.09及0.15個百分點(詳表10)，增加速度緩慢。
[14] 摘自營建署都市人本交通道路規劃設計手冊(第2版)序言，110年1月。
再以111年底各地方政府之普及率可悉，包括屏東縣(8.86%)未及1成；苗栗縣(16.58%)、花蓮縣(17.48%)、台東縣(18.02%)未及2成；彰化縣(21.30%)、南投縣(26.56%)、雲林縣(27.16%)、宜蘭縣(28.28%)未及3成；基隆市(33.59%)、台南市(35.09%)、嘉義市(35.53%)未及4成，部分縣市普及率偏低；另部分縣市近3年普及率未增反減，包括金門縣(-28.19個百分點，以下同)、彰化縣(-11.40)、雲林縣(-7.88)、台中市(-6.76)、屏東縣(-6.19)、苗栗縣(-5.69)、新竹縣(-5.59)、宜蘭縣(-3.21)、新北市(-2.77)、台南市(-2.48)等(詳表11)，允待深究原因[15]積極改善。
[15] 據營建署於112年6月間回復表示，部分縣市普及率大幅降低，係因部分人行道圖資不全或異常情形，針對未繪設人行道空間位置之路段，不計入人行道普及率計算所致。
表10 103-111年度全國市區道路人行道普及率情形表
年底	普及率(A/B)	該年度普及率增額百分點	市區人行道長度 / (公里)(A)	市區道路總長度 / (公里)(B)
103	29.42%	-	6,209	21,102
104	34.45%	5.03	7,270	21,102
105	37.04%	2.59	7,722	20,851
106	38.09%	1.05	8,478	22,258
107	39.42%	1.33	8,669	21,991
108	42.49%	3.07	9,461	22,268
109	42.77%	0.28	9,523	22,268
110	43.86%	1.09	9,807	22,358
111	44.01%	0.15	9,630	21,882

說 明：104、109年底市區道路總長度未及統計，故沿用上一年度資料。
資料來源：營建署。本報告整理。

表11 各地方政府108-111年度市區道路人行道普及率情形表
市縣別	108年	109年	110年	111年	近3年增減百分點
全國	42.49%	42.77%	43.86%	44.01%	1.52
新北市	65.50%	65.99%	65.82%	62.73%	-2.77
台北市	65.12%	66.19%	66.76%	67.21%	2.09
桃園市	36.37%	39.26%	47.92%	47.99%	11.62
台中市	54.83%	51.55%	51.72%	48.07%	-6.76
台南市	37.57%	39.17%	39.05%	35.09%	-2.48
高雄市	38.17%	38.39%	43.47%	55.23%	17.06
基隆市	24.68%	24.67%	24.58%	33.59%	8.91
宜蘭縣	31.49%	30.97%	31.52%	28.28%	-3.21
新竹市	43.46%	63.13%	54.00%	61.65%	18.19
新竹縣	85.86%	74.19%	77.35%	80.27%	-5.59
苗栗縣	22.27%	23.06%	23.27%	16.58%	-5.69
彰化縣	32.70%	35.54%	29.91%	21.30%	-11.40
南投縣	26.44%	26.42%	26.52%	26.56%	0.12
雲林縣	35.04%	36.00%	35.80%	27.16%	-7.88
嘉義縣	46.84%	46.57%	46.60%	47.54%	0.70
嘉義市	34.10%	33.96%	34.31%	35.53%	1.43
屏東縣	15.05%	13.65%	14.02%	8.86%	-6.19
台東縣	16.94%	16.16%	16.17%	18.02%	1.08
花蓮縣	14.28%	14.88%	15.50%	17.48%	3.20
澎湖縣	58.75%	59.30%	59.30%	59.39%	0.64
金門縣	71.31%	58.39%	43.10%	43.12%	-28.19
連江縣	56.59%	57.79%	58.51%	62.73%	6.14

說 明：市區道路及人行道長度由各地方政府統計提供，其長度或因都市計畫變更或因道路新闢刨除而增減。
資料來源：營建署。本報告整理。
(三)截至112年6月底尚有上期案件未完成，亟待落實追蹤控管機制
營建署及公路總局推動「生活圈道路計畫」，部分上期(104-110年)未能如期完工移至本期續辦案件，存有多次流標、上修工程經費及工程進度落後等情事，述明如下：
1.營建署(市區道路)：營建署持續辦理各期「生活圈道路計畫」(市區道路)，因上期有9項工程[16]未能如期於該期完成，爰延至本期繼續辦理，惟截至112年6月底止「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案」、「臺南市安平漁港跨港大橋新建工程」、「嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程」等3個案件多次流標，進度延宕，且前兩案亦導致工程經費上修，以「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案」為例，原核定數15億930萬元，彰化縣政府檢討調整為34億87萬9千元，雖其後營建署將其修正為21億7,871萬元，然上修6億6,941萬元，占原核定金額達44.35%，調幅甚大(詳表12)，容待督促地方政府積極辦理。
[16] 該9個案件為：(1)桃園市月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程、(2)新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路V力行路段)、(3)臺中市西屯區市政路延伸工程、(4)臺中市溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程、(5)彰化縣彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案、(6)嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程、(7)臺南市安平漁港跨港大橋新建工程、(8)臺南市臺南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道及(9)臺南市永康區新灣橋改建工程。
2.公路總局(公路系統)：公路總局持續辦理各期「生活圈道路計畫」(公路系統)，因上期有17項工程未能於該期完成[17]，爰延至本期繼續辦理，惟截至112年6月底止新竹縣、彰化縣及雲林縣各有1案、2案及1案因設計變更、物料調漲、缺工、多次流標等因素，造成工程進度落後，尚待積極辦理(詳表13)。
[17] 17件工程包括新竹縣3件、苗栗縣1件、彰化縣3件、雲林縣3件、嘉義縣2件、屏東縣3件、花蓮縣2件。
表12 截至112年6月底止營建署「生活圈道路計畫」(市區道路)上期未完工程案件辦理情形表
工程名稱 / (原核定數) / 預計完工日期	案件辦理情形
1.彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案 / (15億930萬元) / 114年底	1.本案於110年9月23日、10月21日、111年2月17日及111年4月7日開標4次，均因無廠商投標致流標。 / 2.工程會111年4月19日召開巨額工程流標專案檢討會。內政部(營建署)於同年6月13日前往督導進度，經縣府檢討經費結構及施工廠商施作量能後，調整發包施工費為34億87萬9千元，並調整契約條款及工期增加200日曆天。 / 3.內政部(營建署)於110年11月15日修正工程費為21億7,871萬元，為避免排擠其他地方政府額度，後續不再增列經費，如超出此上限將由彰化市政府自籌經費辦理。 / 4.本案於111年11月決標，目前施工中，將督導施工廠商依預定期程執行。
2.臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 / (15億7,200萬元) / 114年底	1.本案於110年12月、111年1月、10月開標3次，均因無廠商投標致流標。核定經費由15億7,200萬元上調至16億9,090萬元 / 2.因本工程涉及與周邊造船廠界面、漁港水域通行配合及各管線協調等問題，臺南市政府已於111年7月13日向本部申請代辦本工程，以排解介面衝突問題，市府於112年4月重新招標，112年5月24日因無廠商投標致流標，市府刻正檢討預算並積極邀標，預計112年9月前重新上網招標。
3.嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程 / (4億5,600萬元) / 115年6月底	1.本案核定經費4.56億元，於111年7月、12月，112年2月上網招標，均無廠商投標致流標，經檢核本案工程涉及既有水利管線遷移，施工介面複雜，已通知縣府相關單位進行前置作業。 / 2.本案於112年5月1日重新上網招標，並於112年6月13日決標，預計112年8月開工。

資料來源：營建署。本報告整理。
表13　截至112年6月底止公路總局「生活圈道路計畫」(公路系統)前期未完工程案件辦理情形表
工程名稱 / (原核定數) / 預計完工日期	案件辦理情形
1.新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程(新林路至寶新路) / (4億1,080萬元) / 114年8月	111年6月28日流標、7月5日第2次開標，7月29日決標，工程於111年11月9日開工，預計114年8月完工，現況落後，刻趕辦變更設計事宜。
2.新竹縣縣道122線43.5k(五峰鄉)路段改善工程 / (3億823萬元) / 113年9月	1.期間辦理修正計畫2次，工程招標112年4月6日、4月17日、4月26日，5月25日、6月15日流標，預計112年7月5日第6次開標。 / 2.中央款3億823萬元不變，惟地方款由8,193萬4千元上修為2億9,193萬4千元，總經費由3億9,016萬4千元上修為6億16萬4千元。
3.彰化縣大埔截水溝堤岸拓寬工程(非都市計畫路段) / (6億8,988萬8千元) / 116年12月	工程涉及跨越高速公路，以及掘地穿越縱貫鐵路，發包期間無廠商投標、物料調漲、缺工等因素影響，導致流標6次，目前已於112年1月31日開工，工程持續推動。
4.雲林縣雲2線(0k+000-2k+467.45)拓寬工程(第二期0k+500-2k+467.45) / (2億5,824萬元) / 112年12月	辦理修正計畫1次，修正里程及拓寬路寬。工程歷經4次流標，於111年7月13日訂約，同年8月19日開工，受變更設計影響進度些微落後。

資料來源：公路總局。本報告整理。

四、推動「提升道路品質計畫」，容待提升對人行安全環境之重視，並檢討績效指標低列情事
為改善已闢建道路品質，營建署及公路總局各就其主責之市區道路及公路系統辦理「提升道路品質計畫」(106年6月-114年8月)，並於前瞻第1-4期特別預算編列經費支應。惟：
(一)對於人行環境改善之案件比重容待提升
營建署於前瞻特別預算辦理「提升道路品質計畫」係以人本環境、綠色交通、生態路網、智慧建設與教育宣導為5大主軸，並著重於推動人行環境之改善[18]，惟實際核定案件屬人行環境改善類別由106年度占比58.24%逾半數，之後各年度占比均低於5成，至111年度更降至36.22%(詳表14)，已偏離原擬著重於人行環境改善之初衷；另公路總局於前瞻第1、2期特別預算辦理該計畫各核定166件及177件，因並未將行人安全改善措施（如：施作人行穿越道退縮等）列為重點事項，故尚無該類型案件，第3期特別預算始將其列入重點事項，該期共核定191件中僅24件、占比12.57%，對於行人環境改善意識容有提升空間。
[18] 摘自「提升道路品質計畫(內政部)」(106-114年)計畫書第40頁。
表14 營建署辦理「提升道路品質計畫」補助案件類型統計表
年度	補助總件數	人行環境改善類別		非人行環境改善類別		亮點類別
		件數	%	件數	%	件數	%
106	182	106	58.24	71	39.01	5	2.75
107	624	267	42.79	341	54.65	16	2.56
108	256	110	42.97	145	56.64	1	0.39
109	345	159	46.09	186	53.91	0	0.00
110	362	174	48.07	188	51.93	0	0.00
111	439	159	36.22	280	63.78	0	0.00

資料來源：營建署。本報告製表。
(二)歷年績效指標實際達成情形超過預期
營建署及公路總局執行該計畫時設有各項績效指標，用以衡量目標之達成情形，據實際執行情形可悉，該計畫於第1、2期特別預算各項績效指標均達成預計目標(詳附錄表2及表4)。若依第3期特別預算各項績效指標之達成情形而言，營建署達成率介於100%至142%(詳附錄表3)、公路總局達成率介於114%至320%(詳附錄表5)，顯示設定績效指標之預計目標時略偏保守。
(三)公路總局部分案件進度未如預期
截至112年6月底公路總局於前瞻第3期特別預算辦理該計畫尚有台南市、雲林縣、苗栗縣、宜蘭縣、南投縣、桃園市、嘉義縣各1件，合計共7件超過1億元以上案件因設計作業、基本設計審議時程延宕或工程流標等因素，導致進度落後，如：台南市及雲林縣之案件原預定於111年11月間及111年8月間開工，後續遲至各於112年8月間及112年1月間開工，(詳表15)，仍待積極辦理。

表15 截至112年6月底公路總局前瞻第3期特別預算辦理「提升道路品質計畫」進度落後案件表 單位:新臺幣千元
計畫名稱	核定數	作業時程			執行進度
		預算成立	開工	完工
台南市 / 東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫	200,000	預定日111.8.30 / 實際日112.3.10	預定日111.11.30實際日112.8.15	預定日112.8.30	因設計作業延誤致進度落後，目前辦理工程發包作業中，預計於112年工程開工，已請縣市政府加速辦理。
雲林縣 / 縣道145乙線(0K+550~9K+630)高鐵大道道路改善工程	199,080	預定日111.5.15 實際日111.9.30	預定日111.7.31實際日112.1.31	預定日112.7.30 / 實際日112.12.20	旗艦型計畫補助經費較大，目前正施工中，預計於112年底完工，已請縣市政府加速辦理。
苗栗縣 / 棗芋幸福公路-苗26及縣道119甲公路環境亮點及悠活人行空間整體改善工程(旗艦型)	197,120	預定日111.6.15 實際日111.8.31	預定日111.8.15 實際日111.11.17	預定日112.7.30 / 實際日112.11.16	因工程流標，致開工日延誤進度落後，已請縣市政府加速辦理。
宜蘭縣 / 宜蘭西側廊道串連計畫-宜61線(0K+000~4K+070)及宜26線(9K+500~12K+550)道路改善工程	199,920	預定日112.2.15實際日112.6.30	預定日112.6.10 實際日112.9.30	預定日112.12.31	因基本設計審議時程延誤，目前工程發包作業中，已請縣市政府加速辦理，預計於112年9月工程開工。
南投縣 / 139乙線3K+200~8K+955暨150線34K+914~42K+840風景觀光軸線道路改善工程	138,600	預定日111.9.15實際日112.4.30	預定日111.12.10實際日112.9.10	預定日112.12.31	因設計作業延誤，已請縣市政府加速發包作業，並於決標後儘速開工。
桃園市 / 新屋海客文化景觀意象道路改善計畫【新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)】	200,000	預定日111.10.15實際日112.3.2	預定日112.2.6 / 實際日112.10.30	預定日113.12.31	因設計作業延誤致進度落後，目前辦理發包作業中，已請縣市政府加速辦理，預計於112年10月工程開工。
嘉義縣 / 新港鄉縣道159線(5K+250~9K+620)媽祖文化大道道路品質提升工程	200,000	預定日111.9.20實際日112.3.31	預定日111.12.31實際日112.9.20	預定日113.12.31	因基本設計審議時程延誤致進度落後，目前辦理發包作業中，預計於112年工程開工，已請縣市政府加速辦理。

資料來源：公路總局。本報告整理。

五、仍有為數不低之「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」未提案，亟待促請各地方政府儘速提案，並積極落實改善
為強化校園周邊道路安全，行政院於111年10月間核定由營建署及公路總局推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」。經查：
(一)計畫概要
營建署及公路總局辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」係透過道路改善，提升道路自明性及寬容性，並降低易肇事路口、校園周邊及校內道路事故發生機率，減緩事故傷亡之嚴重程度，主要辦理項目包括：1.檢討路口路型與標誌、標線、號誌之設置；2.提供行人及自行車安全通行空間；3.檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善；4.設置智慧交通設施等事項，計畫總金額50億元、計畫期程111-112年，營建署主責市區道路46.5億元、公路總局主責公路系統3.5億元，相關經費由中央特別統籌分配款支應。
(二)尚待督促各地方政府儘速提案
該計畫區分為包括：1.校園周邊及校內危險道路案件（以下簡稱校園周邊案件）；2.易肇事路口案件等兩種類型進行盤點，原盤點報行政院核定需求數分別為446件及525件，後續地方政府依實際需求增加或減列，並送件申請後，再由轄管之營建署及公路總局召開審議會審查，經核定後補助各地方政府辦理改善作業。惟雖經營建署及公路總局函請各地方政府加速提報，然尚有為數不低之案件待督促各地方政府儘速提案，方可循序核定辦理。截至112年7月6日止營建署及公路總局辦理情形如下：
1.營建署：經統計兩類型案件各地方政府應提報件數755件，已提報件數441件（其中已核定308件、中央補助經費38億元），惟尚有待提報件數314件、占應提報件數之41.59%，其中部分地方政府仍有逾半數案件尚未提報，包括臺北市10件、占比66.67%；新北市38件、占比74.51%；桃園市22件、占比55%；彰化縣24件、占比55.81%；臺東縣26件、占比78.79%；連江縣1件、占比100%；花蓮縣52件、占比81.25%(詳表16)。
2.公路總局：經統計各地方政府應提報之易肇事路口類型案件數共24案，已全數提案並經審議原則通過，將於地方政府依審議決議修正後，循程序核定。另各地方政府應提報之校園周邊類型案件數計130件，已提報件數48件[19]，尚待提報件數82件、占應提報件數之63.08%，其中基隆市、臺南市及花蓮縣各有應提報案件3件、11件及1件，惟均未提案（詳表17）。
[19] 據公路總局說明，截至112年7月6日止已審議23件，決議原則通過20校，待補正後循程序核定。

表16 截至112年7月6日止營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」辦理情形表 單位：新臺幣千元
市縣別	總案 / 件數	核定解列件數	應提報件數 / (A)	已提報件數 / (B)	待提報		已核定
					件數 / (A-B)	占比(A-B)/A*100%	件數	中央經費
基隆市	20	5	15	12	3	20.00	8	56,708
臺北市	48	33	15	5	10	66.67	4	19,624
新北市	88	37	51	13	38	74.51	10	124,865
桃園市	61	21	40	18	22	55.00	17	97,016
新竹市	53	11	42	29	13	30.95	25	453,042
新竹縣	52	30	22	17	5	22.73	17	278,291
苗栗縣	26	12	14	12	2	14.29	10	136,607
臺中市	97	49	48	30	18	37.50	18	376,751
南投縣	14	4	10	10	0	0.00	8	80,961
彰化縣	71	28	43	19	24	55.81	14	194,538
雲林縣	47	11	36	29	7	19.44	18	311,017
嘉義縣	21	7	14	14	0	0.00	11	304,304
嘉義市	31	4	27	18	9	33.33	8	36,680
臺南市	60	26	34	34	0	0.00	23	275,443
高雄市	188	49	139	85	54	38.85	60	410,034
屏東縣	51	16	35	30	5	14.29	29	517,601
臺東縣	33	0	33	7	26	78.79	6	46,463
澎湖縣	7	2	5	5	0	0.00	0	-
金門縣	37	3	34	23	11	32.35	9	5,331
連江縣	1	0	1	0	1	100.00	0	-
宜蘭縣	42	9	33	19	14	42.42	5	44,741
花蓮縣	72	8	64	12	52	81.25	8	30,592
合計	1,120	365	755	441	314	41.59	308	3,800,629

說　　明：「總案件數」欄位係原經行政院核定案件數＋與地方政府召開協商會議增列需求之件數。
資料來源：營建署。本報告整理。

表17 截至112年7月6日公路總局「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」(屬校園周邊案件部分)辦理情形表
市縣別	總案 / 件數	核定解列件數	應提報件數(A)	已提報件數 / (B)	待提報
					件數(A-B)	占比(A-B)/A*100%
基隆市	2	1	3	0	3	100.00
新北市	5	0	5	4	1	20.00
桃園市	9	3	12	4	8	66.67
新竹市	7	0	7	6	1	14.29
苗栗縣	7	0	7	3	4	57.14
臺中市	8	0	8	5	3	37.50
南投縣	5	0	5	2	3	60.00
彰化縣	14	1	15	5	10	66.67
雲林縣	13	5	18	4	14	77.78
嘉義縣	9	0	9	2	7	77.78
臺南市	8	3	11	0	11	100.00
高雄市	10	0	10	7	3	30.00
屏東縣	8	1	9	3	6	66.67
宜蘭縣	10	0	10	3	7	70.00
花蓮縣	1	0	1	0	1	100.00
合計	116	14	130	48	82	63.08

說 明：「總案件數」欄位係原經行政院核定案件數＋與地方政府召開協商會議增列需求之件數。
資料來源：公路總局。本報告整理。

伍、結論
道路安全已是國際間正視改善議題，聯合國、歐盟及瑞典、美國及日本等均提出各項政策，由「以車為本」道路設計理念朝向「以人為本」為出發點，俾改善道路安全及行人交通環境。107年以來我國交通事故件數概呈增加，且道路交通事故每10萬人死亡率高於OECD相關國家，另111年間經國外媒體報導我國用路環境如同「行人地獄」，爰交通部、營建署及公路總局近年辦理道路安全及都市道路相關計畫，並於112年5月3月總統修正公布道路交通管理處罰條例部分條文加重相關違規罰則，此外，交通部統合相關部會於112年5月25日推動強化行人優先交通安全行動綱領，藉以提升我國道路交通安全，並強化行人交通安全。
惟仍有下列事項未臻完善，包括：推動道路安全及行人通行環境之法制基礎未盡完備；另辦理「道路交通秩序與交通安全改進方案」未達設定目標，且道路交通事故每10萬人30日內死亡人數較歐亞等國偏高；其次雖持續執行「生活圈道路交通系統建設計畫」，然人本道路理念仍待落實，並存有上期案件未完成，亟待強化追蹤控管機制等情事；再者，辦理「提升道路品質計畫」容待提升對人行安全環境之重視，並適度提高未來年度績效目標之情形；此外，仍有為數不低之「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」未提案，尚待促請各地方政府儘速提案，允宜研謀改善，並積極推動強化行人優先交通安全行動綱領。
(分機：8667 楊慧敏)
陸、附錄

附錄表1 「行人優先交通安全行動綱領」
4面向	19項行動方案
工程面向	一、「路口行人安全設施改善」：預定完成4,601處。 / 二、「改善人行道」：人行道改善80公里、障礙物排除161處、標線型人行道30.35公里、騎樓整平20公里。 / 三、「校園周邊暨行車安全道路改善」：改善615校，易肇事路口514處。 / 四、「行人及高齡友善示範區」：預計建置25處。 / 五、「減少路側障礙物」522處。 / 六、「提升非號誌化路口安全」5,241處。 / 七、「建構完善人行道設計法規」。 / 八、「落實行人環境項目考評」。 / 九、建立「道路交通安全檢核」機制。
教育面向	從學校教育著手，擴展至社會教育 / 一、「交安教育向前行」：將行人優先停讓文化納入課程模組重點主軸。 / 二、「村里來開講」：規劃路老師深入社區村里、路口及事故地點向高齡者宣講。 / 三、「停讓你我他」：透過中央及地方縣市政府分進合擊推廣停讓文化。
監理面向	一、「違規矯正及講習換照」： / 1.新手講習(6月完成講習辦法修正)。 / 2.研議罰鍰大戶及違規紀錄嚴重者，恢復應定期換照。 / 二、「機車駕訓加倍推進」：加倍補助4萬名。 / 三、「機車道路安駕再提升」：補助2,000名。 / 四、「違規清理及霸王車牌照追繳」： / 1.加強記點、記點延長(6月完成理細則修正)。 / 2.跨機關合作加速執行違規清理(112年減少144.5萬件)。 / 3.辦理各項異動須結清違規(9月完成處罰條例報行政院核轉立法院審議)。 / 4.註銷牌照(霸王車)管理(112年12月收繳4.8萬輛)。 / 五、「路口停讓安全有保障」： / 1.要求公路及市區客運業者路口指差確認。 / 2.申請補助須提出客運路口停讓安全教育訓練計畫。 / 3.路口停讓行人指標納入評鑑。
執法面向	一、「加強重點項目執法」：包括路口不停讓行人、非號誌化路口未停車再開、人行道違規停車、取締道路障礙。 / 二、「路口科技執法」：落實執法取締及新增14處。

資料來源：交通部新聞稿「院集縣市與部會之力 推行人優先行動綱領」，112年5月25日。

附錄表2 營建署前瞻第1、2期特別預算辦理「提升道路品質計畫」績效指標達成情形表
績效指標	第1期特別預算 / (106-107年度)		第2期特別預算
			108年度		109年度
	預計	實際	預計	實際	預計	實際
1.無障礙空間每年連續串接改善長度(公里)	130	167	130	190	33	40.94
2.無障礙團體參與規劃設計比例(%)	80	82	80	82.15	80	82.00
3.綠化面積(㎡)	16,700	19,262	16,700	19,108	11,629	15,193
4.公共通行路障排除改善(處)	400	478	300	564	158	180
5.綠色材料(如LED燈具、再生材料等)使用額度占總工程經費比例(%)	2.50	2.55	2.50	2.57	2.50	2.61
6.孔蓋下地數(座)	217	598	217	540	100	108
7.管線下地長度(公尺)	2,170	5,425	2,170	2,416	500	597
8.改善道路品質長度(公里)	167	216	167	245	39	45.34

資料來源：營建署。本報告整理。
附錄表3 營建署前瞻第3期特別預算辦理「提升道路品質計畫」績效指標達成情形表
績效指標	第3期特別預算
	110年度			111年度
	預計	實際	達成率(%)	預計	實際	達成率(%)
1.無障礙空間每年連續串接改善長度(公里)	70	78.27	112	70	72	103
2.無障礙團體參與規劃設計比例(%)	80	84.09	105	80	84.09	105
3.綠化面積(㎡)	10,000	11,879	119	10,000	12,334	123
4.公共通行路障排除改善(件數)	150	170	113	150	179	119
5.綠色材料(如LED燈具、再生材料等)使用額度/總工程經費	2.5	2.95	118	2.5	2.96	118
6.孔蓋下地數	85	119	140	85	121	142
7.改善道路品質長度	105	124.09	118	105	127.4	121
8.國有地占用改善(處)	10	10	100	10	10	100
9.人本交通教育宣導(場次)	8	8	100	8	9	113

資料來源：營建署。本報告整理。
附錄表4 公路總局前瞻第1、2期特別預算辦理「提升道路品質計畫」績效指標達成情形表
績效指標	第1期特別預算 / (106-107年度)		第2期特別預算
			108年度		109年度
	預計	實際	預計	實際	預計	實際
1.路面改善公里數(公里)	225	375	200	313	75	543
2.路面孔蓋下地數(座)	4,200	4,200	1,319	1,772	531	973
3.綠化面積(㎡)	6,000	8,900	8,000	16,945	6,000	7,150
4.減碳效益：綠廊道co2每年碳減量(公噸)	50	66.3	80	133.1	70	162.6
5.改善自行車道通行空間之道路長度(公里)	20	31.1	20	44.1	15	18.2

資料來源：公路總局。本報告整理。

附錄表5 公路總局前瞻第3期特別預算辦理「提升道路品質計畫」績效指標達成情形表
績效指標	第3期特別預算
	110年度			111年度
	預計	實際	達成率(%)	預計	實際	達成率(%)
1.路面改善公里數(公里)	80	96	120	190	237	125
2.路面孔蓋下地數(座)	200	273	137	450	513	114
3.綠化面積(㎡)	3,000	3,740	125	8,000	9,140	114
4.減碳效益：綠廊道co2每年碳減量(公噸)	30	36	120	80	91	114
5.改善自行車道通行空間之道路長度(公里)	5	6.4	128	15	17.2	115
6.行人安全改善措施：(如：人行穿道退縮、提升高齡者或學童穿越道安全措施…等)(處)	5	8	160	5	16	320

資料來源：公路總局。本報告整理。