國立政治大學校務基金112年度預算評估報告
國立政治大學校務基金(以下簡稱政治大學校務基金)112年度預算案(含研究學院及附小)共編列業務收入43億1,236萬元、業務成本與費用46億4,661萬4千元、業務外收入5億9,080萬1千元及業務外費用2億7,595萬9千元，業務總收支相抵後本期預計短絀1,941萬2千元。謹就政治大學校務基金112年度預算案評析如下：
一、「指南山莊校區學生宿舍」招標案多次流標，致工程未如預期；另「山下校區生活服務中心」截至111年8月止尚有逾6成預算待執行，容待積極辦理
政治大學校務基金112年度預算案編列固定資產建設改良擴充預算5億4,073萬元(專案計畫部分8,000萬元，一般建築及設備計畫部分4億6,073萬元)，較111年度預算4億4,766萬4千元增加9,306萬6千元(增幅20.79%)。
(一)專案計畫「指南山莊校區學生宿舍」招標未順多次流標
據該校之資料，專案計畫之「指南山莊校區學生宿舍」工程，截至111年8月底累計已編列預算數1億1,000萬元，累計執行數1,972萬5千元，累計預算執行率17.93%(詳表1)，據該校說明辦理「指南山莊校區學生宿舍工程」情形如下：
1.111年2月17日至3月2日辦理第3次工程招標因無人投標流標，3月17日該校召開流標檢討會議，因應疫情缺工影響，並參考鄰近區域市場行情，預計調整計畫增加預算後再行發包。
2.經該校111年6月9日校基會審議通過增加7億8,827萬元，預定111年9月將修正計畫陳報教育部並同步進行工程發包作業。
3.111年8月31日教育部邀專家學者至該校進行訪視，該校續參酌委員建議積極辦理檢討招標書圖，以利後續招標作業。
表1 政治大學「指南山莊校區學生宿舍」預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/ 可支用預算數	累計執行數/截至本年度已編列預算
		以前年度保留數	本年度	合計
108	10,000	-	10,000	10,000	291	291	2.91%	2.91%
109	10,000	9,709	0	9,709	6,868	7,159	70.74%	71.59%
110	60,000	2,841	50,000	52,841	12,152	19,311	23.00%	32.19%
111	110,000	40,689	50,000	90,689	414	19,725	0.46%	17.93%
112	190,000	-	80,000	-	-	-	-	-

說 明：1.據該校說明，該案 108年11月委託○○建築師事務所辦理設計監造，目前已完成可行性評估、細部設計、都市設計審議、水土保持審查，執行數為委託規劃設計勞務技術服務費用、委託鑽探費用、工程管理費用等。
2.111年度執行數為截至8月底止之實支數；112年度為預算案數。
資料來源：政治大學提供，本中心整理。
(二)截至111年8月底止一般建築及設備計畫「山下校區生活服務中心」尚有逾6成預算待執行
依據附屬單位預算執行要點第12點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：（一）一般執行原則：2.購建固定資產內，房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋 及宿舍，應依預算切實執行。…。」準此，政治大學112年度編列一般建築及設備計畫工程等2項，應依預算擬定期程確實執行。該校一般建築及設備計畫之「法學院館興建工程」及「山下校區生活服務中心」等工程，截至111年8月底止累計分配數分別為1億3,000萬元及148萬元，累計執行數各為1億3,995萬8千元及283萬4千元，執行率各為107.7%及191.5%，實際工程進度各為17.28%及0.96%(詳表2)。上開2項計畫進度及預算執行率雖達預設目標，惟「山下校區生活服務中心」之預算累計執行數占累計編列數之比率僅37.89%，尚有逾6成預算待執行，容待積極辦理。
表2 政治大學一般建築及設備計畫相關工程預算執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫別/期間	迄111年度累計編列數	迄111年8月底累計分配數	累計分配數占累計編列數之比率%	迄111年8月底累計執行數	執行率%	計畫執行進度%
						預定	實際
法學院館興建工程(104-113)說明1	170,000	130,000	76.47	139,958	107.7	12.77	17.28
山下校區生活服務中心(110-113)	7,480	1,480	19.79	2,834	191.5	0.96	0.96

說 明：法學院館興建工程經行政院103年10月21日院授主基作字第1030201003號函同意興建，嗣經教育部109年5月28日臺教高(三)字第1090059214號函同意總工程經費調整為5億9,782萬6千元，其中含受贈實體資產4,782萬6千元。
資料來源：政治大學提供，本中心整理。
綜上，政治大學辦理專案計畫、一般建築及設備計畫等工程，迄至111年8月底止專案計畫「指南山莊校區學生宿舍」招標未順多次流標；另一般建築及設備計畫「山下校區生活服務中心」迄至111年8月底尚有逾6成預算待執行，容待積極辦理。