六二、受近年營造工程物價上漲之影響，部分公共工程採購案件多次流標，甚修正計畫調增經費，允宜妥為籌謀因應對策，以利各項建設推動
113年度中央政府總預算案編列重點之一「擴大公共建設投資，強固國家基礎建設」，預計投入公共建設經費(總預算)1,928億元，包含交通建設980億元、環境資源434億元、經濟建設28億元、都市及區域發展57億元、文化設施79億元、教育設施49億元、農業建設258億元、衛生福利設施26億元及數位基礎建設17億元。經查：
(一)近年營造工程物價指數漲勢情形
近年國內工程量體擴增，包括政府擴大推動公共建設、臺商回流設廠及半導體業者增加投資等，致國內營建材料及勞務需求增長，加上受全球通貨膨脹之影響，國際相關原物料價格高漲，近年營造工程物價呈大幅攀升情形。依主計總處近年營造工程物價指數統計資料顯示(以110年為基期)，111年及112年1至7月分別升至107.36及109.10，而110及111年之年增率甚達到10.94%及7.36%，其中材料類年增率升幅更高，分別為13.74%及8.51%(詳表1)。
另檢視近年營造工程材料類各個中類指數，年增率最高者為110年金屬製品類28.82%，惟自111年下半年起升幅已趨緩，有關111年至112年7月年增率較高者有瀝青及其製品類，年增率分別為13.19%及9.14%，水泥及其製品類分別為12.91%及9.43%(詳表2)；其餘營造工程材料升幅已有趨緩跡象。
表1　107年至112年7月營造工程物價指數及年增率一覽表
類別	總指數	年增率(%)	材料類		勞務類
			指數	年增率(%)	指數	年增率(%)
107年	86.95	3.35	84.87	5.05	90.59	0.57
108年	88.88	2.22	87.24	2.79	91.73	1.26
109年	90.14	1.42	87.92	0.78	94.02	2.50
110年	100.00	10.94	100.00	13.74	100.00	6.36
111年	107.36	7.36	108.51	8.51	105.36	5.36
112年1至7月	109.10	1.82	109.91	1.22	107.68	2.91

說 明：1.總指數分為「材料」及「勞務」兩個大類,材料為10個中類:勞務類分為2個中類,共12個中類。
2.本表營造工程物價指數之基期為110年。
資料來源：行政院主計總處物價統計資料庫。
表2　107年至112年7月營造工程物價指數各分類年增率一覽表
單位：%
序號	分類	107年	108年	109年	110年	111年	112年 / 1至7月
一	材料類	5.05	2.79	0.78	13.74	8.51	1.22
1	水泥及其製品類	3.11	14.08	8.35	4.20	12.91	9.43
2	砂石及級配類	0.44	4.21	1.15	-1.18	3.32	2.40
3	磚瓦瓷類	-1.12	-0.09	0.80	1.49	5.43	4.06
4	金屬製品類	10.60	-2.28	-3.84	28.82	5.69	-6.00
5	木材及其製品類	6.20	1.34	-0.64	11.28	10.46	0.40
6	塑膠製品類	2.90	1.28	2.13	14.64	2.49	-3.33
7	油漆塗裝類	1.29	0.63	0.09	1.84	4.48	2.48
8	機電設備類	2.98	-0.20	-0.40	12.23	10.22	2.56
9	瀝青及其製品類	0.78	3.22	-2.53	2.31	13.19	9.14
10	雜項類	1.40	1.37	1.00	3.08	7.81	5.15
二	勞務類	0.57	1.26	2.50	6.36	5.36	2.91
1	工資類	0.66	1.28	3.09	6.54	4.79	2.56
2	機具設備租金類	0.37	1.25	1.24	5.99	6.56	3.66

資料來源：行政院主計總處物價統計資料庫。
(二)112年迄7月政府標案之物價調整款達22.52億元，為近6年最高，部分標案累計物價調整款逾1億元
依據工程會提供機關刊登物價調整資料，物價調整公告日自107年至112年7月之政府標案，計有715案共調整物價49億5,284萬9千元，其中以112年1至7月累計物價調整(補貼)款22億5,275萬元為最高(詳表3)；物價調整款逾5,000萬以上者計12案，其中逾1億元以上8案，最高為交通部「桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程」7億3,411萬2千元，其次為經濟部「水湳國際會展中心新建工程」3億1,974萬6千元(詳表4)。
表3 107年至112年7月政府標案物價調整款統計表(依物價調整公告日) 單位：新臺幣千元
物價調整公告期間	案數	物價調整(補貼)款
107年	71	135,553
108年	51	436,709
109年	59	147,732
110年	138	467,012
111年	228	1,513,093
112年1至7月	168	2,252,750
合計	715	4,952,849

說 明：本表物價調整款可能涵蓋107年以前之年度。
資料來源：整理自工程會提供資料。
表4 107年至112年7月累計物價調整款逾5千萬元之政府標案一覽表 單位：新臺幣千元
序號	標案名稱	物價調整款之結束日期	累計物價調整 (補貼)款
1	桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程	112/05/31	734,112
2	水湳國際會展中心新建工程	112/03/31	319,746
3	曾文南化聯通管統包工程A1標	111/12/31	316,637
4	桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站(不含)間地下段土建統包工程	112/03/31	294,996
5	「大林電廠更新改建計畫」筒式煤倉系統統包工程採購案	111/04/25	136,016
6	興建大臺南會展中心統包工程	110/09/30	135,885
7	臺南市安平再生水廠新建工程統包計畫案	111/04/30	126,384
8	公館校區學生宿舍大樓新建工程(統包工程)第1次契約變更	111/11/30	115,544
9	高雄園區標準廠房暨聯合辦公大樓興建統包工程	111/01/31	75,395
10	臺中綠美圖新建工程	112/05/31	77,079
11	桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程	110/10/31	62,077
12	臺北藝術中心接續工程（第二標）-變更	110/08/02	55,595

資料來源：整理自工程會提供資料。
(三)110年至112年7月部分部會工程採購案件多次流標
根據工程會提供資料，106年至112年7月全國各機關查核金額以上[1]工程採購案件(5千萬元以上)決標件數統計，第1次招標即決標之案件數占比，110年27.44%及111年21.96%均較106至109年為低(29.72%至39.87%間)；第3次以上招標始決標之案件數占比，則由106年之15.71%逐年上升至111年之26.32%，增加10.61個百分點，亦為106年以來最高，112年1至7月略下降仍達23.61%(詳表5)。
[1] 依據政府採購法第12條第3項、第13條第3項及第47條第3項規定，訂定查核金額、公告金額及中央機關小額採購金額如下：一、查核金額：工程及財物採購為新臺幣5,000萬元；勞務採購為新臺幣1,000萬元。二、公告金額：工程、財物及勞務採購為新臺幣150萬元。三、中央機關小額採購金額：為新臺幣15萬元以下(公告金額及中央機關小額採購金額係新修正，自112年1月1日生效)。
經調查110年至112年7月內政部等6個主要辦理公共工程計畫主管機關之決標情形(詳表6)，並說明如下：
1.國防部110年至112年7月第3次以上決標案件均逾5成；內政部、教育部於111年則逾4成。
2.112年迄7月底內政部、國防部及農業部(原農委會 )均逾35%之案件3次以上始決標。
表5 106年至112年7月全國各機關查核金額以上之工程採購案件招決標情形 單位：新臺幣千元；件；%
年度	總決標件數	總決標金額	第1次招標決標		第2次招標決標		第3次以上招標決標
			件數	比率	件數	比率	件數	比率
106年	923	269,753,403	368	39.87	410	44.42	145	15.71
107年	1,090	425,244,448	324	29.72	563	51.65	203	18.62
108年	1,103	359,919,331	339	30.73	546	49.50	218	19.76
109年	1,116	421,128,171	347	31.09	536	48.03	233	20.88
110年	1,075	470,609,379	295	27.44	546	50.79	234	21.77
111年	1,307	613,982,595	287	21.96	676	51.72	344	26.32
112年1-7月	682	331,346,705	192	28.15	329	48.24	161	23.61

資料來源：工程會提供。

表6 110年至112年7月中央政府部分機關查核金額以上之工程採購案件招決標情形 單位：件
年度	項目	內政部	交通部	國防部	教育部	經濟部	農業部 (前農委會)
110年	總決標件數	15	120	35	25	278	9
	第3次以上招標決標件數及占比	4 (26.67%)	18 (15.00%)	21 (60.00%)	6 (24.00%)	44 (15.83%)	2 (22.22%)
111年	總決標件數	25	146	82	22	316	18
	第3次以上招標決標件數及占比	11 (44.00%)	30 (20.55%)	60 (73.17%)	10 (45.45%)	53 (16.77%)	2 (11.11%)
112年1至7月	總決標件數	11	83	20	23	198	13
	第3次以上招標決標件數及占比	6 (54.55%)	19 (22.89%)	11 (55.00%)	6 (26.09%)	25 (12.63%)	5 (38.46%)

資料來源：工程會提供。
(四)110至112年7月部分重大公共建設受物價上漲影響辦理修正計畫
依國發會提供資料，110至112年7月辦理修正之重大公共建設計畫（總經費10億元以上）共計98項，檢視其計畫修正原因，其中因營建物價及工資調漲、按市場行情調增計畫經費者達41項，修正次數3次以上共5項(詳表7）；其中交通部主管「金門大橋建設計畫」於99年3月經行政院核定，總經費57億500萬元，歷經4次修正計畫，因多次流標、重新發包，及施工期間遭遇政策、天候、地質與疫情等影響施工進度，營建物價亦大幅上升，陸續於107、110及111年辦理第2次至第4次修正計畫，歷次修正共展延工期7年6個月，總經費調增至96億6,200萬元。
綜上，近年營造工程物價指數大幅攀升，致部分公共工程標案累計物價調整款逾1億元，部分機關工程採購案件多次流標，甚受物價上漲影響辦理修正計畫大幅調增經費；鑑於近期營造工程原物料價格仍高，影響公共建設計畫執行情形，允宜妥為籌謀因應對策，俾利各項計畫順利完成。
(分機：8652 廖怡絜)
表7 110至112年7月因物價、工資調漲與按市場行情調增計畫經費之重大公共建設計畫明細表 單位：新臺幣千元；%
項次	計畫名稱	主管 / 機關	原核定(第一次核定)		最新修正		計畫修正次數
			期程	經費	期程	經費
1	L10901天然氣事業部台中廠三期投資計畫	經濟部	109~115	17,536,027	109~115	34,609,426	1
2	桃園會展中心	經濟部	108-114	4,114,110	108-114	4,659,541	1
3	大安大甲溪聯通管工程計畫	經濟部	110-115	11,400,000	110-115	15,218,000	1
4	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	經濟部	104-113	19,900,000	104-112	21,950,000	2
5	曾文南化聯通管工程計畫	經濟部	108-113	12,000,000	108-113	12,700,000	1
6	備援調度幹管工程計畫	經濟部	110-114	14,500,000	110-115	19,950,000	1
7	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	經濟部	108-112	2,500,000	108-114	2,800,000	1
8	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	經濟部	104-109	4,627,200	104-113	7,146,200	2
9	國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	交通部	109-114	2,038,000	109-116	3,682,000	2
10	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程建設計畫	交通部	104-114	33,717,000	104-117	49,862,500	1
11	高雄國際機場新航廈工程計畫－第一期建設計畫	交通部	111-121	37,344,000	111-121	43,464,000	1
12	金門大橋建設計畫	交通部	99-104	5,705,000	99-112	9,662,000	4
13	東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程	交通部	106-114	13,990,000	106-115	19,553,000	1
14	西濱快速公路曾文溪橋新建工程	交通部	109-115	6,636,000	109-117	9,652,000	1
15	淡江大橋及其連絡道路建設計畫	交通部	103-109	15,430,000	103-115	23,038,000	2
16	台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	交通部	106-113	9,470,000	106-116	15,180,000	1
17	國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	交通部	108-113	4,609,000	108-113	6,260,500	2
18	嘉義市區鐵路高架化計畫	交通部	106-115	23,898,000	106-115	33,613,000	1
19	國家生技研究園區聯外道路興建計畫	內政部	110-115	1,650,152	110-115	2,126,287	2
20	財團法人國家衛生研究院新建生物製劑廠及戰略平台資源庫計畫書	衛福部	109~115	4,952,000	109~115	7,834,000	1
21	衛生福利部屏東醫院「新醫療大樓興建計畫」	衛福部	111-115	660,000	112-117	3,560,000	1
22	衛生福利部「苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫」	衛福部	111~115	844,939	111~115	1,225,752	1
23	前鎮漁港建設專案中長程計畫(110至113年度)	農業部(前農委會)	110~113	6,000,000	110~113	8,137,000	2
24	建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫	農業部(前農委會)	109~112	1,865,030	109~115	1,927,745	1
25	改善政府動物管制收容設施計畫	農業部(前農委會)	103-107	1,580,100	103-113	2,622,200	4
26	國立社教機構環境優化˙服務躍升計畫	教育部	110-113	1,533,000	110-114	1,699,380	2
27	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	教育部	107-110	4,282,070	107-114	5,715,210	2
28	法務部調查局中和調查園區新建辦公大樓中長程計畫	法務部	107-114	1,419,606	107-113	1,561,133	1
29	臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫	法務部	105-112	1,571,923	105-114	1,981,037	2
30	國立歷史博物館升級發展計畫	文化部	104-109	1,004,000	104-114	1,270,351	2
31	空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫	文化部	111-113	756,000	111-114	1,024,000	1
32	新故宮─故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	故宮	107-112	10,100,000	107-116	10,747,000	3
33	國家檔案典藏及服務建設計畫	國發會	107-112	2,504,975	107-114	2,919,216	2
34	中央研究院南部院區綜合規劃	中央研究院	105-110	5,545,000	105-113	5,791,000	3
35	南部院區發展量子科技及興建實驗大樓規劃	中央研究院	111-115	1,788,000	111-116	2,061,000	1
36	新竹生物醫學園區計畫	國科會	92~95	8,433,000	92~115	22,170,969	6
37	新竹科學園區（X基地）籌設計畫	國科會	108-114	18,236,000	108-116	25,673,000	1
38	曾文淨水場擴建工程計畫	國科會	107-113	1,418,000	107-114	1,538,000	1
39	南科臺南園區外永久滯洪池興建作業計畫	國科會	107-110	1,045,950	107-111	1,191,220	2
40	海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫	海委會	101-115	789,500	101-115	1,174,000	1
41	南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫	海委會	109-112	1,648,425	109-113	1,737,662	1

說 明：本表所列重大公共建設計畫係計畫總經費在10億元以上，且於111年底仍在執行之公共建設計畫
資料來源：國發會提供。