六六、允宜促請各地方政府積極辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，並完善「永續提升人行安全計畫」補助辦法及配套措施，以加速提升民眾安全之人行環境
道路安全攸關國民生命安全，為建構永續、安全之行人友善道路，內政部國土發展署[1]及交通部公路局[2]陸續推動總經費50億元之「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」（111-112年，以下簡稱「校園周邊道路改善計畫」）及總經費400億元之「永續提升人行安全計畫」(113-116年)。經查：
[1] 內政部組織法、內政部國土管理署組織法、內政部國家公園署組織法已於112年6月9日公告修正或制定，施行日期由行政院以命令定之，修正後營建署改制成立國土管理署及國家公園署，行政院已公告定於同年9月20日施行，爰使用改制後之組織名稱。
[2] 交通部組織法、交通部公路局組織法已於112年6月9日公告修正，施行日期由行政院以命令定之，修正後公路局更名為公路局，行政院已公告定於同年9月15日施行，爰使用改制後之組織名稱。
(一)推動「校園周邊道路改善計畫」及「永續提升人行安全計畫」，以加速提升安全之人行交通環境
為保障人行道路交通安全，由內政部及交通部等相關部會辦理以下計畫：
1.「校園周邊道路改善計畫」：為強化校園周邊道路安全，降低易肇事路口、校園周邊及校內道路事故發生機率，減緩事故傷亡之嚴重程度，行政院於111年10月間核定由國土發展署及公路局推動「校園周邊道路改善計畫」，主要辦理項目包括：1.檢討路口路型與標誌、標線、號誌之設置；2.提供行人及自行車安全通行空間；3.檢討校園通學路徑及接駁所需停車空間改善；4.設置智慧交通設施等事項，計畫總金額50億元、計畫期程111-112年，國土發展署主責市區道路46.5億元、公路局主責公路系統3.5億元，相關經費由中央特別統籌分配款支應。
2.「永續提升人行安全計畫」：為朝向交通事故零死亡之願景邁進，由交通部統合中央相關部會，於112年5月25日提出「行人優先交通安全行動綱領」，就工程、教育、監理、執法4面向，提出19項行動方案[3]。其中為落實工程面向相關措施，內政部及交通部提出「永續提升人行安全計畫」，期程113-116年，總經費400億元，主要辦理：1.路口行人安全設施改善；2.改善人行道；3.校園周邊暨行車安全道路改善計畫；4.行人及高齡友善示範區；5.減少路側障礙物」；6.提升非號誌化路口安全等6項，為此，國土管理署及公路局於113年度單位預算各編列15億元及5億元支應上述所需經費。
[3] 摘自交通部新聞稿「院集縣市與部會之力 推行人優先行動綱領」，112年5月25日。
(二)截至112年8月底止國土發展署及公路局各有32.89%及25.83%之「校園周邊道路改善計畫」案件，尚待督促各地方政府儘速提案並積極推動
「校園周邊道路改善計畫」區分為包括：1.校園周邊及校內危險道路案件（以下簡稱校園周邊案件）；2.易肇事路口案件等兩種類型進行盤點，後續地方政府依實際需求增加或減列，並送件申請後，再由轄管之國土發展署及公路局召開審議會審查，經核定後補助各地方政府辦理改善作業。該計畫實施以來，雖經國土發展署及公路局函請各地方政府加速提報，然截至112年8月底止各尚有32.89%、25.83%應提報案件待提案，且部分地方政府逾半數案件未提報，容待督促其儘速提案並積極推動，其辦理情形如下：
1.國土發展署：經統計兩類型案件各地方政府應提報760件，扣除已提報510件（其中已核定364件、中央補助經費41.5億元），尚有待提報案件250件、占應提報件數之32.89%，其中新北市、桃園市、彰化縣、臺東縣及花蓮縣仍有逾5成案件尚未提報(詳表1)。
2.公路局：經統計各地方政府應提報之易肇事路口類型案件數共24案，已全數提案並經審議原則通過，將於地方政府依審議決議修正後，循程序核定。另各地方政府應提報之校園周邊類型案件數計120件，扣除已提報件數及自行辦理各81件（其中已核定36件、中央補助經費3.77億元）及8件，尚有待提報案件31件、占應提報件數之25.83%，其中台中市逾5成案件待提報（詳表2）。
(三)允宜儘速訂定「永續提升人行安全計畫」之補助辦法，並循序完備相關配套措施
「永續提升人行安全計畫」甫於112年8月22日經行政院核定，尚待依補助計畫受理與審查評估原則[4]儘速訂定補助辦法，俾後續據以辦理。另該計畫尚須辦理建構完善人行道設計法規、落實行人環境項目考評及建立道路交通安全檢核機制等配套措施，以提升計畫成效，均待研議建置推動。
[4] 「永續提升人行安全計畫核定本」第15頁。
綜上，為落實行人優先交通安全政策及「行人優先交通安全行動綱領」工程面向相關措施，爰由內政部國土發展署及交通部公路局等單位共同推動相關計畫。其中111年度起辦理「校園周邊道路改善計畫」，截至112年8月底止仍各有32.89%、25.83%應提報案件待提案，允宜促請各地方政府儘速提案並積極辦理。另行政院甫於112年8月22日核定「永續提升人行安全計畫」，允宜儘速完備相關補助辦法及配套措施，始得據以循序推動，俾整合中央及地方政府力量，加速改善行人交通環境。
(分機：8667 楊慧敏)

表1 截至112年8月底止國土發展署「校園周邊道路改善計畫」辦理情形表 單位：新臺幣千元
市縣別	總案 / 件數	核定解列件數	應提報件數 / (A)	已提報件數 / (B)	待提報		已核定
					件數 / (A-B)	占比(A-B)/A*100%	件數	中央補助經費
基隆市	20	5	15	12	3	20.00	11	88,415
臺北市	48	43	5	5	0	0.00	4	19,624
新北市	96	45	51	23	28	54.90	14	161,405
桃園市	65	21	44	18	26	59.09	17	97,016
新竹市	53	17	36	31	5	13.89	24	466,510
新竹縣	55	30	25	20	5	20.00	19	344,422
苗栗縣	31	13	18	18	0	0.00	12	143,110
臺中市	104	56	48	38	10	20.83	22	353,043
南投縣	16	4	12	11	1	8.33	8	80,961
彰化縣	74	29	45	21	24	53.33	19	226,104
雲林縣	47	11	36	29	7	19.44	20	347,376
嘉義縣	23	8	15	15	0	0.00	11	284,143
嘉義市	31	4	27	18	9	33.33	8	36,680
臺南市	61	26	35	35	0	0.00	23	275,443
高雄市	193	49	144	94	50	34.72	63	425,067
屏東縣	60	17	43	40	3	6.98	37	575,708
臺東縣	33	12	21	7	14	66.67	7	47,228
澎湖縣	7	1	6	6	0	0.00	0	0
金門縣	37	2	35	29	6	17.14	22	45,168
連江縣	1	1	0	0	0	0.00	0	0
宜蘭縣	43	10	33	21	12	36.36	12	73,971
花蓮縣	74	8	66	19	47	71.21	11	58,606
合計	1172	412	760	510	250	32.89	364	4,150,000

說　　明：「總案件數」欄位係原經行政院核定案件數＋與地方政府召開協商會議增列需求之件數。
資料來源：國土發展署；本中心整理。

表2 截至112年8月底止公路局「校園周邊道路改善計畫」(屬校園周邊案件部分)辦理情形表 單位：新臺幣千元
市縣別	總案 / 件數	核定解列件數	應提報件數 / (A)	已提報件數 / (B)	自行 / 辦理 / (C)	待提報		已核定
						件數 / (D=A-B-C)	占比D/A*100%	件數	中央補助經費
基隆市	3	1	2	2	0	0	0.00	0	0
新北市	5	1	4	4	0	0	0.00	4	9,600
桃園市	9	3	6	6	0	0	0.00	5	37,958
新竹市	7	1	6	6	0	0	0.00	0	0
苗栗縣	7	0	7	5	2	0	0.00	3	28,160
臺中市	18	0	18	8	0	10	55.56	0	0
南投縣	6	0	6	3	0	3	50.00	3	90,552
彰化縣	15	1	14	8	0	6	42.86	5	51,722
雲林縣	17	5	12	7	1	4	33.33	0	0
嘉義縣	8	1	7	6	0	1	14.29	6	80,722
臺南市	8	4	4	3	1	0	0.00	0	0
高雄市	11	0	11	8	3	0	0.00	7	34,343
屏東縣	10	2	8	7	0	1	12.50	3	43,975
宜蘭縣	12	0	12	5	1	6	50.00	0	0
花蓮縣	3	0	3	3	0	0	0.00	0	0
合計	139	19	120	81	8	31	25.83	36	377,032

說 明：「總案件數」欄位係原經行政院核定案件數＋與地方政府召開協商會議增列需求之件數。
資料來源：公路局；本中心整理。