六七、持續執行「生活圈道路交通系統建設計畫」及「提升道路品質計畫」，惟人本道路理念仍待落實，允宜檢討提升對人行安全環境之重視，並強化案件進度控管
為建構都市生活圈之道路系統，國土管理署[1]及公路局[2]刻正辦理「生活圈道路交通系統建設計畫」（以下簡稱「生活圈道路計畫」），113年度預算案各編列72億5,400萬元及50億元；另為改善已闢建道路品質，於前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第4期特別預算(112-113年)分別編列109億1,220萬元及47億6,200萬元持續辦理「提升道路品質計畫」。經查：
[1] 內政部組織法、內政部國土管理署組織法、內政部國家公園署組織法已於112年6月9日公告修正或制定，施行日期由行政院以命令定之，修正後營建署改制成立國土管理署及國家公園署，行政院已公告定於同年9月20日施行，爰使用改制後之組織名稱。
[2] 交通部組織法、交通部公路局組織法已於112年6月9日公告修正，施行日期由行政院以命令定之，修正後公路局更名為公路局，行政院已公告定於同年9月15日施行，爰使用改制後之組織名稱。
(一)辦理「生活圈道路交通系統建設計畫」及「提升道路品質計畫」以建構完善都市道路交通系統
中央政府為建構都市道路交通系統，近年持續進行相關計畫(執行情形詳表1)，依道路屬市區道路或公路系統分別由國土管理署及公路局主責推動，所辦理之「生活圈道路交通系統建設計畫」(104-110年)屬市區道路及公路系統決算數各365.34億元、284.14億元；刻正接續辦理期程111-116年之計畫，計畫總經費分別為420億元及330億元；另於前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)各期特別預算辦理「提升道路品質計畫」，其中國土管理署共編列418.52億元、公路局共編列201.54億元，國土管理署第1-3期特別預算執行率各為99.07%、98.76%及99.41%，公路局執行率均為100%，刻正執行第4期特別預算。
表1 104年度至112年7月底「生活圈道路交通系統建設計畫」及「提升道路品質計畫」執行情形表 單位：新臺幣千元、%
預算編列	項目	期程(年)	預算數	決算數	執行率
生活圈道路交通系統建設計畫
國土管理署單位預算	市區道路	104-110	37,485,091	36,533,628	97.46%
		111-116	42,000,000	8,387,340	-
公路局單位預算	公路系統	104-110	29,649,470	28,414,350	95.83%
		111-116	33,000,000	6,740,482	-
提升道路品質計畫
國土管理署前瞻特別預算	第1期	106-107	8,200,000	8,123,813	99.07
	第2期	108-109	12,740,000	12,582,496	98.76
	第3期	110-111	10,000,000	9,940,821	99.41
	第4期	112-113	10,912,200	2,591,632	-
	1-4期合計		41,852,200
公路局前瞻特別預算	第1期	106-107	3,923,000	3,923,000	100
	第2期	108-109	7,969,200	7,969,200	100
	第3期	110-111	3,500,000	3,500,000	100
	第4期	112-113	4,762,000	1,079,634	-
	1-4期合計		20,154,200

說 明：生活圈道路交通系統建設計畫(111-116年)預算數係計畫書預計總經費。
資料來源：國土管理署及公路局，本中心整理。
(二)市區人行道普及率未及5成，另部分市縣普及率偏低或近年未有增進，容待深究改善
據國土管理署都市人本交通道路規劃設計手冊，「人本交通」乃目前市區道路規劃管理之主要原則，有別於以往強調車流順暢「以車為本」之道路規劃，尊重弱勢、保護行人、讓人與車皆能公平合理使用道路之觀念，已成為現代市區道路規劃重點[3]。惟國土管理署及公路局自辦理前期「生活圈道路計畫」(104-110年)以來，市區道路人行道總長度由103年底6,209公里，逐年增加至110年底9,807公里，111年度略降為9,630公里，市區道路人行道普及率(以下簡稱普及率)由103年度29.42%，漸次提升至111年44.01%，然仍未及5成，且109-111年期間，每年度增額普及率僅各為0.28、1.09及0.15個百分點(詳表2)，增加速度緩慢。
[3] 摘自國土管理署都市人本交通道路規劃設計手冊(第2版)序言，110年1月。
再以111年底各地方政府之普及率可悉，部分市縣普及率偏低，如屏東縣未及1成；苗栗縣、花蓮縣、台東縣未及2成；另部分縣市近3年普及率未增反減，包括金門縣、彰化縣、雲林縣、台中市、屏東縣、苗栗縣、新竹縣、宜蘭縣、新北市、台南市等(詳表3)，據國土管理署表示，部分縣市普及率大幅降低，係因部分人行道圖資不全或異常情形，針對未繪設人行道空間位置之路段，不計入人行道普及率計算所致，仍待釐清圖資正確性並深究原因[4]積極改善。
[4] 據國土管理署於112年6月間回復資料。
表2 103-111年度全國市區道路人行道普及率情形表
年底	普及率(A/B)	該年度普及率增額百分點	市區人行道長度 / (公里)(A)	市區道路總長度 / (公里)(B)
103	29.42%	-	6,209	21,102
104	34.45%	5.03	7,270	21,102
105	37.04%	2.59	7,722	20,851
106	38.09%	1.05	8,478	22,258
107	39.42%	1.33	8,669	21,991
108	42.49%	3.07	9,461	22,268
109	42.77%	0.28	9,523	22,268
110	43.86%	1.09	9,807	22,358
111	44.01%	0.15	9,630	21,882

說 明：104、109年底市區道路總長度未及統計，故沿用上一年度資料。
資料來源：國土管理署；本中心整理。
表3 各地方政府108-111年度市區道路人行道普及率情形表
市縣別	108年	109年	110年	111年	近3年增減百分點
全國	42.49%	42.77%	43.86%	44.01%	1.52
新北市	65.50%	65.99%	65.82%	62.73%	-2.77
台北市	65.12%	66.19%	66.76%	67.21%	2.09
桃園市	36.37%	39.26%	47.92%	47.99%	11.62
台中市	54.83%	51.55%	51.72%	48.07%	-6.76
台南市	37.57%	39.17%	39.05%	35.09%	-2.48
高雄市	38.17%	38.39%	43.47%	55.23%	17.06
基隆市	24.68%	24.67%	24.58%	33.59%	8.91
宜蘭縣	31.49%	30.97%	31.52%	28.28%	-3.21
新竹市	43.46%	63.13%	54.00%	61.65%	18.19
新竹縣	85.86%	74.19%	77.35%	80.27%	-5.59
苗栗縣	22.27%	23.06%	23.27%	16.58%	-5.69
彰化縣	32.70%	35.54%	29.91%	21.30%	-11.40
南投縣	26.44%	26.42%	26.52%	26.56%	0.12
雲林縣	35.04%	36.00%	35.80%	27.16%	-7.88
嘉義縣	46.84%	46.57%	46.60%	47.54%	0.70
嘉義市	34.10%	33.96%	34.31%	35.53%	1.43
屏東縣	15.05%	13.65%	14.02%	8.86%	-6.19
台東縣	16.94%	16.16%	16.17%	18.02%	1.08
花蓮縣	14.28%	14.88%	15.50%	17.48%	3.20
澎湖縣	58.75%	59.30%	59.30%	59.39%	0.64
金門縣	71.31%	58.39%	43.10%	43.12%	-28.19
連江縣	56.59%	57.79%	58.51%	62.73%	6.14

說 明：市區道路及人行道長度由各地方政府統計提供，其長度或因都市計畫變更或因道路新闢刨除而增減。
資料來源：國土管理署；本中心整理。
(三)對於人行環境改善之案件比重容待提升
國土管理署於前瞻特別預算辦理「提升道路品質計畫」係以人本環境、綠色交通、生態路網、智慧建設與教育宣導為5大主軸，並著重於推動人行環境之改善[5]，惟實際核定案件屬人行環境改善類別由106年度占比58.24%逾半數，之後各年度占比均低於5成，至112年度更降至32.67%(詳表4)，似已偏離原擬著重於人行環境改善之初衷。另公路局於前瞻第1、2期特別預算辦理該計畫各核定166件及177件，因並未將行人安全改善措施（如：施作人行穿越道退縮等）列為重點事項，故尚無該類型案件，前瞻第3期特別預算始將其列入重點事項，該期共核定191件中僅24處、占比12.57%，第4期特別預算截至112年8月底核定124件中僅13處、占比10.48%，對於行人環境改善意識容有提升空間。
[5] 摘自「提升道路品質計畫(內政部)」(106-114年)計畫書第40頁。
表4 國土管理署辦理「提升道路品質計畫」補助案件類型統計表
年度	補助總件數	人行環境改善類別		非人行環境改善類別		亮點類別
		件數	占比(%)	件數	占比(%)	件數	占比(%)
106	182	106	58.24	71	39.01	5	2.75
107	624	267	42.79	341	54.65	16	2.56
108	256	110	42.97	145	56.64	1	0.39
109	345	159	46.09	186	53.91	0	0.00
110	362	174	48.07	188	51.93	0	0.00
111	439	159	36.22	280	63.78	0	0.00
112	300	98	32.67	202	67.33	0	0.00

資料來源：國土管理署；本中心製表。
(四)截至112年7月底尚有部分案件工程進度控管欠佳，亟待落實追蹤控管機制
國土管理署及公路局推動「生活圈道路計畫」及「提升道路品質計畫」存有部分案件工程進度落後情事，容待檢討改善，述明如下：
1.「生活圈道路計畫」：國土管理署及公路局持續辦理各期「生活圈道路計畫」，各有9項[6]及17項[7]未能於上期(104-110年)完工移至本期續辦案件，截至112年7月底均有3個案件(詳表5及表6)因設計變更、物料調漲、缺工、多次流標等因素，造成工程進度落後。
[6] 該9個案件為：(1)桃園市月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程、(2)新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路V力行路段)、(3)臺中市西屯區市政路延伸工程、(4)臺中市溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程、(5)彰化縣彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案、(6)嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程、(7)臺南市安平漁港跨港大橋新建工程、(8)臺南市臺南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道及(9)臺南市永康區新灣橋改建工程。
[7] 17件工程包括新竹縣3件、苗栗縣1件、彰化縣3件、雲林縣3件、嘉義縣2件、屏東縣3件、花蓮縣2件。
2.「提升道路品質計畫」：截至112年7月底公路局於前瞻第3期特別預算辦理該計畫尚有台南市、雲林縣、苗栗縣、宜蘭縣、南投縣、桃園市、嘉義縣各1件，合計共7件超過1億元以上案件因設計作業、基本設計審議時程延宕或工程流標等因素，導致進度落後（詳表7）。
綜上，市區道路規劃管理之主要原則已由「以車為本」轉為「以人為本」之理念，近年國土管理署及公路局持續推動「生活圈道路計畫」，然111年底市區人行道普及率仍未及5成，且近年增加速度甚為緩慢，另部分縣市普及率偏低；此外，於前瞻特別預算辦理「提升道路品質計畫」係以推動人行環境之道路為改善重點，惟實際執行時屬於人行環境改善類型之案件比重容有提升空間，另截至112年7月底辦理前開計畫存有部分案件進度落後情事，允宜強化案件管控機制並積極辦理，以提升計畫成效。
(分機：8667 楊慧敏)

表5 截至112年7月底止國土管理署「生活圈道路計畫」(市區道路)上期未完工程案件辦理情形表
工程名稱 / (原核定數) / 預計完工日期	案件辦理情形
1.彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案 / (15億930萬元) / 114年底	1.本案於110年9月23日、10月21日、111年2月17日及111年4月7日開標4次，均因無廠商投標致流標。 / 2.工程會111年4月19日召開巨額工程流標專案檢討會。內政部(國土管理署)於同年6月13日前往督導進度，經縣府檢討經費結構及施工廠商施作量能後，調整發包施工費為34億87萬9千元，並調整契約條款及工期增加200日曆天。 / 3.內政部(國土管理署)於110年11月15日修正工程費為21億7,871萬元，為避免排擠其他地方政府額度，後續不再增列經費，如超出此上限將由彰化市政府自籌經費辦理。 / 4.本案於111年11月決標，目前施工中，將督導施工廠商依預定期程執行。
2.臺南市安平漁港跨港大橋新建工程 / (15億7,200萬元) / 114年底	1.本案於110年12月、111年1月、10月開標3次，均因無廠商投標致流標。核定經費由15億7,200萬元上調至16億9,090萬元 / 2.因本工程涉及與周邊造船廠界面、漁港水域通行配合及各管線協調等問題，臺南市政府已於111年7月13日向本部申請代辦本工程，以排解介面衝突問題，市府於112年4月重新招標，112年5月24日因無廠商投標致流標，經召集相關單位檢討預算並積極邀標，預計112年11月前重新上網招標。
3.嘉義縣民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程 / (4億5,600萬元) / 115年6月底	1.本案核定經費4.56億元，於111年7月、12月，112年2月上網招標，均無廠商投標致流標，經檢核本案工程涉及既有水利管線遷移，施工介面複雜，已通知縣府相關單位進行前置作業。 / 2.本案於112年5月1日重新上網招標，並於112年6月13日決標，於112年7月27日開工。

資料來源：國土管理署；本中心整理。
表6 截至112年7月底止公路局「生活圈道路計畫」(公路系統)前期未完工程案件辦理情形表
工程名稱 / (原核定數) / 預計完工日期	案件辦理情形
1.新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程(新林路至寶新路) / (4億1,080萬元) / 114年8月	111年6月28日流標、7月5日第2次開標，7月29日決標，工程於111年11月9日開工，預計114年8月完工，現況落後，刻趕辦變更設計事宜。
2.新竹縣縣道122線43.5k(五峰鄉)路段改善工程 / (3億823萬元) / 113年9月	1.期間辦理修正計畫2次，工程招標112年4月6日、4月17日、4月26日，5月25日、6月15日及7月5日6次流標，刻辦理預算檢討。 / 2.中央款3億823萬元不變，惟地方款由8,193萬4千元上修為2億9,193萬4千元，總經費由3億9,016萬4千元上修為6億16萬4千元。
3.彰化縣大埔截水溝堤岸拓寬工程(非都市計畫路段) / (6億8,988萬8千元) / 116年12月	工程涉及跨越高速公路，以及掘地穿越縱貫鐵路，發包期間無廠商投標、物料調漲、缺工等因素影響，導致流標6次，目前已於112年1月31日開工，工程持續推動。

資料來源：公路局；本中心整理。

表7 截至112年7月底公路局前瞻第3期特別預算辦理「提升道路品質計畫」進度落後案件表 單位:新臺幣千元
計畫名稱	核定數	作業時程			執行進度
		預算成立	開工	完工
台南市 / 東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫	200,000	預定日111.8.30 / 實際日112.3.10	預定日111.11.30實際日112.8.15	預定日112.8.30	因設計作業延誤致進度落後，目前辦理工程發包作業中，預計於112年工程開工，已請該市政府加速辦理。
雲林縣 / 縣道145乙線(0K+550~9K+630)高鐵大道道路改善工程	199,080	預定日111.5.15 實際日111.9.30	預定日111.7.31實際日112.1.31	預定日112.7.30	旗艦型計畫補助經費較大，目前正施工中，預計於112年底完工，已請該縣政府加速辦理。
苗栗縣 / 棗芋幸福公路-苗26及縣道119甲公路環境亮點及悠活人行空間整體改善工程(旗艦型)	197,120	預定日111.6.15 實際日111.8.31	預定日111.8.15 實際日111.11.17	預定日112.7.30	因工程流標，致開工日延誤進度落後，已請該縣縣政府加速辦理。
宜蘭縣 / 宜蘭西側廊道串連計畫-宜61線(0K+000~4K+070)及宜26線(9K+500~12K+550)道路改善工程	199,920	預定日112.2.15實際日112.6.30	預定日112.6.10 實際日112.9.30	預定日112.12.31	因基本設計審議時程延誤，目前工程發包作業中，已請該縣政府加速辦理，預計於112年9月工程開工。
南投縣 / 139乙線3K+200~8K+955暨150線34K+914~42K+840風景觀光軸線道路改善工程	138,600	預定日111.9.15實際日112.4.30	預定日111.12.10實際日112.9.10	預定日112.12.31	因設計作業延誤，已請該縣政府加速發包作業，並於決標後儘速開工。
桃園市 / 新屋海客文化景觀意象道路改善計畫【新屋區市道114線(0K+000~8K+150)、桃93線(0K+000~5K+310)、桃104線(0K+000~4K+670)及桃106線(0K+000~2K+250)】	200,000	預定日111.10.15實際日112.3.2	預定日112.2.6 / 實際日112.10.30	預定日113.12.31	因設計作業延誤致進度落後，目前辦理發包作業中，已請該市政府加速辦理，預計於112年10月工程開工。
嘉義縣 / 新港鄉縣道159線(5K+250~9K+620)媽祖文化大道道路品質提升工程	200,000	預定日111.9.20實際日112.3.31	預定日111.12.31實際日112.9.20	預定日113.12.31	因基本設計審議時程延誤致進度落後，目前辦理發包作業中，預計於112年工程開工，已請該縣政府加速辦理。

資料來源：公路局；本中心整理。