環境部主管113年度單位預算評估報告
112年5月24日總統公布「環境部組織法」，並自同年8月22日施行，原行政院環境保護署自始改制為環境部。該部設置4個三級行政機關(含氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署)及1個三級機構(國家環境研究院)。113年度環境部主管預算案歲入編列1億6,609萬9千元，較112年度預算數增加169萬6千元（增幅1.03%）；歲出編列80億5,470萬3千元，較112年度預算數減少8億3,495萬3千元(減幅9.39%）(詳表1)，主要係減列「老舊機車淘汰及柴油車多元改善」補助預算；增列淨零排放、減量回收資源循環及多元化垃圾處理預算。謹就環境部主管113年度單位預算評估如下：
表1 113年度環境部主管歲出預算編列情形表-按機關(構)別
單位：新臺幣千元
機關(構)名稱	113年度 / 預算案數	112年度 / 法定預算數	增減數
			增減金額	增減幅
環境部	1,339,879	4,016,030	-2,676,151	-66.64%
氣候變遷署	630,852	219,219	411,633	187.77%
資源循環署	1,596,249	923,544	672,705	72.84%
化學物質管理署	1,011,623	957,534	54,089	5.65%
環境管理署	2,950,359	2,419,039	531,320	21.96%
國家環境研究院	525,741	354,290	171,451	48.39%
合計	8,054,703	8,889,656	-834,953	-9.39%

資料來源：113年度環境部主管預算案。本中心整理。
二０、下修「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」經費24.15%，允宜加強噪音及異味感測市場應用之事前調查，並加強計畫執行進度，俾提升民眾生活品質
國家環境研究院113年度預算案「環境研究-05強化全國環境檢測」分支計畫編列「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111-116年度，以下稱本計畫)」1億2,840萬8千元[1]，包括「業務費」1,500萬元及「設備及投資」1億1,340萬8千元，用以辦理建構全國噪音檢測網、提升地方檢測能量品質及建置區域行動實驗室支援地方查處等工作。經查：
[1] 參113年度國家環境研究院單位預算案，第49頁。
(一)下修「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」總經費24.15%，允宜加強噪音及異味感測市場應用之事前調查
110年8月6日行政院核定本計畫中央公務預算經費需求總額為6億6,896萬元，用以辦理建構全國噪音及異味檢測網、提升地方檢測能量品質及建置區域行動實驗室支援地方查處等工作。惟「囿於布建固定式噪音感測器僅能呈現感測器周遭之噪音現況，亦可能受經過感測器之噪音源干擾，對於民眾關切之陳情熱區噪音，無法達到噪音源鑑定功能，爰將布建2,000處次階噪音計刪除執行；另為開發異味感測器，廣邀國內外儀器廠商參與異味感測器測試，經測試結果顯示感測器之功能尚無法達到人鼻聞嗅濃度等級(約1ppb)且價格偏高，致使異味感測器無法開發成功，爰將計畫工項『建構全國異味檢測網』刪除」[2]，案經行政院112年3月17日核定修正本計畫，將中央公務預算經費需求總額下修為5 億737 萬7 千元，減少1億6,158萬3千元，減幅24.15%，爰允宜加強噪音及異味感測器之市場應用事前調查，以妥適規劃經費需求。
[2] 本段摘自行政院112年3月17日核定「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111至116年度)」修正計畫書。
(二)截至112年8月底止，預計建置監控設備及資訊平台等均未完成，允宜加強執行進度，以免影響113年度預算執行量能
按本計畫指出公害陳情案件以噪音、異味污染比重最高，且民眾對於該類污染陳情之處理滿意度最低，亟需發展建立相關設備技術及購置聲音照相等自動連續設施，以開發運用科學儀器執法[3]。惟本計畫112年度預算編列6,884萬2千元，截至8月底止僅執行823萬1千元(詳表1)，其預計開發次階或微型噪音監控設備1種、完成智能資訊運用平臺1組，以及建置機動高端實驗室1個均未完成(詳表2)，據該院說明本計畫尚未建置項目均預計於年底完成。由於本計畫113年度預算編列1.28億元，係112年度之1.87倍，且113年度預計「蒐攏車輛噪音監測資料」28套、「蒐攏營建工地微型噪音感測器數據」7套，及「建置機動高端實驗室」2個，允宜加強本計畫執行進度，以免影響113年度預算執行量能。
[3] 本段摘自行政院112年3月17日核定「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」修正計畫書之未來趨勢及現況問題說明。
表1 「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111-116)」預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
工作計畫-分支計畫名稱	年度	預算數	執行數	執行率
原環境檢驗所： / 空氣污染及噪音檢驗測定-02強化全國環境檢測	111	8,991	8,991	100.00%
	112	68,842	8,231	11.96%
國家環境研究院： / 環境研究-05強化全國環境檢測	113	128,408	-	-

說 明：表內112年度執行數(實現數+應付數)係至8月底數據；另8月底累計預算分配數為9,031千元，執行率91.14%。
資料來源：國家環境研究院。本中心整理。
表2 「強化全國環境檢測智慧轉型計畫(111-116)」部分績效目標執行情形表
計畫工作項目名稱	績效指標名稱	衡量單位名稱	111年度		112年度		113 / 年度	114及以後年度
			目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	目標值
建構全國噪音檢測網	開發次階或微型噪音監控設備	種	0	0	1	0	0	0
	完成智能資訊運用平臺	組	0	0	1	0	0	0
	蒐攏車輛噪音監測資料	套	0	0	0	0	28	72
	蒐攏營建工地微型噪音感測器數據	套	0	0	0	0	7	13
建構區域行動實驗室支援地方溯源查處	建置機動高端實驗室	個	0	0	1	0	2	0
	執行污染事件之風險地區背景調查	地區	0	0	0	0	2	6

說 明：表內112年度實際值為至8月份數據。
資料來源：國家環境研究院。本中心整理。
綜上，為強化地方噪音及異味治理功能，本計畫原規劃建構全國噪音及異味檢測網、提升地方檢測能量品質及建構區域行動室，以支援地方溯源查處，達成改善執法效率及提升民眾生活品質之目標。惟囿於固定式噪音感測器無法達到噪音源鑑定功能，另異味感測器測試無法開發成功，爰下修經費24.15%，允宜加強噪音及異味感測市場應用之事前調查，並加速計畫執行進度，以免影響113年度預算執行量能，俾提升民眾生活品質。
（分機：1923 沈寧衛）