交通部及交通部航港局[1]113年度單位預算評估報告
[1] 交通部組織法及交通部航港局組織法已分別於112年6月7日修正及制定公布，施行日期經行政院定自同年9月15日施行。交通部航港局預算112年度以前係編列於交通部單位預算內，113年度起自交通部單位預算移出並編列單位預算，所列112年度以前數據，業已配合113年度預算案編列情形調整，以利比較。
一０、部分捷運建設計畫執行進度落後，刻正申請展延期程，允宜積極辦理，俾及早完工
交通部113年度「都市大眾捷運系統建設計畫」編列29億7,680萬元，其中屬112年度以前已編列預算之捷運建設計畫(既有計畫)包括「臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫」等4項計畫共18億5,480萬元，起始年度介於79至99年間，前揭各計畫之總經費、期程、經費負擔及交通部113年度編列數詳表1。
表1交通部113年度捷運建設計畫經費概況表-既有計畫部分
單位：新臺幣千元
編號	捷運建設計畫 / /簡稱	期程(年)		計畫總經費				交通部113年度預算案數
		起	迄	合計	中央政府 / 負擔	地方政府 / 負擔
1	臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫/信義東延線	99	113	9,369,800	1,513,600	臺北市	7,856,200	124,000
2	臺北捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫/萬大線(第1期)	99	116	74,178,000	20,307,000	臺北市	24,263,000	1,593,600
						新北市	29,608,000
						小計	53,871,000
3	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	92	114	21,116,000	7,013,000	高雄市	14,103,000	17,400
4	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	79	114	183,963,000	120,175,000	高雄市	63,788,000	119,800
合計				288,626,800	149,008,600		139,618,200	1,854,800

說 明：本表係交通部113年度編列之捷運建設計畫中，屬112年度以前即編列預算之既有計畫，不包括113年度新增計畫。
資料來源：交通部113年度預算案及提供資料；本中心整理。
截至112年7月底，前揭捷運建設計畫之累計預算執行率(累計執行數/累計分配數)皆逾98%，惟其中2計畫執行進度有落後情形(詳表2)，據交通部說明如下：
(一)信義東延線：累計預算執行率為98.47%，惟該計畫施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響施工，致執行進度落後(預定84.16%、實際78.22%)。交通部於112年8月函請行政院核定臺北市政府所報信義東延線第3次修正計畫，擬展延該計畫期程，實質完工由111年9月底展延至114年底，計畫期程由113年底展延至116年6月底[2]。
[2] 交通部112年8月11日交路(一)字第1127900620號函。
(二)萬大線(第1期)：累計預算執行率為98.35%，惟該計畫施工期間因潛盾機鑽掘過程遇障礙物，影響鑽掘速度，致部分工程進度延遲(預定73.66%、實際73.30%)。臺北市政府於112年9月函請交通部核轉行政院萬大線(第1期)第3次修正計畫，擬展延該計畫期程，實質完工由114年12月展延至116年12月，計畫期程由116年12月展延至118年12月，並調高計畫總經費[3]。
[3] 臺北市政府112年9月4日府授捷規字第1123016938號函。
表2 截至112年7月底交通部捷運建設計畫預算執行情形
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	迄112年度 / 交通部累計編列預算數	迄112年7月執行情形
		累計分配數(1)	累計執行數(2)	執行率(2)/(1)	計畫總累計 / 執行進度
					預定	實際
1.臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫/信義東延線	894,237	782,637	770,637	98.47	84.16	78.22
2.臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫/萬大線(第1期)	12,676,078	11,162,351	10,978,242	98.35	73.66	73.30
3.高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	6,059,949	4,981,562	4,981,562	100.00	93.59	94.56
4.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	119,611,556	119,572,156	119,572,156	100.00	55.00	55.00

說 明：1.本表係交通部113年度編列之捷運建設計畫中，屬112年度以前即編列預算之既有計畫執行情形。
2.本表累計執行數均為實現數。
資料來源：交通部。
綜上，交通部113年度編列之捷運建設計畫中，截至112年7月底，信義東延線及萬大線(第1期)皆因施工遇到障礙等因素執行進度落後，前揭計畫自99年起已執行10餘年，截至112年9月23日止，刻正申請修正計畫展延期程，允宜積極辦理，俾及早完工。