國家運輸安全調查委員會、交通部鐵道局及所屬、交通作業基金之鐵道發展基金、臺鐵局撥入資產及債務管理基金113年度預算評估報告
九、高速鐵路屏東車站特定區區段徵收計畫允宜與相關機關妥為溝通協調，並對於營建物價變動因素妥為規劃，俾順利進行開發作業
鐵道基金113年度預算案增列「其他長期投資」1億3,370萬1千元，係為新增辦理高速鐵路屏東車站特定區區段徵收開發計畫，包括規劃設計費用1億1,805萬元、行政作業費1,316萬1千元、差旅費24萬9千元及利息費用224萬1千元。經查：
(一)高速鐵路屏東車站特定區區段徵收計畫內容
為整合高鐵車站及周邊屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區和屏東運動園區等既有開發計畫，有效引導高鐵及周邊地區整體發展，形塑完善都市發展環境，鐵道局爰擬定高速鐵路屏東車站特定區區段徵收計畫。該計畫於112年3月25日經行政院核定，期程為113至122年度，開發總成本107億1,728萬元，113年度所需費用1億3,370萬1千元，由鐵道基金短期借款支應。該計畫預計徵收範圍包含：屏東高鐵維修機廠及其周邊、屏東車站專用區及其周邊，以及省道臺1線南側高鐵科技經貿專用區等區域，並將配合以區段徵收方式辦理整體開發；計畫完成後，將以處分開發後賸餘可建築土地所得收入支應開發成本。
(二)允宜與相關機關密切協調溝通，俾順利進行開發計畫
該計畫預計於自113年度報請內政部審議區段徵收範圍及抵價地比例、地籍資料建檔及地上物查估及協議價購等作業，114年度辦理區段徵收公聽會、徵收公告並發放補償費，115年度進行地上物點交及拆遷作業，115至118年度辦理公共工程施工、土地分配及點交作業，預計119至122年度辦理土地處分、財務結算及成果報告，歷時頗久，允宜對於營建物價指數變動因素預為估算；又鑑於該計畫區段徵收範圍涉及之機關，包括：屏東縣政府、交通部、國家科學及技術委員會、國防部、經濟部、教育部及內政部等，且該計畫特定區範圍內，包含：高鐵屏東車站、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、屏東縣運動休閒園區、屏科實驗高級中等學校等建設計畫，允宜切實掌握辦理時程並整合相關工程施工界面，俾利計畫之順利推動；另據行政院於112年3月25日函復內容提及，該計畫之實際開發狀況、貸款利率、抵價地比例、土地所有權人申領抵價地比例等尚不確定，允宜加強與土地所有權人溝通協調，以縮短計畫審議時程並加速開發作業。
綜上，為整合高鐵車站及周邊科學園區等開發計畫，鐵道基金113年度新增編列高速鐵路屏東車站特定區區段徵收計畫，基於該計畫區段徵收範圍所涉之機關及建設計畫頗多，允宜妥為協調並掌控辦理時程，加強與土地所有權人溝通，以縮短計畫審議時程加速開發作業。