司法院主管113年度單位預算評估報告
司法院為國家最高司法機關，置大法官組成憲法法庭解釋憲法與統一解釋法令、審理總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。113年度司法院主管預算案歲入編列67億6,004萬3千元，較112年度增列8,627萬4千元(增幅1.29%)；歲出編列274億5,900萬9千元，較112年度增列14億4,316萬1千元(增幅5.55%)。謹就113年度司法院主管預算案編列情形及施政計畫評估如下：
八、華山司法園區遷建歷經3次修正計畫，導致園區完工期程延宕，總經費大幅調增，允宜周延園區籌設規劃，俾如期進駐
司法院近年來多方爭取司法機關重大興建計畫用地，以改善審判作業環境。其中華山司法園區遷建計畫經3次修正後總經費上修至191億5,223萬6千元，分14年辦理，105年度至112年度已編列10億4,180萬1千元，113年度由臺灣臺北地方法院(以下簡稱臺北地院)續編第9年經費3億元；惟計畫執行期間數度變更籌設主要內容，遲延計畫目標之達成，說明如下：
(一)華山司法園區遷建計畫因多次修正進駐單位，致執行進度較原計畫期程落後
1.華山司法園區之規劃設置：鑑於司法院及所屬所需法庭數量、空間及相關設施漸趨不敷，司法院爰自105年度起編列預算辦理司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(下稱華山司法園區遷建計畫)。該計畫原規劃總經費91億2,469萬6千元，預計112年12月完工，建物為地上14層，地下4層，完工後擬提供司法院、三終審法院(最高法院、最高行政法院、懲戒法院)暨臺灣高等法院院本部及刑事庭進駐使用。
2.3次修正計畫：嗣司法院於105年5月間取得(部分價購)華山司法園區遷建計畫用地，同年8月間核定計畫後，自107年起從司法院改由臺灣高等法院主辦，其調整後之第1次修正計畫經司法院107年1月8日備查在案；嗣後司法院以進駐單位須再重新檢討等為由，於107年10月31日召開會議決議，將該遷建計畫再改由臺北地院主辦，並請該地院重新檢討規劃，其修正後之第2次修正計畫經司法院108年7月23日准予備查；另臺北地院依代辦機關(營建署)之建議並考量營建市場物價上漲等因素辦理第3次修正計畫，並奉司法院秘書長112年5月25日秘台處二字第1110034140號函核定變更計畫；本案因多次修正進駐單位(詳表1)，致執行進度較原計畫期程大幅落後。
(二)園區籌設規劃主要內容變更頻仍，完工期程多次展延並增加總經費
審計部107年查核時發現[1]，本案因司法院於105年度研提計畫之前置作業階段，未確實規劃進駐(需用)單位及空間，致原計畫核定僅1年餘，旋於106年10月間調整進駐單位，並由臺灣高等法院提報第1次修正計畫，總經費修正為91億1,548萬4千元，計畫期程由112年底展延至114年底。
[1] 審計部108年1月21日台審部一字第1071002457號函：司法院及所屬法官學院、臺灣高等法院、桃園、嘉義地院107年度1至8月財務收支，經依法派員抽查案。
又第1次修正計畫核定僅1年餘，再於108年6月間調整進駐單位，並由臺北地院提報第2次修正計畫，總經費修正為120億4,948萬9千元，計畫完工期程由114年底再展延至116年5月止；此外，第2次修正計畫核定後，再以物價上漲為由，經臺北地院再提報第3次修正計畫(112年5月25日核定)，總經費修正為191億5,223萬6千元，計畫完工期程由116年5月再展延至118年度。該遷建計畫因數度重新規劃，致完工期程較原規劃期程延後6年餘，影響計畫目標之達成。
(三)計畫執行以來，部分年度預算執行情形未臻理想，不利計畫目標之達成
本案新興房屋建築計畫整體預算承繼司法院105年度、106年度及臺灣高等法院107年度、108年度編列預算額度，目前續由臺北地院編列109年度以後所需經費；惟查107年度、109年度、110年度及111年度可支用預算數分別為7,985萬2千元、8,694萬9千元、7,311萬6千元及4億604萬9千元，執行結果，實現數(不含保留數及賸餘數，以下同)分別僅為35萬元、4,115萬4千元、7萬6千元及3,030萬6千元，執行率各為0.44%、47.33%、0.10%及7.46%，核屬偏低。
(四)計畫延宕期間因物價上漲，致總經費大幅增加
本案自司法院105年8月間核定計畫，原預計以7年5個月執行，惟因前述諸多延誤，整體執行進度大幅落後；復因計畫延宕期間物價上漲，造成建造成本大幅增加，總經費由原規劃91億2,469萬6千元增加至191億5,223萬6千元，增加100億2,754萬元，增幅高達109.89%，除影響園區預期完工啓用時程外，並增加園區開發之困難度及政府財務負擔[2]。
[2] 行政院對112年度司法概算加註意見：「…。(三)司法院規劃進駐之華山行六司法園區等土地屬精華地區大面積國有土地，經濟價值甚高，為提升國家資源運用效益，未來建築物內部空間，應朝多目標使用規劃，評估納入未涉及公權力及司法專業之其他具收益自償性質空間，以降低政府財政負擔；…。」
綜上，華山司法園區計畫完成後預計將可大幅提升各機關辦公環境、空間機能及辦公設備，惟本案自提出後，計畫即數度變更，延宕執行進度；復因計畫延宕期間物價上漲，造成建造成本大幅增加，司法院允宜督促所屬整併相關機關需求妥慎規劃，覈實編列預算，以避免影響計畫之推行，並按規劃如期進駐。
表1 司法機關華山司法園區遷建計畫修正變動概況表 單位：新臺幣千元
日期	依據計畫	主辦機關	進駐單位	預算金額	建物樓層
105.08.02	司法院、三終審法院、臺灣高等法院院本部與刑事庭遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(105.7.29版)	司法院	1.司法院 / 2.最高法院 / 3.最高行政法院 / 4.公務員懲戒委員會 / 5.臺灣高等法院院本部與刑事庭	9,124,696	地上14樓 / 地下4樓
107.01.08	司法院、三終審法院、臺灣高等法院院本部與刑事庭遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(106.10.20版)	臺灣高等法院	1.司法院雲端資訊中心 / 2.最高法院 / 3.最高行政法院 / 4.公務員懲戒委員會 / 5.臺灣高等法院	9,115,484	地上15樓 / 地下4樓
108.07.23	司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院108.7.5版)	臺灣臺北地方法院	1.臺北地方法院 / 2.臺灣高等法院	12,049,489	地上17樓 / 地下5樓(得於總樓層數共25層內調整)
112.05.25	司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫-第1次變更計畫	臺灣臺北地方法院	1.臺北地方法院 2.臺灣高等法院	19,152,236	地上19層地下5層

資料來源：整理自司法院提供資料。
表2 司法機關105年度至113年度華山司法園區遷建計畫預、決算表
單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	合計(1)	金額(2)	%(2) / /(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
105	-	230,540	230,540	198,522	86.11%	30,193	1,825
106	30,193	239,400	269,593	193,252	71.68%	44,398	31,943
107	44,398	35,454	79,852	350	0.44%	57,879	21,623
108	57,879	0	57,879	57,811	99.88%	68	0
109	68	86,881	86,949	41,154	47.33%	45,795	0
110	45,795	27,321	73,116	76	0.10%	73,040	0
111	73,040	333,009	406,049	30,306	7.46%	375,743	-
112	375,743	150,000	525,743	114,858	21.85%	-	-
113	-	300,000	300,000	-	-	-	-

說　　明：112年度之執行數為截至7月底實際數。執行率＝(年度執行數/可用預算數)。本表執行數含實現數及應付數。本表停止支用數除105年度、106年度之182萬元5千元、176萬2千元為購地結餘繳庫數外，其餘為免予保留數。
資料來源：司法院提供。