勞動部主管113度單位預算評估報告
勞動部及所屬113年度預算案編列歲入9億5,249萬元，較112年度預算數減少3,914萬4千元（減幅4.11%）；歲出2,869億9,870萬5千元，較112年度預算數增加871億1,288萬2千元（增幅30.35%）主要係勞動部撥補勞保基金所致；勞動部所屬包括勞工保險局、勞動力發展署及所屬、職業安全衛生署、勞動基金運用局、勞動及職業安全衛生研究所。謹就勞動部及所屬113年度預算案評估如下：
一八、與財政部高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫第3次修正計畫預計於113年度完工，允宜落實進度控管，俾利工程如期完成
職安署113年度預算案「營建工程」計畫項下編列購建辦公大樓經費5,351萬6千元，辦理財政部高雄國稅局及勞動部職業安全衛生署合署興建所屬單位辦公廳舍計畫(以下簡稱與高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫)。經查：
(一)與高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫，108年度修正計畫延長期限並調增經費
1.103年度中央政府組織改造，勞動部爰成立職安署，為此，職安署南區職業安全衛生中心因應業務變動，人力隨之擴充，導致原租用之辦公空間已顯侷促，加以未設置足夠停車空間，導致洽公民眾不便；經多方協調後，由財政部高雄國稅局協調職安署南區職業安全衛生中心合署興建辦公廳舍，「財政部高雄國稅局及勞動部職業安全衛生署合署興建所屬單位辦公廳計畫」(以下簡稱本計畫)於106年6月經行政院同意辦理，該計畫期程107年至110年，總經費5億430萬3千元，由內政部營建署代辦。
2.本工程經3次公告招標皆流標，於第4次招標始完成發包作業，施工廠商依契約規定於110年1月9日開工，開工後，適逢鄰地建案施工，為避免施工時超過地界、損鄰產生賠償問題，並確保雙邊工程併行施作時之結構安全性，爰調整本工程地下室擋土開挖工法以為因應，工程預定進度亦配合鄰地建案調整。
3.為因應地下室擋土開挖工法變更設計影響工期，並配合政府推動公共化教保服務政策，將原多目標使用空間改為職場教保服務中心，需辦理用途變更及變更設計。然工程開工後營造工程物價總指數大幅上漲，致原編列之物價調整費不足支應，本計畫經多次修正後，第3次修正計畫經行政院於112年5月17日核定，計畫期程為107至113年，計畫總經費6億4,235萬2千元，職安署負擔2億5,250萬9千元。
(二)允宜落實進度控管，俾利工程如期如質完成
1.本工程112年度預計辦理進行10樓、屋突2層結構體施作、室內裝修（門窗安裝、牆面、天花板、地坪裝修）、機電/空調/線路配合工程、外牆裝修、屋頂及屋突防水外牆裝修、景觀工程，預定於113年6月竣工，同年12月完成驗收與辦理移交接管作業，114年12月搬遷進駐；截至112年7月31日止，預定進度68.26%，實際進度72.05%(進度超前3.79個百分點)。
2本案截至112年度累計預算數1億9,899萬3千元，112年度截至7月底累計實現數1億1,980萬2千元(詳表1)，面對原物料上漲及營建業缺工壓力，允宜積極督導工程進度與驗收，俾利工程如期如質完成。
綜上，職安署為辦理財政部高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫，113年度編列最後一年經費(第7年)5,351萬6千元，面對營造業缺工及原物料上漲壓力，允宜確實督導工程進度及驗收，俾利工程如期如質完成。
表1 與高雄國稅局合署興建辦公廳舍計畫經費統計表
        單位：新臺幣千元
年度	截至112年度		113年度
	累計預算數	累計實現數	預算案數
金額	198,993	119,802	53,516

說 明：實現數統計至112年7月底止。
資料來源：勞動部提供。