司法院主管111年度單位決算評估報告
二、近年司法院主管重大資本支出計畫間有執行情形未臻理想情事，亟待賡續督促相關機關依計畫期程加速辦理
司法院主管111年度重大資本支出計畫計有華山司法園區遷建計畫等4項，可支用預算數5億5,816萬6千元，執行結果，實現數1億7,953萬7千元，實現數占預算數32.17%。近年司法院主管重大資本支出計畫間有執行率偏低情事，且111年度重大資本支出計畫之實現數低於以前年度保留數，致該年度所編預算幾需全數辦理保留，說明如下：
(一)近年司法院主管重大資本支出計畫執行情形多未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理
為營造友善司法環境，司法院及所屬各機關近年賡續辦理各項「司法機關擴遷建計畫」(或稱重大資本支出計畫)，該計畫102年度至111年度可用預算數介於4億4,653萬2千元至54億8,479萬5千元之間，執行結果，實現數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於1億7,953萬7千元至26億6,132萬7千元、實現率則介於28.51%至78.43%之間，均低於8成，執行情況欠佳(詳表1)。
(二)未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費及比率均偏高
鑒於國家資源有限，司法院及所屬各機關應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用；惟由表1所示，司法院主管重大資本支出計畫102年度至111年度保留金額介於2億2,315萬7千元至10億1,945萬2千元、保留比率則介於15.95%至67.32%之間，且其中除105年度、106年度外，各年度保留比率均逾2成以上，其保留金額頗鉅，保留比率亦多有偏高，影響計畫推展。
(三)司法院主管111年度重大資本支出計畫之實現數低於以前年度保留數，致111年度所編預算幾已全數辦理保留
司法院主管111年度重大資本支出計畫計有華山司法園區遷建計畫等4項，可支用預算數5億5,816萬6千元，實現數1億7,953萬7千元，實現比率32.17%，賸餘數及保留數分別為288萬6千元、3億7,574萬3千元，保留比率高達67.32%，且111年度重大資本支出計畫之實現數僅1億7,953萬7千元低於以前年度保留數3億7,574萬3千元，致該等計畫111年度所編預算幾已全數辦理保留，預算編列與計畫執行均有待加強。
綜上，司法院主管重大資本支出計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，且111年度重大資本支出計畫之實現數低於以前年度保留數，致111年度所編預算幾已全數辦理保留，預算編列與計畫執行均有待加強。司法院允宜賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升計畫效能。
表1 司法院主管102至111年度重大資本支出計畫之預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數(A)			實現數 / (B)	實現率=(B)/(A)	賸餘數		保留數
	合計	以前年度	本年度			金額	占比%	金額	占比%
102	3,106,428	1,030,100	2,076,328	2,248,445	72.38	67,148	2.16	790,835	25.46
103	3,594,675	790,835	2,803,840	2,661,327	74.04	205,987	5.73	727,361	20.23
104	2,161,951	727,361	1,434,590	1,133,291	52.42	9,208	0.43	1,019,452	47.15
105	5,484,795	1,019,451	4,465,344	1,563,863	28.51	3,046,289	55.54	874,643	15.95
106	1,724,315	874,643	849,672	1,352,388	78.43	93,176	5.40	278,751	16.17
107	741,417	278,754	462,663	348,755	47.04	69,558	9.38	323,104	43.58
108	850,875	323,104	527,771	346,224	40.69	50	0.01	504,601	59.30
109	860,958	504,601	356,357	538,630	62.56	-	0.00	322,328	37.44
110	446,532	322,329	124,203	212,257	47.53	11,118	2.49	223,157	49.98
111	558,166	223,157	335,009	179,537	32.17	2,886	0.52	375,743	67.32

說 明：本表實現率＝(年度實現數/可支用預算合計數)。本表占比係占預算數。
資料來源：司法院提供。