司法院主管111年度單位決算評估報告目錄 頁次
司法院主管111年度單位決算評估報告
一、司法院主管111年度部分計畫執行情形未臻理想，致其經費賸餘數及比率較高，預算執行效能仍待檢討強化
司法院主管111年度歲出預算數247億7,006萬2千元，歲出實現數236億5,378萬1千元，保留數5億6,375萬8千元，決算數合計為242億1,753萬9千元，占預算數97.77%；賸餘數5億5,252萬3千元。惟111年度部分計畫執行情形未臻理想，致有賸餘數及比率偏高之情事，說明如下：
(一)司法院及所屬各機關宜妥作整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能
參據111年度中央及地方政府預算籌編原則第二、(二)點規定：「政府預算收支應先期作整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能；各機關須確立施政目標，衡量可用資源訂定具體計畫，並依落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施，…，提升整體資源使用效益，…。」司法院及所屬各機關須確立施政目標，衡量可用資源訂定具體計畫，並確實依個案計畫執行現況及進度、檢討歷年預算保留及節餘情形，詳實提報年度經費需求，並依原定進度管控執行，以避免造成資源閒置與浪費。
(二)司法院及所屬各機關111年度部分計畫預算執行未臻理想，致賸餘數或比率較高
司法院主管111年度歲出數實現數236億5,378萬1千元，歲出實現比率95.49%，茲就部分賸餘數或比率較高之計畫及其原因，分述如下：
1.司法院111年度審判行政預算數1億3,295萬元，實現數7,015萬9千元，實現比率52.77%，保留數與賸餘數分別為504萬9千元及5,774萬2千元，賸餘比率高達43.43%，主要係111年度受新一波新冠肺炎疫情影響，未及辦理第3輪次國民法官模擬法庭，致有鉅額經費賸餘情形。
2.懲戒法院111年度懲戒及職務案件處理預算數305萬8千元，實現數173萬5千元，實現比率56.74%，賸餘數132萬3千元，賸餘比率高達43.26%，主要係職務法庭參審員到院審理案件較預計大幅減少所致。
3.智慧財產及商業法院111年度審判業務預算數1,594萬3千元，實現數558萬7千元，實現比率35.04%，賸餘數1,035萬6千元，賸餘比率高達64.96%，主要係審判業務商業事件調解報酬等經費需求較預計大幅減少等所致。
綜上，鑒於政府預算資源有限，司法院及所屬各機關111年度部分計畫之賸餘數達5千萬元以上或賸餘比率達6成，與原編預算數差異甚大，宜參酌過往年度個案計畫執行情形及進度，通盤檢討歷年預算保留及賸餘情形，詳實提報年度經費需求，以有效發揮財務效能。

二、近年司法院主管重大資本支出計畫間有執行情形未臻理想情事，亟待賡續督促相關機關依計畫期程加速辦理
司法院主管111年度重大資本支出計畫計有華山司法園區遷建計畫等4項，可支用預算數5億5,816萬6千元，執行結果，實現數1億7,953萬7千元，實現數占預算數32.17%。近年司法院主管重大資本支出計畫間有執行率偏低情事，且111年度重大資本支出計畫之實現數低於以前年度保留數，致該年度所編預算幾需全數辦理保留，說明如下：
(一)近年司法院主管重大資本支出計畫執行情形多未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理
為營造友善司法環境，司法院及所屬各機關近年賡續辦理各項「司法機關擴遷建計畫」(或稱重大資本支出計畫)，該計畫102年度至111年度可用預算數介於4億4,653萬2千元至54億8,479萬5千元之間，執行結果，實現數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於1億7,953萬7千元至26億6,132萬7千元、實現率則介於28.51%至78.43%之間，均低於8成，執行情況欠佳(詳表1)。
(二)未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費及比率均偏高
鑒於國家資源有限，司法院及所屬各機關應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用；惟由表1所示，司法院主管重大資本支出計畫102年度至111年度保留金額介於2億2,315萬7千元至10億1,945萬2千元、保留比率則介於15.95%至67.32%之間，且其中除105年度、106年度外，各年度保留比率均逾2成以上，其保留金額頗鉅，保留比率亦多有偏高，影響計畫推展。
(三)司法院主管111年度重大資本支出計畫之實現數低於以前年度保留數，致111年度所編預算幾已全數辦理保留
司法院主管111年度重大資本支出計畫計有華山司法園區遷建計畫等4項，可支用預算數5億5,816萬6千元，實現數1億7,953萬7千元，實現比率32.17%，賸餘數及保留數分別為288萬6千元、3億7,574萬3千元，保留比率高達67.32%，且111年度重大資本支出計畫之實現數僅1億7,953萬7千元低於以前年度保留數3億7,574萬3千元，致該等計畫111年度所編預算幾已全數辦理保留，預算編列與計畫執行均有待加強。
綜上，司法院主管重大資本支出計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，且111年度重大資本支出計畫之實現數低於以前年度保留數，致111年度所編預算幾已全數辦理保留，預算編列與計畫執行均有待加強。司法院允宜賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升計畫效能。
表1 司法院主管102至111年度重大資本支出計畫之預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數(A)			實現數 / (B)	實現率=(B)/(A)	賸餘數		保留數
	合計	以前年度	本年度			金額	占比%	金額	占比%
102	3,106,428	1,030,100	2,076,328	2,248,445	72.38	67,148	2.16	790,835	25.46
103	3,594,675	790,835	2,803,840	2,661,327	74.04	205,987	5.73	727,361	20.23
104	2,161,951	727,361	1,434,590	1,133,291	52.42	9,208	0.43	1,019,452	47.15
105	5,484,795	1,019,451	4,465,344	1,563,863	28.51	3,046,289	55.54	874,643	15.95
106	1,724,315	874,643	849,672	1,352,388	78.43	93,176	5.40	278,751	16.17
107	741,417	278,754	462,663	348,755	47.04	69,558	9.38	323,104	43.58
108	850,875	323,104	527,771	346,224	40.69	50	0.01	504,601	59.30
109	860,958	504,601	356,357	538,630	62.56	-	0.00	322,328	37.44
110	446,532	322,329	124,203	212,257	47.53	11,118	2.49	223,157	49.98
111	558,166	223,157	335,009	179,537	32.17	2,886	0.52	375,743	67.32

說 明：本表實現率＝(年度實現數/可支用預算合計數)。本表占比係占預算數。
資料來源：司法院提供。

三、司法機關辦理華山司法園區遷建計畫，間有事前規劃欠周、執行進度落後或預算編列與計畫執行脫節等情事，影響政府施政效能
司法院近年來多方爭取司法機關重大興建計畫用地，以改善審判作業環境。截至111年底止，華山司法園區遷建計畫經2次修正後總經費上修至120億4,948萬9千元，分12年辦理，111年度由臺灣臺北地方法院(以下簡稱臺北地院)續編第7年經費3億3,300萬9千元，連同以前年度保留數7,304萬元，可支用預算數4億604萬9千元，實現數3,030萬6千元，實現比率僅7.46%，預算執行未臻理想，不利計畫目標之達成，說明如下：
(一)華山司法園區遷建計畫因多次修正進駐單位，致執行進度較原計畫期程落後，事前規劃未臻周妥
本案因司法院於105年度研提計畫之前置作業階段，未確實規劃進駐(需用)單位及空間，致執行進度較原計畫期程大幅落後，事前規劃顯欠周妥，說明如下：
1.華山司法園區之規劃設置：鑑於司法院及所屬所需法庭數量、空間及相關設施漸趨不敷，司法院爰自105年度起編列預算辦理司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(下稱華山司法園區遷建計畫)。該計畫原規劃總經費91億2,469萬6千元，預計112年12月完工，建物為地上14層，地下4層，完工後擬提供司法院、三終審法院(最高法院、最高行政法院、懲戒法院)暨臺灣高等法院院本部及刑事庭進駐使用。
2.截至111年底已2次修正計畫：嗣司法院於105年5月間取得(部分價購)華山司法園區遷建計畫用地，同年8月間核定計畫後，自107年起從司法院改由臺灣高等法院主辦，其調整後之第1次修正計畫經司法院107年1月8日備查在案，總經費修正為91億1,548萬4千元，計畫期程由112年底展延至114年底；嗣後司法院以進駐單位須再重新檢討等為由，於107年10月31日召開會議決議，將該遷建計畫再改由臺北地院主辦，並請該地院重新檢討規劃，其修正後之第2次修正計畫經司法院108年7月23日准予備查，總經費修正為120億4,948萬9千元，計畫完工期程由114年底再展延至116年5月止；本案因多次修正進駐單位，致執行進度較原計畫期程大幅落後，審計部107年查核時亦要求改善[1]。
[1] 審計部108年1月21日台審部一字第1071002457號函：司法院及所屬法官學院、臺灣高等法院、桃園、嘉義地院107年度1至8月財務收支，經依法派員抽查案。其內容略以：「本案因司法院於105年度研提計畫之前置作業階段，未確實規劃進駐(需用)單位及空間，致原計畫核定僅1年餘，旋於106年10月間調整進駐單位，並由臺灣高等法院提報第1次修正計畫，總經費修正為91億1,548萬4千元，計畫期程由112年底展延至114年底；又第1次修正計畫核定僅1年餘，再於108年6月間調整進駐單位，並由臺北地院提報第2次修正計畫，總經費修正為120億4,948萬9千元，計畫完工期程由114年底再展延至116年5月止；該遷建計畫因重新規劃，致完工期程較原規劃期程延後5年餘，影響計畫目標之達成。」
(二)111年度預算執行未臻理想，不利計畫目標之達成
華山司法園區遷建計畫111年度可支用預算數4億604萬9千元(本年度預算數3億3,300萬9千元、以前年度保留數7,304萬元)，執行結果，實現數僅3,030萬6千元，實現比率7.46%，核屬偏低，主要係因司法院110年11月19日修正發布法庭席位布置規則，增訂國民法官法庭布置圖，致部分法庭、法官及行政辦公室等主要空間及結構與重要系統之規劃需重新調整，復因疫情影響，物價漲幅驟高，營建市場嚴重缺工等因素，細部設計總體預算書工項及圖說亦需配合調整，延宕計畫執行進度。
(三)計畫延宕期間因物價上漲，致總經費大幅增加
本案自司法院105年8月間核定計畫，原預計以7年5個月執行，惟因前述諸多延誤，整體執行進度大幅落後；復因計畫延宕期間物價上漲，造成建造成本大幅增加，截至111年底止總經費已由原規劃91億2,469萬6千元增加至120億4,948萬9千元，增加29億2,479萬3千元，增幅高達32.05%[2]，除影響園區預期完工啓用時程外，並增加園區開發之困難度及政府財務負擔。
[2] 行政院對109年度司法概算加註之意見略以：「四、辦公廳舍遷建計畫部分：…。(三)另華山司法園區遷建計畫因多次修正進駐單位未決，期程多次展延，總經費增加29億2,479萬3,000元，約增32.1%，…。」
綜上，華山司法園區計畫完成後預計將可大幅提升各機關辦公環境、空間機能及辦公設備，惟本案自提出後，計畫即數度變更，延宕執行進度，且111年度預算執行情形亦未臻理想，不利計畫目標之達成；復因計畫延宕期間物價上漲，造成建造成本大幅增加，司法院允宜督促所屬整併相關機關需求妥慎規劃，覈實編列預算，以避免影響計畫之推行，並按規劃如期進駐。
（分機：8665鍾俊華）