中央研究院111年度決算評估報告
中央研究院(以下簡稱中研院)111年度歲入決算數1億3,040萬7千元，較預算數1億4,661萬元減少1,620萬3千元(達成率88.95%)，歲出決算數125億924萬3千元，較預算數129億2,476萬3千元減少4億1,552萬元(執行率96.79%)。
中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)111年度基金來源決算數41億2,707萬元較預算數41億3,547萬1千元減少840萬1千元，基金用途決算數36億7,814萬1千元，較預算數41億7,146萬3千元減少4億9,332萬2千元，本期決算賸餘4億4,892萬9千元，較預算短絀3,599萬2千元增加賸餘4億8,492萬1千元。謹就中研院及科研基金111年度決算評估如下：
一、近年南部院區綜合規劃計畫執行落後，影響後續設備採購作業，允宜加強管控工程進度
中研院111年度「南部院區」計畫預算數8億8,204萬7千元，實現數2億3,539萬元，保留數6億2,540萬7千元，決算數合計8億6,079萬7千元，結餘2,125萬元，執行率97.59%(含保留數)。經查：
 (一)南部院區計畫因招標流標、缺工缺料、物價上漲及其他因素等影響，工期展延至113年度
行政院104年8月核定南部院區先期規劃報告，其研究領域係依南部地區之發展特色及該院之願景進行規劃，並設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等4大研究主軸。嗣後該院提報南部院區綜合規劃報告，除納入先期規劃之內容外，經考量學術發展及科學研究，將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，期將該院既有之研究能量，在南、北院區進一步擴張。又因應量子科技發展需要，該院於南部院區推動「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」，研究方向調整為農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等研究，以發揮科技研發之綜效。復因招標流標、缺工缺料、物價上漲及其他因素等，截至112年度8月止行政院共核定3次修正計畫，整體計畫期程由110年展延至113年，計畫總經費57.91億元，包含用地取得15.45億元、先期規劃階段作業費1.15億元及建造工程費41.31億元，且受物價上漲影響，中研院辦理第4次修正計畫，增加經費0.39億元。
(二)近4年南部院區綜合規劃保留數均逾5億元，允宜持續管控工程進度，避免影響計畫執行
南部院區綜合規劃計畫總經費57億9,068萬6千元，截至111年度已編列預算數53億826萬1千元，累計執行數46億1,678萬9千元(計畫執行率為86.97%，詳表1)。惟依中研院111年度決算書所載，該計畫保留數6億9,147萬2千元，占111度可支用預算數13億9,255萬4千元之49.65%，近5成預算辦理保留，且近4年度(108至111年度)保留數均逾5億元。據該院表示111年度南部院區綜合規劃案保留款5.95億元，係第1階段工程已於110年結案，其專案管理及監造單位廠商辦理結算作業中，第2階段工程於109年開工，預計112年竣工，而工程進度尚未達成契約給付條件所致；其他部分保留0.96億元係網路設備擴充、機房配電機櫃及空調建置等因工程尚未竣工，致設備無法於建物內安裝等。鑒於南部院區計畫因招標流標等因素，計畫期程已展延至113年，為利如期如質完工，允宜持續管控工程進度。
表1 105至111年度中研院南部院區綜合規劃計畫預、決算統計表
單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數			決算數
	以前年度	本年度	合計	實現數	保留數	賸餘數	合計
105	0	88,000	88,000	88,000	0	0	88,000
106	0	1,487,000	1,487,000	1,461,831	25,169	0	1,487,000
107	25,169	246,014	271,183	69,938	201,245	0	271,183
108	201,245	1,090,450	1,291,695	368,338	923,356	0	1,291,695
109	923,356	986,961	1,910,317	1,353,285	557,032	0	1,910,317
110	557,032	685,636	1,242,668	574,315	668,354	0	1,242,668
111	668,354	724,200	1,392,554	701,066	691,472	15	1,392,554
合計	-	5,308,261	-	4,616,774	691,472	15	5,308,261

說 明：保留數含以前年度預算保留。
資料來源：中研院。
綜上，南部院區計畫因工程標案發生流標及缺工缺料等問題業經3次修展延至113年度，且受物價上漲影響，將辦理第4次修正計畫，然111年度可支用預算數近5成辦理保留，影響後續設備採購進度，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。