中央研究院111年度決算評估報告目錄 　 頁次
中央研究院111年度決算評估報告
中央研究院(以下簡稱中研院)111年度歲入決算數1億3,040萬7千元，較預算數1億4,661萬元減少1,620萬3千元(達成率88.95%)，歲出決算數125億924萬3千元，較預算數129億2,476萬3千元減少4億1,552萬元(執行率96.79%)。
中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)111年度基金來源決算數41億2,707萬元較預算數41億3,547萬1千元減少840萬1千元，基金用途決算數36億7,814萬1千元，較預算數41億7,146萬3千元減少4億9,332萬2千元，本期決算賸餘4億4,892萬9千元，較預算短絀3,599萬2千元增加賸餘4億8,492萬1千元。謹就中研院及科研基金111年度決算評估如下：
壹、中央研究院
一、近年南部院區綜合規劃計畫執行落後，影響後續設備採購作業，允宜加強管控工程進度
中研院111年度「南部院區」計畫預算數8億8,204萬7千元，實現數2億3,539萬元，保留數6億2,540萬7千元，決算數合計8億6,079萬7千元，結餘2,125萬元，執行率97.59%(含保留數)。經查：
 (一)南部院區計畫因招標流標、缺工缺料、物價上漲及其他因素等影響，工期展延至113年度
行政院104年8月核定南部院區先期規劃報告，其研究領域係依南部地區之發展特色及該院之願景進行規劃，並設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等4大研究主軸。嗣後該院提報南部院區綜合規劃報告，除納入先期規劃之內容外，經考量學術發展及科學研究，將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，期將該院既有之研究能量，在南、北院區進一步擴張。又因應量子科技發展需要，該院於南部院區推動「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」，研究方向調整為農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等研究，以發揮科技研發之綜效。復因招標流標、缺工缺料、物價上漲及其他因素等，截至112年度8月止行政院共核定3次修正計畫，整體計畫期程由110年展延至113年，計畫總經費57.91億元，包含用地取得15.45億元、先期規劃階段作業費1.15億元及建造工程費41.31億元，且受物價上漲影響，中研院辦理第4次修正計畫，增加經費0.39億元。
(二)近4年南部院區綜合規劃保留數均逾5億元，允宜持續管控工程進度，避免影響計畫執行
南部院區綜合規劃計畫總經費57億9,068萬6千元，截至111年度已編列預算數53億826萬1千元，累計執行數46億1,678萬9千元(計畫執行率為86.97%，詳表1)。惟依中研院111年度決算書所載，該計畫保留數6億9,147萬2千元，占111度可支用預算數13億9,255萬4千元之49.65%，近5成預算辦理保留，且近4年度(108至111年度)保留數均逾5億元。據該院表示111年度南部院區綜合規劃案保留款5.95億元，係第1階段工程已於110年結案，其專案管理及監造單位廠商辦理結算作業中，第2階段工程於109年開工，預計112年竣工，而工程進度尚未達成契約給付條件所致；其他部分保留0.96億元係網路設備擴充、機房配電機櫃及空調建置等因工程尚未竣工，致設備無法於建物內安裝等。鑒於南部院區計畫因招標流標等因素，計畫期程已展延至113年，為利如期如質完工，允宜持續管控工程進度。
表1 105至111年度中研院南部院區綜合規劃計畫預、決算統計表
單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數			決算數
	以前年度	本年度	合計	實現數	保留數	賸餘數	合計
105	0	88,000	88,000	88,000	0	0	88,000
106	0	1,487,000	1,487,000	1,461,831	25,169	0	1,487,000
107	25,169	246,014	271,183	69,938	201,245	0	271,183
108	201,245	1,090,450	1,291,695	368,338	923,356	0	1,291,695
109	923,356	986,961	1,910,317	1,353,285	557,032	0	1,910,317
110	557,032	685,636	1,242,668	574,315	668,354	0	1,242,668
111	668,354	724,200	1,392,554	701,066	691,472	15	1,392,554
合計	-	5,308,261	-	4,616,774	691,472	15	5,308,261

說 明：保留數含以前年度預算保留。
資料來源：中研院。
綜上，南部院區計畫因工程標案發生流標及缺工缺料等問題業經3次修展延至113年度，且受物價上漲影響，將辦理第4次修正計畫，然111年度可支用預算數近5成辦理保留，影響後續設備採購進度，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。

二、近3年租金收入達成率均未及8成，允宜積極推展不動產出租或利用，以增加收入並提升場地運用效益
中研院111年度預算編列「租金收入」380萬3千元，實收數264萬4千元，達成率69.52%，主要係租予員工消費合作社、郵局及銀行等單位之出租收入。經查：
(一)近3年租金收入達成率均未及8成
參據中研院提供資料，109至111年度租金收入預算數分別為323萬元、333萬3千元及380萬3千元，決算數分別為198萬5千元、248萬7千元及264萬4千元，近3年(109至111年，以下同)預算達成率均未及8成(詳表1)。據該院表示，係受新冠肺炎疫情影響，超商與餐廳租金減收及實際場地租金收入低於預估數所致。
(二)允宜積極推展不動產出租或利用，以增加收入並提升場地運用效益
近年中研院租金收入受疫情、政府減租政策影響，致租金收入決算數均未達預算數，其中110年度有8個月租金減收50%，然111年度實收數雖較110年度增加15萬7千元，惟差異不大，場地活化利用尚有精進空間。為避免可供出租不動產閒置，允宜預為籌謀提升場地運用效益，且積極掌握該等不動產周邊租金市場行情變化及稅費支出等因素，作為適時調整租金水準之參考，在活化國有資產同時，亦能兼顧充裕國庫收入。
綜上，受新冠肺炎疫情影響，中研院近3年租金收入達成率均未及8成，111年度租金收入實收數雖略有增加，惟增幅不高，場地活化利用尚有精進空間，允宜積極推展不動產出租或利用，以增加收入並提升場地運用效益。
表1 108至111年度中研院租金收入預算編列及達成情形概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	108	109	110	111
預算數(A)	1,451	3,230	3,333	3,803
決算數(B)	1,280	1,985	2,487	2,644
執行率 / (C=B/A×100%)	88.22	61.46	74.62	69.52

資料來源：中研院決算書。

貳、中央研究院科學研究基金
三、開發神經疾病及抗癌標靶藥物之研究成果尚待完成技術移轉，允宜持續追蹤並促成廠商或產業團體投資，以有效利用研究成果
科研基金111年度「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」預算數3億1,450萬元，決算數2億7,869萬3千元，預算執行率88.61%。經查：
(一)「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」概述
「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」係針對新興、重大傳染病及重大難解疾病提出關鍵新穎之預防、診斷及治療方法，規劃發展之關鍵技術如下：
1.傳染病方面：針對新冠肺炎、禽流感及登革熱等新興傳染病發展關鍵技術，於國家生技研究園區完成符合藥品優良製造作業規範之先導廠建置與製程開發技術，以生產試驗所需疫苗等。
2.重大疾病方面：針對醫療需求未滿足之疾病，開發新穎性預防、檢測及治療策略，包含神經疾病藥物開發、免疫治療方法開發、抗癌標靶及新藥開發等。
(二)111年度未完成產學合作或技術移轉予廠商1件之目標，允宜持續追蹤，俾利研究成果有效利用
為衡量科研基金關鍵新穎疾病治療技術開發計畫研究成果能否有效利用，中研院以促成開發神經疾病及抗癌標靶藥物之產學合作或技術移轉予廠商1件列為關鍵績效指標，惟依該院111年度決算書所列該項目未達預期目標。據中研院表示，目前團隊業尋臺灣大學、臺北醫學大學等學研單位進行合作，已接受國內廠商委託研究，惟尚未有技術移轉予廠商。為利研究成果有效利用，允宜積極尋求技轉廠商等合作夥伴，並增國庫收入。
綜上，科研基金關鍵新穎疾病治療技術開發計畫之開發神經疾病及抗癌標靶藥物研究，111年度該研究成果未能促成廠商或產業團體投資，允宜持續追蹤，俾促研究成果有效利用。
 (分機：8659 黃鈞毅)