國軍退除役官兵輔導委員會111年度單位決算評估報告
# 二、退輔會辦理榮民工程公司清算作業雖接近尾聲，惟部分項目之完結恐尚需耗費相當時日，允宜妥適安排，俾加速作業時程
退輔會辦理榮民工程公司(以下簡稱榮民公司)清理計畫，111年度就填補該公司虧損及補助安置基金代該公司舉借利息，編列預算數2,598萬元，決算數亦同。有關該會辦理榮民公司清算作業，截至111年底尚有部分項目待處理，謹敘明如次：
(一)榮民公司辦理清理計畫之主要業務項目辦理概況
依退輔會提供資料，榮民公司自98年11月1日依行政院核定，採取切割營造業務民營化後，即進入清理階段，經該院核定自109年5月起正式進入解散清算程序。榮民公司於取得經濟部解散登記核准函後，已向法院申報清算，刻正依公司法執行清算作業。該公司自清理階段以來，持續清理資產與清償債務，包括融資性負債、工業區業務、國內轉投資事業及局部民營化等均已處理完竣。清算期間截至111年底，尚有屬於海外業務項目之印尼分公司1項，後續將向當地政府主管機關辦理包括關閉稅號、撤銷公司營業登記等手續後，預定於112年底完成註銷作業。
(二)榮民公司清算作業尚有包括涉及各類債權債務、工程保固責任等項目待處理
退輔會辦理榮民公司清理計畫，尚待處理項目除前揭主要業務項目外，截至111年底計有：
1.已確認待收回及待確認之勞保補償金項目：所涉人數2,111人，待收回金額11億831萬餘元(詳表1)。
2.尚未屆保固責任期限之專案工程：僅剩1011專案工程1案之屋頂防水層工程，保固期限至119年3月25日。
3.爭訟案件：多屬工程爭訟案件，包括榮民公司向訴訟對象求償案件5件，求償金額計3億4,157萬餘元；被求償案件3件，所涉金額計1億5,272萬餘元。
4.其他：榮民公司帳列財產另有臺北高爾夫俱樂部特別團體會員證。
   表1 截至111年底榮民公司勞保補償金待處理債權統計表
        單位：人；新臺幣千元
項目		所涉人數
已確認	待分期繳還	384
	待強制執行	219
待確認	尚未申領勞保老年給付	1,508
合計人數		2,111
債權金額		1,108,313

資料來源：退輔會提供，本中心整理。
綜上，有關退輔會辦理榮民公司清理作業，截至111年底尚有勞保補償金債權、未屆保固責任期工程及工程爭訟案件債權債務等待處理項目；另有預定於112年底前完成印尼分公司相關註銷作業者，允宜妥善安排，俾早日完成清算程序。
（分機：1912黃彥斌）