國軍營舍及設施改建基金113年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)113年度基金來源編列180億2,252萬4千元，較112年度預算數217億1,827萬2千元減少36億9,574萬8千元(減幅17.02%)；基金用途編列326億4,892萬元，較112年度預算數233億5,365萬2千元增加92億9,526萬8千元(增幅39.80%)；以上收支相抵後，預計短絀146億2,639萬6千元，較112年度之預計短絀16億3,538萬元，增加短絀129億9,101萬6千元(增幅794.37%)，主要係因興安專案部分工程進入高峰期，相關經費需求加劇等所致。謹就營改基金113年度預算案評述如下：
二、近年辦理第205廠遷建專案計畫間有未臻周妥情事，致延宕計畫完工期程，影響原訂目標之達成
營改基金113年度預算案於「基金用途」項下編列「第205廠遷建專案計畫」(以下簡稱205廠遷建計畫)18億1,956萬5千元，較112年度預算數24億948萬元減少5億8,991萬5千元(減幅24.48%)；近年該計畫預算執行多未臻理想，連年產生鉅額保留款，亟待研謀改善，俾儘速達成計畫目標，說明如下：
(一)205廠遷建計畫採「代拆代建、先建後遷」原則辦理，原規劃總經費273.22億餘元，執行期程104至111年度
鑑於近年來國內經濟快速發展，國軍部分營地使用、軍事區域管制及訓練場地設置，影響地方建設；為配合國家重大經濟建設，辦理營區騰讓，國防部釋出位於高雄市光中營區之土地，提供高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃，亦藉由營區釋出收益挹注第205廠遷建、機具重置，以發揮最大經濟效益。由於目前205兵工廠仍在運作，為維持軍方生產不中斷，遷建案將採「代拆代建、先建後遷」原則辦理；205廠遷建計畫報經行政院於104年11月2日核定，總工程經費273億2,228萬元，執行期程104至111年度，計畫完成後，將成為「國防與民生合一」較具代表性之案例。
(二)205廠遷建計畫2度辦理修正，除延宕完工期程，復因變更工程項目及營建成本上漲等，總經費亦隨之調升
第205廠遷建專案計畫主要係釋出位於高雄市前鎮區-光中營區之土地，並遷建於光復、大樹北、林園營區；其中工程部分由高雄市政府新工處代辦執行；機具部分則由國家中山科學研究院執行，並辦理2次需求計畫書修正，分述如下：
1.第1次需求計畫書修正：光復、大樹北、林園等三營區(下稱三營區)新建工程案，自107年11月起陸續招標，惟受營建市場缺工、營建物價上漲等因素，多次流標[1]，遲至109年8月18日始完成三營區新建工程決標開工；嗣國防部於110年6月21日核定第1次需求計畫書修正，總經費調增為292億4,560萬7千元，執行期程則調整為104至114年度。
[1] 其中林園營區施工標：107年11月13日起公告流標7次，108年6月20日始由豐裕營造公司以3億8,666萬元決標承攬。大樹北營區施工標：108年7月12日起公告流標2次，108年10月17日由聯鋼營造公司以50億8,600萬元決標承攬。光復營區施工標：108年11月29日起公告流標6次，109年8月6日由聯鋼營造公司以61億9,200萬元決標承攬。
2.第2次需求計畫書修正：受營建物價持續上漲、硝化棉廠房改採新建方式執行等影響，行政院於111年11月18日核定第2次需求計畫書修正，總經費調整為325億390萬5千元、執行期程調整為104至116年度。
(三)近年營改基金辦理第205廠遷建專案計畫預算執行情形欠佳
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」惟由表1所示，205廠遷建計畫105至111年度可用預算數介於68萬8千元至69億4,144萬1千元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於2萬3千元至36億5,299萬6千元、預算執行率則介於3.34%至87.67%之間，且除108、109年度外，其餘年度均低於8成，執行狀況欠佳。另同期間該計畫各年度預算保留金額由105年度之66萬5千元增加至111年度之36億4,083萬8千元，顯示各年度保留金額增長頗速，影響計畫推展。
表1 營改基金104至113年度第205廠遷建專案計畫預、決算表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	合計 / (1)	金額 / (2)	比率(2)/(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
104	0	0	0	0	0.00%	0	0
105	0	688	688	23	3.34%	665	0
106	665	126,375	127,040	47,209	37.16%	79,831	0
107	79,831	78,314	158,145	50,087	31.67%	107,885	173
108	107,885	2,931,930	3,039,815	2,654,391	87.32%	385,190	234
109	385,190	2,867,290	3,252,480	2,851,377	87.67%	400,963	139
110	400,963	6,540,478	6,941,441	3,652,996	52.63%	3,288,025	420
111	3,288,025	2,704,900	5,992,925	2,352,087	39.25%	3,640,838	0
112	3,640,838	2,409,480	6,050,318	2,080,279	34.38%	-	-
113	-	1,819,565	-	-	-	-	-

說　　明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數。本表112年度「執行數」係截至8月底實際數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
(四)111年度205廠遷建計畫預算執行情形未臻理想
205廠遷建計畫111年度可用預算59億9,292萬5千元(111年度預算數27億490萬元、以前年度保留數32億8,802萬5千元)，執行數23億5,208萬7千元，執行率39.25%，保留數36億4,083萬8千元，主要係因水保計畫變更、南部缺工及圖說疑義等因素，致影響預算執行。
綜上，近年營改基金辦理205廠遷建計畫預算執行進度多有落後，致各年度多需辦理預算保留，113年度賡續編列相關預算案數18億1,956萬5千元，宜審酌執行量能核實編列；且該項工程自104年間提出後，計畫2度辦理修正，延宕執行進度；復因計畫執行期間興建工程項目變更及成本上漲，致總經費大幅增加，除影響預期遷建時程外，並加重基金財務負擔，嗣仍待依規劃加速辦理。