國軍營舍及設施改建基金113年度預算評估報告目錄
頁次

國軍營舍及設施改建基金113年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)113年度基金來源編列180億2,252萬4千元，較112年度預算數217億1,827萬2千元減少36億9,574萬8千元(減幅17.02%)；基金用途編列326億4,892萬元，較112年度預算數233億5,365萬2千元增加92億9,526萬8千元(增幅39.80%)；以上收支相抵後，預計短絀146億2,639萬6千元，較112年度之預計短絀16億3,538萬元，增加短絀129億9,101萬6千元(增幅794.37%)，主要係因興安專案部分工程進入高峰期，相關經費需求加劇等所致。謹就營改基金113年度預算案評述如下：
一、近年營改基金收支餘絀預、決算數差異頗鉅，允宜妥作財務規劃，並覈實編列相關預算，俾利業務順利推動
營改基金113年度基金來源及用途相抵後，預計短絀146億2,639萬6千元，較112年度增加短絀129億9,101萬6千元，增幅達7.94倍。近年營改基金收支餘絀之預、決算數多有大幅差異，除凸顯預算編列未盡核實外，亦不利基金業務執行，說明如下：
(一)營改基金應確實掌握可納列基金之財源與流入時程，以避免各項營舍整建工程因財源短絀而中輟
依據113年度中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第參、乙點規定：「…。一、各基金應按基金設立之目的，依據其收支保管及運用辦法暨相關法令規定或政府重大建設計畫所定之財源及用途，評估業務實需，擬具業務計畫後，按計畫別逐一編列，並應敘明計畫內容及預期成果。…。」為使營改基金得以確實掌握可運用之財務資源，規劃運用於推動各項業務所需，並使各項營舍整建工程不致因財源短絀而中輟，營改基金宜依上述規定審慎評估可納列基金之財源與流入時程，在可用資金範圍及期程內，妥為規劃辦理各項營舍設施工程。
(二)近年營改基金收支餘絀預、決算數多有大幅差異，允宜覈實編列預算
為確保營改基金有適足資金可推動各項營舍工程，應預先規劃各項作業辦理期程，並按計畫執行進度，覈實編列預算。惟由表1所示，106至111年度營改基金收支餘絀預、決算數差異介於6億7,532萬3千元至125億4,958萬6千元，其中以107年度預、決算數差異最大(差異為125億4,958萬6千元，以下同)，其次依序為109年度(87億8,754萬2千元)及108年度(25億7,718萬6千元)，且除106年度外，差異數均超逾10億元以上。
表1 營改基金106至113年度收支餘絀差異概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算數(1)	決算數(2)	決算數與預算數增減比較
			金額(3)= / (2)-(1)	比率 / (3)/(1)
106	3,088,271	2,412,948	-675,323	-21.87%
107	5,027,267	17,576,853	12,549,586	249.63%
108	-1,502,108	1,075,078	2,577,186	N/A
109	7,936,826	16,724,368	8,787,542	110.72%
110	43,167,262	40,848,524	-2,318,738	-5.37%
111	-829,524	-2,290,144	-1,460,620	176.08%
112	-1,635,380	-4,316,015	-2,680,635	163.92%
113	-14,626,396	-	-	-

說 明：112年度之決算數為截至8月底實際數。
資料來源：整理自國軍營舍及設施改建基金提供之資料。
(三)部分年度收支餘絀預、決算數差異頗鉅，主要係未能確實掌握基金來源與流入時程及計畫執行延宕等所致
近年(106至111年度)營改基金收支餘絀預、決算數差異頗鉅，其中部分年度差異數達50億元以上者，茲就其差異原因分述如下：
1.107年度預計賸餘50億2,726萬7千元，實際賸餘175億7,685萬3千元，預、決算差異數達125億4,958萬6千元，主要係空軍官兵活動中心地上權標脫等因素影響，致本期賸餘實際數較預算數大幅增加。
2.109年度預計賸餘79億3,682萬6千元，實際賸餘167億2,436萬8千元，預、決算差異數達87億8,754萬2千元，主要係國泰營區地上權標脫案及桃園航空城機場區段徵收款超出預期，致本期賸餘實際數較預算數大幅增加。
綜上，營改基金成立宗旨係以「變產置產」方式，運用不適用營地處分收入為財源，辦理國軍營舍整建業務，為期該基金得以確實掌握可運用之財務資源，規劃運用於推動各項業務所需，並使各項營舍整建工程不致因財源短絀而中輟，營改基金允宜審慎評估可納列基金之財源與流入時程，在可用資金範圍及期程內，妥為規劃辦理各項營舍設施工程，並按計畫執行進度覈實編列年度預算，俾利該基金財務健全發展及業務順利推動。

二、近年辦理第205廠遷建專案計畫間有未臻周妥情事，致延宕計畫完工期程，影響原訂目標之達成
營改基金113年度預算案於「基金用途」項下編列「第205廠遷建專案計畫」(以下簡稱205廠遷建計畫)18億1,956萬5千元，較112年度預算數24億948萬元減少5億8,991萬5千元(減幅24.48%)；近年該計畫預算執行多未臻理想，連年產生鉅額保留款，亟待研謀改善，俾儘速達成計畫目標，說明如下：
(一)205廠遷建計畫採「代拆代建、先建後遷」原則辦理，原規劃總經費273.22億餘元，執行期程104至111年度
鑑於近年來國內經濟快速發展，國軍部分營地使用、軍事區域管制及訓練場地設置，影響地方建設；為配合國家重大經濟建設，辦理營區騰讓，國防部釋出位於高雄市光中營區之土地，提供高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃，亦藉由營區釋出收益挹注第205廠遷建、機具重置，以發揮最大經濟效益。由於目前205兵工廠仍在運作，為維持軍方生產不中斷，遷建案將採「代拆代建、先建後遷」原則辦理；205廠遷建計畫報經行政院於104年11月2日核定，總工程經費273億2,228萬元，執行期程104至111年度，計畫完成後，將成為「國防與民生合一」較具代表性之案例。
(二)205廠遷建計畫2度辦理修正，除延宕完工期程，復因變更工程項目及營建成本上漲等，總經費亦隨之調升
第205廠遷建專案計畫主要係釋出位於高雄市前鎮區-光中營區之土地，並遷建於光復、大樹北、林園營區；其中工程部分由高雄市政府新工處代辦執行；機具部分則由國家中山科學研究院執行，並辦理2次需求計畫書修正，分述如下：
1.第1次需求計畫書修正：光復、大樹北、林園等三營區(下稱三營區)新建工程案，自107年11月起陸續招標，惟受營建市場缺工、營建物價上漲等因素，多次流標[1]，遲至109年8月18日始完成三營區新建工程決標開工；嗣國防部於110年6月21日核定第1次需求計畫書修正，總經費調增為292億4,560萬7千元，執行期程則調整為104至114年度。
[1] 其中林園營區施工標：107年11月13日起公告流標7次，108年6月20日始由豐裕營造公司以3億8,666萬元決標承攬。大樹北營區施工標：108年7月12日起公告流標2次，108年10月17日由聯鋼營造公司以50億8,600萬元決標承攬。光復營區施工標：108年11月29日起公告流標6次，109年8月6日由聯鋼營造公司以61億9,200萬元決標承攬。
2.第2次需求計畫書修正：受營建物價持續上漲、硝化棉廠房改採新建方式執行等影響，行政院於111年11月18日核定第2次需求計畫書修正，總經費調整為325億390萬5千元、執行期程調整為104至116年度。
(三)近年營改基金辦理第205廠遷建專案計畫預算執行情形欠佳
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」惟由表1所示，205廠遷建計畫105至111年度可用預算數介於68萬8千元至69億4,144萬1千元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於2萬3千元至36億5,299萬6千元、預算執行率則介於3.34%至87.67%之間，且除108、109年度外，其餘年度均低於8成，執行狀況欠佳。另同期間該計畫各年度預算保留金額由105年度之66萬5千元增加至111年度之36億4,083萬8千元，顯示各年度保留金額增長頗速，影響計畫推展。
表1 營改基金104至113年度第205廠遷建專案計畫預、決算表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	合計 / (1)	金額 / (2)	比率(2)/(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
104	0	0	0	0	0.00%	0	0
105	0	688	688	23	3.34%	665	0
106	665	126,375	127,040	47,209	37.16%	79,831	0
107	79,831	78,314	158,145	50,087	31.67%	107,885	173
108	107,885	2,931,930	3,039,815	2,654,391	87.32%	385,190	234
109	385,190	2,867,290	3,252,480	2,851,377	87.67%	400,963	139
110	400,963	6,540,478	6,941,441	3,652,996	52.63%	3,288,025	420
111	3,288,025	2,704,900	5,992,925	2,352,087	39.25%	3,640,838	0
112	3,640,838	2,409,480	6,050,318	2,080,279	34.38%	-	-
113	-	1,819,565	-	-	-	-	-

說　　明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數。本表112年度「執行數」係截至8月底實際數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
(四)111年度205廠遷建計畫預算執行情形未臻理想
205廠遷建計畫111年度可用預算59億9,292萬5千元(111年度預算數27億490萬元、以前年度保留數32億8,802萬5千元)，執行數23億5,208萬7千元，執行率39.25%，保留數36億4,083萬8千元，主要係因水保計畫變更、南部缺工及圖說疑義等因素，致影響預算執行。
綜上，近年營改基金辦理205廠遷建計畫預算執行進度多有落後，致各年度多需辦理預算保留，113年度賡續編列相關預算案數18億1,956萬5千元，宜審酌執行量能核實編列；且該項工程自104年間提出後，計畫2度辦理修正，延宕執行進度；復因計畫執行期間興建工程項目變更及成本上漲，致總經費大幅增加，除影響預期遷建時程外，並加重基金財務負擔，嗣仍待依規劃加速辦理。

三、近年辦理資安園區專案計畫間有事前規劃欠周、預算執行進度落後等情事，影響計畫執行成效
營改基金113年度預算案於「基金用途」項下編列「資安園區專案計畫」6億9,278萬4千元，較112年度預算數1億7,447萬元增加5億1,831萬4千元(增幅2.97倍)；惟110及111年度資安園區專案計畫預算執行情形未臻理想，亟待研謀改善，以避免影響計畫目標之達成，說明如下：
(一)為整合國家資安防護能量，行政院109年6月12日核定「資安園區專案計畫」
鑒於國防部資通電軍指揮部與行政院資通安全處及相關資通安全單位之人員，分散於不同營區或不同辦公場所，爰為整合國家資安防護能量，行政院109年6月12日核定國防部所提「資安園區中長程計畫」，規劃109年至115年間於國防部忠信營區興建7棟大樓(詳表1)，俾供國家安全會議國家資通辦公室、行政院資通安全處、台灣電腦網路危機處理暨協調中心、行政院國家資通安全會報技術服務中心及國防部資通電軍指揮部等單位進駐。
表1 資安園區中長程計畫所規劃興建大樓內容及經費來源明細表
大樓 / 名稱	樓層	總樓地板面積(平方公尺)	使用單位	預算來源 / 及 額 度
行政大樓北棟(含應變中心)	地上7層 / 地下2層	地上 10,640 / 地下 3,220	行政院資通安全處 / 國家安全會議資通安全辦公室 / 行政院國家資通安全會報技術服務中心	國防部所屬公務預算，經費32億7,589萬7千元。
行政大樓南棟(視政策興建)	地上7層 / 地下3層	地上 12,420 / 地下 6,852	台灣網路危機處理暨協調中心 / 依後續國家數位政策確認使用單位
公共大樓	地上4層地下2層	地上 8,598 / 地下 9,324	全營區單位共同使用
保全警衛室資源回收場	地上5層地下2層	地上 3,230 / 地下 1,260 / 資源回收場 160	全營區單位共同使用
綜合大樓	地上6層地下2層	地上 11,808 / 地下 5,252	國防部資通電軍指揮部	國軍營舍及設施改建基金，經費21億3,735萬9千元。
指揮部大樓	地上8層 / 地下2層	地上 12,518 / 地下 4,332	國防部資通電軍指揮部
勤務大樓	地上6層 / 地下2層	地上 9,254 / 地下 3,996	國防部資通電軍指揮部

資料來源：國防部。
(二)國防部營改基金統籌興建資安園區專案計畫，總經費54.13億元，分別編列於國防部所屬公務預算及營改基金
資安園區專案計畫總工程經費54億1,325萬6千元，執行期程109至115年度，分別編列於營改基金21億3,735萬9千元，行政院公共建設經費挹注32億7,589萬7千元，並編列於國防部所屬公務預算「非營業特種基金」科目項下[2]。資安園區採「先建後遷」方式執行，委由內政部營建署代辦；囿於該計畫於109年6月始奉行政院核定，致109年度需求數未及納入編列，嗣110年度雖已編列相關預算，惟營建署於110年8月辦理2次招標作業，均無廠商投標而流標，該署經2次重新檢核預算及調整發包策略，於111年2月18日決標執行(決標金額為38億2,837萬餘元)，致本案遲至112 年3月30日始正式開工，執行進度落後。
[2] 規劃供中央資安單位使用之行政大樓南北棟，以及與軍方共用之公共大樓、保全警衛室與資源回收場等4棟建物興建經費32億元7,589萬7千元，由國防部爭取公共建設計畫經費並分年編列於公務預算，並全數撥入國軍營舍及設施改建基金；另綜合大樓、指揮部大樓及勤務大樓等興建經費21億3,735萬9千元，則由國軍營舍及設施改建基金自行編列預算支應。
(三)資安園區專案計畫已連續2年預算執行率未達4成
資安園區專案計畫110及111年度執行率均未及4成(詳表2)，事前規劃仍欠周延，茲分述如下：
1.110年度可用預算7,663萬元(皆110年度預算數)，執行數2,920萬4千元，執行率38.11%，保留數4,742萬6千元，執行情形欠佳，主要係因流標致預算未能如期支用。
2.111年度可用預算1億3,792萬6千元(111年度預算數9,050萬元，以前年度保留數4,742萬6千元)，執行數3,001萬3千元，執行率21.76%，保留數1億791萬3千元，執行情形欠佳，主要係工程基地植栽移植計畫經新北市政府審退等因素，致執行進度未如預期。
表2 營改基金109至113年度資安園區專案計畫預、決算表
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	合計(1)	金額(2)	比率(2)/(1)	本年度保留數	停 止 / 支用數
109	0	0	0	0	0	0	0
110	0	76,630	76,630	29,204	38.11%	47,426	0
111	47,426	90,500	137,926	30,013	21.76%	107,913	0
112	107,913	174,470	282,383	59,062	20.92%	-	-
113	-	692,784	-	-	-	-	-

說　　明：執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。112年度之本期執行數為截至8月底。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
綜上，營改基金110、111年度資安園區專案計畫預算執行情形未臻理想，致保留經費頗多，允宜就預算執行進度落後原因，確實檢討其計畫執行能力，避免預算編列與計畫之執行難以配合，俾提升預算執行效率。

四、國軍各項營舍整建計畫所涉經費龐鉅，惟依其財務收支規劃，預估116年度將產生資金缺口，允宜妥謀善策因應，俾避免影響相關業務之推動
營改基金113年度基金來源編列180億2,252萬4千元 ，基金用途編列326億4,892萬元，本期短絀預計高達146億2,639萬6千元；國軍各項營舍整建計畫所涉資金需求龐鉅，惟依營改基金112至117年度財務收支評估，預估116年度將產生資金缺口，亟待妥謀因應措施，以提升運作效能，說明如下：
(一)國防部成立營改基金旨在改善官兵生活品質，落實照顧國軍政策
依營改基金113年度預算書就其設立宗旨及願景載述：「政府為改善官兵生活品質，落實照顧國軍政策，於87年成立營改基金，…，以『變產置產』方式檢討國軍無運用計畫之土地處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源，…。」爰營改基金宜配合國軍兵力結構調整政策，加速完成老舊營舍整建工作，並依照各項支出計畫財務需求，妥善規劃中長期整體財務計畫，以避免發生資金不足風險，影響業務之進行。
(二)113年度預計短絀高達146億餘元，主要係興安專案部分工程施工已進入高峰期，相關經費需求加劇等所致
營改基金113年度預算案財產收入及政府撥入收入等基金來源計編列180億2,252萬4千元，基金用途計編列326億4,892萬元辦理5項國軍營舍及設施整建計畫，收支相抵後預計短絀146億2,639萬6千元較112年度之預計短絀16億3,538萬元，大幅增加短絀129億9,101萬6千元(增幅高達7.94倍)，主要係「老舊營舍整建計畫」興安專案部分工程施工已進入高峰期[3]，以及營建成本大幅上漲，相關工程經費需求加劇等因素所致。
[3] 參見營改基金113年度預算書。
(三)依營改基金112至117年度財務收支預估，116年度將出現入不敷出之資金缺口，經審計部研提審核意見，要求改善
審計部於112年度查核時發現[4]，按營改基金112至117年度財務收支預估，111年底可用資金餘額為684.09億元，加計該期間各年度預估收入965.01億元(不含作價撥充數)，合計1,649.10億元，已不足以支應該期間工程合約款及待啟動工程款等預估支出1,680.70億元，預估至116年度將產生資金缺口25.18億元(詳表1)，爰建議該基金允宜妥適規劃相關因應措施，以免發生資金不足風險，影響相關業務之執行。
[4] 審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分，112年7月。
表1　112至117年度國軍營舍及設施改建基金財務收支預估表
單位：新臺幣億元
年度 / 項目	112	113	114	115	116	117
期初可用資金 （A）	684.09	579.61	290.70	122.63	43.24	-25.18
財務收入 （B）	184.69	142.58	311.01	180.50	86.59	59.64
本期可用資金 （C=A+B）	868.78	722.19	601.71	303.13	129.83	34.46
財務支出 （D）	289.17	431.49	479.08	259.89	155.01	66.06
期末可用資金餘額（E=C-D）	579.61	290.70	122.63	43.24	-25.18	-31.60

資料來源：審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分，112年7月。
綜上，國防部自101年起將部分重大軍事工程及設施納入營改基金辦理，使其業務範圍不斷擴大，加以目前執行中支出計畫(如興安專案等)亦將於113至115年度進入付款高峰期，造成基金財務沉重負擔；惟營改基金主要收入來源處理期程較長，且易受市場景氣因素影響，倘收入不如預期將產生資金短絀。復按營改基金112至117年度財務收支預估，116年度將出現入不敷出之資金缺口，恐影響相關業務之執行，允宜妥謀善策因應，加強財務規劃、成本效益評估及風險管理，並強化工程成本控制，以提升基金運用效能。

五、國防部推動興安專案，辦理國軍老舊營舍整建工程，惟先期規劃作業未臻周妥，致多項工程同時進入施工高峰，除經費需求加劇外，部分案件亦有無法於目標期限完工之風險
營改基金113年度預算案於「基金用途」項下編列「老舊營舍整建計畫」285億8,241萬1千元，較112年度預算案數184億4,177萬元增加101億4,064萬1千元(增幅54.99%)，主要係「老舊營舍整建計畫」興安專案部分工程進入高峰期，工程經費需求大幅增加等所致；惟「興安專案」先期規劃作業未臻周妥，多項工程同時進入施工高峰，致部分案件有無法於目標期限完工之風險，說明如下：
(一)為改善官士兵生活品質，國防部自106年起推動「興安專案」，相關資金需求甚為龐鉅，並規劃由營改基金全數支應
依據審計部105年度中央政府總決算審核報告：「國防部為加速全面推動國軍基層單位營舍整建，遵106年1月18日軍事會談指導，成立106至112年國軍營區整建規劃專案，統稱為『興安專案』，並經營改基金管理會106年4月18日第32次會議決議，全案工程計有102案，總經費匡列1,245億3,533萬元，全數納列營改基金『老舊營舍整建計畫』之營運項目項下執行；…。」由於興安專案整建工程資金需求龐鉅，未來將依營舍使用期限、重點戰備、外離島及偏遠地區為開案優序考量，採「營舍外觀標準化、內部空間模矩化」整體規劃，並依據單位執行能量及基金財務狀況，滾動檢討開案。
(二)「興安專案」先期規劃作業未臻周延，致計畫核定後，主要內容變更頻仍，原規劃之目標與經費需求需配合多次調整
按「興安專案」各項營舍整建工程具有前瞻性、整體性及高風險等特質，且涉及複雜之工程、技術、品質、施作問題，允應事前縝密研究與規劃，成本效益評估更須客觀、精確[5]；惟「興安專案」推動迄今，計畫內容(含目標(期程)、工程經費及案量)變更頻仍，先期規劃作業未臻周妥，說明如下：
[5] 參見監察委員趙榮耀，監察公共工程：問題與省思，監察院，2010年9月1日。
1.106年度：興安專案預計執行99案，原奉核定計畫總經費約1,226億餘元，預定於121年完成。
2.107年度：為因應營建材料上漲及各軍種調整需求，已辦理部分計畫修訂，全案維持99案，總經費修正為1,153億餘元，推估114年可完成80案(80%)。
3.108年度：依行政院108年8月30日決議，全案再納入「莒光營區搬遷案」，計畫金額約37億元，由前瞻基礎建設計畫支應，全案修正為100案。
4.109年度：109年3月24日總統視導官田營區對於住宿品質甚為關切，故於109年6月份軍事會談及12月國安會指導：「以優先改善官兵生活設施為主」，經再檢討全案修正為111案，總經費1,125億7,223萬元。
5.110年度：「興安專案」經通盤檢討後，行政院於110年7月2日核定全案修正為103案，總經費為1,064億餘元，並規劃於113年5月前完成90案，116年度前全數完成[6]。
[6] 參據111年6月6日國防部興安專案執行成果報告，興安專案推動迄今，已於108年度完成「湖口三營區新建工程」及「新竹基地營舍新建工程」，110年度完成「岳崗營區工務大樓新建工程」。另國防部預計於111年度完成「考潭營區新建工程」等5案，112年度完成「中正東二暨青帆東營區新建工程」等23案，113年5月完成「陸軍清泉崗營區新建工程」等59案，合計完成90案；其餘「陸軍龍岩南營區新建統包工程」等13案，因工程規模較大、工期較長、位處偏遠等因素，管制於114至116年度期間陸續完成。
6.111年度：考量近年持續受疫情、物價上漲、缺工及營建市場飽和等因素影響，經檢討計有18案物價調整費不足，爰報經國防部及行政院核定調增，全案計畫維持103案，總經費修正為1,123億餘元，並規劃於118年以前全數完成。
(三)依行政院函示，「興安專案」整體計畫之執行預算，以每年不超過100億元額度為原則
依行政院106年5月16日院臺防字第1060172865號函：「…所報『興安專案』27案新建工程需求計畫書，…。二、本案併請依下列意見辦理：…。(二)在財務方面：１、考量營改基金財務能力、以往每年執行能量(平均約54億元)及國內營造廠商承作能量等因素，爰『興安專案』整體計畫(計100項工程)之執行預算，估算每年以不超過100億元額度為原則，並視每年工程執行進度及營改基金收入情形，滾動檢討予以彈性增減額度，…。」
營改基金106至113年度「興安專案」可用預算數呈上升趨勢，由106年度之7,607萬元增加至113年度之239億1,069萬6千元，增加238億3,462萬6千元，113年度預算數如與前揭行政院函示，「興安專案」預算編列參考原則之每年100億元額度相較，計增加139億1,069萬6千元(增幅139.11%)。另由該計畫執行情形觀之，106至111年度執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)介於6,364萬9千元至85億2,263萬2千元、預算執行率則介於55.00%至92.55%之間，其中108及109年度均未達7成(詳表1)。考量國內營造廠商承作能量飽和，市場缺工、缺料情形日益嚴重[7]，營改基金仍宜參酌前揭行政院審查意見，妥為安排各項工程辦理優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，進而排擠該基金其他重要施政所需。
[7] 據洽營改基金表示：「(1)「興安專案」進度雖有大幅提升，惟執行中仍有許多窒礙因素，進而衍生風險。分述如後：A.營造市場飽和缺工嚴重：『興安專案』執行期間，適逢國內前瞻建設計畫推動，營建產業蓬勃發展，且107年起國際營建原物料價格上漲，國內亦因南部砂石採集量減少及澎湖地區砂石運送問題，造成砂石供需失衡，加上多項公共工程執行及民間高科技廠建廠等情，致市場缺工、缺料情形日益嚴重。…。」
表1 營改基金106至113年度「老舊營舍整建計畫」項下之興安專案預算編列與實際執行概況表 單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	合計(1)	金額(2)	%(2) / /(1)	本年度 / 保留數	停止 / 支用數
106	0	76,070	76,070	63,649	83.67	11,520	901
107	11,520	1,402,615	1,414,135	1,308,757	92.55	101,281	4,097
108	101,281	1,832,151	1,933,432	1,241,466	64.21	668,361	23,605
109	668,361	1,976,471	2,644,832	1,454,536	55.00	1,183,386	6,910
110	1,183,386	2,766,158	3,949,544	3,622,495	91.72	325,782	1,267
111	325,782	9,021,503	9,347,285	8,522,632	91.18	819,726	4,927
112	819,726	16,733,130	17,552,856	11,936,160	68.00	-	-
113	-	23,910,696	23,910,696	-	-	-	-

說　　明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數。停止支用數含賸餘繳庫數。本表112年度「執行數」係截至8月底實際數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
(四)國防部推動興安專案，改善國軍住宿及辦公環境，惟部分案件有無法於目標期限完工之風險
依國防部「強化全民國防兵力結構調整方案」所示：「內政部提供113至118年可徵役男人數，預判1年義務役每年入營人數將由約9,000人增加至約60,000人，可逐年充實守備部隊戰力，有效提升部隊立即作戰戰力及全民防衛與軍事動員能量。…。」為因應國軍編制人力大幅調增所衍生之營舍需求，營改基金宜加速完成老舊營舍整建工作，爭取政策執行時效。
國防部推動興安專案，辦理國軍老舊營舍整建工程計103案，專案期程為106至116年，預計第1階段目標為112年底前完成32案，第2階段目標為113年5月底前完成58案，第3階段目標為116年底前完成其餘13案；惟截至112年8月底止，第1階段需完成之32案，僅有14案完工，18案施工中；第2階段需完成之58案均已施工中；第3階段需完成之13案，已有10案施工中，3案尚未施工(詳表2)，審計部於112年度查核時發現[8]，部分案件存有未能於目標期限完工之風險，亟待加速研謀因應對策，以避免影響國軍兵力結構調整規劃。
[8] 審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分，112年7月。
表2　截至112年8月興安專案各階段目標分案工程執行情形 單位：件
執行情形 / 目標階段 / （達成期限）	合計	尚未建案	技服招標	設計中	工程招標	施工中	已完工
合 計	103	1	-	2	-	86	14
第1階段（112.12.31）	32	-	-	-	-	18	14
第2階段（113.05.31）	58	-	-	-	-	58	-
第3階段（116.12.31）	13	1	-	2	-	10	-

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
綜上，國軍營舍整建工程所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟「興安專案」先期規劃作業未臻周延，致計畫核定後，主要內容變更頻仍，計畫目標亦需配合調整，加以多項工程同時進入施工高峰，致部分案件有無法於目標期限完工之風險，允宜妥為安排各項工程辦理優先順序，避免同時進入施工高峰，使經費需求加劇，而排擠該基金其他重要施政所需。
（分機：8665鍾俊華）