國防部主管111年度單位決算評估報告目錄
頁次

國防部主管111年度單位決算評估報告
一、陸軍司令部統籌辦理「輕重型狙擊槍」案執行期程已於111年底屆滿，惟仍有部分品項尚未籌獲，恐不利國軍狙擊能力之整備
為籌購裝備以擴大狙擊效果，陸、海、空軍司令部及憲兵指揮部於108至111年度間編列預算，委託國軍生產服務及作業基金生產事業第205廠(以下簡稱生產製造中心第205廠)產製輕重型狙擊槍。揆本案執行期程已於111年底屆滿，惟逾8成預算仍辦理保留，籌獲品項僅手栓式輕型狙擊槍，至於半自動輕型狙擊槍則因無法通過軍備局規格鑑測中心測試，延至112年度始能分批解繳；重型狙擊槍亦因初期作戰測評不合格，需俟112年度實施複測並合格後，始能下達量產。經查：
(一)國軍「輕重型狙擊槍」已於111年底執行期程屆滿，惟逾8成預算仍辦理保留
國軍「輕重型狙擊槍」整體規劃書係由陸軍司令部統籌建案，需求軍種包括陸軍、海軍、空軍司令部及憲兵指揮部等單位，辦理期程為108至111年度，計畫總經費9億7,636萬1千元，籌購品項包括手栓式輕形狙擊槍165挺、半自動輕形狙擊槍1,087挺、重型狙擊槍89挺(詳表1) ，並委由生產製造中心第205廠研製。揆本案各軍種已編列預算9億7,636萬1千元，截至111年底仍有保留預算8億6,467萬2千元 (占比88.56%)(詳表2)。
(二)手栓式輕型狙擊槍雖已於111年5月解繳，惟半自動輕型狙擊槍解繳期程將延至112年度
依國防部111年3月4日國辦公共字第1110055700號就陸軍「輕重型狙擊槍」預算解凍1,000萬元而檢送本院書面報告略以：「…本軍於民國110年11月25日至26日實施第一批輕型狙擊槍驗收作業不合格，該廠刻正辦理改善及測試，規劃於民國111年3月31日完成第一批輕型狙擊槍複驗及解繳，後續第2、3批輕型狙擊槍配合產製進度規劃於民國111年6月及12月解繳。」經洽陸軍司令部表示，手栓式輕型狙擊槍165挺已於111年5月10日驗收合格；半自動輕型狙擊槍則因無法通過軍備局規格鑑測中心測試，而規劃延至112年度分4批次[1]進行解繳。
[1] 依陸軍司令部說明，第1批次20挺已於112年4月19日驗收合格。
 (三)重型狙擊槍初期作戰測評不合格，將俟112年度作戰測評複測合格後，始能下達量產
上開預算解凍報告另就重型狙擊槍辦理進度說明略以：「重型狙擊槍初期作戰測評已於110年9月13日至12月17日間完成，本軍刻依測試結果撰擬報告呈報國防部審核，並提供205廠為後續改善及精進依據…。」經洽陸軍司令部說明重型狙擊槍測評結果為「判定不合格[2]」，刻正由軍備局第205廠實施改善，預劃於112年度第2季或第3季實施初期作戰測評複測，並需俟戰測合格後再下達量產，爰需求軍種籌獲期程仍無法預估。
[2] 依陸軍司令部說明：「…計測試13項，合格4項，不合格9項，判定不合格。」
(四)審計部亦就國軍輕重型狙擊槍建案規劃及執行指陳部分未臻妥適之處
審計部於111年度中央政府總決算審核報告中，亦就國軍輕重型狙擊槍建案規劃及執行指陳：「陸軍…未依整規書所訂通過初期作戰測評，即與 205 廠簽訂委製協議書。」、「陸軍輕型狙擊槍狙擊訓練場地不足，亦欠缺重型狙擊槍所需…最遠有效射程場地。」、「陸軍 T93K1 狙擊槍接裝服役迄未建置彈藥戰備存量，狙擊戰力整備未盡周全。」等未臻妥適之處，有待國防部檢討並研謀改善。
綜上，陸、海、空軍司令部及憲兵指揮部委託生產製造中心第205廠研製輕重型狙擊槍案之辦理期程已於111年底屆滿，惟截至該年底僅籌獲手栓式輕型狙擊槍165挺，半自動輕型狙擊槍則需延至112年度始能分批解繳，重型狙擊槍亦需俟112年作戰測評複測合格後始能下達量產。國防部允宜要求軍備局督導生產製造中心第205廠加速研製工作，俾利需求軍種儘早取得所需裝備。
表1 陸軍、海軍、空軍司令部及憲兵指揮部「輕重型狙擊槍」之規劃籌獲品項、數量及計畫經費表 單位：挺；新臺幣千元
品項 / 軍種	狙擊槍籌購數量			計畫總經費	國防部所屬單位預算書中， / 各年度需求軍種規劃籌獲品項及數量
	手栓式輕狙	半自動輕狙	重狙
陸軍	102	1,054	67	854,208	109：輕重型狙擊槍成套裝備421件。 / 111：輕重型狙擊槍成套裝備1,140件。
海軍	63	0	12	76,153	109：輕型狙擊槍63把。 / 111：重型狙擊槍及成套裝備各12套。
空軍	0	33	0	16,269	111：輕型狙擊槍成套裝備33件。
憲兵	0	0	10	29,731	111：重型狙擊槍10件。
總計	165	1,087	89	976,361

說 明：依陸軍司令部說明，該軍狙擊槍採購尚包括籌獲相關裝備，爰預算書所列各年度籌購件數與槍枝數量不同。
資料來源:陸軍司令部，本報告整理。
表2 陸軍、海軍、空軍司令部及憲兵指揮部「輕重型狙擊槍」預算編列及截至111年底保留數統計表 單位：新臺幣千元；%
軍種	108至111年度預算合計數	111年底預算保留數	保留預算占比
陸軍	854,208	785,258	91.93
海軍	76,153	33,414	43.88
空軍	16,269	16,269	100.0
憲兵	29,731	29,731	100.0
合計	976,361	864,672	88.56

資料來源:國防部，本報告整理。

二、近年仍有部分軍事投資計畫，國防部於經濟部與外商簽妥工業合作協議書前即先簽署發價書，恐不利我國爭取工業合作實需
截至111年底，我國未運用之工業合作點數[3]仍有31億點。依國防部99年令頒「國防部工業合作作業」規定，採購達一定金額以上之向外採購軍事投資計畫案應執行工業合作；國軍相關單位，在不影響計畫執行進度下，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，再辦理發價書簽署，然揆近年度仍有部分軍事投資計畫，國防部於經濟部與外商簽妥工業合作協議書前即先簽署發價書(以下簡稱「事後工合」)，恐不利我國爭取工業合作實需。經查：
[3] 依監察院105年度「國防採購案工業合作執行成效檢討」專案調查報告，我國工業合作額度雖係以美元點形式呈現，並非經濟貨幣，惟其仍係基於我軍事投資建案預算，而隱含於發價書報價成本，於換算投入經費及獲得點數後，仍具有貨幣價值。
(一)112(含)年度以前辦理達一定金額以上之軍(商)購案，仍應依99年令頒之國防部工業合作作業規定執行工業合作
國防部雖於110年5月21日修正「國防部工業合作作業規定」，明定列入國軍五年兵力整建計畫且採購金額達3,000萬美元以上循外購獲得之投資建案，得彈性評估是否執行工業合作，惟查該項規定適用113年(含)以後新增對外軍(商)購案，112年度以前建案仍適用該部99年令頒「國防部工業合作作業規定」，亦即112年度以前對外採購軍事投資計畫、採購金額達500萬美元以上者，均應執行工業合作。
(二)109至111年度簽署工業合作協議書之軍購計畫，仍有多項係屬發價書簽署在前之「事後工合」模式進行
依國防部99年令頒國防部工業合作作業規定[4]第10點[5]規定略以，軍品採購循軍售途徑進行者，在不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下，國軍相關單位，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，依據經濟部工業合作推動小組提供外商已簽署工業合作協議書確認函之原則，辦理發價書（LOA）簽署。監察院曾於105年度針對「國防採購案工業合作執行成效檢討」進行專案調查並指陳：「我國軍售案辦理工業合作，原則應採『事前工合』，實務上卻係『事後工合』，詎『事後工合』之談判彈性，反遭評淪為配合美商沖銷之用，…。」、「…詎國軍相關單位大量引用該點但書『於不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下』，致使85%之案件均採『事後工合』，衍生國外承商配合度低等情，…。」揆各軍售案於109至111年度簽署工業合作協議書狀況，仍有多項軍售案工業合作協議書係以「事後工合」模式進行(詳表1)，如空軍「高高空無人機系統」等計畫，恐均不利我方掌握談判先機並爭取工業合作實需。
[4] 國防部雖於110年5月21日修正「國防部工業合作作業規定」，明定列入國軍五年兵力整建計畫且採購金額達3,000萬美元以上循外購獲得之投資建案，得彈性評估是否執行工業合作，惟查該項規定適用113年(含)以後新增對外軍(商)購案，112年度以前建案仍適用該部99年令頒「國防部工業合作作業規定」。
[5] 第10點規定：「軍品採購循軍售途徑進行者，其程序如次：（一）潛在商源可能之主合約商提出工業合作承諾書，逕行函送國軍建案單位。（二）國軍建案單位接獲工業合作承諾書，應同時辦理下列事項：1.將所接獲之工業合作承諾書，併同潛在商源名單，函送本部軍備局，轉送經濟部工業合作推動小組。…（三）在不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下，國軍相關單位，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，依據經濟部工業合作推動小組提供外商已簽署工業合作協議書確認函之原則，辦理發價書 （LOA）簽署，期藉協議書之法律效力，強制要求外商履行工業合作責任，落實我國工業合作政策。」
表1 109至111年度簽署工業合作協議書之軍購案及其發價書簽署日期情形表
軍種	國防部軍事投資建案名稱	發價書簽署日期	簽署對象	工業合作協議書簽署日期
發價書簽署在前、工業合作協議書簽署在後(事後工合)
陸軍	高效能反裝甲飛彈	107.3.9及108.12.18	雷神公司	106.4.26
			AMG公司	109.11.3
空軍	F16A/B型機性能提升	101.7.13、107.11.9及109.5.27	洛馬公司	101.7.7
			加拿大商CAE公司	110.1.11
空軍	鳳展專案-目標莢艙	107.11.9	美商洛馬	110.11.2
空軍	高高空無人機系統	111.8.24	通用原子公司	111.11.18
資通電軍	第三代陸區	111.2.17	美商L3公司	110.6.18
			美商GDMS	111.3.3
工業合作協議書簽署在前、發價書簽署在後
陸軍	中程反裝甲飛彈	109.12.13	洛馬/雷神	109.1.2
陸軍	遠程精準火力打擊系統	110.9.19	洛馬公司	110.1.5
空軍	F-16新式偵照莢艙	110.7.8	柯林斯公司	110.4.16
空軍	F-16型機遠距精準武器	111.12.29	波音公司	111.8.31

資料來源：國防部及經濟部工業局，本中心整理。
(三)海軍司令部「S-70C反潛直昇機性能提升案」已於109年度結案，惟工業合作協議書遲至110年11月15日始完成簽署
依國防部99年令頒國防部工業合作作業規定第11點規定：「軍品採購循商購途徑進行者，其程序如次：…（二）國軍建案單位接獲工業合作承諾書，應…將所接獲之工業合作承諾書，…，轉送工合小組。…（三）國軍建案單位，應將工業合作要求列入招標單，另招標文件應載明得標廠商需於簽署主合約 6個月內，完成工業合作協議書簽署。（四）國軍建案單位於確定得標廠商後，應即函請軍備局通知經濟部工業合作推動小組進行與得標廠商協商後續工業合作協議書（含工業合作計畫書）簽署事宜。」另海軍司令部於103年度提出「S-70C反潛直昇機性能提升案」[6]，並於104年7月7日循商售管道與美國廠商簽約，惟國防部、經濟部及美國廠商，因對於工業合作承諾書簽署內容有所疑慮且遲遲未能達成共識[7]，致該商購案雖已於109年度結案，工業合作協議書卻遲至110年11月15日始完成簽署，除不符上述「得標廠商需於簽署主合約 6個月內完成工業合作協議書簽署」之規定外，亦延後我方藉此工業合作獲得技術移轉之時程，嗣後允宜檢討改進。
[6] 辦理期程為103-109年度，計畫總經費8億3,399萬8千元。
[7] 依國防部及經濟部說明，海軍於104年與美方賽考斯基簽署採購合約，惟因塞廠僅願簽署不含罰則之工業合作承諾書，且不願意重新簽署我國制式版本，致無法續行後續工業合作協議書簽署作業。
綜上，工業合作額度之獲得有其高額軍事投資案預算參與其中，無論協議書簽署或後續工合項目執行，均有賴國防部與經濟部之通力合作，爰該兩部會允宜加強工業合作協議書簽訂前之橫向溝通，以避免事後工合個案之發生。

三、國防部雖致力性別平等及性騷擾防治工作，惟近5(107-111)年性騷擾成立件數比率仍均逾5成，允宜持續精進相關防治及宣導作為
性別平權為世界潮流，近年國防部除就推動性別平等工作編列相關經費外，亦就強化性騷擾防治認知及性別平權意識提出多項策進作為，惟揆該部107-111年度性騷擾申訴案件逐漸增加，調查成立件數占結案件數比率每年均逾5成；審計部於111年度中央政府總決算審核報告中，亦就國軍性騷擾防治機制未臻妥適之處提出多項改善建議。鑑於國軍單位若肇生性騷擾案件，多成為媒體關注焦點，嚴重影響部隊聲譽及形象，國防部允宜通盤檢討相關策進作為不足之處。經查：
(一)國防部訂有「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，處理本部與所屬機關性騷擾及性侵害事件
性別工作平等法第13條第1項規定：「…僱用受僱者30人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，…。」性騷擾防治法第7條第1項及第3項亦分別規定：「機關、部隊、學校、機構或僱用人，應防治性騷擾行為之發生。」、「前項組織成員、受僱人或受服務人員人數…達30以上者，應訂定性騷擾防治措施，並公開揭示之。」據此，國防部訂有「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，處理本部與所屬機關（構）、部隊及學校性騷擾及性侵害事件，俾維護當事人之權益。
(二)國防部雖致力性別平等及性騷擾防治工作，然107至111年度性騷擾申訴經調查成立案件占比仍連年均逾5成
為瞭解近年國軍性騷擾案件發生態樣並檢討防治措施，本院於審查110年度中央政府總預算案時曾作成決議，要求國防部應就「國軍性騷擾防治認知與樣態統計分析之不足進行全面檢討，並提出完整改善規劃與期程。[8]」國防部爰於110年2月26日國人整備字第1100043319號函送本院「國軍性騷擾防治認知、態樣統計分析與策進」書面報告，經該部統計105年度至109年度性騷擾案件中，被害人性別以男對女之160件最多(占總計總件數172件之93.02%)，並以士官及士兵為主要被害對象(士官及士兵合計126件，占比73.26%)，被害態樣以肢體接觸132件(占比76.74%)較多，職務關係則以上級對下級之103件較高(占比59.88%)。雖國防部於上開函報本院書面報告中，業就強化性騷擾防治認知及性別平權意識提出多項策進作為[9]，惟近5(107-111)年度國軍性騷擾申訴案件仍逐年增加，110及111年度分別為99件及105件，較109年度之65件增加34件及40件，且經調查成立案占結案數比率亦每年均逾5成(詳表1)。
[8] 錄自立法院110年度中央政府總預算審查總報告第1冊第445頁「(三十)針對110年度國防部單位預算第2目『國防政策規劃與督導』，請國防部就國軍性騷擾防治認知與樣態統計分析上之不足進行全面檢討，並提出完整改善規劃與時程，向立法院外交及國防委員會提出書面報告。」
[9] 包括「定期召開性別平等生活座談」、「律定學校性別主流化訓練」、「相關法規修訂」、「強化軍法教育種子教官訓練研習」、「性騷擾及性侵害處理人員調查培訓班」、「性別平等專案小組會議」及「暢通申訴管道與處理流程」等措施。

表1 107年度至111底國軍性騷擾案件申訴及處理概況統計表 單位：件；%
年度	申訴案件	已結案				審議中	成立案占結案數比率
		成立	不成立	撤銷	小計
107	45	36	3	6	45	0	80.00
108	52	27	14	11	52	0	51.92
109	65	42	18	5	65	0	64.62
110	99	65	20	14	99	0	65.66
111	105	56	35	13	104	1	53.33
合計	366	226	90	49	365	1	61.92

資料來源：國防部提供。
(三)審計部於111年度中央政府總決算審核報告中，亦就國軍性騷擾防治機制未臻妥適之處提出多項改善建議
審計部於111年度中央政府總決算審核報告中亦指陳：「國軍官兵性平教育實施方式未盡周妥，允宜檢討研議依對象別採行分流教育…。」、「國軍性騷擾教育內容未依不同單位風險態樣之異同而有所區分，…。」、「國軍潛存性騷擾黑數，且潛在受害者對於被害保護機制信賴程度亦有不足…。」、「同性間性騷擾相關防治規範不足，允宜檢討研訂相關行為規範…。」、「現行規定尚乏防範誣告及誣告案件被申訴人之補償機制…。」、「國軍官兵性騷擾認知不足，允宜依照部隊工作及生活特性，研議訂定性騷擾態樣指引，…。」等諸多未臻妥適之處，國防部允應嚴肅看待性騷擾問題並妥謀改善對策。
綜上，國防部近年雖就強化性騷擾防治認知及性別平權意識提出多項策進作為，惟107至111年度性騷擾申訴經調查成立案件占比仍均逾5成，審計部於111年度中央政府總決算審核報告中，亦就國軍性騷擾防治機制未臻妥適之處提出多項改善建議，國防部允宜持續精進相關防治及宣導作業，俾降低性騷擾發生機率。
（分機：1924 曾文煌）