衛生福利特別收入基金（社會福利基金、家庭暴力及性侵害防治基金、長照服務發展基金）及國民年金保險基金113年度預算評估報告
三、「增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫」固定資產執行進度落後，允宜積極辦理，俾維護公立機構量能
為布建緊急及中長期安置機構，作為保護防線，提供家外安置替代性照顧服務，社福基金爰自111年度起辦理「增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫」，113年度預算案賡續於同計畫項下編列經費3,103萬3千元。經查：
(一)為新建、修繕兒少緊急及中長期安置機構，近年度編列預算改善數家安置機構
為新建、修繕兒少緊急及中長期安置機構、充實其設施設備，均衡安置資源發展；同時針對原公設緊急及中長期安置機構，進行房舍修繕及設備更新，或無障礙環境等設施改善，提升家外安置服務品質，社福基金111至113年度預算(案)編列預算規劃改善各6家、5家及3家機構(詳表1)。
表1　社福基金近年度預計改善安置機構明細表 單位:家；新臺幣千元
年度	機構名稱	家	預算（案）數
111	南區老人之家、少年之家、雲林教養院、北區兒童之家、中區兒童之家、南區兒童之家	6	121,231
112	少年之家、雲林教養院、北區兒童之家、中區兒童之家、南區兒童之家	5	63,953
113	雲林教養院、北區兒童之家、中區兒童之家	3	31,033

資料來源：社福基金各年度預算書。
(二)固定資產執行進度落後，允宜積極辦理
觀諸「增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫」固定資產執行情形(詳表1)，111年度可用預算數1億1,961萬3千元，112年度(7月底止)分配預算數4,732萬2千元，執行數分別為4,974萬3千元及2,548萬1千元，執行率及分配預算執行率則分別為41.59%及53.85%，顯屬偏低。該基金說明因計畫調整、數次流標、實際工程進度落後、履約中未及驗收核銷、已驗收未取得使用執照、採購案仍進行議價作業程序等因素，致未能達成預定完成項目，預算執行率偏低，允宜積極辦理。
表1　「增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫」各年度固定資產執行情形表 單位:新臺幣千元
年度	本年度可用預算數			累計預算分配數(1)	執行數(2)	執行率(2)/(1)	進度落後機構名稱
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計
111	0	119,613	119,613	119,613	49,743	41.59	南區老人之家、少年之家、雲林教養院
112(7月底止)	67,843	63,953	131,796	47,322	25,481	53.85	南區老人之家、中區兒童之家、雲林教養院、北區兒童之家、區兒童之家

資料來源：社福基金。
綜上，為布建緊急及中長期安置機構，作為保護防線，提供家外安置替代性照顧服務，社福基金113年度賡續編列「增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫」經費3,103萬3千元，惟111及112年度(7月底止)固定資產預算執行落後，允宜積極辦理，俾維護公立機構量能。