行政院及不當黨產處理委員會113年度單位預算評估報告

八、部分營繕相關工程預算執行率未臻理想，允宜積極辦理並落實工程控管

行政院113年度預算案「營繕工程」編列4,954萬9千元，包括辦理國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程等相關工程4,887萬千元及工程管理費67萬1千元。經查：

(一)113年度編列辦理國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程等3項工程

行政院依據「文化資產保存法」及「古蹟修復及再利用辦法」等規定，113年度預算案賡續編列4,887萬8千元，辦理「國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程」、「歷史建物修繕及會議室空間改善工程第2期工程」及「院區各大樓空調汰換更新第9期工程」等3項營繕相關工程，預計辦理內容及經費需求詳表1。

表1行政院113年度編列營繕相關工程經費及預計辦理內容

| 工程項目 | 預算案數 (新臺幣千元) | 預計辦理內容 |
| --- | --- | --- |
| 1. 國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程 | 1,800 | 該案將進行中央大樓裂縫灌注補強、損壞磁磚割除新貼、噴刷防護劑及迴廊刷漆等工程，行政院依文化資產保存法第24條規定，先於113年辦理修復計畫招標，由專業人士撰寫修復計畫俟通過審查後，預計於114年辦理工程發包。 |
| 2. 歷史建物修繕及會議室空間改善工程第2期工程 | 44,578 | 1.歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程：該規劃設計案已於112年5月發包，預計於113年第1季送臺北市文化局審查，113年5月辦理工程發包。工程內容包含主建物修繕、管線配置及孫運璿院長時期空間修復等，所需經費1,720萬元。 2.中央大樓各會議室空間改善(含設備更新)工程：該案係辦理該院院會室工程設備後續擴充及第2、4會議室改善工程，施工工項包含影音設備改善、機電、管線及空調等工程，所需經費2,737萬8千元。 |
| 3.院區各大樓空調汰換更新第9期工程 | 2,500 | 該案係建置智慧能源監控管理系統，協助即時掌握設備耗能，以利訂定能源改善計畫，有效降低水電成本，達到節能減碳與節省公帑之目標。 |
| 合 計 | 48,878 |  |

資料來源：行政院；本中心整理。

(二)「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程」等2項工程112年度截至8月底執行率未達7成

檢視該院111至113年度營繕相關工程預算編列及執行情形(詳表2)，111年度預算數1,389萬2千元，決算數1,344萬5千元，執行率96.78%，惟「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程」及「中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新)」等2項工程，112年度截至8月底預算分配數分別為170萬元、1,166萬元，執行數各為116萬6千元、595萬3千元，執行率各為68.59%、51.05%，預算執行皆未達7成。據行政院回復內容略以：

- 「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程」：於112年5月發包，並給付第1期規劃費約116萬元，廠商預計於113年第1季繳交規劃書送臺北市文化局審查。

- 「中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新)」：111年第3會議室空間及設備建置案業於112年驗收並付款；另第1會議室空間改善(含設備更新)採購案，刻正施工中，依合約竣工日期為112年12月10日。該案截至112年9月15日止，實際進度為16.8%，較預期進度超前7.9個百分點。

表2 111至113年度營繕相關工程預算編列及執行情形表單位：新臺幣千元

| 年度/項目 |  | 國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程 | 歷史建物修繕 |  | 院區各大樓空調汰換更新第9期工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程 | 中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新) |  |
| 111 | 預算數 | - | - | 13,892 | - |
|  | 決算數 | - | - | 13,445 | - |
|  | 執行率 | - | - | 96.78% | - |
| 112 | 預算數 | - | 1,700 | 29,595 | - |
|  | 迄8月分配數 | - | 1,700 | 11,660 | - |
|  | 迄8月執行數 | - | 1,166 | 5,953 | - |
|  | 執行率 | - | 68.59% | 51.05% | - |
| 113 | 預算案數 | 1,800 | 17,200 | 27,378 | 2,500 |

說    明：111年度係動支第二預備金支應。

資料來源：行政院提供；本中心整理。

綜上，行政院113年度預算案賡續辦理營繕相關工程，惟部分營繕相關工程預算112年截至8月底執行率未臻理想，允宜積極辦理並落實工程進度控管，以確保計畫如期如質完成。