海洋委員會及所屬113年度單位預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管113年度預算案編列歲入9,887萬4千元，較112年度預算數9,776萬7千元增加110萬7千元(增幅1.13%）；歲出286億5,209萬1千元，較112年度預算數287億7,768萬9千元減少1億2,559萬8千元(減幅0.44%），主要係海巡署及所屬(以下簡稱海巡署)113年度籌建巡防(護)艦船艇計畫經費較112年度減列所致。海委會及所屬113年度歲出預算配合施政計畫之編列重點，包括推動海洋業務、執行海巡業務、落實海洋保育業務及發展海洋研究業務等，謹就113年度預算案評估如下：
一０、「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」於112年大幅修正，經費調增13.42億元及展延期程18個月，允宜精進事前規劃與評估作業，並研議提升自償率與財務效益
國家海洋研究院(以下簡稱國海院)113年度預算案於「海洋研究業務-國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」編列第3年經費5,000萬元，預計辦理船模實驗室籌建委託專業服務案、實驗室興建工程施作、設計與監造及裝備與實驗儀器採購。經查：
(一)計畫內容概述
為提升國內海洋造船產業競爭力，培植我國船艦自製率，推動我國國防船艦產業政策，並達成「船艦建造與維護成本低、造船能量自主在地化」為目標，國海院辦理「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」，經行政院110年8月核定總經費31億3,740萬2千元，計畫期程111至114年，預計完成包含耐海性能方形水槽1座、迴旋臂水槽1座、國家船模實驗室建築1座(含軟硬體)及相關重要裝備與儀器採購，將可提供包含耐海性能試驗等各項試驗服務，以補足我國船艦運動性能試驗能量。迄112年7月底該計畫預算執行情形詳表1。
表1 國海院「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫總經費 / (修正前)	計畫總經費 / (修正後)	預算編列及執行情形				迄112年7月底辦理情形
		迄112年底累計預算編列數	迄112年7月累計分配數(1)	迄112年7月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
3,137,402	4,479,625	365,352	102,536	102,832	100.29	「國家船模實驗室新建工程」於112年7月送公共工程委員會及高雄市政府辦理設計審議。

資料來源：國海院。

(二)因需加強基礎工程及疫情影響等，112年大幅修正計畫調增13.42億元與展延期程18個月
111年經設計監造單位辦理詳細地質鑽探並進行基本設計後，提出需增加基樁之直徑、深度和數量，以加強支撐力並限制沉陷；另實驗室經結構分析而增加型鋼使用量，且受疫情與烏俄戰爭影響，國際原物料價格大幅上漲等因素，爰據以調整工程費用及期程，是以計畫經費調整為44億7,962萬5千元，調增經費13億4,222萬3千元(增幅42.78%)；又因應中長程計畫變更時程與執行工項，計畫期程由原規劃114 年底展延至116 年中旬，期程延長18個月；行政院於112年6月核定修正計畫。
(三)事前規劃與評估作業恐未落實，另宜研議提升本案自償率
因111年進行詳細地質鑽探與結構分析，及受疫情與烏俄戰爭影響，112年大幅修正計畫調增13億餘元與展延18個月，顯示國海院110年辦理可行性研究與規劃工作，恐未能充分瞭解現場實地情形，允宜精進事前規劃與評估作業；另本計畫允宜依行政院110年8月3日函核復事項[1]，規劃後續維運方式，積極研議提升本案自償率及財務效益之可行作法，俾利國家船模實驗室自負盈虧、永續經營。
[1] 本案評估主要收入來源為提供造船相關產業之船模試驗服務，應妥為規劃後續維運方式，並積極研議提升本案自償率及財務效益之可行作法（如考量本實驗室未來應可擴及遊艇等民間產業相關需求等）；後續如成立相關基金，本案自償性經費部分應改由基金支應，以符實需。
綜上，目前國內現有4 座船模實驗水槽皆無法提供完整之船模實驗項目[2]，為推動我國國防船艦產業政策，國海院於111年起辦理「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」，因需加強基礎工程及疫情影響等，112年大幅修正計畫調增13.42億元與展延期程18個月，允宜精進事前規劃與評估作業，並研議提升自償率與財務效益。
[2] 包括臺灣大學拖航水槽、臺灣海洋大學大型空蝕水槽、成功大學拖航水槽及國防大學環流水槽。