海洋委員會及所屬113年度單位預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管113年度預算案編列歲入9,887萬4千元，較112年度預算數9,776萬7千元增加110萬7千元(增幅1.13%）；歲出286億5,209萬1千元，較112年度預算數287億7,768萬9千元減少1億2,559萬8千元(減幅0.44%），主要係海巡署及所屬(以下簡稱海巡署)113年度籌建巡防(護)艦船艇計畫經費較112年度減列所致。海委會及所屬113年度歲出預算配合施政計畫之編列重點，包括推動海洋業務、執行海巡業務、落實海洋保育業務及發展海洋研究業務等，謹就113年度預算案評估如下：
一一、為完善海洋基礎資料，刻興建海洋調查船，允宜妥適規劃大型調查船泊靠碼頭，並強化整合國內相關研究船量能
國海院113年度預算案「海洋研究業務-海洋基礎資料調查船興建計畫」編列第2年經費5億7,550萬元，預計辦理海洋基礎資料調查船興建計畫專案管理含監造小型調查船(100噸及300噸)統包案設計、模型試驗及開工與安放船舶龍骨作業，及4,000噸級大型調查船統包案設計、船舶模型試驗及申報開工等。經查：
(一)為完善海洋基礎資料，國海院刻興建海洋調查船
1.基於國內研究調查船舶量能不足，國海院爰依海洋基本法與國家海洋政策白皮書，規劃建置具有足夠能量之專有任務型海洋調查船舶，提供政府相關部門執行常態性、週期性之海洋基礎資料調查，刻正執行行政院111年3月核定之「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫(112-115)」，預定於115年完成3艘調查船建造，總經費31億元，分4年辦理。
2.國海院「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫」預算編列及執行情形詳表1。迄112年7月底累計分配預算執行率僅28.17%，國海院表示原規劃支付聘用5名計畫人員薪資費等，因造船相關專業人力徵聘不易，僅聘得1名計畫人員。
表1 國海院「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	預算編列及執行情形				迄112年7月底辦理情形
		迄112年底累計預算編列數	迄112年7月累計分配數(1)	迄112年7月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
100 噸級調查船興建 / (112-115)	285,000	4,630	148	42	28.38	完成100、300噸級調查船統包採購招標文件，8月份辦理公開閱覽。又辦理4,000噸級調查船功能規劃與需求規範審查。
300 噸級調查船興建 / (112-115)	415,000	6,470	206	58	28.16
4,000 噸級調查船興建 / (112-115)	2,400,000	39,050	1,247	351	28.14
合計	3,100,000	50,150	1,601	451	28.17

資料來源：國海院。
(二)妥適規劃大型調查船泊靠碼頭，並強化整合國內相關研究船量能
1.有鑑國海院4,000噸級調查船係目前國內調查船最大型，泊靠碼頭水深需求為9公尺以上、碼頭長度需達150公尺，國海院評估按國內港灣資源條件，係以泊靠商港較具可行性，刻正與高雄港務分公司進行協商中，允宜妥適規劃安排。
2.依國海院盤點國內現有及規劃中多功能調查研究船(詳表2)，除達觀艦以軍事用途為主外，隸屬國科會轄下 4 艘研究船著重於海洋科學之基礎與應用研究，又水試所營運之1,500 噸級調查船係以漁業資源調查為標的，而國海院規劃營運之4,000噸級調查船則以海洋基礎資料調查為標的(詳表3)。國海院表示鑑於先進國家整合發展海洋調查研究船隊之趨勢，未來該等調查船舶將規劃以船隊模式維運，將參考美國研究船管理委員會(UNOLS)等船隊管理平臺架構，研擬與相關部會建立合作平臺與支援機制，爰此，國海院允宜強化整合國內相關研究船資源，為未來雙方船隊運作之接軌預先籌劃，以建構國家科學研究船隊。
表2 我國800噸級以上調查研究船之規格與功能概述表
單位：米；節；日；人；新臺幣億元
研究船規格	勵進	新海研一號	新海研二號	新海研三號	達觀艦	1,500噸級	4,000 噸級
所有者	國科會	國科會	國科會	國科會	國防部	農業部 / 水試所	海委會 / 國海院
維運單位	國研院 / 海洋中心	國立臺灣 / 大學	國立海洋 / 大學	國立中山 / 大學	海軍	農業部 / 水試所	海委會 / 國海院
交船時間	107.01	109.04	108.11	108.11	84.09	113(預定)	115(預定)
總噸位	2,629	2,155	811	811	3,200	1,500	4,000
最大吃水深	6.5	5	3.2	3.5	5	5	9
航速	12 / (max.14)	12 / (max.14)	12 / (max.14)	12 / (max.14)	12 (max.15.5)	12 / (max.14)	12 / (max.17)
續航力	30	30	12	12	42	12	30
船員	19	19	13	13	─	10	24
研究人員	24	20	12	12	─	15	35
造價	8.9	8.0	4.1	4.1	12.4	15.3	24
功能定位	支援學術研究	基礎與應用 / 科學研究	基礎與應用 / 科學研究	基礎與應用 / 科學研究	軍事用途及國內航安	漁業資源調查	海洋基礎資料調查
作業天數	230	250	220	220	-	120-180	230

資料來源：節錄自國海院經行政院111年3月核定「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫(112-115)」，本中心整理。

表3 我國各類調查研究船之特性對照表
船別 / 項目	國海院調查船	國科會研究船	水試所漁業試驗船
任務定位	配合國家政策與任務需要，執行海洋環境長期調查之公務船舶。	為服務自由探索之學術型海洋科學研究船舶。	執行漁業調查與試驗工作之漁業試驗船。
船舶特性	具備常態性、普查性調查作業需要而設計建造之船舶。	以科學研究為目的所設計配備之研究船舶。	以調查漁業資源及漁場環境為設計之漁業試驗船舶。
服務對象	服務政府部門，辦理涉海業務與任務。	服務大學院校與研究單位為主要。	配合執行機關內之漁業研究計畫，以及應國內外相關單位及社會的需求或委託執行相關任務。

資料來源：國海院。
綜上，為落實我國各海域之水文、地形及生態調查，國海院刻興建3艘海洋調查船，包括4,000噸、300噸及100噸各1艘，允宜考量大型調查船泊靠水深及船席之限制，妥適規劃泊靠碼頭，並參考先進國家整合發展海洋調查研究船隊之趨勢，強化整合國內相關研究船量能。