國家發展委員會及所屬113年度單位預算評估報告
三、國發會兼辦永續會秘書處幕僚作業，110及111年度檢討報告均未依規定期程完成彙整並提報審議，允宜檢討改進
國發會113年度預算案「研擬經濟政策、協調推動財經措施-協助國家永續發展目標之推動」計畫編列2,180萬元；主要業務為辦理「行政院國家永續發展委員會」（以下簡稱永續會）秘書處業務。經查：
(一)臺灣永續發展目標之推動仍有改善空間
永續會成立以來，其下之工作分組依需求多次更動，110年8月起，秘書處幕僚作業由國發會兼辦，110年計召開1次委員會議及4次工作會議，111年計召開1次委員會議及3次工作會議，112年截至8月24日計召開1次委員會議及2次工作會議。
永續會於107年12月第31次委員會議完成臺灣永續發展目標18項核心目標，108年7月1日再訂定143項具體目標及336項對應指標，為落實推動與提升指標達成率及挑戰性，並辦理首次滾動式檢討作業，案經提報永續會111年7月第34次委員會議後由行政院核定，刪除已達標之1項對應指標，另新增2項對應指標，修正後計有337項對應指標；並於111年12月提出「110年臺灣永續發展目標年度總檢討報告」[1]，335項對應指標[2]中252項指標符合進度，達成率為75.22%，44項指標進度落後，39項指標於報告完成前未達數據統計週期(詳表1)。另檢視108至110年臺灣永續發展目標執行情形，110年指標達成之比率較109年增加3.2個百分點，惟與108年比較係減少3.95個百分點(詳表1)，仍有改善空間。
[1] 截至112年9月底止，「111年臺灣永續發展目標年度總檢討報告」仍在編撰中，尚未對外發布。
[2] 臺灣永續發展目標110年計336項對應指標，其中指標5.3.1「女性法定結婚年齡」於110年已完成修法而解除列管，故110年共計追蹤管考335項對應指標。
表1 108至110年「臺灣永續發展目標」對應指標執行情形比較表
單位：項；%
執行情形	108年		109年		110年
	項次	占比	項次	占比	項次	占比
符合進度	266	79.17	242	72.02	252	75.22
進度落後	26	7.74	45	13.39	44	13.14
未達統計週期	44	13.09	49	14.59	39	11.64
合計	336	100.00	336	100.00	335	100.00

資料來源：永續會108至110年「臺灣永續發展目標年度總檢討報告」。
(二)國發會有未依規定期程及程序辦理110及111年度臺灣永續發展目標總檢討報告等情事，允宜檢討改進
據臺灣永續發展目標追蹤管考作業原則第5點及第8點規定略以，永續會秘書處應於每年6月30日前彙總前1年度辦理情形及檢討報告，研提總檢討報告送永續會委員審查後陳報永續會執行長，並於永續會委員會議提書面報告，經委員會議通過後發布，另應建置專案管考追蹤系統，並將每年度指標執行情形發布於「臺灣永續發展目標知識分享平臺」資訊網供民眾查閱；惟審計部111年決算審核報告即指出，國發會兼辦永續會秘書處業務，未依規定期程及程序辦理110年度臺灣永續發展目標總檢討報告，永續發展政策綱領修正草案未及時提報永續會委員會議審議等缺失，允宜檢討改進。另111年度臺灣永續發展目標總檢討報告亦未依規定期限(112年6月底)完成彙整，以利提報永續委員會審議並對外發布，允宜檢討並研謀改善。
綜上，據永續會111年12月提出之「110年臺灣永續發展目標年度總檢討報告」，110年對應目標達成率較109年高，惟仍較108年落後，容有改善空間；另國發會兼辦永續會秘書處幕僚作業，未依規定期程及程序辦理110及111年度臺灣永續發展目標總檢討報告，允宜檢討改進。