國家發展委員會及所屬113年度單位預算評估報告
一０、中興新村閒置宿舍仍多，允宜妥善規劃並推動公有資產活化建設計畫
為推動中興新村活化業務，國發會113年度預算案「中興新村北、中核心維運」計畫編列3億5,447萬2千元(詳表1)，其中包括「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」2.82億元。經查：
表1 國發會近年推動中興新村活化業務預、決算明細表 單位:新臺幣千元
年度	科目	預算數	決算數	執行率(%)
110	中興新村北、中核心維運	88,269	82,904	93.92
	營建工程	5,243	5,221	99.58
111	中興新村北、中核心維運	87,908	80,230	91.27
112	中興新村北、中核心維運	245,793	33,642	13.69
113	中興新村北、中核心維運	354,472

說 明：1.111年度預算數原列8,160萬7千元，加計第二預備金630萬1千元，合計8,790萬8千元。
2.112年度決算數為截至7月底止之執行數，分配數為4,343萬6千元。
資料來源：國發會提供。
(一)「中興新村北、中核心維運」計畫截至112年7月底執行情形未如預期
國發會研擬「中興新村整體規劃案」，於111年4月奉行政院核定，將各分區發展定位為北核心歷史文化區、中核心休閒生活區、南核心大學城，為配合該規劃案，於111年6月經行政院核定辦理「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」，期程112年至115年，總經費10.44億元，113年編列第2年預算2.82億元，其工作內容包括優化現有北核心閒置職務宿舍，辦理中興會堂等古蹟及歷史建物修復工程，辦理青少年活動中心及中興羽球館優化工程，規劃辦理主要道路改善、路燈建置及公園優化等工程。
「中興新村北、中核心維運」計畫112年度截至7月底累計實現數3,364萬2千元，占累計分配數77.45%、占全年預算數僅13.69%(詳表1)，執行情形未如預期，據國發會說明如下：
1.112年度中興新村公共設施維護開口契約案，係視實際需要，通知廠商辦理修繕各項設施，較難估計每月需修繕事項及費用。
2.辦理光華路路面改善、921重建紀念公園優化、光輝里及光華路沿線路燈汰換等工程案，因位處文化景觀區，設計預算書圖歷經南投縣政府文資審查及修正較費時，目前工程皆已決標，陸續施工中，預計年底完工。
3.中興會堂修復工程委託規劃設計及監造技術服務案，因該棟建物屬歷史建築，修正資料較費時。
(二)迄112年7月閒置宿舍仍有643間，允宜縝密規劃活化建設計畫
依國發會提供資料，迄112年7月中興新村空置宿舍643間，仍處於閒置或低度利用情形，總閒置面積有1萬3,097坪，帳面價值1,639萬5千元，閒置宿舍數量眾多，仍有待修建及活化。鑑於中興新村部分宿舍閒置已久，允宜審酌中興新村之發展定位，妥善規劃公有資產活化建設計畫，俾落實辦理活化工作。
綜上，截至112年7月底止「中興新村北、中核心維運」實現數占預算數未及2成，執行情形未臻理想；且仍有逾600間宿舍仍處於閒置或低度利用情形，允宜審酌中興新村之發展定位，妥善規劃並推動公有資產活化工作，俾帶動中興新村整體發展。