國家發展委員會及所屬113年度單位預算評估報告
一一、國家檔案典藏及服務建設計畫迄112年8月底實現數占分配預算數比率未及6成，允宜妥謀善策並加強辦理
檔管局113年度預算案「國家檔案典藏及服務建設計畫(107至114年)」賡續編列第7年經費9億5,996萬9千元(詳表1)。經查：
表1 國家檔案典藏及服務建設計畫執行情形表 單位:新臺幣千元
年度	預算執行情形					實現數占預算數比率	保留數占預算數比率
	預算數	決算數
		實現數	應付數	保留數	合計
107	26,482	17,721	-	8,656	26,377	66.92%	32.69%
108	26,769	16,893	-	9,857	26,750	63.11%	36.82%
109	34,311	22,368	-	11,822	34,190	65.19%	34.46%
110	256,916	47,136	-	209,780	256,916	18.35%	81.65%
111	374,172	374,172	-	-	374,172	100%	-
112	867,995	303,456	-	-	303,456	34.96%	-
113	959,969

說 明：112年決算數為截至8月底之執行數，累計分配數為5億7,647萬7千元。
資料來源：檔管局預、決算書及112年8月份會計月報。
(一)計畫內容及修正情形
國家檔案典藏目的在提供開放應用及教育推廣等各項服務，檔管局前規劃「國家檔案典藏及服務建設計畫」以「建立國家級建設」為主軸，於新北市林口區興建國家檔案館，滿足未來20年所需100公里典藏容量空間，並同步建置多元服務、技術研發等空間，並以「提升檔案保存及維護技術」及「研發電子化文檔資訊長期保存技術」為方向；該計畫原經行政院於106年8月核定，期程107至112年，總經費25億497萬5千元，嗣後分別於109年1月及110年11月經行政院核定修正計畫，總經費調增至29億1,921萬6千元，期程調整至114年。
(二)截至112年度8月底止實現數占分配預算數比率未及6成，預算執行情形未如預期
該計畫自107年開始執行，110年度保留數達2億978萬元，111年預付款扣回轉正實現數1,930萬元，未執行數仍有1億9,048萬元轉入112年度繼續執行[1]，且截至112年8月底止尚有1億5,670萬6千元未執行，占保留數之82.27%，執行情形未如預期，據該局說明，保留數係撥付廠商之預付款，將隨工程估驗計價逐期平均轉正，爰依規定辦理預算保留。另該計畫截至112年度8月底止實現數占分配預算數比率52.64%，占預算數比率34.96%，預算執行情形欠佳，據該局說明已定期召開工地協調會議，要求施工廠商就完成工項，儘速提出工程估驗計價，並請監造廠商及營建署協助儘量縮短行政程序，以提高預算支用比。
[1] 依檔管局112年8月月報「以前年度歲出轉入數累計表」，110年度「國家檔案典藏及服務建設計畫」以前年度保留轉入數1億9,048萬元。
綜上，國家檔案典藏與服務建設計畫截至112年8月底實現數占分配預算數比率未及6成，且110年度保留數轉入112年度繼續執行數仍偏高，預算執行容有改善空間，允宜妥謀善策並縮短行政程序加強辦理，俾利計畫順利完成。