交通部民用航空局、中央氣象署113年度單位預算評估報告
三、「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」修正計畫致增加經費並延長期程，允宜妥為規劃並積極推動，俾利有效降低地震與海嘯之危害
氣象署113年度預算案於「氣象科技研究發展-氣象科技研究」賡續編列「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(以下簡稱本計畫)第4年經費5億1,270萬元，110至112年度已編列4億9,891萬4千元，以後年度預計編列16億8,708萬6千元，主要係辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。經查：
(一)將觀測系統架構由節點式改為嵌入式，將影響海洋學領域之研究，嗣後允宜妥善規劃
本計畫前經行政院於109年8月3日核定，總經費26億6,600萬元，期程110至113年度，據氣象署說明，過去3年多來受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情及烏俄戰爭影響，造成建置材料、儀器、人力與工程施作費用飆漲，而影響廠商投標意願，海纜觀測系統招標案自110至111年間共辦理5次，結果4次流標、1次廢標。氣象署於111年8月3日申辦第1次修正計畫，於112年1月30日奉行政院核定，將計畫期程從4年延長為6年(110至115年)，因期程延長導致總經費需由26億6,600萬元調增為26億9,870萬元，修正概況如表1。
表1 臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫(110至115年)修正概況表
	原計畫	第1次修正計畫
修正依據		依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第9點及第12點規定辦理。
計畫期程	110至113年	110至115年
計畫 / 總經費	26億6,600萬元	26億9,870萬元 / (因計畫延長2年，導致基本需求經費需配合調增3,270萬元)
年度經費 / 預算來源	公共建設：25億3,700萬元 / 基本需求：1億2,900萬元	公共建設：25億3,700萬元 / 基本需求：1億6,170萬元
計畫內容	1.建置南部海域海纜觀測系統。 / 2.維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。	1.建置南部海域海纜觀測系統。 / 2.新增既有海纜觀測系統部分設備升級與測站重置。 / 3.維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。
計畫目標	1.降低臺灣西南部沿岸的海嘯、地震災害。 / 2.維持既有海纜觀測系統的穩定維運。
預期成果	1.提升我國對臺灣南部海域地震與海嘯自然災害之預警能力，減少重大經濟損失與人員傷亡。預估對南部外海地震可以提供10至20秒之地震預警時間及30至60分鐘之海嘯預警時間。 / 2.提高我國在全世界地球科學界之能見度與地位。 / 3.具體強化我國與菲律賓政府的跨國防災合作計畫並增進兩國邦誼。
與原計畫之關聯性	為相同計畫，主要目標皆在即時監測馬尼拉海溝的地震與海嘯，以期縮短預警時間，降低臺灣西南部沿岸的災情。惟因疫情影響致5次流廢標，須辦理計畫修正，修改期程、經費及系統架構。
與原計畫之差異性	1.延長計畫期程，由4年(110至113年)延長為6年(110至115年)。 / 2.公共建設經費維持不變25億3,700萬元，基本需求經費因期程延長調增為1億6,170萬元，導致總經費調增為26億9,870萬元。 / 3.將觀測系統由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)。 / 4.新增工作項目：「既有海纜觀測系統部分設備升級與測站重置等」。 / 5.臺灣南部海域進行即時地震與海嘯監測之目標維持不變，但依前述總計畫經費之修正，調整分年經費分配與子項工作執行時程。

資料來源：氣象署112年9月8日提供資料；本中心製表。
本次修正主因係為順利完成海纜觀測建置案招標程序，修改海纜觀測系統架構，由節點式改為嵌入式系統，以降低建置費用，符合預算規模，惟嵌入式架構無法設置海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，此將影響海洋學領域之研究[1]，往後如有類似情形，允宜妥善規劃。
[1] 本計畫原本選定之海底觀測站，除規劃安裝地震海嘯等相關儀器外，若能能順帶安裝溫鹽深儀、水下聽音計、流速剖面儀等海洋觀測儀器，透由將此先進技術應用於臺灣外海，預期我國在地球物理、地震學領域將有跨躍性發展外，亦可增進海洋學領域之研究。資料來源：本計畫第一次修正計畫第35至36頁。
(二)允宜積極推動「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」，俾利有效降低地震與海嘯之危害
據氣象署提供資料顯示，本計畫歷經多次流廢標，致影響預算執行而需辦理保留，110及111年度連續2年保留數均未執行，預算執行率僅4.52%及15.68%，112年依修正計畫修改招標規格，重新辦理招標仍流廢標2次。112年度截至8月止可支用預算分配數1,471萬6千元，執行率為96.22%(詳表2)。本計畫近年因招標進度未如預期，並修正延長計畫期程及調增總經費，氣象署允宜妥慎規劃建置計畫，並儘速完成招標作業程序，俾利賡續推動執行。
表2 110至112年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%
總經費	110年度					111年度

	預算數 / A		實支數 / B		保留數 / C		預算 / 執行率 / D=B/A	預算數 / E		實支數 / F		保留數 / G		預算 / 執行率 / H=F/E

2,698,700	230,600		10,428		220,172		4.52%	234,399		36,743		197,656		15.68%
112年度
				截至8月底
以前年度 / 保留數 / I=C+G		預算數 / J		可支用 / 預算數 / K=I+J		可支用 / 預算分配數 / L			實支數 / M		可支用分配預算執行率 / N=M/L		可支用 / 預算 / 執行率 / O=M/K
417,828		33,915		451,743		14,716			14,159		96.22%		3.13%

資料來源：整理自臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫第1次修正計畫(核定本)及氣象署112年9月13日提供資料；本中心製表。
綜上，氣象署113年度賡續編列辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」第4年經費5億1,270萬元，本計畫因南部海域海纜觀測系統建置採購案歷經7次流、廢標，致執行進度落後，允宜妥慎規劃建置計畫，並儘速完成招標作業程序，俾利賡續推動執行。
(分機：1937鄧可容)