行政院原子能委員會主管111年度決算評估報告
行政院原子能委員會主管公務機關計有原子能委員會(下稱原能會)、核能研究所(下稱核研所)、放射性物料管理局(下稱物管局)及輻射偵測中心等4個機關，111年度決算依審計部審核結果，歲入預算數2億7,546萬6千元、決算審定數3億1,320萬4千元(含實現數3億1,213萬7千元及應收數106萬7千元，預算達成率113.70%)；歲出預算23億8,124萬5千元、決算審定數22億9,812萬2千元(含實現數22億1,625萬4千元及應付保留數8,186萬8千元，預算執行率96.51%)，及核子事故緊急應變基金(下稱核子事故基金)1個非營業基金，111年度決算審定賸餘1,817萬9千元，較預算賸餘1,190萬5千元增加627萬4千元(增幅52.70%)。謹就原能會主管111年度決算評估如下：
二、「六氟化鈾安定化處理與處置計畫」完成期限一再展延，且迄111年底尚有逾億元之預算保留數待執行，允宜加強管控辦理時程
核研所111年度決算歲出保留數分析表中列有107、108及110年度保留「計畫管理與設施維運」工作計畫下辦理「六氟化鈾安定化處理與處置計畫」(下簡稱六氟化鈾處置計畫)之經費計1億1,931萬2千元，該計畫自104年起即規劃辦理，惟迄111年底尚有逾億元之以前年度預算保留數待執行，允宜嚴加控管時程，說明如下：
(一)六氟化鈾處置計畫自104年即執行，惟辦理期限由原訂於108年執行完竣，經逐次修正計畫後展期至113年
六氟化鈾處置計畫係核研所規劃處置其於68至72年間自美、法兩國購入供實驗研究所餘之核子物料，並依臺美民用合作會議之機制，請美方協助將該所存放之六氟化鈾運回美國進行穩定化處理及處置，且於104及105年度預算各編列4,500萬元及7,500萬元辦理。惟因美方認處理境外六氟化鈾並非其能源部執掌而請我國另尋相關民間廠商辦理，爰該所於106年提報「六氟化鈾安定化處理與處置專案計畫」經行政院同意後執行，計畫期程為107至108年度(107及108年度預算合共1億5,530萬8千元)；嗣分別因國外廠商處理後仍需將氧化鈾回運至我國，與該計畫所規劃將全數於境外處理之目標未符、辦理國外運送採購案歷經數度流標致時程延宕、國內外海陸運經費上漲等原因，迄111年底該計畫陸續辦理3次修正，完成期限由原訂之108年度逐步遞延至113年。
(二)該計畫迄至111年底尚有107、108及110年度轉入之保留數1.19億元待執行，允宜積極辦理
依核研所提供資料(詳表1)，該計畫104至111年度法定預算計2億9,929萬8千元，其中104及105年度預算分別因尚未簽訂契約、雖已簽訂合作備忘錄惟歷時4年未支用預算保留款而繳庫，106、109及111年度未編列相關預算，107、108及110年度預算概因六氟化鈾運送前置檢測、驗證等作業尚未完成；後續國內陸運及國外海陸運等經費需俟實際運送完成後方予支付，及受COVID-19疫情影響國外技師無法來台執行六氟化鈾桶完整性檢測作業等因素而辦理經費保留，然迄111年度決算，法定預算2億9,929萬8千元，實支數僅2,007萬2千元(占比6.71%)、保留數及賸餘繳庫數分別達1億1,931萬2千元(占比39.86%)、1億5,991萬4千元(占比53.43%)，除凸顯該計畫前置規劃未盡周延致預算編列後未能執行而繳庫外，且尚餘之保留數仍待該所積極辦理並強化履約之控管。
表1 104至111年度「六氟化鈾安定化處理與處置計畫」之預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元
年 度	可支用預算數			決算數
	年度預算數	以前年度保留數	合計	實支數	保留數	賸餘繳庫數	合 計
104	45,000	-	45,000	1,050	900	43,050	45,000
105	75,000	900	75,900	1,208	74,692	-	75,900
106	-	74,692	74,692	-	74,692	-	74,692
107	89,500	74,692	164,192	2,174	120,464	41,554	164,192
108	65,808	120,464	186,272	1,487	184,785	-	186,272
109	-	184,785	184,785	5,913	104,180	74,692	184,785
110	23,990	104,180	128,170	549	127,621	-	128,177
111	-	127,621	127,621	7,691	119,312	618	127,621
合計	299,298	-	-	20,072	119,312	159,914	299,298

說 明：表列決算均為審定數。
資料來源：依核研所提供資料彙整。
綜上，核研所自104年度規劃辦理六氟化鈾處置計畫並提出預算需求起，已歷經3次計畫修正，辦理期限由108年度陸續展延至113年度，且迄111年底尚有保留數1.19億元待執行，允宜積極辦理並加強計畫時程之控管，俾利早日如質結案。