衛生福利部主管111年度單位決算評估報告
一、110年度起辦理重點科別培育公費醫師制度計畫第2期，惟110及111學年度部分學校招收情況欠佳，允宜檢討改善
衛福部111年度「辦理重點科別培育公費醫師制度計畫第2期」預算數1億1,785萬4千元，決算數1億1,704萬7千元，預算執行率99.32%。經查：
(一)110年度起賡續辦理重點科別培育公費醫師制度計畫，期解決偏鄉醫師不足問題
為解決偏鄉地區重點科別醫師之不足問題，衛福部於110年度賡續「辦理重點科別培育公費醫師制度計畫第2期」，該計畫招生期間為110年度至114年度，培育期程為110年9月1日至120年6月30日止[1]，計10學年。
[1] 115至120年經費預計由衛福部編列公務預算支應。
(二)110及111學年度各有7所及8所學校之醫學系公費生註冊人數低於招生名額
衛福部自110年度起辦理「重點科別培育公費醫師制度計畫第2期」，依該部提供資料，110學年度預計招收醫學系公費生共計115名，實際註冊人數合計99名，截至111年7月底仍在學者計78人。此外，111學年度部分，預計招收醫學系公費生96名，實際註冊人數為84人，截至112年7月底仍在學64人；至於學士後醫學系公費生64名皆滿招，且截至112年7月底在學人數仍為64人(詳表1)。
有關配合辦理培育公費醫師之學校，其中醫學系公費生係由臺灣大學等10所大學負責培育、學士後醫學系公費生則由清華大學等3所學校負責。惟110學年度負責培育醫學系公費生之10所大學中，僅3所招滿，其餘臺灣大學等7所未招滿人數介於1人至3人間，而111學年度10所學校中，則有陽明大學等8所未滿招。至於111學年度培育學士後醫學系公費生之3所學校則全數滿招。
鑑於重點科別公費醫師之培訓，旨在填補偏鄉地區或基層醫師之不足，倘公費醫師培訓計畫在招生階段即有缺額，恐影響計畫成效及日後下鄉服務之醫師人數，對於減緩偏鄉醫師不足恐未如預期，允宜積極檢討改善，以發揮計畫成效。
表1 近年培育公費醫師之招收及註冊情形簡表
學校名稱	類別	110學年度			111學年度
		招收名額	註冊人數	截至111年7月底仍在學	招收名額	註冊人數	截至112年7月底仍在學
國立臺灣大學	醫學系	15	12	12	12	11	11
國立陽明大學		15	13	11	13	10	7
國防醫學院		15	15	11	7	7	7
國立成功大學		10	10	8	10	9	4
高雄醫學大學		10	10	8	10	7	6
長庚大學		10	8	6	8	7	7
慈濟大學		10	7	6	7	7	6
臺北醫學大學		10	7	3	7	6	4
輔仁大學		10	9	7	9	8	7
義守大學		10	8	6	13	12	5
國立清華大學	學士後醫學系				23	23	23
國立中興大學					23	23	23
國立中山大學					23	23	23
小計	醫學系	115	99	78	96	84	64
	學士後醫學系				69	69	69
註:在學人數包含退輔會培育體系

 資料來源：衛福部提供。
綜上，為充實偏遠地區之重點科別醫師人力，衛福部自110年度起賡續辦理重點科別培育公費醫師制度計畫第2期，惟110及111學年度皆出現部分學校未足額招生情形，恐影響未來下鄉醫師人數，亦無法紓解偏鄉重點醫師缺口之壓力，允宜積極檢討改善，以提升計畫實施成效。