醫療藥品基金113年度預算評估報告
衛生福利部主管醫療藥品基金(以下簡稱醫療藥品基金)113年度編列母基金及26家醫院業務收入419億4,478萬元，業務成本與費用408億412萬4千元，業務外收入16億6,780萬6千元，業務外費用12億6,322萬元，收支相抵後計賸餘15億4,524萬2千元。謹就醫療藥品基金113年度預算案評估如下：
二、「衛生福利部屏東醫院新醫療大樓興建計畫」修正後經費增至35.6億元，期程並延至117年底，允宜依行政院意見強化規劃及管控，俾如期如質完成
衛生福利部屏東醫院113年度預算案編列固定資產建設改良擴充計畫4,858萬3千元，包括1項「專案計畫」（衛生福利部屏東醫院新醫療大樓興建計畫）2,000萬元及「一般建築及設備計畫」2,858萬3千元。經查：
(一)「衛生福利部屏東醫院新醫療大樓興建計畫」經費修正為35.6億元，期程修正為自111年至117年底
有關專案計畫「衛生福利部屏東醫院新醫療大樓興建計畫」，原核定至115年5月1日完工啟用、經費6.6億元。嗣因行政院111年6月指示應重新評估整體醫療需求進行修正，行政院並於111年12月8日核定修正計畫。
至於修正後計畫內容略以，規劃興建地上13樓(含屋凸層)、地下3樓之新醫療大樓(總樓地板面積修正為3萬5,500平方公尺)，作為急重症醫療及特殊醫療使用，鑒於新冠疫情經驗，作為高屏區傳染病醫療網應變醫院，規劃足夠之各類負壓隔離病室，滿足防疫所需量能。計畫修正後總經費增至35億6,000萬元(工程經費33億元、儀器設備2.6億元)，其中屏東醫院自籌7億元、另28億6,000萬元申請中央公共建設經費補助支應(詳表1)，期程配合修正為111年1月起至117年12月底止。
表1 衛生福利部屏東醫院新醫療大樓興建計畫各年度經費表
    單位：新臺幣千元
年度	預算數
	醫療藥品基金 / (營運資金)	公共建設計畫 / (國庫撥款)	小計
111	38,879	-	38,879
112	200,427	-	200,427
113	-	20,000	20,000
114	-	703,224	703,224
115	_	688,298	688,298
116		731,562	731,562
117	460,694	716,916	1,177,610
合計	700,000	2,860,000	3,560,000

 資料來源：衛福部。
(二)工程預計117年底完工，惟分年工程執行之規劃偏簡略，允宜依行政院意見強化規劃及管控
「衛生福利部屏東醫院新醫療大樓興建計畫」111年度可用預算數3,887萬9千元、決算數1,248萬4千元，預算執行率僅32.11%，據醫療藥品基金說明，因行政院於111年12月8日同意修正該計畫及期程，爰保留2,639萬5千元作為後續計畫費用。該計畫期程修正後為111年1月20日至117年12月31日，雖列有分年工程進度(詳表2)，惟114至116年度規劃之工程進度未具體列示應完成細項，恐過於簡略。
表2 衛生福利部屏東醫院新醫療大樓興建計畫分年工作進度表
年度	執行步驟
111	修正計畫、先期規畫及統包招標文件研擬階段
112	1.修正計畫、先期規畫及統包招標文件研擬階段 / 2.統包採購作業階段(上網公告、等標、資格審查、評選、決標) / 3.評選監造技術服務採購作業階段(工程處辦理) / 4.建物基本設計 / 5.各類相關建築許可作業
113	1.各類相關建築許可作業 / 2.建物細部設計 / 3.拆除工程 / 4.施工作業階段
114	1.施工作業階段 / 2.建築物各項工程作業
115
116
117	1.施工作業階段 / 2.使用許可申請及取得(含業管勘驗) / 3.建物驗收接管 / 4.智慧綠建築標章

 資料來源：衛生福利部屏東醫院新醫療大樓興建計畫書。
行政院核定前開計畫時曾指示分年工作進度應列出114年至116年各年度里程碑或階段性工程，117年度應增列「完工啟用」之重要里程碑，另物價調整費應專款專用、工程預備費應避免無助建築物用途機能之變更，且計畫核定後主辦機關應覈實審查管控，以免延誤計畫執行。基此，允宜審慎納入上述意見考量，訂定更細緻之工程進度管控指標，俾利興建計畫如期如質完成。
綜上，醫療藥品基金113年度賡續辦理「衛生福利部屏東醫院新醫療大樓興建計畫」，允宜依行政院意見強化規劃及管控，俾利興建計畫如期如質完成。