文化部主管111年度決算評估報告
文化部主管111年度決算包含文化部本部及文化資產局等11個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。謹簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管111年度歲入決算審定數(包括實現數及應收保留數)2.71億元，較法定預算數2.59億元增加0.12億元，達成率104.63%；歲出法定預算數177.72億元，決算審定數(包括實現數及應付保留數)173.93億元，執行率97.87%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金111年度收入決算數8.15億元，較預算數7.93億元增加0.22億元(預算達成率102.77%)；支出決算數7.97億元，較預算數8.07億元減少0.1億元(預算執行率98.76%)。
(三)財團法人部分：1.國家文化藝術基金會111年度決算收入總額5.70億元、支出總額7.38億元，總收支相抵後本期短絀1.68億元。2.中央通訊社111年度決算收入總額11.28億元、支出總額8.83億元，總收支相抵後本期賸餘2.45億元。3.中央廣播電臺111年度決算收入總額5.17億元、支出總額5.43億元，總收支相抵後本期短絀0.26億元。4.公共電視文化事業基金會111年度決算收入總額25.55億元、支出總額28.20億元，總收支相抵後本期短絀2.65億元。謹評估如下：
五、國家人權博物館中程計畫迄111年底部分計畫項目執行進度容有改進空間，允宜積極趕辦以達計畫預期目標
國家人權博物館(以下簡稱人權館)111年度預算「博物館業務之推展」計畫項下編列「國家人權博物館中程計畫」2億3,415萬4千元，執行數2億2,252萬1千元(含執行以前年度保留數)。經查：
(一)行政院於109年核定國家人權博物館中程計畫第2次修正計畫，總經費22.02億元，計畫期程為105至114年
行政院於109年6月核定國家人權博物館中程計畫第2次修正，總經費22.02億元，修正後計畫期程為105至114年度，又111年度主要係辦理臺灣人權檔案文物研究平臺計畫；補助直轄市、縣市政府推動不義遺址之調查研究、展示教育及保存維護等；辦理景美、綠島園區歷史建築群、文化景觀之維運、修復、再利用，以維護保存該等園區之地景，展現歷史場域之價值與豐富性。
(二)迄111年底部分計畫項目執行進度未如預期，允宜掌握期程積極辦理
國家人權博物館中程計畫111年度執行數2億2,252萬1千元(含賸餘數)[1]，占可支用預算數3億994萬2千元之比率為71.79%，詢據人權館表示，主要係因部分計畫項目未達預期進度，其辦理情形分述如下：
[1] 參據111年度國家人權博物館單位決算書(審定本)，執行數2億2,252萬1千元含實現數1億1,023萬7千元、應付數265萬3千元、賸餘數1億963萬1千元。
1.白色恐怖景美紀念園區：
(1)景美園區辦理既有4棟歷史建築整建工程，將配合景美園區修復及再利用計畫完成細部設計修正、文資審議程序等相關作業後，辦理工程招標事宜。
(2)景美園區修增建工程已完成細部設計並取得建築許可，因部分政治受難者團體等對設計成果尚有相關建議與疑義，將再予溝通與取得共識後辦理後續作業，致執行期程遲延，並影響新館常設展設計監造案之辦理期程。
2.白色恐怖綠島紀念園區：
(1)「莊敬營區建築物結構補強、修繕及整修工程案」於111年10月6日開工，因離島天候因素致船班停駛造成材料無法及時運送至綠島，爰前期施工進度遲延。
(2)「臺東縣歷史建築綠洲山莊(國防部感訓監獄)修復及再利用計畫」因須送臺東縣政府文資會審查，致執行期程遲延。考量該計畫部分項目因細部設計與文資審議等因素，致執行進度未如預期，允宜積極趕辦，以利後續工程發包及施作。
綜上，國家人權博物館辦理「國家人權博物館中程計畫」迄至111年底進度未如預期，允宜確實掌握計畫期程與執行項目內容，積極趕辦。
(第4題～第5題 分機：1941 方淑玄)